Таблица 9

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения города Волгодонска»

за 9 месяцев 2018 год

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализации меро-приятия | Фактическая дата окончания реализации мероприя-тия, наступле-ния контрольного события | Источники финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципа-льной програм-мой | предусмот-рено сводной бюджетной росписью | Кассовый расход на 01.10.2018 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 «Развитие жилищного хозяйства в городе Волгодонске» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1.Оплата ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов в части муниципальных помещений | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» М.А. Ивлева | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3 590,9 | 3 590,9 | 2 597,3 |  |
| 2. | Контрольное событие. Оплата взносов на капи-тальный ремонт в отноше-нии помещений, находя-щихся в собственности города Волгодонска | Директор МКУ «ДС» С.А. Попов, Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | С целью улучшения технического состояния многоквартирных домов заключено соглашение с НКО «Фонд капитального ремонта» | Х | X | Х | X | X | Х | X |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Информирование населения по вопросам управления многоквар-тирными домами и энергоэффективности в жилищной сфере | Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснаб-жающими организациями МКУ «ДСиГХ» Е.Н. Никонова | Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 |  |
| 4. | Контрольное событие. Размещение в СМИ инфо-рмации для населения в целях развития и поддер-жки инициативы граждан, принимающих активное участие в благоустройстве и содержании домов, придомовых территорий | И.о. директора МКУ «ДСиГХ» Е.Д. Нигай, Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснаб-жающими организациями Е.Н. Никонова | За отчётный период в газете ООО «Издательский Дом «Волгодолнская правда» размещены 3 информационных материала: 1)об изменениях в сфере обращения с твёрдыми коммунальными отходами; 2) о вещании цифрового телевидения в г. Волгодонска (по 5 каналу); 3)об изменениях в жилищном законодательстве в части перехода на прямые договоры с ресурсоснабжающими организациями. | Х | X | Х | X | Х | X | X |
| 5. | Основное мероприятие 1.3. Оплата услуг по осуществлению начисле-ния физическим лицам платы за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» М.А. Ивлева | Улучшение технического состояния многоквартирных домов | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 250,4 | 250,4 | 160,7 |  |
| 6. | Контрольное событие. Осуществление услуг по начислению платы за пользование жилым поме-щением для нанимателей жилых помещений | Директор МКУ «ДС» С.А. Попов, Начальник отдела бухгалтерского учета М.А. Ивлева | С целью своевре-менного осуществле-ния услуг по начис-лению платы за пользование жилым помещением для на-нимателей жилых помещений заклю-чен договор с расчетным центром «ВТС» | X | X | X | X | X | Х | Х |
| 7. | Основное мероприятие 1.4. Ремонт муниципаль-ных помещений | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В. Усов | Улучшено техническое состояния муниципальных помещений | 11.05.2018 | 31.07.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 253,4 | 253,4 | 249,4 |  |
| 8. | Мероприятие 1.4.1. Текущий ремонт помеще-ний 6-ти комнатной квар-тиры №20, расположен-ной по адресу: Ростовская обл., г. Волгодонск, ул. М. Кошевого, д.27 | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В. Усов | Улучшено техническое состояния муниципальных помещений | 11.05.2018 | 31.07.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 253,4 | 253,4 | 249,4 |  |
| 9. | Контрольное событие. Отремонтированные му-ниципальные помещения | Директор МКУ «ДС» С.А. Попов, Начальник отдела строительного контроля А.В. Усов | Заключено 3 муни-ципальных конт-ракта на выполнение работ по текущему ремонту помещений 6-ти комнатной квартиры №20 по ул. М.Кошевого, д.27 на сумму 249,4 тыс. рублей. Работы выполнены на 100% | Х | X | X | X | X | Х | Х |
| 10. | Основное мероприятие 1.6.Поощрение победите-лей по итогам городских конкурсов в сфере управления многоквартир-ными домами | Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснаб-жающими организациями МКУ «ДСиГХ» Е.Н. Никонова | Распространение положительного опыта в сфере упра-вления многокварти-рными домами, поощрение лучших советов многоквар-тирных домов | 01.01.2018 | 18.07.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 27,6 | 27,6 | 27,6 |  |
| 11. | Контрольное событие. Подведение итогов конкурса, определение победителей | И.о. директора МКУ «ДСиГХ» Е.Д. Нигай, Начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснаб-жающими организациями Е.Н. Никонова | На участие в городском конкурсе подано 33 заявки от претендентов. Награждение победителей произойдёт в канун празднования 68-ой годовщины со дня образования города Волгодонска | Х | X | X | X | X | Х | Х |
| 12. | Основное мероприятие 1.7 Имущественный взнос Некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» на софинансирование мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, проводимых за счет средств местного бюджета | Участник 2 МКУ «ДСиГХ» Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Распространение положительного опыта в сфере управления многоквартирными домами, поощрение лучших советов многоквартирных домов | 19.07.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 154,4 | 2 154,4 | 0,0 |  |
| 13. | Основное мероприятие 1.9. Субсидии юридичес-ким лицам, имеющим право на управление многоквартирным домом в целях возмещения части расходов на уплату процентов за пользование кредитом | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Улучшение технического состояния многоквартирных домов, снижение затрат населения на коммунальный услуги | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 1701,1 | 1701,1 | 616,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 14. | Контрольное событие. Предоставление субсидий | И.о. директора МКУ «ДСиГХ» Е.Д. Нигай, Начальник отдела капитального ремонта А.П.Мещерякова | Акты приемки выполненных работ по ремонту фасада многоквартирных домов 1)ТСЖ «Зоренька Т» ул. Морская, 76 30.06.2017; 31.07.2017; 31.08.2017; 2)ТСЖ «Лучезарный» пер. Лазоревый, д.28 29.05.2017; 27.07.2017; 11.08.2017; 31.08.2017; 13.10.2017 | X | X | X | X | X | X | X |
| 15. | Основное мероприятие 1.10. Содержание объектов муниципальной собственности | Ведущий инженер сектора общих вопросов МКУ «ДСиГХ» И.В. Постникова | Поддержание объектов муници-пальной собствен-ности в надлежащем состоянии | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 69,1 | 69,1 | 34,0 |  |
| 16. | Контрольное событие. Отремонтированные му-ниципальные помещения | И.о. директора МКУ «ДСиГХ» Е.Д. Нигай , Ведущий инженер сектора общих вопросов И.В. Постникова | 1)Текущий ремон оборудования ГРПШ при 2-х ни-тках газопровода; 2)техническое обслуживание 2-х электроизолирую-щих соединений и проверка их диэлек-трических свойств | X | X | X | X | X | X | X |
| Подпрограмма 2 «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами населения города Волгодонска» |
| 17. | Основное мероприятие 2.1. Строительство и реконструкция объектов водопроводно-канализци-онного хозяйства, включая разработку проектно-сметной документации | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Повышение качества и надежности предоставления услуг населению по водоснабжению и водоотведению | Х | Х | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 114 266,1 | 114 266,1 | 13 615,2 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 71 797,5 | 71 797,5 | 28 179,9 |  |
| 18. | Мероприятие 2.1.1. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Строительство магистральных сетей водоснабжения и водоотведения вдоль Ростовского шоссе» | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | В связи с необходимостью выполнения дополнительных работ, не учтенных в заключенном договоре на разработку ПСД, будет заключено дополнительное соглашение о продлении сроков выполнения работ | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 241,9 | 2 241,9 | 0,0 |  |
| 19. | Мероприятие 2.1.2. «Реконструкция самотеч-ного коллектора К5 от КГ до КНС-6, протяжен-ностью 4285,73м. Литер:3", на участках: от КГ до колодца 8/К5 и от колодца 18/К5 до КНС-6» | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В. Усов | Выполнены работы: устройство трубопровода само-течного коллектора протяженностью 3,1 км ; устройство 43 канализационных колодцев; строительство камеры ж/б К56; строительство камеры гашения КГ1. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 53 920,7 | 53 920,7 | 8 227,4 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 44 363,9 | 44 363,9 | 25 971,1 |  |
| 20. | Мероприятие 2.1.3. «Реконструкция водовода технической воды от водо-забора №2, от водозабора №1 до Т "К". Литер:1.", на участке: дюкер 2Д 1000 мм от камеры переклю-чения 8/В-1 до камеры переключения 6/В-8 в городе Волгодонске Ростовской области» | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В. Усов | Заключен муниципальный контракт от 13.08.2018г. № Ф.2018.387804 с ООО «Строительно-производственная фирма «РосСтройКонтракт». Срок исполнения обязательств до 30.11.2018г. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 45 931,6 | 45 931,6 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 18 488,6 | 18 488,6 | 0,0 |  |
| 21. | Мероприятие 2.1.4. Приобретение трубы для замены участка магистра-льного водопровода М-34 | Директор МУП «Водоканал» А.В. Нетута | Материалы приобретены. На 01.10.2018 ведутся работы по капитальному ремонту городского магистрального хозпитьевого водопровода М-34 по пр. Мира, протяженностью 1000 м, объем выполненных работ составляет 65% | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 6 278,1 | 6 278,1 | 5 387,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2 527,2 | 2 527,2 | 2 168,8 |  |
| 22. | Мероприятие 2.1.5. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «План мероприя-тий по оздоровлению Цимлянского водохрани-лища и его притоков. Реконструкция очистных сооружений канализации г. Волгодонска» | Начальник производственно-технического отдела МКУ «ДС» Т.В. Курмак | Заключен муниципальный контракт от 20.08.2018г. № 17 с АО «ЭКОС» | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 8 135,7 | 8 135,7 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 3 274,9 | 3 274,9 | 0,0 |  |
| 23. | Мероприятие 2.1.6 Достоверность определения сметной стоимости проектных и изыскательских работ на строительство объектов: «Реконструкция участка сети «Напорный коллектор К-25 от РНС до очистных сооружений протяженностью 14154,29 м. Литер:1. Реконструируемый участок от колодца 48/К25, диаметр 1000 мм длиной 140,47 м». «Реконструкция участка сети «Напорный коллектор К-5 от КНС-6 до очистных сооружений (приемная камера), протяженностью 654,13 м. Литер:5. Реконструируемый участок от УПЗ4 до УПЗ6, диаметр 700 мм длиной 257,32 м» | Участник 1 МКУ «ДС» Начальник производственно-технического отдела Т.В. Курмак | Получены положительные заключения по следующим объектам: от 22.08.2018г. № 4-8-1-0645-18 «Реконструкция уча-стка сети «Напор-ный коллектор К-25 от РНС до очистных сооружений протя-женностью 14154,29 м. Литер:1. Реконст-руируемый участок от колодца 47/К25 до колодца 48/К25, диаметр 1000 мм длиной 140,47 м». «Напорный коллек-тор К-25 от РНС до очистных сооруже-ний протяже-нностью 13967,7 м. Литер:2. Реконст-руируемый участок от колодца 132/К25 до колодца 133/К25, диаметр 1000 мм длиной 140,95 м»; от 22.08.2018г. № 4-8-1-0647-18 по объекту: «Рекон-струкция участка сети «Напорный коллектор К 5 от КНС-6 до очистных сооружений (приемная камера), протяженностью 654,13 м. Литер:5. Реконструируемый участок от УП34 до УП36, диаметр 700 мм длиной 257,32 м». «Напорный ко-ллектор К-5 от КНС-6 до очистных соо-ружений, протяжен-ностью 716,79 м. Литер:4. Реконст-руируемый участок от УП33 до УП35, диаметр 700 мм длиной 199,88 м» |  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 40,0 |  |
| 24. | Мероприятие 2.1.7 Гидродинамическая промывка-очистка полости самотечного коллектора К5 | Участник 1 МКУ «ДС», Участник 3 МУП «Водоканал» Директор А.В. Нетута | Обеспечение граждан доступными коммунальными услугами | 13.09.2018 | 21.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 861,0 | 861,0 | 00,0 |  |
| 25. | Контрольное событие подпрограммы. Завершение работ по разработке проектно-сметной документации | Директор МКУ «ДС» С.А. Попов, Начальник производственно-технического отдела Т.В. Курмак | Получено два положительных заключения проверки достоверности применения сметных нормативов от 22.08.2018г. №4-8-1-0645-18 ; от 22.08.2018г. № 4-8-1-0647-18 | Х | X | X | X | X | Х | Х |
| 26. | Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по приведению объектов г. Волгодонска в состояние, обеспечивающее безопас-ное проживание его жителей | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В. Усов | Сокращение числа домов, требующих проведения мероп-риятий по приве-дению их в сос-тояние, обеспечи-вающее безопасное проживание его жителей | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 76 562,5 | 76 562,5 | 25 295,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 11 440,5 | 11 440,5 | 3 779,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 186,9 | 186,9 | 58,1 |  |
| 27. | Мероприятие 2.2.1. Повышение эксплуата-ционной надёжности жилого дома № 163 по ул. Степная в г. Волгодон-ске Ростовской области (I этап) | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В. Усов | Работы по повышению эксплуатационной надежности жилого дома выполнены на 90 %. | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 33 164,7 | 33 164,7 | 25 295,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 4 955,7 | 4 955,7 | 3 779,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 76,3 | 76,3 | 58,1 |  |
| 28. | Мероприятие 2.2.2. Повышение эксплуата-ционной надёжности жилого дома № 118 по ул. Морская в г. Волгодон-ске Ростовской области (I этап) | Начальник отдела строительного контроля МКУ «ДС» А.В. Усов | Выполнены работы по закреплению грунтов секции № 1, 2, 3, 4, 5, 6 на 20 % | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 43 397,8 | 43 397,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 6 484,8 | 6 484,8 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 110,6 | 110,6 | 0,0 |  |
| 29 | Контрольное событие подпрограммы. Оценка технического состояния жилых домов | Директор МКУ «ДС» С.А. Попов, Начальник отдела строительного контроля А.В. Усов | Акт сдачи-приемки выполненных работ | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 30. | Основное мероприятие 2.5 Субсидии управляющим организациям, товарищес-твам собственников жилья, жилищно-строи-тельным кооперативам, жилищным или иным специализированным потребительским коопе-ративам, муниципальным унитарным предприятиям | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Обеспечение эстетического вида микрорайонов города | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 11 399,8 | 11 399,8 | 5 308,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 150,5 | 0,0 | 55,3 |  |
| 31. | Контрольное событие. Выделение субсидий | И.о. директора МКУ «ДСиГХ» Е.Д. Нигай, Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Количество получателей субсидий 4. За отчётный период 1)установлено 2 насосных станции по ул.Энтузиастов 14/16 и ул.Молодёжная, 21 (документы сданы главному распорядителю на оплату). Ведутся работы по установке насосной станции по ул. М.Кошевого, 24 (295,9 т.р.); 2)выполнен ремонт проездов и тротуаров общей площадью 752,6м2 (614 т.р.- документы для оплаты готовятся); 3)ведутся работы по установке спортивного оборудования в кол-ве 11 шт. (279,0 т.р.) | Х | X | X | X | X | Х | Х |
| 32. | Основное мероприятие 2.6 Обеспечение капиталь-ного ремонта лифтов, расположенных в много-квартирных домах, отра-ботавших нормативный срок 25 и более лет и (или) требующих капитального ремонта | Начальник отдела капитального ремонта МКУ «ДСиГХ» А.П. Мещерякова | Обеспечение безопасности проживания и улучшения благоприятных и комфортных условий для проживания граждан | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 310,6 | 1 310,6 | 191,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 561,7 | 0,0 | 79,1 |  |
| 33. | Контрольное событие. Выполнение капитального ремонта лифтов | И.о. директора МКУ «ДСиГХ» Е.Д. Нигай, Начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Акты приёмки выполненных работ от 16.01.2018, 20.02.2018, 19.03.2018, 02.04.2018 За отчётный период выполнены работы на 22 лифтах в 8 многоквартирных домах(МКД). Ведутся работы на 2-х лифтах в 1 МКД согласно графику выполнения работ. | Х | X | X | X | X | Х | Х |
| 34. | Основное мероприятие 2.7. Расходы на погашение задолженности по коммунальным услугам по муниципальному жилью, признанному аварийным и квартир, закрепленных за детьми-сиротами, на которые выделены расходы для погашения задолженности по коммунальным услугам | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» М.А. Ивлева | Устранение нарушений законодательства о защите жилищных прав несовершеннолетних из числа детей-сирот | 13.09.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 24,8 | 24,8 | 0,0 |  |
| 35. | Контрольное событие подпрограммы | МКУ «ДС» | Снижение задолженности перед поставщиками коммунальных услуг | Х | X | X | X | X | Х | Х |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |
| 36. | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности МКУ «ДС» | Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ «ДС» М.А. Ивлева | Реализация полномочий в сфере строительства | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 13 335,4 | 13 335,4 | 9 556,2 |  |
| 37. | Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 76 562,5 | 76 562,5 | 25 295,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 127 407,7 | 127 407,7 | 18 011,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 104 430,8 | 104 430,8 | 46 362,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники | 712,2 | 0,0 | 134,4 |  |

Заведующий сектором надзора за
  градостроительной деятельностью
  комитета  по градостроительству и
  архитектуре  Администрации

города Волгодонска 													__________________  Ж.Ю. Булохова

Директор МКУ «Департамент строительства»				__________________ С.А. Попов

Исп: Т. Г. Михайлова

21 20 54

Начальник отдела бухгалтерского

учета- главный бухгалтер

Администрации города Волгодонска				__________________ Е.И. Быкадорова