## Лист1
Таблица 10
Отчет об исполнении плана реализации
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом"
отчетный период 6 месяцев 2014 года
№ п/п | Наименование основоного мероприятия, мероприятия ведщомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб.
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Подпрограмма. 1 Управление муниципальными финансами
1.1 | Основное мероприятие Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, организация составления и исполнения местного бюджета | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых, начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска С.С. Волкова, начальник отдела отраслевых финансов Финансового управления города Волгодонска Н.В. Галкина, начальник отдела доходов Финансового управления города Волгодонска О.А. Селехова, начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | Изданы приказы Финансового управления города Волгодонска:
|  |  | "О внесении изменений в приказ Финансового управлоения города Волгодонска от 30.12.2013 №45Б «Об утверждении Сводного перечня целевых субсидий и бюджетных инвестиций на 2014 год» в количестве 12 штук | 2014-02-14 | 2014-12-31 | 0 | 0 | 0
|  |  | "О внесении изменений в Финансове управление города Волгодонска от 04.10.2013 № 32Б "О порядке применения бюджетной классификации местного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015и 2016 годов" в количестве 12 штук | 2014-02-26 | 2014-12-31 | 0 | 0 | 0
|  |  | "О внесении изменений в приказ Финансового управления города Волгодонска от 03.10.2013 №43 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» на 2014 год" в количестве 2 штук | 2014-02-04 | 2014-12-31 | 0 | 0 | 0
Утверждены постановления Администрации города Волгодонска:
|  |  | "О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 29.11.2013 №4772 «Об утверждении Плана мероприятий по росту доходов, оптимизации расходов и совершенствованию долговой политики в городе Волгодонске на 2013-2016 годы» | 2014-05-05 | 2014-05-23 | 0 | 0 | 0
|  |  | "Об утверждении Программы повышения эффективности управления муниципальными финансами на период до 2018 года в городе Волгодонске" | 2014-05-05 | 2014-06-26 | 0 | 0 | 0
1.1.1 | Мероприятие Формирование проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых, начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска С.С. Волкова, начальник отдела отраслевых финансов Финансового управления города Волгодонска Н.В. Галкина, начальник отдела доходов Финансового управления города Волгодонска О.А. Селехова | Утверждено Постановление Администрации города Волгодонска от 11.06.2014 №2006 «Об утверждении порядка и сроков разработки прогноза социально-экономического развития города Волгодонска и составления проекта бюджета города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» | 2014-05-01 | 2014-06-11 | 0 | 0 | 0
1.1.2 | Мероприятие Доведение до ответственных исполнителей муниципальных программ города Волгодонска предельных объемов расходов на реализацию муниципальных программ города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска С.С. Волкова, начальник отдела отраслевых финансов Финансового управления города Волгодонска Н.В. Галкина | Обеспечение основы для формирования «базового» варианта муниципальных программ города Волгодонска с учетом возможностей местного бюджета | 2014-08-01 | 2014-08-31 | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Мероприятие Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Волгодонска на 2015 –2017 годы | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых | Подготовка постановления Администрации города Волгодонска «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики города Волгодонска на 2015 – 2017 годы» | 2014-10-01 | 2014-10-31 | 0 | 0 | 0
1.1.4 | Мероприятие Ведение сводной бюджетной росписи, внесение изменений в сводную бюджетную роспись и доведение уточненных лимитов до главных распорядителей средств местного бюджета | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска С.С. Волкова, начальник отдела отраслевых финансов Финансового управления города Волгодонска Н.В. Галкина | Ведение сводной бюджетной росписи, внесение изменений в сводную бюджетную роспись и доведение уточненных лимитов до главных распорядителей средств местного бюджета осуществляется в сроки, установленные приказом Финансового управления от 23.12.2011 №33Б "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета) | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0 | 0
1.1 | Контрольное событие Подготовка постановлений Администрации города Волгодонска: | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых, начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска С.С. Волкова, начальник отдела отраслевых финансов Финансового управления города Волгодонска Н.В. Галкина, начальник отдела доходов Финансового управления города Волгодонска О.А. Селехова | Утверждение отчета об исполнении бюджета за отчетный период в соответствии с бюджетным законодательством |  |  | Х | Х | Х
| «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2014 года» |  | Утверждено постановление Администрации города Волгодонска №1281 от 15.04.2014 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2014 года"в срок не позднее 20.04.2014 | 2014-01-01 | 2014-04-15
| «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2014 года» |  | Утверждено постановление Администрации города Волгодонска №2378 от 11.07.2014 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2014 года" в срок не позднее 20.07.2014 | 2014-01-01 | 2014-07-11
| «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2014 года» |  |  | 2014-01-01 | 2014-10-20
1.2 | Основное мероприятие Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых начальник отдела финансового контроля Е.Н. Петракова | Получение объективной информации о качестве управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0 | 0
1.2. | Контрольное событие Проведение оценки качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета | Начальник отдела финансового контроля Е.Н. Петракова | Сводный итоговый рейтинг главных распорядителей средств местного бюджета по качеству управления финансами: - за 2013 год размещен на сайте Администра-ции города в разделе "Экономика-Бюджет города-Мониторинг финансового управления". Доклад по качеству управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета рассматривался на планерке 07.04.2014г. | 2014-03-01 | 2014-04-07 | Х | Х | Х
|  |  | за 1 полугодие 2014 года | 2014-08-01 | 2014-09-30 | Х | Х | Х
1.3. | Основное мероприятие Организация и осуществление внутреннего муниципального финансового контроля | Начальник отдела финансового контроля Е.Н. Петракова | Проведение ревизий и проверок правомерности и эффективности использования средств местного бюджета. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0 | 0
1.3.1 | Мероприятие Утверждение и выполнение плана проверок внутреннего финансового контроля и контроля за применением законодательства в сфере закупок | Начальник отдела финансового контроля Е.Н. Петракова | Утвержден план проверок приказом Финансового управления от 07.02.2014 №7 "Об утверждении плана контрольной деятельности Финансового управления города Волгодонска по осуществлению внутреннего муниципального финансового контроля на 2014 год" . Проведено 23 проверки согласно утвержденному плану, акты по результатам размещены на сайте Администрации города Волгодонска. | 2014-01-01 | 2014-06-30 | 0 | 0 | 0
Отчеты по осуществлению внутренненго муниципального финансового контроля за 1 квартал 2014г. и за 2 квартал 2014г. рассмотрены на планерном заседании при Мэре города и размещены на сайте Администрации города.
1.4 | Основное мероприятие Управление муниципальным долгом города Волгодонска | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска С.С. Волкова начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | В январе 2014 года произведены расходы по погашению кредита, привелеченного в декабре 2013 года, в связи с чем произведены расходы на обслуживание муниципального долга в сумме 47,7 тыс. рублей. Потребность в привлечении кредита в первом полугодии 2014 года отсутствовала, в связи с чем отсутствуют расходы на обслуживание муниципального долга | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 955.1 | 47.7 | 0
1.5 | Основное мероприятие Управление резервным фондом Администрации города Волгодонска и иными зарезервированными в установленном порядке средствами | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска С.С. Волкова начальник отдела отраслевых финансов Финансового управления города Волгодонска Н.В. Галкина | Своевременное выделение бюджетных средств по решению Мэра города Волгодонска в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. Создание и поддержание необходимых финансовых резервов в целях исключения рисков при исполнении местного бюджета и своевременного выделения средств на софинансирование с областным бюджетом. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 81326.7 | 0 | 0
1.6 | Основное мероприятие Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Начальник отдела информатизации Финансового управления города Волгодонска И.Н. Дурнов начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | Своевременное обновление баз данных. Заключены контракты на: услуги "Консультант+"; услуги по информационно-технологическому сопровождению программ 1С; подписку на периодические издания; приобретение обородувания к орг.технике | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 514.9 | 116.8 | 235.6
1.7 | Основное мероприятие Организация повышения квалификации | Начальник сектора правовой и кадровой работы Финансового управления города Волгодонска Н.А. Дрозденко, начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | Заключен контракт на услуги по организации проживания в период проведения семинара. Семинар поводился бесплатно. | 2014-01-01 | 2014-07-03 | 50 | 3.4 | 27.6
1.8 | Основное мероприятие Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | Проводятся мероприятия для обеспечения реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 19239.1 | 9126.4 | 234.3
1.8.1 | Мероприятие Надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение местного бюджета | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска С.С. Волкова, начальник отдела отраслевых финансов Финансового управления города Волгодонска Н.В. Галкина, начальник отдела доходов Финансового управления города Волгодонска О.А. Селехова | Обеспечение: 1. Надежного, качественного и своевременного кассового исполнения местного бюджета. 2. Повышения эффективности управления финансовыми ресурсами города Волгодонска. 3. Своевременного и качественного формирования и представления бюджетной отчетности. 4. Достоверности, актуальности, прозрачности и доступности информации о состоянии муниципальных финансов. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 19239.1 | 9126.4 | 234.3
1.8 | Контрольное событие основного мероприятия Проведение публичных слушаний: | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых | Обеспечение открытости и подконтрольности бюджетного процесса |  |  | Х | Х | Х
| об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2013 год |  | Утверждено постановление Администрации города Волгодонска от 17.03.2014 №751 "О назначении публичных слушаний по обсуждению отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за 2013 год". Принято решение на публичных слушаниях, которое опубликовано в бюллетене "Волгодонск официальный" 28.03.2014г. | 2014-01-01 | 2014-03-26
| о проекте местного бюджета на 2015-2017 годы |  |  | 2014-10-01 | 2014-11-05 | Х | Х | Х
| Контрольное событие подпрограммы 1 Внесение в Волгодонскую городскую Думу в порядке, установленном Волгодонской городской Думы проекта решения Волгодонской городской Думы: - об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2013 год | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска С.С. Волкова начальник отдела отраслевых финансов Финансового управления города Волгодонска Н.В. Галкина | Сопроводительным письмо от 25.04.2014 №78-1/7.1-26 в Волгодонскую городскую Думу направлен проект решения Волгодонской городской Думы "Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2013 год" с приложением документов согласно статьи 50 решения Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» в срок не позднее 01.05.2014 | 2014-01-01 | 2014-04-25 | Х | Х | Х
| о бюджете города Волгодонска на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов |  |  | 2014-07-01 | 2014-11-15 | Х | Х | Х
2 | Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом
2.1 | Основное мероприятие Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом | Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска С.В.Маликов, начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Н.Ф. Косенко, начальник отдела формирования и управления муниципальной собственностью Комитета по управлению имуществом города Волгодонска В.И.Абрамов, начальник отдела арендных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Ю.М.Ушаков | Проводятся работы по выполнению плана по неналоговым доходам местного бюджета, паспортизации муниципального имущества, увеличение доли налогооблагаемых земельных участков, обеспечению потребностей инвесторов и граждан города земельными участками для строительства, увеличению площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества. | 2014-12-01 | 2014-12-31 | 3 457,1 | 376,8 | 1356,6
2.1.1 | Мероприятие Проведение паспортизации газопроводов, объектов ливневой канализации и иных бесхозяйных объектов и объектов муниципальной собственности, проведение рыночной оценки объектов недвижимого имущества в целях их регистрации | Начальник отдела формирования и управления муниципальной собственностью Комитета по управлению имуществом города Волгодонска В.И.Абрамов | Заключены контракты на паспортизацию сетей газопроводов и объектов ливневой канализации, сроки исполнения которых в октябре и ноябре 2014 года, так же заключены и исполнены 13 контрактов на оценку бесхозяйных объектов для приема в муниципальную собственность, заключен и исполнен контракт на выдачу справок на выморочные квартиры в количестве 5 шт, и внесении изменений и выдаче технической документации на помещения | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 1802,1 | 41.9 | 689.4
2.1.2 | Мероприятие Приватизация муниципального имущества | Начальник отдела формирования и управления муниципальной собственностью Комитета по управлению имуществом города Волгодонска В.И. Абрамов | Заключено 10 муниципальных контрактов на оценку муниципального имущества и 1 контракт на публикацию информационных материалов о приватизации | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 120 | 25 | 70
2.1.3 | Мероприятие Осуществление контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий с целью недопущения их банкротства, в том числе контроль за целевым использованием и сохранностью объектов муниципальной собственности, закрепленных за МУПами | Начальник отдела формирования и управления муниципальной собственностью Комитета по управлению имуществом города Волгодонска В.И. Абрамов | Заседание балансовой комиссии проведено 23.04.2014 г. Отчисления за 1 полугодие МУПов в бюджет города Волгодонска части прибыли, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и других обязательных платежей, или части полученных доходов, составили 1727,2 тыс.руб. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0 | 0
|  |  | Проведение балансовой комиссии. | 2014-01-01 | 2014-09-30 | 0 | 0 | 0
2.1.4 | Мероприятие Осуществление мероприятий по проведению аукционных торгов по продаже права аренды либо в собственность земельных участков | Начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Н.Ф. Косенко | Заключены и исполнены 4 муниципальных контракта на оказание услуг по определению рыночной стоимости 45 земельных участков для продажи в собствен-ность и для продажи права аренды, из них 1 земельный участок продан с аукционных торгов в собственность. Заключен 1 контракт на публикацию информационных материалов о проведении аукционов по продаже земельных участков | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 494 | 165.9 | 247.9
2.1.5 | Мероприятие Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков | Начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Н.Ф. Косенко | Заключено 4 муниципальных контракта на проведение кадастровых работ с постановкой на государственный кадастровый учет 4 земельных участков и по выносу границ в натуру 43 земельных участков, из них 2 земельных участка сформированы и поставлены на государственный кадастровый учет. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 302,4 | 30 | 102.4
2.1.6 | Осуществление муниципального земельного контроля | Начальник отдела земельных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Н.Ф. Косенко | Составлено 14 протоколов об административном правонарушении, выдано 8 предписаний, направлено 12 претензий | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0 | 0
2.1.7 | Мероприятие Программное сопровождение Программного Комплекса «АС УМЗ г.Волгодонск»: поддержка актуального состояния карты, обновление данных ГИС по кадастровым кварталам, приобретение программного модуля в целях организация web-портала для предоставления арендаторам информации в электронной форме. | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А.Леконцева | Проводится анализ и оценка предложений для принятия решения по приобретению программных средств | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 229 | 0 | 0
2.1.8 | Мероприятие Осуществление мероприятий по проведению аукционных торгов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества и заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и содержанию имущества казны. | Начальник отдела арендных отношений Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Ю.М.Ушаков | Заключены и исполнены 6 муниципальных контрактов на оказание услуг по определению рыночной стоимости права аренды муниципального имущества по 137 объектам для продажи права аренды. Заключен 1 контракт на публикацию информационных материалов о проведении аукционов по продаже права аренды муниципального имущества | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 500 | 114 | 246.9
2.1 | Контрольные события основного мероприятия Внесение в Волгодонскую городскую Думу проекта решения «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2015 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2016-2017 годы» | Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Е.В. Ерохин, Начальник отдела формирования и управления муниципальной собственностью КУИ города Волгодонска В.И. Абрамов | Своевременное внесение проекта решения «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2015 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2016-2017 годы | 2014-01-01 | 2014-11-15 | х | х | х
| Подготовка информации о суммах поступлений в доход местного бюджета, доходов от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Н.Ф. Косенко | За I полугодие 2014 года подготовлено и направлено в Минимущество Ростовской области 20 отчетов |  | До 10 числа месяца, следующего за отчетным | х | х | х
2.2 | Основное мероприятие. Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | Полный переход на электронный документооборот, повышение эффективности деятельности работников | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 609.7 | 144.1 | 383.8
2.2.1 | Мероприятие Обновление и использование информационных услуг «1С», «Консультант+», обновление лицензионного ПО, ключа ЭЦП. | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | Заключены контракты на обновление ИБ системы «Консультант+», на обслуживание «КонтурЭкстерн» и ЭЦП | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 320.9 | 103.3 | 254.5
2.2.2 | Мероприятие Приобретение основных средств, предметов длительного использования | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А.Леконцева | Заключены и исполнены 6 муниципальных контрактов на оказание услуг по определению рыночной стоимости права аренды муниципального имущества по 137 объектам для продажи права аренды. Заключен 1 контракт на публикацию информационных материалов о проведении аукционов по продаже права аренды муниципального имущества | 2014-04-01 | 2014-12-31 | 280.2 | 40.8 | 129.3
2.3 | Основное мероприятие. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска С.В.Маликов | В результате проводимых мероприятий будет снижен риск пожароопасности | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 30.3 | 8 | 19.2
2.3.1 | Мероприятие Проведение инструктажа по противопожарной безопасности | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | Проведен инструктаж по пожарной безопасности | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 0 | 0 | 0
2.3.2 | Мероприятие Техобслуживание охранно-пожарной сигнализации | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | Заключен договор на техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации. | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 26.8 | 8 | 19.2
2.3.3 | Мероприятие Техническое обслуживание огнетушителей | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | Готовность учреждения в случае возникновения пожароопасной ситуации | 2014-10-01 | 2014-10-31 | 3.5 | 0 | 0
2.4 | Основное мероприятие Организация повышения квалификации | Начальник общего отдела Комитета по управлению имуществом города Волгодонска О.А. Леконцева | Повышение квалификации муниципальных служащих | 2014-11-01 | 2014-11-30 | 25 | 0 | 0
2.5 | Основное мероприятие Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник отдела – главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Е.А. Цыгулева | Проводятся мероприятия для обеспечения реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муници-пальных функций | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 23971.5 | 10706.9 | 888.6
3 | Подпрограмма. 3 Совершенствование процедур закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд
3.5 | Основное мероприятие Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник Управления по муниципальному заказу города Волгодонска С.Ю. Гладченко | Проведена работа по ликвидации Управления по муниципальному заказу города Волгодонска | 2014-01-01 | 2014-03-31 | 867.9 | 765.7
| Руководитель |  |  |  | Н.В. Белякова
(подпись)
| Главный бухгалтер |  |  |  | Н.М. Фалина
(подпись)
Исполнитель Шакланова Ю.А.
22-35-26