## Лист1
Таблица 10
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске" на 01.07.2014г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено конрактов на отчетную дату, тыс.руб.
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 10
1 | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  | 266984.5 | 121285.6 | 55814.73
1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дошкольного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Предоставление услуг дошкольного образования всем детям от 5 до 7 лет, внедрение федерального государственного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях г.Волгодонска | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 244694 | 119785.3 | 52721.7
1.1.1 | Мониторинг создания дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина Руководители МБДОУ | Уменьшение численности детей 3 - 7 лет, состоящих в очереди на получение места в дошкольном образовательном учреждении | 2014-01-01 | 31.12.2014 (1 раз в квартал) | финансирование не требуется
1.1.2 | Оснащение оборудованием и инвентарем дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина Руководители МБДОУ | Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска | 2014-01-01 | 31.12.2014 (по мере необходимости) | 1742.3 | 176.2 | 215.1 | Хоз.инвентарь + оснащение новых групп
1.1.3 | Мониторинг внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Л.В.Семенова Руководители МБДОУ | Внедрение федерального государственного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях г.Волгодонска | 2014-01-01 | 31.12.2014 (1 раз в полугодие) | финансирования не требуется
1.1.4 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Л.В.Семенова Руководители МБДОУ | Увеличение численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению | 2014-01-01 | 31.12.2014 (ежеквартально) | 722.4 | 314.9 | 671.51 | обучение
1.1.5 | Закупка энергосберегающих ламп | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, с целью снижения ежегодного объема потребления электрической энергии | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 36.1 | 22.7 | 25
Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник Руководители МБДОУ
1.1.6 | Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Обеспечение выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях в полном объеме | 2014-01-01 | 31.12.2014 (ежеквартально) | 0
1.2 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина Руководители дошкольных образовательных учреждений | Создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность в дошкольных образовательных учреждениях | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 6070.1 | 1500.3 | 3093.03
1.2.1 | Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина Руководители дошкольных образовательных учреждений | Улучшение систем обеспечения пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 6016.4 | 1489.9 | 3082.33 | все противопожарные мероприятия кроме обучение пожминимуму
1.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | Руководители дошкольных образовательных учреждений | Обеспечение укомплектованности дошкольных образовательных учреждений обученными лицами, ответственными за пожарную безопасность в полном объеме | 2014-01-01 | 31.12.2014 (по мере необходимости) | 53.7 | 10.4 | 10.7
1.3 | Основное мероприятие 1.3 Строительство дошкольных образователь-ных организаций в г.Волгодонске, в том числе разработка проектной документации | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Выполнение работ согласно графика работ на 2014 год | 2014-01-01 | 31.12.2014 (по мере необходимости) | 16220.4 | 0 | 0
Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник
МКУ «Департамент строительства» М.Е. Кулягин
1.3.1 | Заключение контракта | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Заключение контракта по итогам аукциона: строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест | Сентябрь 2014г. | 2015 | финансирования не требуется
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник | строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест | Сентябрь 2014г.
МКУ «Департамент строительства» М.Е. Кулягин
1.3.2 | Выполнение работ: разработка проектной документации | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | ПСД разработано, получены положительные заключения. Проект соглашения на строительство находится на рассмотрении в министерстве строительства Ростовской области | Сентябрь-ноябрь 2014г. | 2015 | 3476.3
| строительство дошкольных образовательных организаций | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  | 2015 | 12744.1
МКУ «Департамент строительства» М.Е. Кулягин
1.4 | Контрольное событие программы | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Количество воспитанников, которым предоставлена услуга по основной общеобразовательной программе дошкольного образования – 8229 чел. | Х | 31.12.2014 | X | X | X
2 | Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  | X |  | 202079.8 | 99659.8 | 73925.93
2.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного общего образования |  |  |  |  | 187168.2 | 96415 | 65958
2.1.1 | Мониторинг введения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Л.В.Семенова | Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска | 2014-01-01 | до 15.09.2014 | финансирование не требуется
Руководители общеобразовательных учреждений
2.1.2 | Обеспечение обучающихся общеобразовательных учреждений города Волгодонска бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Л.В.Семенова | Обеспеченность обучающихся общеобразовательных учреждений г.Волгодонска бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 2014-01-01 | до 01.10.2014 | 0
Руководители общеобразовательных учреждений
2.1.3 | Обеспечение повышения квалификации педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений города Волгодонска в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Л.В.Семенова | Увеличение доли педагогических и управленческих работников общеобразовательных учреждений города Волгодонска, прошедших повышение квалификации в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 2014-01-01 | 31.12.2014 (по мере необходимости) | 391 | 95.1 | 142.85 | Обучение местный без пожарки
Руководители общеобразовательных учреждений
2.1.4 | Реализация программ (проектов) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Л.В.Семенова | Увеличение доли одаренных и талантливых детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, охваченных мероприятиями программ (проектов) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 314.4 | 159.1 |  | Только одаренные дети
Руководители общеобразовательных учреждений
2.1.5 | Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ общеобразовательных учреждений города Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Улучшение результатов единого государственного экзамена в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска | 2014-01-01 | до 15.10.2014 | финансирования не требуется
Руководители общеобразовательных учреждений
2.1.6 | Закупка энергосберегающих ламп | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, с целью снижения ежегодного объема потребления электрической энергии | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 0
Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник Руководители общеобразовательных учреждений
2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность в общеобразовательных учреждениях | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 7584.1 | 909.8 | 2181.31 | Панкова
Руководители общеобразовательных учреждений
2.2.1 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности общеобразовательных учреждений города Волгодонска | Руководители общеобразовательных учреждений | Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений города Волгодонска | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 7553 | 903.1 | 2169.71 | все противопожарные мероприятия кроме обучение пожминимуму
2.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | Руководители общеобразовательных учреждений | Обеспечение укомплектованности общеобразовательных учреждений обученными лицами, ответственными за пожарную безопасность в полном объеме | 2014-01-01 | 31.12.2014 (по мере необходимости) | 31.1 | 6.7 | 11.6 | обучение пожминимуму
2.3 | Основное мероприятие 2.3 Оплата услуг доступа к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Л.В.Семенова | Получение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» общеобразовательными учреждениями | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 320.7 | 186.3 | 260.4
Руководители общеобразовательных учреждений
2.4 | Основное мероприятие 2.4 Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Л.В.Семенова | Создание условий для формирования мотивации у учащихся к здоровому образу жизни | 2014-09-10 | 30.11.2014 | 735.3 | 0 | 0
Руководители общеобразовательных учреждений
2.5 | Основное мероприятие 2.5 Мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Обеспечение антитеррористической безопасности общеобразовательных учреждений города Волгодонска | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 3275.7 | 0 | 2627.77
Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник
Руководители общеобразовательных учреждений
2.6 | Основное мероприятие 2.6 Обеспечение бесплатным питанием детей в лагерях с дневным пребыванием детей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Получение бесплатного питания детьми в лагерях с дневным пребыванием детей | 2014-01-01 | 31.12.2014 (по отдельному графику) | 2995.8 | 2148.7 | 2898.45
Руководители общеобразовательных учреждений
2.7 | Контрольное событие программы | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Л.В.Семенова | Количество учащихся, которым представлены услуги по общеобразовательной программе начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования – 13679 чел. Количество воспитанников, которым предоставлена услуга по основной общеобразовательной программе дошкольного образования – 122 чел. | Х | 31.12.2014 | X | X | X
3 | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей» |  |  |  |  | 179874.7 | 79143.6 | 15050.53 | дополнительное образование + лагеря
3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Л.В.Семенова | Обеспечение детей охватом программами дополнительного образования не менее 70 % от 7 до 18 лет, обеспечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, возможностью получать бесплатное обучение по программам дополнительного образования | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 177798.9 | 78894.7 | 13341.36
Руководители учреждений дополнительного образования
3.1.1 | Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов учреждений дополнительного образования детей города Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Л.В.Семенова | Увеличение доли педагогических и руководящих работников учреждений дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации | 2014-01-01 | 31.12.2014 (по мере необходимости) | 167.5 | 79.8 | 83.4 | Обучение без пожарки
Руководители учреждений дополнительного образования
3.1.2 | Реализация программ (проектов) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Л.В.Семенова | Увеличение доли одаренных и талантливых детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, охваченных мероприятиями программ (проектов) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 2593.7 | 1642.8 |  | Одаренные дети по внешкольникам+культурно-массовые по внешкольникам
Руководители учреждений дополнительного образования
3.1.3 | Закупка энергосберегающих ламп | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, с целью снижения ежегодного объема потребления электрической энергии | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 6.7 | 6.7 | 6.7
Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник Директор МОУ ДОД ДООЦ "Ивушка" О.В. Руппенталь
3.2 | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность в образовательных учреждениях | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 2075.8 | 248.9 | 1709.17 | Панкова
Руководители учреждений дополнительного образования
3.2.1 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений дополнительного образования города Волгодонска | Руководители учреждений дополнительного образования | Обеспечение пожарной безопасности учреждений дополнительного образования города Волгодонска | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 2058 | 244.1 | 1704.37 | все противопожарные мероприятия кроме обучение пожминимуму
3.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | Руководители учреждений дополнительного образования | Обеспечение укомплектованности учреждений дополнительного образования обученными лицами, ответственными за пожарную безопасность в полном объеме | 2014-01-01 | 31.12.2014 (по мере необходимости) | 17.8 | 4.8 | 4.8 | обучение пожминимуму
3.3 | Контрольное событие программы | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Л.В.Семенова | Количество детей, которым предоставлена услуга по дополнительным образовательным программам за пределами основных общеобразовательных программ – 12675 чел. | Х | 31.12.2014 | X | X | X
4 | Подпрограмма 4 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» |  |  |  |  | 36642.7 | 16632.2 | 2497.73
4.1 | Основное мероприятие 4.1 Осуществление психолого - педагогического, программно - методического сопровождения деятельности муниципальных бюджетных учреждений | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, до 85,0%, Обеспечение своевременного включения в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получения жилья (100% нужд), увеличение количества детей, получивших психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 8945.5 | 4354.4 | 241.4 | Гармония+ИМРЦ без противопожарные мероприятий
4.2 | Основное мероприятие 4.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 136.2 | 65.6 | 120.23
4.2.1 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | И.И.Юдина, В.Н.Уразовская, М.В.Кочеткова, Г.Н.Мельничук | Обеспечение пожарной безопасности Управления образования г.Волгодонска, МОУ центр ППРК «Гармония, МУ информационно-методический (ресурсный) центр г.Волгодонска | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 133.5 | 64.8 | 118.03 | все противопожарные мероприятия кроме обучение пожминимуму
4.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | И.И.Юдина, В.Н.Уразовская, М.В.Кочеткова, Г.Н.Мельничук | Обеспечение укомплектованности Управления образования г.Волгодонска, МОУ центр ППРК «Гармония, МУ информационно-методический (ресурсный) центр г.Волгодонска обученными лицами, ответственными за пожарную безопасность в полном объеме | 2014-01-01 | 31.12.2014 (по мере необходимости) | 2.7 | 0.8 | 2.2 | обучение пожминимуму
4.3 | Основное мероприятие 4.3 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Л.В.Семенова | Своевременное снабжение программным и материально – техническим обеспечением Управления образования г.Волгодонска | 2014-01-01 | 31.12.2014 (по мере необходимости) | 978.7 | 495.6 | 781.2 | цел.ст. 907-0709-0642504-244
4.4 | Основное мероприятие 4.4 Обеспечение реализации подпрограммы | Заместители начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина, Л.В.Семенова | Создание условий для реализации подпрограммы | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 26005.3 | 11649.5 | 1354.9 | Основ.мероприятие 4,4 Подпрограммы 4
Начальник отдела опеки и попечительства М.В.Кочеткова
4.4.1 | Информационно-разъяснительная работа об обустройстве детей-сирот и мерах их социальной поддержки | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье), от количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей | 2014-01-01 | 31.12.2014 | финансирования не требуется
Начальник отдела опеки и попечительства М.В.Кочеткова
4.4.2 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Обеспечение функционирования отдела опеки и попечительства в соответствии со штатной численностью | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 0
Начальник отдела опеки и попечительства М.В.Кочеткова
4.4.3 | Осуществле­ние полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячной денежной выплаты опекунам (попечителям) | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Обеспечение основных потребностей подопечных детей в одежде, продуктах питания, организации досуга | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 0
Начальник отдела опеки и попечительства М.В.Кочеткова
4.4.4 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности внутрирайонном транспорте (кроме такси) | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Обеспечение детей-сирот, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом в городском транспорте | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 0
Начальник отдела опеки и попечительства М.В.Кочеткова
4.4.5 | Осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Предоставление усыновителям, опекунам, приемным родителям мер государственной поддержки при приеме ребенка в семью за счет средств областного бюджета | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 0
Начальник отдела опеки и попечительства М.В.Кочеткова
4.4.6 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в приемных семьях | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Обеспечение основных потребностей приемных детей в одежде, продуктах питания, организации досуга | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 0
Начальник отдела опеки и попечительства М.В.Кочеткова
4.4.7 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан РФ, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Предоставление усыновителям выплат единовременного пособия за счет средств областного бюджета | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 0
Начальник отдела опеки и попечительства М.В.Кочеткова
4.4.8 | Осуществление полномо­чий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательныхучреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона "О социальной поддержке дет­ства в Ростовской области" | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Обеспечение основных потребностей граждан из числа детей-сирот в одежде, продуктах питания, организации досуга на период их обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 0
Начальник отдела опеки и попечительства М.В.Кочеткова
4.4.9 | Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Получение кандидатами в усыновители, опекуны, приемные родители навыков общения с детьми-сиротами, адекватного восприятия их поведения. Уменьшение количества отказов опекунов (попечителей) от подопечных детей. | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 0
Начальник отдела опеки и попечительства М.В.Кочеткова
4.5 | Закупка энергосберегающих ламп | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина, В.Н.Уразовская | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, с целью снижения ежегодного объема потребления электрической энергии | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | Аппарат+Хоз.группа
4.6 | Основное мероприятие 4.5 Организация повышения квалификации | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Л.В.Семенова | Включение работников Управления образования г.Волгодонска в программы повышения квалификации |  | 31.12.2014 (по мере необходимости) | 88.8 | 67.1 |  | Аппарат+хоз.группа
4.7 | Основное мероприятие 4.6 Премии Мэра города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Л.В.Семенова | Денежное вознаграждение педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений | 2014-09-01 | 31.10.2014 | 488.2 | 0 |  | Основ.мер. 4,6
| Итого по муниципальной программе |  |  | X |  | 685581.7 | 316721.2 | 147288.92
* - могут привлекаться средства федерального бюджета
[6 empty] | город | 316721.2 | 316721.2 | 0
[6 empty] | пожарка | 2724.6 | 2724.6 | 0
[6 empty] | энергоэф | 29.9 | 29.9 | 0
[6 empty] | обучение | 489.8 | 489.8 | 0
0

## Лист1 (уточн.)
Таблица 10
Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске" на 01.10.2014г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  | Заключено конрактов на отчетную дату, тыс.руб.
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10 | 10
1 | Подпрограмма 1 «Дошкольное образование» |  |  |  |  | 273142.3 | 186156.5 | 85443.9
1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дошкольного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Предоставление услуг дошкольного образования всем детям от 5 до 7 лет, внедрение федерального государственного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях г.Волгодонска | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 246868.4 | 180860.6 | 70482.5
1.1.1 | Мониторинг создания дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина Руководители МБДОУ | Уменьшение численности детей 3 - 7 лет, состоящих в очереди на получение места в дошкольном образовательном учреждении | 2014-01-01 | 31.12.2014 (1 раз в квартал) | финансирование не требуется
1.1.2 | Оснащение оборудованием и инвентарем дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина Руководители МБДОУ | Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска | 2014-01-01 | 31.12.2014 (по мере необходимости) | 379.1 | 379.1 | 379.1 | Хоз.инвентарь + оснащение новых групп
1.1.3 | Мониторинг внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Л.В.Семенова Руководители МБДОУ | Внедрение федерального государственного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях г.Волгодонска | 2014-01-01 | 31.12.2014 (1 раз в полугодие) | финансирования не требуется
1.1.4 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Л.В.Семенова Руководители МБДОУ | Увеличение численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению | 2014-01-01 | 31.12.2014 (ежеквартально) | 722.4 | 451.5 | 705 | обучение
1.1.5 | Закупка энергосберегающих ламп | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, с целью снижения ежегодного объема потребления электрической энергии | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 29.6 | 29.6 | 29.6
Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник Руководители МБДОУ
1.1.6 | Оснащение вновь открываемых групп в дошкольных образовательных учреждениях | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Уменьшение численности детей, состоящих в очереди на получение места в дошкольном образовательном учреждении за счет открытия новых групп | 2014-01-01 | 2014-12-31 | 861.6 | 449.4 | 861.6
Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник
МБДОУ д/с "Аленушка", МБДОУ д/с "Вишенка", МБДОУ д/с "Зоренька", МБДОУ д/с "Кораблик", МБДОУ д/с "Росинка", МБДОУ д/с "Чебурашка", МБДОУ д/с "Улыбка"
1.2 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина Руководители дошкольных образовательных учреждений | Создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность в дошкольных образовательных учреждениях | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 6053.5 | 4032.1 | 5141.4
1.2.1 | Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина Руководители дошкольных образовательных учреждений | Улучшение систем обеспечения пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 5999.8 | 4017.2 | 5121.2 | все противопожарные мероприятия кроме обучение пожминимуму
1.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | Руководители дошкольных образовательных учреждений | Обеспечение укомплектованности дошкольных образовательных учреждений обученными лицами, ответственными за пожарную безопасность в полном объеме | 2014-01-01 | 31.12.2014 (по мере необходимости) | 53.7 | 14.9 | 20.3
1.3 | Основное мероприятие 1.3 Строительство дошкольных образователь-ных организаций в г.Волгодонске, в том числе разработка проектной документации | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Выполнение работ согласно графика работ на 2014 год | 2014-01-01 | 31.12.2014 (по мере необходимости) | 16220.4 | 1263.8 | 9820
Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник
МКУ «Департамент строительства» М.Е. Кулягин
1.3.1 | Заключение контракта | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Заключение контракта по итогам аукциона: строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест |  | Декабрь 2014 | финансирования не требуется
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник | строительство дошкольной образовательной организации на 120 мест |  | Ноябрь - декабрь 2014
МКУ «Департамент строительства» М.Е. Кулягин
1.3.2 | Выполнение работ: разработка проектной документации | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | ПСД разработано, получены положительные заключения. Проект соглашения на строительство находится на рассмотрении в министерстве строительства Ростовской области |  |  | 3476.3 | 1263.8 | 3476.3
| строительство дошкольных образовательных организаций | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  | С момента заключения контракта | Строительство дошкольной организации на 120 мест - сентябрь 2015 | 12744.1 |  | 6343.7
|  | МКУ «Департамент строительства» М.Е. Кулягин |  |  | Строительство дошкольной организации на 280 мест - ноябрь 2015
1.4 | Основное мероприятие 1.4. Мероприятия по модернизации региональных систем дошкольного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Уменьшение численности детей, состоящих в очереди на получение места в дошкольном образовательном учреждении за счет возврата в систему дошкольного образования здания МБДОУ детского сада "Жемчужинка" | Сентябрь 2014 | 31.12.2015 | 4000 |  | 4000
Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник
Руководитель МБДОУ д/с "Жемчужинка"
1.5 | Контрольное событие программы | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Количество воспитанников, которым предоставлена услуга по основной общеобразовательной программе дошкольного образования – 8229 чел. | Х | 31.12.2014 | X | X | X
2 | Подпрограмма 2 «Общее образование» |  |  | X |  | 202541.2 | 143724.8 | 104945.32
2.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного общего образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Создание условий, соответствующих требованиям ФГОС, в 100% общеобразовательных учреждений, предоставление возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями для 100% обучающихся, предоставление возможности получения инклюзивного образования детям-инвалидам, доведение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений не менее чем до 100% от средней заработной платы по Ростовской области, увеличение доли молодых педагогов | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 187897.6 | 132603.6 | 91467.7
2.1.1 | Мониторинг введения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Л.В.Семенова | Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска | 2014-01-01 | до 15.09.2014
Руководители общеобразовательных учреждений
2.1.2 | Обеспечение обучающихся общеобразовательных учреждений города Волгодонска бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Л.В.Семенова | Обеспеченность обучающихся общеобразовательных учреждений г.Волгодонска бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 2014-01-01 | до 01.10.2014 | 0
Руководители общеобразовательных учреждений
2.1.3 | Обеспечение повышения квалификации педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений города Волгодонска в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Л.В.Семенова | Увеличение доли педагогических и управленческих работников общеобразовательных учреждений города Волгодонска, прошедших повышение квалификации в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 2014-01-01 | 31.12.2014 (по мере необходимости) | 391 | 153.5 | 153.5 | Обучение местный без пожарки
Руководители общеобразовательных учреждений
2.1.4 | Реализация программ (проектов) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Л.В.Семенова | Увеличение доли одаренных и талантливых детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, охваченных мероприятиями программ (проектов) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 288.7 | 159.5 |  | Только одаренные дети
Руководители общеобразовательных учреждений
2.1.5 | Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ общеобразовательных учреждений города Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Улучшение результатов единого государственного экзамена в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска | 2014-01-01 | до 15.10.2014 | финансирования не требуется
Руководители общеобразовательных учреждений
2.1.6 | Закупка энергосберегающих ламп | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, с целью снижения ежегодного объема потребления электрической энергии | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 0
Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник Руководители общеобразовательных учреждений
2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность в общеобразовательных учреждениях | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 7316.1 | 5952.9 | 6863.6 | Панкова
Руководители общеобразовательных учреждений
2.2.1 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности общеобразовательных учреждений города Волгодонска | Руководители общеобразовательных учреждений | Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений города Волгодонска | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 7285 | 5944.1 | 6850.6 | все противопожарные мероприятия кроме обучение пожминимуму
2.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | Руководители общеобразовательных учреждений | Обеспечение укомплектованности общеобразовательных учреждений обученными лицами, ответственными за пожарную безопасность в полном объеме | 2014-01-01 | 31.12.2014 (по мере необходимости) | 31.1 | 8.8 | 13 | обучение пожминимуму
2.3 | Основное мероприятие 2.3 Оплата услуг доступа к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Л.В.Семенова | Получение доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» общеобразовательными учреждениями | 2014-01-01 |  | 320.7 | 191.2 | 260.4
Руководители общеобразовательных учреждений
2.4 | Основное мероприятие 2.4 Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Л.В.Семенова | Создание условий для формирования мотивации у учащихся к здоровому образу жизни | 2014-09-10 | 30.11.2014 | 735.3 | 0 | 727.4
Руководители общеобразовательных учреждений
2.5 | Основное мероприятие 2.5 Мероприятия по устройству ограждений территорий муниципальных общеобразовательных учреждений | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Обеспечение антитеррористической безопасности общеобразовательных учреждений города Волгодонска | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 3275.7 | 2086.5 | 2627.77
Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник
Руководители общеобразовательных учреждений
2.6 | Основное мероприятие 2.6 Обеспечение бесплатным питанием детей в лагерях с дневным пребыванием детей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Получение бесплатного питания детьми в лагерях с дневным пребыванием детей | 2014-01-01 | 31.12.2014 (по отдельному графику) | 2995.8 | 2890.6 | 2998.45
Руководители общеобразовательных учреждений
2.7 | Контрольное событие программы | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Л.В.Семенова | Количество учащихся, которым представлены услуги по общеобразовательной программе начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования – 13679 чел. Количество воспитанников, которым предоставлена услуга по основной общеобразовательной программе дошкольного образования – 122 чел. | Х | 31.12.2014 | X | X | X
3 | Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей» |  |  |  |  | 180778 | 118197.1 | 36545.71 | дополнительное образование + лагеря
3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Л.В.Семенова | Обеспечение детей охватом программами дополнительного образования не менее 70 % от 7 до 18 лет, обеспечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, возможностью получать бесплатное обучение по программам дополнительного образования | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 178182 | 116489.3 | 34507.9
Руководители учреждений дополнительного образования
3.1.1 | Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов учреждений дополнительного образования детей города Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Л.В.Семенова | Увеличение доли педагогических и руководящих работников учреждений дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации | 2014-01-01 | 31.12.2014 (по мере необходимости) | 167.5 | 131.2 | 131.2 | Обучение без пожарки
Руководители учреждений дополнительного образования
3.1.2 | Реализация программ (проектов) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в рамках реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Л.В.Семенова | Увеличение доли одаренных и талантливых детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования, охваченных мероприятиями программ (проектов) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 2879.1 | 1980.5 |  | Одаренные дети по внешкольникам+культурно-массовые по внешкольникам
Руководители учреждений дополнительного образования
3.1.3 | Закупка энергосберегающих ламп | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, с целью снижения ежегодного объема потребления электрической энергии | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 6.7 | 6.7 | 6.7
Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник Директор МОУ ДОД ДООЦ "Ивушка" О.В. Руппенталь
3.1.4 | Капитальный ремонт в МОУ ДОД СДЮСШОР № 3 | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Увеличение количества детей охваченных программой дополнительного образования | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 11385.5 | 1433.7 | 8926.2
Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник
Руководитель МОУ ДОД СДЮСШОР № 3 Н.В. Боева
3.2 | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность в образовательных учреждениях | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 2596 | 1707.8 | 2037.81 | Панкова
Руководители учреждений дополнительного образования
3.2.1 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений дополнительного образования города Волгодонска | Руководители учреждений дополнительного образования | Обеспечение пожарной безопасности учреждений дополнительного образования города Волгодонска | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 2578.2 | 1703 | 2033.01 | все противопожарные мероприятия кроме обучение пожминимуму
3.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | Руководители учреждений дополнительного образования | Обеспечение укомплектованности учреждений дополнительного образования обученными лицами, ответственными за пожарную безопасность в полном объеме | 2014-01-01 | 31.12.2014 (по мере необходимости) | 17.8 | 4.8 | 4.8 | обучение пожминимуму
3.3 | Контрольное событие программы | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Л.В.Семенова | Количество детей, которым предоставлена услуга по дополнительным образовательным программам за пределами основных общеобразовательных программ – 12675 чел. | Х | 31.12.2014 | X | X | X
4 | Подпрограмма 4 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования» |  |  |  |  | 36685.5 | 25712.1 | 3930.6
4.1 | Основное мероприятие 4.1 Осуществление психолого - педагогического, программно - методического сопровождения деятельности муниципальных бюджетных учреждений | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, до 85,0%, Обеспечение своевременного включения в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получения жилья (100% нужд), увеличение количества детей, получивших психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 8945.5 | 6027.2 | 1185 | Гармония+ИМРЦ без противопожарные мероприятий
4.2 | Основное мероприятие 4.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 136.2 | 93.1 | 117.3
4.2.1 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | И.И.Юдина, В.Н.Уразовская, М.В.Кочеткова, Г.Н.Мельничук | Обеспечение пожарной безопасности Управления образования г.Волгодонска, МОУ центр ППРК «Гармония, МУ информационно-методический (ресурсный) центр г.Волгодонска | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 133.5 | 90.9 | 115.1 | все противопожарные мероприятия кроме обучение пожминимуму
4.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | И.И.Юдина, В.Н.Уразовская, М.В.Кочеткова, Г.Н.Мельничук | Обеспечение укомплектованности Управления образования г.Волгодонска, МОУ центр ППРК «Гармония, МУ информационно-методический (ресурсный) центр г.Волгодонска обученными лицами, ответственными за пожарную безопасность в полном объеме | 2014-01-01 | 31.12.2014 (по мере необходимости) | 2.7 | 2.2 | 2.2 | обучение пожминимуму
4.3 | Основное мероприятие 4.3 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, Л.В.Семенова | Своевременное снабжение программным и материально – техническим обеспечением Управления образования г.Волгодонска | 2014-01-01 | 31.12.2014 (по мере необходимости) | 1000.7 | 677.1 | 781.2 | цел.ст. 907-0709-0642504-244
4.4 | Основное мероприятие 4.4 Обеспечение реализации подпрограммы | Заместители начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина, Л.В.Семенова | Создание условий для реализации подпрограммы | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 26026.1 | 18471.7 | 1779.1 | Основ.мероприятие 4,4 Подпрограммы 4
Начальник отдела опеки и попечительства М.В.Кочеткова
4.4.1 | Информационно-разъяснительная работа об обустройстве детей-сирот и мерах их социальной поддержки | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье), от количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей | 2014-01-01 | 31.12.2014 | финансирования не требуется
Начальник отдела опеки и попечительства М.В.Кочеткова
4.4.2 | Организация и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Обеспечение функционирования отдела опеки и попечительства в соответствии со штатной численностью | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 0
Начальник отдела опеки и попечительства М.В.Кочеткова
4.4.3 | Осуществле­ние полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячной денежной выплаты опекунам (попечителям) | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Обеспечение основных потребностей подопечных детей в одежде, продуктах питания, организации досуга | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 0
Начальник отдела опеки и попечительства М.В.Кочеткова
4.4.4 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности внутрирайонном транспорте (кроме такси) | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Обеспечение детей-сирот, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом в городском транспорте | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 0
Начальник отдела опеки и попечительства М.В.Кочеткова
4.4.5 | Осуществление полномочий по назначению и выплате единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Предоставление усыновителям, опекунам, приемным родителям мер государственной поддержки при приеме ребенка в семью за счет средств областного бюджета | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 0
Начальник отдела опеки и попечительства М.В.Кочеткова
4.4.6 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в приемных семьях | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Обеспечение основных потребностей приемных детей в одежде, продуктах питания, организации досуга | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 0
Начальник отдела опеки и попечительства М.В.Кочеткова
4.4.7 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан РФ, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Предоставление усыновителям выплат единовременного пособия за счет средств областного бюджета | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 0
Начальник отдела опеки и попечительства М.В.Кочеткова
4.4.8 | Осуществление полномо­чий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательныхучреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона "О социальной поддержке дет­ства в Ростовской области" | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Обеспечение основных потребностей граждан из числа детей-сирот в одежде, продуктах питания, организации досуга на период их обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 0
Начальник отдела опеки и попечительства М.В.Кочеткова
4.4.9 | Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина | Получение кандидатами в усыновители, опекуны, приемные родители навыков общения с детьми-сиротами, адекватного восприятия их поведения. Уменьшение количества отказов опекунов (попечителей) от подопечных детей. | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 0
Начальник отдела опеки и попечительства М.В.Кочеткова
4.4.10 | Закупка энергосберегающих ламп | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Н.Тимохина, В.Н.Уразовская | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, с целью снижения ежегодного объема потребления электрической энергии | 2014-01-01 | 31.12.2014 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | Аппарат+Хоз.группа
4.5 | Основное мероприятие 4.5 Организация повышения квалификации | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Л.В.Семенова | Включение работников Управления образования г.Волгодонска в программы повышения квалификации |  | 31.12.2014 (по мере необходимости) | 88.8 | 68 | 68 | Аппарат+хоз.группа
4.6 | Основное мероприятие 4.6 Премии Мэра города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных учреждений | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Л.В.Семенова | Денежное вознаграждение педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений | 2014-09-01 | 31.10.2014 | 488.2 | 375 | 0 | Основ.мер. 4,6
| Итого по муниципальной программе |  |  | X |  | 693147 | 473790.5 | 230865.53
* - могут привлекаться средства федерального бюджета
[6 empty] | город | 316721.2 | 473790.5 | -157069.3
[6 empty] | пожарка | 2724.6 | 11785.9 | -9061.3
[6 empty] | энергоэф | 29.9 | 36.8 | -6.9
[6 empty] | обучение | 489.8 | 736.2 | -246.4
0