Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»

за 6 месяцев 2018 года

| Наименование  муниципальной   программы, подпрограммы  муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Кассовые  расходы  (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципа-льной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» | всего | 1 057 465,8 | 1 049 237,3 | 500 700,1 |
| федеральный бюджет | 270 936,9 | 270 936,9 | 121 541,7 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 750 222,0 | 750 222,0 | 362 444,8 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 28 078,4 | 28 078,4 | 13 152,3 |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 8 228,5 | 0,0 | 3 561,3 |
| Подпрограмма 1. Социальная поддержка населения | всего | 977 032,3 | 976 997,3 | 469 727,7 |
| федеральный бюджет | 269 841,1 | 269 841,1 | 121 531,0 |
| областной бюджет | 682 061,6 | 682 061,6 | 336 098,8 |
| местный бюджет | 25 094,6 | 25 094,6 | 12 062,9 |
| внебюджетные источники | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | всего | 73 898,0 | 73 898,0 | 28 839,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 73 898,0 | 73 898,0 | 28 839,8 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | всего | 190 672,7 | 190 672,7 | 81 804,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 190 672,7 | 190 672,7 | 81 804,6 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | всего | 6 578,5 | 6 578,5 | 2 448,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 6 578,5 | 6 578,5 | 2 448,3 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг | всего | 196 217,8 | 196 217,8 | 121 829,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 196 217,8 | 196 217,8 | 121 829,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | всего | 1 459,7 | 1 459,7 | 523,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 459,7 | 1 459,7 | 523,9 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. Предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан на городском пассажирском транспорте (за исключением такси) | всего | 4 000,0 | 4 000,0 | 1 721,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4 000,0 | 4 000,0 | 1 721,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы») | всего | 128 294,5 | 128 294,5 | 62 408,2 |
| федеральный бюджет | 128 294,5 | 128 294,5 | 62 408,2 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8. Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугороднего внутриобластного сообщений | всего | 1 079,7 | 1 079,7 | 339,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 079,7 | 1 079,7 | 339,4 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9. Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города; ежемесячной доплаты к пенсии почетным гражданам города; ежемесячной доплаты к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы | всего | 11 401,4 | 11 401,4 | 5 987,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 11 401,4 | 11 401,4 | 5 987,9 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10. Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям | всего | 51 869,3 | 51 869,3 | 25 118,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 51 869,3 | 51 869,3 | 25 118,4 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.11. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | всего | 15 817,3 | 15 817,3 | 6 660,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 15 817,3 | 15 817,3 | 6 660,4 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.12. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей | всего | 19 005,2 | 19 005,2 | 7 033,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 19 005,2 | 19 005,2 | 7 033,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.13. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | всего | 473,3 | 473,3 | 304,4 |
| федеральный бюджет | 473,3 | 473,3 | 304,4 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.14. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей | всего | 1 390,4 | 1 390,4 | 549,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 1 390,4 | 1 390,4 | 549,7 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.15. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | всего | 82 191,9 | 82 191,9 | 34 975,8 |
| федеральный бюджет | 32 390,9 | 32 390,9 | 13 878,5 |
| областной бюджет | 49 801,0 | 49 801,0 | 21 097,3 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.16. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | всего | 13 965,9 | 13 965,9 | 4 757,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 13 965,9 | 13 965,9 | 4 757,1 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.17. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | всего | 60 763,8 | 60 763,8 | 26 063,0 |
| федеральный бюджет | 60 763,8 | 60 763,8 | 26 063,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.18. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | всего | 27 772,3 | 27 772,3 | 21 287,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 27 772,3 | 27 772,3 | 21 287,9 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.19. Мероприятие «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации | всего | 4 304,9 | 4 269,9 | 2 358,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4 269,9 | 4 269,9 | 2 323,5 |
| внебюджетные источники | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
| Основное мероприятие 1.20. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | всего | 9 705,0 | 9 705,0 | 9 704,0 |
| федеральный бюджет | 9 705,0 | 9 705,0 | 9 704,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.21. Предоставление отдельных мер социальной граждан, подвергшихся воздействию радиации | всего | 10 701,5 | 10 701,5 | 5 924,6 |
| федеральный бюджет | 10 701,5 | 10 701,5 | 5 924,6 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.22. Обеспечение реализации подпрограммы | всего | 37 849,0 | 37 849,0 | 15 820,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 32 533,8 | 32 533,8 | 13 810,0 |
| местный бюджет | 5 315,2 | 5 315,2 | 2 010,3 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.23. Организация повышения квалификации | всего | 20,0 | 20,0 | 9,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 9,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.24. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего | 88,1 | 88,1 | 10,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 88,1 | 88,1 | 10,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.26. Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка | всего | 27 512,1 | 27 512,1 | 3 248,3 |
| федеральный бюджет | 27 512,1 | 27 512,1 | 3 248,3 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. Социальное обслуживание населения | всего | 78 038,1 | 69 974,6 | 30 722,3 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 68 008,0 | 68 008,0 | 26 346,0 |
| местный бюджет | 1 966,6 | 1 966,6 | 909,2 |
| внебюджетные источники | 8 063,5 | 0,0 | 3 467,1 |
| Основное мероприятие 2.1. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания | всего | 77 768,9 | 69 730,0 | 30 626,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 68 008,0 | 68 008,0 | 26 346,0 |
| местный бюджет | 1 722,0 | 1 722,0 | 823,2 |
| внебюджетные источники | 8 038,9 | 0,0 | 3 456,9 |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | всего | 219,2 | 194,6 | 46,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 194,6 | 194,6 | 36,0 |
| внебюджетные источники | 24,6 | 0,0 | 10,2 |
| Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение конкурса профессионального мастерства | всего | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. Доступная среда | всего | 2 395,4 | 2 265,4 | 250,1 |
| федеральный бюджет | 1 095,8 | 1 095,8 | 10,7 |
| областной бюджет | 152,4 | 152,4 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 017,2 | 1 017,2 | 180,2 |
| внебюджетные источники | 130,0 | 0,0 | 59,2 |
| Основное мероприятие 3.21. Обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями | всего | 893,1 | 763,1 | 239,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 763,1 | 763,1 | 180,2 |
| внебюджетные источники | 130,0 | 0,0 | 59,2 |
| Основное мероприятие 3.3. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 №40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" | всего | 75,4 | 75,4 | 10,7 |
| федеральный бюджет | 75,4 | 75,4 | 10,7 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.4. Выполнение работ по созданию универсальной безбарьерной среды в образовательных учреждениях | всего | 749,0 | 749,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 651,7 | 651,7 | 0,0 |
| областной бюджет | 97,3 | 97,3 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.5. Приобретение оборудования в образовательных учреждениях | всего | 423,8 | 423,8 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 368,7 | 368,7 | 0,0 |
| областной бюджет | 55,1 | 55,1 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.8. Создание универсальной безбарьерной среды в спортивных учреждениях | всего | 254,1 | 254,1 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 254,1 | 254,1 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Директор ДТиСР г.Волгодонска А.А.Пашко

Главный бухгалтер И.О.Столяр