## Лист1
Таблица 13
Отчет об исполнении плана реализации
муниципальной программы города Волгодонска "Социальная поддержка граждан Волгодонска"
отчетный период 6 мес. 2015г.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб.
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 «Социальная поддерка населения» |  |  |  |  | 21508.9 | 21515.6 | 10782.091 | 6156.1
1.6 | 1.6. Предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан на городском пассажирском транспорте (за исключением такси) | Начальник отдела субсидий и льгот Михайлова Т.А. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 4000 | 4000 | 1721.4 | 4000
1.9 | 1.9. Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города; ежемесячной доплаты к пенсии почетным гражданам города; ежемесячной доплаты к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы | Начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 6417.5 | 6417.5 | 3624.2
1.9.1 | Доплата к пенсии почетным гражданам города | Начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 360 | 360 | 167.1
1.9.2 | Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы | Начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 72 | 72 | 36
1.9.3 | Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим города | Начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 5985.5 | 5985.5 | 3421.1
1.17 | 1.18.Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей | Ескина М.В. | Предоставление возможности оздоровления детей из малообеспеченных семей, детей работников организаций всех форм собственности в оздоровительных учреждениях | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0 |  | 0
1.17.1 | Предоставление компенсации гражданам за самостоятельно приобретенную путевку в детские оздоровительные и санаторно-оздоровительные учреждения | Ескина М.В. | Предоставление возможности оздоровления детей из малообеспеченных семей, детей работников организаций всех форм собственности в оздоровительных учреждениях | 2015-01-01 | 2015-12-31
1.19 | 1.19.Мероприятие «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан; укрепление и повышение статуса семьи | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 6002.6 | 6002.6 | 3280.291 | 1278.6
|  | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0
|  | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 0
|  | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. |  | 2015-01-01 | 2015-12-31
|  | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. |  | 2015-01-01 | 2015-12-31
1.19.4 | Оказание единовременной (однократной) материальной помощи гражданам, в том числе членам семей военнослужащих, погибших при выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, на лечение и операции, обеспечения жизненно важных, социальных потребностей | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Предоставление дополнительных мер социальной поддержки в соответствии с принципом доступности, с учетом адресности | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1600.7 | 1389 | 834.5
1.19.5 | Организация питания в центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов №№ 1,2 | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Батлуков И.В. | Оказание дополнительных мер социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, оказавшимся в экстремальной ситуации | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 137.2 | 137.2 | 21.4 | 21.4
1.19.6 | Оказание помощи в виде предоставления бесплатного питания гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации. | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Батлуков И.В. | Улучшение качества жизни граждан пожилого возраста и инвалидов | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 120.1 | 120.1 | 51.8 | 89.7
1.19.7 | Приобретение путевок в загородные оздоровительные лагеря для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством граждан), по заявке Управления образования г.Волгодонска | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Предоставление возможности оздоровления детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством граждан), по заявке Управления образования г.Волгодонска в оздоровительных учреждениях | 2015-05-01 | 2015-08-31 | 271.5 | 271.5 | 237.5 | 237.5
1.19.8 | Организация доставки и оплата стоимости коллективного проезда к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным Департаментом труда и социального развития Администрации города Волгодонска, детей, находящихся в социально-опасном положении, проживающих в малоимущих семьях (по путевкам, приобретенным министерством труда и социального развития Ростовской области) | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Предоставление возможности бесплатного проезда к удаленным местам оздоровления детей из малообеспеченных семей и обратно | 2014-05-01 | 2015-09-30 | 528.5 | 740.2 | 109.5 | 515
1.19.9 | Приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми | 2015-10-01 | 2015-12-31 | 705 | 705
1.18.10 | Доставка детей из малообеспеченных семей на торжественные мероприятия в г.Ростов-на-Дону по заявке Управления образования г.Волгодонска | Ескина М.В. | Содействие созданию благоприятных условий для улучшения положения семей с детьми | 2014-12-01 | 2014-12-31
1.19.10 | Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, их чествование в честь годовщины Победы. | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | 2015-04-20 | 2015-07-31 | 1318.8 | 1318.8 | 1145.192 | 50.4
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Батлуков И.В. |  | 2015-04-20 | 2015-07-31 | 6 | 6 | 6 | 6
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  | 2015-04-20 | 2015-07-31 | 6 | 6 | 6 | 6
1.19.11 | Оказание материальной помощи на проведение ремонта квартир для обеспечения нужд в целях улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 725 | 725 | 625
1.19.12 | Приобретение ритуальных венков в связи со смертью участников Великой Отечественной войны | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Дань памяти участникам Великой Отечественной войны | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 27.4 | 27.4 | 8.4 | 27.3
1.19.13 | Чествование юбиляров-ветеранов Великой Отечественной войны и долгожителей города (100 лет и старше) | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 90 | 90 | 46.8 | 87.9
1.19.14 | Организация коллективного отдыха инвалидов-колясочников с выездом на базу отдыха и проведением культурно-просветительных мероприятий. | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата | 2015-05-01 | 2015-10-31 | 22.4 | 22.4 | 8.079 | 22.2
1.19.15 | Организация подписки на специализированные журналы для инвалидов по слуху «В едином строю», для инвалидов по зрению «Наша жизнь» | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни инвалидов по зрению и по слуху | 2015-06-01 | 2015-11-30 | 16.4 | 16.4 | 8.4 | 8.4
1.19.16 | Организация информирования жителей города Волгодонска о летней оздоровительной компании | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Информирование о возможности оздоровления детей от 6 до 18 лет в детских оздоровительных и санаторно-оздоровительных учреждениях | 2015-03-01 | 2015-05-31 | 9.9 | 9.9 | 9 | 9
Проведение ежегодных мероприятий, посвященных:
1.19.17 | Годовщинам снятия блокады Ленинграда и Сталинградской битвы | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-01-20 | 2015-02-28 | 36.6 | 36.6 | 32.54 | 32.5
1.19.18 | Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-02-01 | 2015-02-28 | 14.6 | 14.6 | 7 | 7
1.19.19 | Дню памяти жертв радиационных катастроф | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-04-26 | 2015-05-20 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 45.2
1.19.20 | Дню защиты детей | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Батлуков И.В. | Улучшение качества жизни семей с детьми | 2015-06-01 | 2015-06-30 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  | 2015-06-01 | 2015-06-30 | 11.6 | 11.6 | 11.6 | 11.6
1.19.21 | Дню памяти и скорби | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-06-01 | 2015-07-20 | 6.6 | 6.6 | 6.6 | 6.6
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Батлуков И.В. |  | 2015-06-01 | 2015-07-20 | 5 | 5 | 5 | 5
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  | 2015-06-01 | 2015-07-20 | 5 | 5 | 5 | 5
1.19.22 | Годовщинам Курской битвы, освобождения Ростовской области, Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-08-01 | 2015-09-30 | 36.7 | 36.7 |  | 17.2
1.19.23 | Всемирному дню глухонемых | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-09-01 | 2015-10-31 | 15.8 | 15.8 |  | 9.2
1.19.24 | Дню пожилых людей | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-10-01 | 2015-10-31 | 12.7 | 12.7
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Батлуков И.В. |  | 2015-10-01 | 2015-10-31 | 5 | 5
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  | 2015-10-01 | 2015-10-31 | 5 | 5
1.19.25 | Дню памяти жертв политических репрессий | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-10-01 | 2015-11-30 | 25.5 | 25.5 |  | 0.7
1.19.26 | 55 лет Всероссийскому обществу слепых | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-06-01 | 2015-06-30 | 35 | 35 | 34.98 | 35
1.19.27 | Международному дню слепых | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-11-01 | 2015-12-20 | 18.5 | 18.5 |  | 1.8
1.19.28 | Дню Матери | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Обеспечение материальной поддержки материнства, поощрение многодетности | 2015-11-20 | 2015-12-20 | 34.9 | 34.9 | 3.2 | 3.2
1.19.29 | Международному дню инвалидов | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-01 | 2015-12-20 | 42.9 | 42.9 |  | 1.8
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Батлуков И.В. |  | 2015-12-01 | 2015-12-20 | 5 | 5
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  | 2015-12-01 | 2015-12-20 | 5 | 5
1.19.30 | Годовщине битвы под Москвой | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-11-20 | 2015-12-20 | 5.5 | 5.5 |  | 0.5
1.19.31 | Памяти погибших военнослужащих во время боевых действий в Чечне | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 2015-12-01 | 2015-12-20 | 34 | 34 |  | 3.9
1.22 | 1.22. Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 4975.1 | 4981.8 | 2115.2 | 807.3
1.22.1 | Оплата налогов, государственной пошлины | Начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 591.2 | 591.2 | 187.3
1.22.2 | Оплата труда и выплаты по оплате труда | Начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 3205.1 | 3211.8 | 1408.9
1.22.3 | Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения реализации подпрограммы | Начальник отдела бухгалтерского учета - главный бухгалтер Столяр И.О. Начальник административно-хозяйственного отдела Юдина Т.И Начальник отдела администрирования информационных систем и технических средств Сергеева Г.С. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1178.8 | 1178.8 | 519 | 807.3
1.23 | 1.23. Организация повышения квалификации | Начальник административно-хозяйственного отдела Юдина Т.И. | Эффективное управление реализацией подпрограммы | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 6 | 6 |  | 1.6
1.24 | 1.24. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Начальник административно-хозяйственного отдела Юдина Т.И. | Обеспечение противопожарной безопасности | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 107.7 | 107.7 | 41 | 68.6
2 | Подпрограмма 2. Социальное обслуживание населения |  |  |  |  | 2201.9 | 2201.9 | 1142.4 | 1113.3
2 | Подпрограмма 2. Социальное обслуживание населения | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Батлуков И.В. | Развитие совершенной системы социального обслуживания, повышение качества предоставляемых пожилым людям и инвалидам социальных услуг | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1726.3 | 1726.3 | 933 | 722.8
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 475.6 | 475.6 | 209.4 | 390.5
2.1 | 2.1. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Батлуков И.В. | Улучшение качества социальных услуг | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 1589.8 | 1589.8 | 847 | 636.4
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 335.3 | 335.3 | 123.4 | 304.1
2.1.1 | Оплата налогов, государственной пошлины | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Батлуков И.В. | Улучшение качества социальных услуг | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 953.4 | 953.4 | 460.2
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 3.6 | 3.6 | 0.6
2.1.2 | Оплата труда и выплаты по оплате труда | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Батлуков И.В. | Улучшение качества социальных услуг | 2014-01-01 | 2014-12-31
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  | 2014-01-01 | 2014-12-31
2.1.3 | Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности учреждений социального обслуживания | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Батлуков И.В. | Улучшение качества социальных услуг | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 636.4 | 636.4 | 386.8 | 636.4
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 331.7 | 331.7 | 122.8 | 304.1
2.2 | 2.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Батлуков И.В. | Обеспечение противопожарной безопасности | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 86.5 | 86.5 | 36 | 86.4
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 90.3 | 90.3 | 36 | 86.4
2.3 | 2.3. Организация и проведение конкурса профессионального мастерства | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Батлуков И.В. | Улучшение качества социальных услуг | 2015-06-01 | 2015-06-30 | 50 | 50 | 50
|  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 2 г.Волгодонска" Горчанюк Т.Г. |  | 2015-06-01 | 30.06.20115 | 50 | 50 | 50
3 | Подпрограмма 3. Доступная среда |  |  |  |  | 600 | 1577.2 | 281.1 | 535.5
3.2 | 3.2.Обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры граждан с ограниченными физическими возможностями | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Батлуков И.В. | Обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной инфраструктуры | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 600 | 600 | 281.1 | 535.5
3.2.1 | Возмещение расходов по доставке граждан с ограниченными физическими возможностями специализированным автобусом малой вместимости к объектам социальной инфраструктуры | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонска" Батлуков И.В. | Обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограниченными физическими возможностями к объектам социальной инфраструктуры | 2015-01-01 | 2015-12-31 | 600 | 600 | 281.1 | 535.5
3.4 | Выполнение работ по созданию универсальной безбарьерной среды | Начальник Управления образования г.Волгодонска Белан Н.В. | Увеличение количества объектов в образовательных учреждениях, доступных для детей-инвалидов | 2015-06-18 | 2015-12-31 |  | 630
3.5 | Приобретение оборудования | Начальник Управления образования г.Волгодонска Белан Н.В. | Увеличение количества объектов в образовательных учреждениях, доступных для детей-инвалидов | 2015-06-18 | 2015-12-31 |  | 347.2
| Итого по муниципальной программе |  |  | X |  | 24310.8 | 25294.7 | 12205.591 | 7804.9
| Директор | [6 empty] | А.А.Пашко
| Главный бухгалтер | [6 empty] | И.О.Столяр
Исполнитель
Кузнецова В.В. т.22-53-68