## БГ т.13
Таблица 13
Отчет об исполнении плана реализации
муниципальной программы «Благоустроенный город» за 9 месяцев 2015 года.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведоственной целевой рограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
[6 empty] | предусмот-рено муниципаль-ной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Основное мероприятие 1. Организация благоустройства территории города | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ»), директор А.А. Шайтан | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории города | Х | Х | 88758.3 | 88758.3 | 55503 | 84700.2
1.1. | Организация озеленения городского округа | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела благоустройства В.А. Нагибин | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории города | 2015-02-02 | 2015-12-31 | 38315.9 | 38217.6 | 24447 | 34604.2
1.2. | Охрана, защита и воспроизводство городских лесов | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела благоустройства В.А. Нагибин | Устроенные и ухоженные минерализованные полосы. Посаженные лесные культуры | 2015-03-16 | 2015-12-31 | 1278.6 | 1278.6 | 804.4 | 1278.5
1.3. | Отлов бесхозяйных животных (включая эвтаназию) | МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела А.А. Леонов | Отсутствие опасных бесхозяйных животных и их трупов | 2015-01-12 | 2015-12-31 | 2712.4 | 2637.4 | 1770.6 | 2629.5
1.4. | Организация и проведение городского конкурса на звание лучшая ёлка предприятия, лучшая внутриквартальная ёлка, организация проведения городского смотра – конкурса «Лучший микрорайон города Волгодонска | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела ОРУиРО М.В.Слинько | Благоустройство территорий города, подготовка города к проведению Новогодних и Рождественских мероприятий | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 15.1 | 15.1 | 0 | 0
1.5. | Содержание и ремонт объектов наружного освещения | МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела А.А. Леонов | Обеспечение работоспособности сетей наружного освещения | 2014-12-31 | 2015-12-31 | 12796.7 | 13000 | 6979.4 | 12653.3
1.6. | Содержание и ремонт ливневой канализации | МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела А.А. Леонов | Поддержание санитарных норм города. | 2015-04-28 | 2015-12-31 | 3050 | 3020 | 713.8 | 2971.1
1.7. | Содержание мест захоронений | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела благоустройства В.А. Нагибин | Поддержание санитарных норм города. | 2015-01-12 | 2015-12-31 | 3276.1 | 3276.1 | 2922.3 | 3250.1
1.8. | Энергоснабжение наружного освещения | МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела А.А. Леонов | Освещение городских территорий в ночное время | 2015-12-01 | 2015-12-31 | 27313.5 | 27313.5 | 17865.5 | 27313.5
1. | Контрольное событие мероприятия | МКУ «ДСиГХ» | Исполненные муниципальные контракты для обеспечения содержания объектов внешнего благоустройства в соответствии с нормативными документами | Х | Х | Х | Х | Х | Х
2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации муниципальной программы | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела бухгалтерского учёта В.В. Орехова, начальник экономического отдела И.В.Бондаренко, ведущий инженер сектора общих вопросов И.В. Постникова МКУ «ДСиГХ» начальник отдела бухгалтерского учёта В.В. Орехова, начальник экономического отдела И.В.Бондаренко, ведущий инженер сектора общих вопросов И.В. Постникова | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | 2015-01-11 | 2015-12-31 | 68316.5 | 68316.5 | 48600.6 | 16468.7
2. | Контрольное событие мероприятия | МКУ «ДСиГХ» | Исполнение муниципального задания | Х | Х | Х | Х | Х | Х
3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | МКУ «ДСиГХ» начальник оперативного отдела А.А. Леонов | Обеспечение сохранности имущества | 2015-02-23 | 2015-12-31 | 125.4 | 125.4 | 32.4 | 117.1
3. | Контрольное событие мероприятия | МКУ «ДСиГХ» | Соблюдение правил пожарной безопасности | Х | Х | Х | Х | Х | Х
4. | Основное мероприятие 4. Строительство объектов муниципальной собственности | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС»), директор А.Ф. Блажко | Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан |  |  | 66699.7 | 71895.9 | 31708.1 | 69994.7
4.1. | Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности | МКУ «ДС» и.о. начальника ОСК А.В. Усов | Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан | 2015-05-08 | 2015-12-31 | 31431.7 | 31937.6 | 9692.1 | 31389.1
4.1.1. | Строительство сетей наружного освещения пешеходной дорожки по пер.Западный (от ж/д №2 по пр.Строителей до ж/д №34 по ул.Весенняя) города Волгодонска Ростовской области | МКУ «ДС» и.о. начальника ОСК А.В. Усов | Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан | 2015-05-25 | 2015-12-31 | 2317.8 |  |  | 2291.7
4.1.2. | Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-12 в городе Волгодонске Ростовской области | МКУ «ДС» и.о. начальника ОСК А.В. Усов | Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан | 2015-06-05 | 2015-12-31 | 4979.4 |  |  | 4130.3
4.1.3. | Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-6 в городе Волгодонске Ростовской области | МКУ «ДС» и.о. начальника ОСК А.В. Усов | Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан | 2015-05-25 | 2015-12-31 | 3270.7 |  |  | 3228.7
4.1.4. | Строительство сетей наружного освещения в квартале 10 города Волгодонска Ростовской области | МКУ «ДС» и.о. начальника ОСК А.В. Усов | Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан | 2015-05-25 | 2015-12-31 | 1150 |  |  | 844.1
4.1.5. | Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-5 в городе Волгодонске Ростовской области | МКУ «ДС» и.о. начальника ОСК А.В. Усов | Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан | 2015-06-11 | 3112.2015 | 1909.2 |  |  | 4332.4
4.1.6. | Строительство сетей наружного освещения в квартале 8 города Волгодонска Ростовской области | МКУ «ДС» и.о. начальника ОСК А.В. Усов | Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан |  |  | 1110.5
4.1.7. | Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-С,В-Р, В-П, квартале ПТУ города Волгодонска Ростовской области | МКУ «ДС» и.о. начальника ОСК А.В. Усов | Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан |  |  | 1019.4
4.1.8. | Строительство сетей наружного освещения в квартале 7 города Волгодонска Ростовской области | МКУ «ДС» и.о. начальника ОСК А.В. Усов | Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан |  |  | 1036.9
4.1.9. | Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-2 города Волгодонска Ростовской области | МКУ «ДС» и.о. начальника ОСК А.В. Усов | Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан |  |  | 1587.9
4.1.10. | Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-4 в городе Волгодонске Ростовской области | МКУ «ДС» и.о. начальника ОСК А.В. Усов | Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан | 2015-05-08 | 2015-12-31 | 2017.9 |  |  | 1768.7
4.1.11. | Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-18 города Волгодонска Ростовской области | МКУ «ДС» и.о. начальника ОСК А.В. Усов | Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан |  |  | 1319.1
4.1.12. | Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-7 города Волгодонска Ростовской области | МКУ «ДС» и.о. начальника ОСК А.В. Усов | Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан |  |  | 1281.2
4.1.13. | Строительство сетей наружного освещения в кварталах ЮЗР-1,ЮЗР-1А, ЮЗР-2, ЮЗР-3 на завершение работ по контракту, заключенному в 2013 году (по решению Арбитражного суда) | МКУ «ДС» и.о. начальника ОСК А.В. Усов | Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан |  |  | 5206.2
4.2. | Услуга по разработке проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности: строительство сетей наружного освещения, строительство кладбища №3 | МКУ "ДС" начальник ПТО Т.В. Курмак | Обеспечение проектной документацией строительство сетей наружного освещения, строительство кладбища №3 с целью организации ритуальных услуг | 2014-11-05 | 2015-12-31 | 5414 | 4908.1 | 3146.6 | 3555.4
4.3. | Услуга по разработке проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности: строительство полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов | МКУ "ДС" начальник ПТО Т.В. Курмак, заместитель начальника ПТО Ю.А.Гнедько | Обеспечение проектной документации на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт объектов муниципальной собственности: строительство полигона захоронения, утилизации и переработки твердых промышленных, нерадиоактивных и бытовых отходов | 2014-11-05 | 2015-12-31 | 29854 | 35050.2 | 18869.4 | 35050.2
4. | Контрольное событие мероприятия | МКУ "ДС" | Исполненные муниципальные контракты по созданию условий для безопасности и комфортности проживания граждан | Х | Х | Х |  | Х | Х
5. | Субсидии юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) | Администрация города | Улучшение технического состояния объектов, находящихся в муниципальной собственности | 2015-09-01 | 2015-12-31 | 2000 | 2000 | 0 | 0
5. | Контрольное событие мероприятия | Администрация города | Улучшение технического состояния объектов, находящихся в муниципальной собственности | Х | Х | Х | Х | Х | Х
Итого по муниципальной программе города Волгодонска «Благоустроенный город» | [5 empty] | 225899.9 | 231096.1 | 135844.1 | 171280.7
Директор МКУ "ДСиГХ" | [5 empty] | А.А. Шайтан
Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ"ДСиГХ" | [5 empty] | Е.А. Ястребова
Исполнитель: И.В. Бондаренко
тел. | 25 28 17