## БГ т.13
Таблица 13
Отчет об исполнении плана реализации
муниципальной программы города Волгодонска «Благоустроенный город» по состоянию на 01.10.2017 года.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведоственной целевой рограммы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации мероприя-тия | Фактическая дата окончания реализации мероприя-тия, наступления контроль-ного события | Источник финансиро-вания | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
[7 empty] | предусмот-рено муниципаль-ной программой | предусмот-рено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| Муниципальная программа города Волгодонска «Благоустроен-ный город» всего, в том числе: | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории города | Х | Х | Всего по муниципаль-ной программе: | 136842.4 | 136842.4 | 94899.6 | 68719.1
[6 empty] | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 136842.4 | 136842.4 | 94899.6 | 68719.1
|  |  | исполнено в 2016 году средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2017 года | 2017-02-01 | 2017-03-01 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 2566.4 | 2566.4 | 2566.4 | 2566.4
1 | Основное мероприятие 1. Организация благоустройст-ва территории города | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ»), директор А.Н Кондратюк | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории города | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 46764.6 | 46764.6 | 34247.2 | 45374.6
1.1. | Мероприятие 1.1. Организация озеленения городского округа | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела благоустройства С.С. Сколота | Поддержание санитарных норм и эстетичного вида территории города | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 17231 | 17231 | 12507.7 | 16919.6
1.2. | Мероприятие 1.2. Охрана, защита и воспроизводст-во городских лесов | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела благоустройства С.С. Сколота | Устроенные и ухоженные минерализован-ные полосы. Посаженные лесные культуры | Апрель 2017 | Декабрь 2017 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 1278.6 | 1278.6 | 898.4 | 1083.6
1.3. | Мероприятие 1.3. Отлов бесхозяйных животных (включая эвтаназию) | МКУ «ДСиГХ» и.о. начальника оперативного отдела А.А. Резников | Отсутствие опасных бесхозяйных животных и их трупов | Март 2017 | Декабрь 2017 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 846.4 | 846.4 | 748 | 748
1.4. | Мероприятие 1.4. Организация и проведение городского конкурса на звание лучшая ёлка предприятия, лучшая внутриквар-тальная ёлка | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела ОРУиРО Е.Н.Никонова | Благоустройство территорий города, подготовка города к проведению Новогодних и Рождественских мероприятий | Декабрь 2017 | Декабрь 2017 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 15.1 | 15.1 | 0 | 0
1.5. | Мероприятие 1.5. Содержание и ремонт объектов наружного освещения | МКУ «ДСиГХ» и.о. начальника оперативного отдела А.А. Резников | Обеспечение работоспособности сетей наружного освещения | Январь 2017 | Декабрь 2017 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 1193.2 | 1193.2 | 824.3 | 1099.6
|  |  | исполнено в 2016 году средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2017 года | Январь 2017 | Февраль 2017 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2
1.6. | Мероприятие 1.6. Содержание и ремонт ливневой канализации | МКУ «ДСиГХ» и.о. начальника оперативного отдела А.А. Резников | Поддержание санитарных норм города. | Январь 2017 | Декабрь 2017 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 3057.2 | 3057.2 | 633.5 | 1979.3
1.7. | Мероприятие 1.7. Содержание мест захоронений | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела благоустройства С.С. Сколота | Поддержание санитарных норм города. | Январь 2017 | Декабрь 2017 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 2353.8 | 2353.8 | 1919.4 | 2347.5
1.8. | Мероприятие 1.8. Энергоснабжение уличного освещения и освещение мест массового отдыха населения | МКУ «ДСиГХ» и.о. начальника оперативного отдела А.А. Резников | Освещение городских территорий в ночное время | Январь 2017 | Декабрь 2017 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 20789.3 | 20789.3 | 16715.9 | 19603.8
в том числе:
| Энергоснабже-ние наружного освещения мест массового отдыха населения | МКУ «ДСиГХ» и.о. начальника оперативного отдела А.А. Резников | Освещение городских территорий в ночное время | Январь 2017 | Декабрь 2017 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 1500 | 1500 | 526.9 | 1500
1. | Контрольное событие мероприятия 1.1. Заключение муниципальных контрактов | МКУ «ДСиГХ» А.Н. Кондратюк | Выполненные муниципальные контракты для обеспечения содержания объектов внешнего благоустройства в соответствии с нормативными документами | Январь 2017 | Декабрь 2017 | Х | Х | Х | Х | Х
2. | Основное мероприятие 2. Обеспечение реализации муниципальной программы | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела бухгалтерского учёта Е.А. Ястребова, начальник экономического отдела И.В. Бондаренко, ведущий инженер сектора общих вопросов И.В. Постникова | Повышение качества исполнения муниципальных функций в установленной сфере | Январь 2017 | Декабрь 2017 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 83300.5 | 83300.5 | 57487.8 | 16975.9
|  |  | исполнено в 2016 году средства на оплату неисполненных расходных обязательств 2017 года | Январь 2017 | Февраль 2017 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 2473.2 | 2473.2 | 2473.2 | 0
2. | Контрольное событие мероприятия 2 | МКУ «ДСиГХ» | Исполнение муниципального задания | Январь 2017 | Декабрь 2017 | Х | Х | Х | Х | Х
3. | Основное мероприятие 3. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | МКУ «ДСиГХ» и.о. начальника оперативного отдела А.А. Резников | Обеспечение сохранности имущества | Январь 2017 | Декабрь 2017 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 35.6 | 35.6 | 7 | 12
3. | Контрольное событие мероприятия 3 | МКУ «ДСиГХ» | Соблюдение правил пожарной безопасности | Январь 2017 | Декабрь 2017 | Х | Х | Х | Х | Х
4. | Основное мероприятие 4. Строительство объектов муниципальной собственности | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС»), директор А.В. Усов | Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан | Апрель 2017 | Июнь 2017 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 6741.7 | 6741.7 | 3157.6 | 6356.6
1. | Мероприятие 4.1. Строительство городского кладбища №3 в городе Волгодонске (ограждение и подготовительные работы по планировке территории кладбища №3) | МКУ «ДС», начальник отдела строительного контроля А.В. Причинин | Соблюдение санитарных норм | Апрель 2017 | Июнь 2017 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 3157.6 | 3157.6 | 3157.6 | 3157.6
2. | Мероприятие 4.2. Строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-15 города Волгодонска Ростовской области | МКУ «ДС», начальник отдела строительного контроля А.В. Причинин | Создание условий для безопасности и комфортности проживания граждан | Апрель 2017 | Июнь 2017 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 1043.9 | 1043.9 | 0 | 1043.9
3. | Разработка проектной документации на строительство сетей наружного освещения в микрорайоне В-16 (от ул. Маршала Кошевого до жилого дома №77 по ул. Гагарина) вдоль ул. Индустриаль-ная, в микрорайоне В-У (от ул. Гагарина до жилого дома №19/131 по ул. Индустриальная) вдоль ул. Индустриальная | МКУ «ДС», начальник производственно-технического отдела Т.В. Курмак | Выполнение муниципального контракта по созданию условий для безопасности и кофортгости проживания граждан. Строительство сетей наружного освещения протяженностью 1,4 км | 2017-09-01 | Декабрь 2017 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 385.1 | 385.1 | 0 | 0
4. | Мероприятие 4.3. Строительство полигона захоронения, утилизации и переработки твёрдых промышленных, нерадиоактив-ных и бытовых отходов | МКУ «ДС», начальник отдела строительного контроля А.В. Причинин | Создание условий для безопасного проживания граждан и соблюдения санитарных норм |  | Декабрь 2017 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 2155.1 | 2155.1 | 0 | 2155.1
5. | Контрольное событие мероприятия 4. Заключение муниципальных контрактов | МКУ "ДС" | Выполненные муниципальные контракты по созданию условий для безопасности и комфортности проживания граждан | Апрель 2017 | Июнь 2017 | Х | Х | Х | Х | Х
Директор МКУ "ДСиГХ" | [6 empty] | А.Н. Кондратюк
Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ"ДСиГХ" | [6 empty] | Е.А.Ястребова
Исполнитель: Ирина Владимировна Бондаренко
тел.252817
СОГЛАСОВАНО
Начальник Финансового управления города Волгодонска
М.А. Вялых