ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика»

за отчетный период 9 месяцев 2016 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Организация и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Рост уровня компетентности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) в области проектного менеджмента и эффективности работы СО НКО Повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих | 01.03.2016 | 02.12.2016 | 369,0 | 369,0 | 369,0 | - |
| 1.1. | Конкурс социальных проектов в 2016 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Увеличение доли населения города Волгодонска, охваченной СО НКО в ходе реализации ими социальных проектов | 01.03.2016 | 02.12.2016 | 329,0 | 329,0 | 329,0 | - |
| 1.1.1 | Разработка проекта постановления Администрации города Волгодонска «О проведении конкурса социальных проектов в 2016 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска» | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Разработано положение о проведении Конкурса социальных проектов в 2016 году среди социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска. Указанное положение утверждено постановлением Администрации города Волгодонска от 29.04.2016 №967. | 01.03.2016 | 29.04.2016 | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Размещение информации о конкурсе социальных проектов в 2016 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска, на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Информация о проведении Конкурса была размещена на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальный конкурс социальных проектов НКО». | 29.04.2016 | 29.04.2016 | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Проведение индивидуальных консультаций для СО НКО по вопросам участия в конкурсе социальных проектов в 2016 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска в течение всего периода приема заявок для участия в конкурсе оказывались индивидуальные консультации для руководителей и сотрудников СО НКО по вопросам разработки социальных проектов, подготовке документов, необходимых для участия в конкурсе. | 29.04.2016 | 16.05.2016 | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Заседание комиссии конкурса социальных проектов в 2016 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | В адрес Администрации города Волгодонска для участия в Конкурсе поступило 4 заявки СО НКО с социальными проектами. Все проекты по решению конкурсной комиссии были допущены для участия в Конкурсе. По итогам проведения Конкурса в качестве его победителей комиссией были признаны следующие 4 СО НКО: - Волгодонская городская общественная организация деятелей культуры и искусства «Трио»; - Городская общественная организация «Волгодонской клуб моряков-подводников военно-морского флота»; - Региональное отделение Общероссийской общественной организации «Федерация рукопашного боя»; - СОЮЗ СТРОИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ «ССО». | 20.05.2016 | 20.05.2016 | - | - | - | - |
| 1.1.5 | Итоговое заседание комиссии конкурса социальных проектов в 2016 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | В связи с тем, что в адрес Администрации города Волгодонска для участия в конкурсе поступило 4 заявки от СО НКО, комиссией конкурса принято решение о рассмотрении и принятии решения о победителях конкурса на первом заседании, состоявшемся 20.05.2016г. | 20.05.2016 | 20.05.2016 | - | - | - | - |
| 1.1.6 | Разработка проекта Постановления Администрации города Волгодонска «Об определении победителей конкурса социальных проектов в 2016 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска, и о выделении муниципальных грантов на реализацию социальных проектов победителей» | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Принято постановление Администрации города Волгодонска от 01.06.2016 №1398 «Об определении победителей конкурса социальных проектов в 2016 году среди социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска, и о выделении муниципальных грантов на реализацию социальных проектов победителей». | 23.05.2016 | 01.06.2016 | - | - | - | - |
| 1.1.7 | Мониторинг реализации социальных проектов СО НКО-победителей конкурса социальных проектов в 2016 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Начиная с 1 июня 2016 года, отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска осуществлялся мониторинг реализации СО НКО социальных проектов. Нарушений и отступлений от плана реализации социальных проектов не выявлено. Все социальные проекты СО НКО успешно реализованы, денежные средства грантов освоены в полном объеме. | 01.06.2016 | 30.06.2016 | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событие программы Расширенное заседание комиссии конкурса социальных проектов в 2016 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска, с отчетной информацией СО НКО о реализации социальных проектов и достижении показателя «доля населения города Волгодонска, охваченная СО НКО в ходе реализации ими социальных проектов» | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Проведение расширенного заседания комиссии конкурса планируется на 02.12.2016г. Будут подведены итоги реализации социальных проектов СО НКО-победителей конкурса в 2016 году. | 02.12.2016 | 02.12.2016 | - | - | - | - |
| 1.2 | Мероприятие 1.2 Конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В соответствии с п.5.2 раздела 5 положения о конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий», утвержденного постановлением Администрации города Волгодонска от 02.04.2012 №828, конкурс проходит в три этапа: 1 этап: с 15 сентября до 31 октября – прием документов для участия в конкурсе; 2 этап: с 1 по 30 ноября – рассмотрение представленных претендентами документов и определение финалистов конкурса; 3 этап: до с 1 по 31 декабря – собеседование с финалистами конкурса, подведение итогов конкурса. | 16.09.2016 | 31.12.2016 | 40,0 | 40,0 | 39,8 | 2 муниципальных контракта на общую сумму 3,6 тыс. руб. |
| 1.2.1 | Разработка проекта постановления Администрации города Волгодонска «О проведении конкурса «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска подготовлено постановление Администрации города Волгодонска от 05.09.2016 №2266 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 02.04.2012 №828 «О проведении конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий». | 01.04.2016 | 30.10.2016 | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Размещение информации о конкурсе «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2016 году на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Информация о победителях конкурса и о награждении победителей конкурса в 2015 году была размещена на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальная служба» (подраздел «Конкурс «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска»). 15 сентября 2016 года на официальном сайте Администрации города Волгодонска размещено объявление о приеме конкурсных документов для участия в конкурсе «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2016 году. | 21.04.2016 | 15.09.2016 | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Прием заявок на участие в конкурсе «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2015 году | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 02.04.2012 №828 «О проведении конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий» отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска с 15 сентября по 31 октября 2016 года ведется прием заявок для участия в конкурсе. | 15.09.2016 | 31.10.2016 | - | - | - | - |
| 1.2.4 | Организация и проведение заседаний конкурсной комиссии на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2015 году | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 02.04.2012 №828 «О проведении конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий» заседания конкурсной комиссии будут проведены в период с 01.11.2016 г. по 31.12.2016 г. | 01.11.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - |
| 1.2.5 | Обеспечение возможности жителям города Волгодонска голосовать в режиме «Он-лайн» голосования за участников конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» | Солодовникова О.В., руководитель пресс-службы Администрации города Волгодонска, Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 02.04.2012 №828 «О проведении конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий» «on-line» голосование будет проведено в декабре 2016 года. | 01.12.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - |
| 1.2.6 | Проведение итогового заседания конкурсной комиссии | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 02.04.2012 №828 «О проведении конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий» итоговое заседание комиссии будет проведено в декабре 2016 года. | 01.12.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - |
| 1.2.7 | Разработка проекта постановления Администрации города Волгодонска «О награждении победителей конкурса «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2015 году» | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Разработано постановление Администрации города Волгодонска от 31.03.2016 № 654 «О награждении победителей конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2015 году». | 01.03.2016 | 01.04.2016 | - | - | - | - |
| 1.2 | Контрольное событие программы Награждение победителей конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2015 году» | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 02.04.2012 №828 «О проведении конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий» победители конкурса были награждены главой Администрации города Волгодонска в торжественной обстановке на мероприятии, посвященном празднованию Дня местного самоуправления. Победителям конкурса были вручены дипломы соответствующей степени и выплачено денежное вознаграждение в размере 5, 10 и 15 тысяч рублей соответственно. | 21.04.2016 | 21.04.2016 | 40,0 | 40,0 | 39,8 | 2 муниципальных контракта на общую сумму 3,6 тыс. руб. |
| 2 | Основное мероприятие 2 Оказание содействия СО НКО в проведении социально значимых мероприятий | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Увеличение количества проводимых СО НКО социально значимых мероприятий и повышение качества их содержания. | 11.01.2016 | 30.06.2016 | - | - | - | - |
| 2.1 | Размещение информации о проводимых СО НКО мероприятиях на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | В разделах «Некоммерческий сектор», «Хроника» официального сайта Администрации города Волгодонска регулярно размещается информация о федеральных, региональных и муниципальных грантовых конкурсах для СО НКО. Регулярно публикуется информация о мероприятиях проводимых СО НКО. За отчетный период было сделано порядка 20-ти публикаций. | 11.01.2016 | 30.06.2016 | - | - | - | - |
| 2.2 | Организация и проведение городского мероприятия «Ярмарка СО НКО» | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Горбанева Н.М., старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | В рамках подготовки к проведению V Ярмарки СО НКО г.Волгодонска отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска 06.07.2016г. проведено совещание с руководителями и сотрудниками СО НКО. 15.07.2016г. состоялось выездное совещание по вопросу определения мест расположения экспозиций СО НКО на правой аллее МАУК «Парк Победы». V Ярмарка СО НКО г.Волгодонска включена в план городских мероприятий в рамках 66-й годовщины со дня основания города Волгодонска и состоялась 30.07.2016г. В данном мероприятии приняли участие 33-х СО НКО г.Волгодонска. | 30.06.2016 | 30.07.2016 | - | - | - | - |
| 2.3 | Работа Центра общественных организаций г.Волгодонска | Горбанева Н.М., старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Согласно утвержденному графику СО НКО велись личные приемы граждан. В течение всего периода на базе Центра общественных организаций Администрации города Волгодонска оказывалось содействие СО НКО в организации работы по консультативно-правовой помощи жителям города (бесплатные юридические консультации). Общее количество граждан, воспользовавшихся услугами Центра общественных организаций Администрации города Волгодонска за отчетный период составило порядка 300 человек. Осуществляли работу «Школа начинающего предпринимателя» (проведено 6 занятий) и «Школа правовых знаний» (проведено 3 занятия). Занятия «школ» посетили порядка 70-ти человек. | 11.01.2016 | 30.06.2016 | - | - | - | - |
| 3 | Основное мероприятие 3 Ведение реестра СО НКО, осуществляющих деятельность на территории города Волгодонска | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций ведется по разделам, регулярно обновляется, размещен на официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе «Некоммерческий сектор». | 11.01.2016 | 30.06.2016 | - | - | - | - |
| 4 | Основное мероприятие 4 Ведение реестра СО НКО-получателей поддержки Администрации города Волгодонска | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Реестр НКО-получателей поддержки Администрации города Волгодонска размещен на официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе «Некоммерческий сектор». В соответствии с Постановлением Администрации города Волгодонска 10.04.2012 №939 «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей поддержки, оказываемой Администрацией города Волгодонска» в записи реестра по окончании проведения конкурса социальных проектов в 2016 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска внесены соответствующие дополнения. | 01.06.2016 | 01.06.2016 | - | - | - | - |
| 5 | Основное мероприятие 5 Размещение информации на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделах «Некоммерческий сектор» и «Муниципальная служба» | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Информация разделов «Некоммерческий сектор» и «Муниципальная служба» официального сайта Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 9 месяцев 2016 года регулярно обновлялась и поддерживалась в актуальном состоянии. | 11.01.2016 | 30.06.2016 | - | - | - | - |
| 6 | Основное мероприятие 6 Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., Главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 30 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска прошли повышение квалификации: 2 – по теме: «Программа повышения квалификации должностных лицами специалистов гражданской обороны и территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 25 – в рамках аппаратного обучения по теме: «Актуальные вопросы управленческой деятельности на муниципальной службе», 1 – по теме: «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления», 1 – по теме: «Сетевое администрирование в Linux», 1 – по теме: «Информационная безопасность». | 14.03.2016 28.03.2016 25.04.2016 02.06.2016 14.06.2016 27.06.2016 | 18.03.2016 01.04.2016 26.04.2016 03.06.2016 15.06.2016 30.06.2016 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 4 муниципальных контракта на общую сумму 148,0 тыс. руб. |
| 6.1 | Определение потребности в дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска изучена потребность муниципальных служащих в обучении и повышении квалификации. Подготовлен отчет о повышении квалификации руководителей и специалистов Администрации города Волгодонска в 2015 году. | 12.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - | - |
| 6.2 | Подготовка предложений по тематике дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | При подготовке распоряжения Администрации города Волгодонска от 15.02.2016 № 48 «Об утверждении плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска на 2016 год» были учтены предложения структурных подразделений Администрации города Волгодонска по тематике курсов повышения квалификации муниципальных служащих, а также были включены мероприятия из плана-графика по профессиональному развитию кадров государственного и муниципального управления на 2016 год, утвержденного Заместителем Губернатора РО Рудым В.В. 27.01.2016г. | 01.02.2016 | 24.02.2016 | - | - | - | - |
| 6.3 | Разработка и утверждение плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в 2016 году | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска подготовлено распоряжение Администрации города Волгодонска от Волгодонска от 15.02.2016 № 48 «Об утверждении плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска на 2016 год». | 01.02.2016 | 24.02.2016 | - | - | - | - |
| 6.4 | Организация получения муниципальными служащими Администрации города Волгодонска дополнительного профессионального обучения в виде повышения квалификации | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 30 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска прошли повышение квалификации: 2 – по теме: «Программа повышения квалификации должностных лиц и специалистов гражданской обороны и территориальной (областной) подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», 25 – в рамках аппаратного обучения по теме: «Актуальные вопросы управленческой деятельности на муниципальной службе», 1 – по теме: «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления», 1 – по теме: «Сетевое администрирование в Linux», 1 – по теме: «Информационная безопасность». Также в рамках аппаратного обучения были проведены 5 семинаров по темам, утвержденным распоряжением Администрации города Волгодонска от Волгодонска от 15.02.2016 № 48 «Об утверждении плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска на 2016 год». Семинары были организованны и проведены структурными подразделениями Администрации города Волгодонска по направлениям деятельности Администрации города Волгодонска. | 14.03.2016 28.03.2016 25.04.2016 02.06.2016 14.06.2016 27.06.2016 | 18.03.2016 01.04.2016 26.04.2016 03.06.2016 15.06.2016 30.06.2016 | - | - | - | - |
| 6.5 | Организация участия муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В соответствии с распоряжением Администрации города Волгодонска от 15.02.2016 № 48 «Об утверждении плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска на 2016 год» муниципальные служащие Администрации города Волгодонска регулярно принимают участие в обучающих семинарах в режиме видеоконференцсвязи, проводимых Правительством РО. | 01.02.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - |
| 6.6 | Организация участия муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в курсах повышения квалификации с использованием дистанционных технологий обучения | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска обеспечивается также участие муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в курсах повышения квалификации с использованием дистанционных технологий обучения | 01.11.2015 | 30.11.2015 |  |  |  |  |
| 6 | Контрольное событие программы Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Администрации города Волгодонска | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 30 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска получили дополнительное профессиональное образование в виде повышения квалификации, по итогам которого получили документы о повышении квалификации. | 14.03.2016 28.03.2016 25.04.2016 02.06.2016 14.06.2016 27.06.2016 | 18.03.2016 01.04.2016 26.04.2016 03.06.2016 15.06.2016 30.06.2016 | 148,0 | 148,0 | 148,0 | 4 муниципальных контракта на общую сумму 148,0 тыс. руб. |
| 7 | Основное мероприятие 7 Организация работы по эффективному использованию кадрового резерва на муниципальной службе | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Распоряжением Администрации города Волгодонска от 15.08.2016 № 29 «О внесении изменений в приложения к распоряжению Администрации города Волгодонска от 19.03.2012 № 60 «Об утверждении муниципального резерва управленческих кадров Администрации города Волгодонска» утвержден муниципальный резерв управленческих кадров Администрации города Волгодонска. Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска ведется работа по эффективному использованию кадрового резерва на муниципальной службе: комплектование личных дел, подготовка и утверждение индивидуальных планов профессионального развития и последующий анализ их реализации, обеспечение деятельности комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров. | 11.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - |
| 7.1 | Создание и корректировка банка данных резерва кадров муниципальных служащих, в том числе муниципального резерва управленческих кадров | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска ведется работа по комплектованию личных дел муниципальных служащих для резерва кадров. | 11.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - |
| 7.2 | Организация подготовки и утверждение индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих и лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска регулярно ведется работа по подготовке и утверждению индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих и лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров. | 11.01.2016 | 30.06.2016 | - | - | - | - |
| 7.3 | Анализ реализации индивидуальных планов подготовки муниципальных служащих и лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска проведен анализ реализации индивидуальных планов подготовки муниципальных служащих и лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров. | 11.01.2016 | 30.06.2016 | - | - | - | - |
| 7.4 | Мониторинг использования кадрового резерва | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | За 9 месяцев 2016 года из кадрового резерва на должности муниципальной службы были назначены 11 человек, из них 3 человека из муниципального резерва управленческих кадров на должности муниципальной службы, относящиеся к главной группе должностей, 7 человек из кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации города Волгодонска и органах Администрации города Волгодонска, на должности муниципальной службы, относящиеся к ведущей и старшей группе должностей муниципальной службы и 1 человек на должность руководителя муниципального казенного учреждения. | 11.01.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - |
| 7.5 | Организационное и документационное обеспечение деятельности комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В рамках организационного и документационного обеспечение деятельности комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров для заседания комиссии подготовлены документы лиц, включаемых в кадровый резерв. | 01.02.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - |
| 7.6 | Организация прохождения практики студентами образовательных учреждений высшего профессионального образования города Волгодонска в Администрации города Волгодонска | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска в соответствии с распоряжением Администрации города Волгодонска от 24.02.2016 № 55к, от 26.05.2016 № 164к, от 23.06.2016 №198к, от 07.07.2016 №215к, от 10.08.2016 № 257к «Об организации практики студентов» организовано прохождение практики 8-ю студентами. | 24.02.2016 | 31.12.2016 | - | - | - | - |
| 8 | Основное мероприятие 8 Организация и проведение аттестации муниципальных служащих | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска подготовлено распоряжение Администрации города Волгодонска от 04.02.2016 №33 «Об утверждении состава аттестационной по проведению аттестации муниципальных служащих Администрации города Волгодонска и муниципального служащего, замещающего главную группу должностей в органе Администрации города Волгодонска, в 2016 году; списка муниципальных служащих Администрации города Волгодонска и муниципального служащего, замещающего главную группу должностей муниципальной службы в органе Администрации города Волгодонска, подлежащих аттестации в 2016 году; графика проведения аттестации муниципальных служащих Администрации города Волгодонска и муниципального служащего, замещающего главную группу должностей муниципальной службы в органе Администрации города Волгодонска, в 2016 году». | 31.05.2016 | 25.11.2016 | - | - | - | - |
| 8.1 | Организационное и документационное обеспечение проведения аттестаций муниципальных служащих в соответствии с принятыми правовыми актами | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | За 9 месяцев отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска организовано и проведено 4 заседания аттестационной комиссии по проведению аттестации муниципальных служащих Администрации города Волгодонска. | 31.05.2016 | 25.11.2016 | - | - | - | - |
| 8.2 | Обеспечение участия независимых экспертов в работе аттестационной комиссии | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В работе аттестационной комиссии по проведению аттестации муниципальных служащих Администрации города Волгодонска обеспечено участие 10 независимых экспертов по деятельности муниципальных служащих. | 31.05.2016 | 25.11.2016 | - | - | - | - |
| 8.3 | Контрольное событие программы Аттестация муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров | За 9 месяцев 2016 года было успешно аттестовано 13 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска. | 31.05.2016 10.06.2016 01.07.2016 07.07.2016 | 31.05.2016 10.06.2016 01.07.2016 07.07.2016 | - | - | - | - |

Начальник отдела

по организационной работе и взаимодействию

с общественными организациями

Администрации города Волгодонска                                                                                                                                И.К. Подласенко

Начальник отдела бухгалтерского учета-

главный бухгалтер Администрации города Волгодонска                                                                                              Е.И. Быкадорова

Тел. 22-25-96