## Лист1
Таблица 13
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации
муниципальной программы "Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом"
отчетный 1 полгодие 2017 года
№ п/п | Наименование основоного мероприятия, мероприятия ведщомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Источник финансирования | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб. <1>
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1>
1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма. 1 Управление муниципальными финансами
1.1 | Основное мероприятие Нормативно-методическое обеспечение бюджетного процесса, организация составления и исполнения местного бюджета | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска, начальник отдела доходов Финансового управления города Волгодонска О.А. Селехова, начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | Изданы приказы Финансового управления города Волгодонска: |  |  | федеральный бюджет
|  |  | "О внесении изменений в приказ Финансового управления города Волгодонска от 16.12.2016 №78Б «Об утверждении Сводного перечня целевых субсидий и субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность на 2017 год» в количестве 12 штук | 2017-01-23 | 2017-06-23 | областной бюджет | Х | Х | Х | Х
|  |  | "О внесении изменений в приказ Финансового управления города Волгодонска от 03.10.2016 № 61Б "Об утверждении Положения о порядке применения бюджетной классификации местного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов" в количестве 10 штук | 2017-01-11 | 2017-05-12 | местный бюджет | Х | Х | Х | Х
|  |  | "О внесении изменений в приказ Финансового управления города Волгодонска от 27.12.2016 № 83Б «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами и муниципальным имуществом» на 2017 год" в количестве 3 штук | 2017-02-14 | 2017-06-01 |  | Х | Х | Х | Х
1.1.1 | Мероприятие Формирование проекта решения о местном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период в установленные сроки и в соответствии с требованиями бюджетного законодательства. | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска, начальник отдела доходов Финансового управления города Волгодонска О.А. Селехова | Утверждено Постановление Администрации города Волгодонска от 09.06.2017 №646 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта бюджета города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | 2017-06-01 | 2017-06-09 | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | областной бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | местный бюджет | Х | Х | Х | Х
1.1.2 | Мероприятие Доведение до ответственных исполнителей муниципальных программ города Волгодонска предельных объемов расходов на реализацию муниципальных программ города Волгодонска на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска | Обеспечение основы для формирования "базового" варианта муниципальных программ города Волгодонска с учетом возможностей местного бюджета | 2017-08-01 | 2017-08-31 | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | областной бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | местный бюджет | Х | Х | Х | Х
1.1.3 | Мероприятие Разработка основных направлений бюджетной и налоговой политики города Волгодонска на 2018–2020 годы | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска С.В. Пивоварова | Подготовка постановления Администрации города Волгодонска «Об основных направлениях бюджетной политики и налоговой политики города Волгодонска на 2018– 2020 годы» | 2017-10-01 | 2017-10-31 | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | областной бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | местный бюджет | Х | Х | Х | Х
1.1.4 | Мероприятие Ведение сводной бюджетной росписи, внесение изменений в сводную бюджетную роспись и доведение уточненных лимитов до главных распорядителей средств местного бюджета | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска | Ведение сводной бюджетной росписи, внесение изменений в сводную бюджетную роспись и доведение уточненных лимитов до главных распорядителей средств местного бюджета осуществляется в сроки, установленные приказом Финансового управления от 23.12.2011 №33Б "Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной росписи местного бюджета и бюджетных росписей главных распорядителей средств местного бюджета (главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета) | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | областной бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | местный бюджет | Х | Х | Х | Х
1.1 | Контрольное событие Подготовка постановлений Администрации города Волгодонска: | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска, начальник отдела доходов Финансового управления города Волгодонска О.А. Селехова | Утверждение отчета об исполнении бюджета за отчетный период в соответствии с бюджетным законодательством |  |  | Х | Х | Х | Х | Х
| «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2017года» |  | Утверждено постановление Администрации города Волгодонска №141 от 13.04.2017 "Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 квартал 2017 года"в срок не позднее 20.04.2017 | 2017-01-01 | 2017-04-13
| «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 1 полугодие 2017 года» |  |  | 2017-01-01 | 2017-07-20
| «Об исполнении бюджета города Волгодонска за 9 месяцев 2017года» |  |  | 2017-01-01 | 2017-10-20
1.2 | Основное мероприятие Содействие повышению качества управления муниципальными финансами | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска, начальник отдела санкционирования Е.Н. Петракова | Получение объективной информации о качестве управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | областной бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | местный бюджет | Х | Х | Х | Х
1.2. | Контрольное событие Проведение оценки качества управления финансами главными распорядителями средств местного бюджета | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска, начальник отдела санкционирования Е.Н. Петракова | Сводный итоговый рейтинг главных распорядителей средств местного бюджета по качеству управления финансами: - за 2016 год размещен на сайте Администрации города в разделе "Экономика-Бюджет города-Мониторинг финансового управления". | 2017-03-01 | 2017-03-31 | Х | Х | Х | Х | Х
|  |  | - за 1 полугодие 2017 года | 2017-08-01 | 2017-08-31 |  | Х | Х | Х | Х
1.3 | Основное мероприятие Управление муниципальным долгом города Волгодонска | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска, начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | Организация исполнения бюджета по расходам и источникам финансирования дефицита местного бюджета | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | областной бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | местный бюджет | 16059.2 | 16059.2 | 5887.2 | 0
1.4 | Основное мероприятие Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Начальник сектора информатизации Финансового управления города Волгодонска И.Н. Дурнов, начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | Своевременное обновление баз данных. Заключены контракты на: услуги "Консультант+"; услуги по информационно-технологическому сопровождению программ 1С; подписку на периодические издания. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | областной бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | местный бюджет | 433.8 | 433.8 | 129.5 | 300.6
1.5 | Основное мероприятие Организация повышения квалификации | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска С.В. Пивоварова, начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | Повышение квалификации муниципальных служащих | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | областной бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | местный бюджет | 70.7 | 70.7 | 0 | 0
1.6 | Основное мероприятие Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник отдела – главный бухгалтер учета исполнения бюджета Финансового управления города Волгодонска Н.М. Фалина | Проводятся мероприятия для обеспечения реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | областной бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | местный бюджет | 24665.3 | 24665.3 | 9884.7 | 251.1
1.6.1 | Мероприятие Надежное, качественное и своевременное кассовое исполнение местного бюджета | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска, начальник отдела доходов Финансового управления города Волгодонска О.А. Селехова | Обеспечение: 1. Надежного, качественного и своевременного кассового исполнения местного бюджета. 2. Повышения эффективности управления финансовыми ресурсами города Волгодонска. 3. Своевременного и качественного формирования и представления бюджетной отчетности. 4. Достоверности, актуальности, прозрачности и доступности информации о состоянии муниципальных финансов. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | областной бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | местный бюджет | 24665.3 | 24665.3 | 9884.7 | 251.1
1.6 | Контрольное событие основного мероприятия Проведение публичных слушаний: | Заместитель начальника Финансового управления города Волгодонска С.В. Пивоварова | Обеспечение открытости и подконтрольности бюджетного процесса |  |  | Х | Х | Х | Х | Х
| об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2016год |  | Утверждено Постановление Председателя Волгодонской городской Думы- главы города Волгодонска от 19.04.2017 №24 "О проведении публичных слушаний по обсуждению проекта решения Волгодонской городской Думы "Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2016 год". Принято решение на публичных слушаниях, которое опубликовано в газете "Волгодонская правда" 24.04.2017г. | 2017-01-01 | 2017-04-19 | Х | Х | Х | Х | Х
| о проекте местного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов |  |  | 2017-10-01 | 2017-11-30 | Х | Х | Х | Х | Х
1.6.1 | Контрольное событие подпрограммы 1 Внесение в Волгодонскую городскую Думу в порядке, установленном Волгодонской городской Думы проекта решения Волгодонской городской Думы: - об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2016год | Начальник бюджетного отдела Финансового управления города Волгодонска | Сопроводительным письмом от 17.04.2017 №52.1-15/78 в Волгодонскую городскую Думу направлен проект решения Волгодонской городской Думы "Об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2016 год" с приложением документов согласно статьи 50 решения Волгодонской городской Думы от 05.09.2007 № 110 «О бюджетном процессе в городе Волгодонске» в срок не позднее 01.05.2017 | 2017-01-01 | 2017-04-17 | Х | Х | Х | Х | Х
| о бюджете города Волгодонска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов |  |  | 2017-07-01 | 2017-11-15 | Х | Х | Х | Х | Х
2 | Подпрограмма 2 Управление муниципальным имуществом
2.1 | Основное мероприятие 2.1 Совершенствование механизма управления и распоряжения муниципальным имуществом | Заместитель председателя КУИ города Волгодонска А.С. Беклемышев, начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Н.Н. Савина, начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска Ю.М.Ушаков | Проводятся работы по выполнению плана по неналоговым доходам местного бюджета, паспортизации муниципального имущества, увеличение доли налогооблагаемых земельных участков, обеспечению потребностей инвесторов и граждан города земельными участками для строительства, увеличению площади используемых объектов нежилого фонда муниципального имущества. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | областной бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | местный бюджет | 5615.4 | 5615.4 | 1990.4 | 1230.1
2.1.1 | Мероприятие Проведение паспортизации объектов, получение выписок и справок, проведение рыночной оценки объектов недвижимого имущества в целях их регистрации | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска Ю.М.Ушаков | Заключено 9 контрактов: 7 контракт на паспортизацию ливневой канализации г. Волгодонска, 2 контракта на оценку бесхозяйных объектов для приема в муниципальную собственность | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | областной бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | местный бюджет | 1124.2 | 1124.2 | 7.6 | 362.2
2.1.2 | Мероприятие Приватизация муниципального имущества | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска Ю.М.Ушаков | Заключено 4 муниципальных контракта на оценку муниципального имущества | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | областной бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | местный бюджет | 61.8 | 61.8 | 7.2 | 7.2
2.1.3 | Мероприятие Осуществление контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий с целью недопущения их банкротства, в том числе контроль за целевым использованием и сохранностью объектов муниципальной собственности, закрепленных за МУПами | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска Ю.М.Ушаков | Заседание балансовой комиссии проведено 27.04.2017 Отчисления за 1полугодие 2017г. МУПов в бюджет города Волгодонска части прибыли, остающейся в распоряжении предприятий после уплаты налогов и других обязательных платежей, или части полученных доходов, составили 119.3 тыс.руб. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х
|  |  | Проведение балансовой комиссии. | 2017-01-01 | 2017-09-30 | областной бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | местный бюджет | Х | Х | Х | Х
2.1.4 | Мероприятие Осуществление мероприятий по проведению аукционных торгов по продаже права аренды либо в собственность земельных участков | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Н.Н.Савина | Заключено и исполнено 4 муниципальных контрактов на оказание услуг по определению рыночной стоимости 26 земельных участков для продажи в собственность и для продажи права аренды | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | областной бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | местный бюджет | 149.9 | 149.9 | 24.1 | 24.1
2.1.5 | Мероприятие Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Н.Н.Савина | За 1 полугодие 2017г. заключено 4 муниципальных контрактов на проведение кадастровых работ с постановкой на государственный кадастровый учет, из них исполнено 3 контракта. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | областной бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | местный бюджет | 525.8 | 525.8 | 10 | 205
2.1.6 | Мероприятие Осуществление муниципального земельного контроля | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Н.Н.Савина | Выполнено 34 проверки, составлено 129 актов визуального осмотра и 33 отчета, осмотрено 188 участков | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | областной бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | местный бюджет | Х | Х | Х | Х
2.1.7 | Мероприятие Осуществление мероприятий по проведению аукционных торгов по продаже права на заключение договоров аренды муниципального имущества и заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, договоров о размещении нестационарных торговых объектов, поведению рыночной оценки муниципального имущества и содержанию имущества казны. | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска Ю.М.Ушаков | Заключены и исполнены 6муниципальных контрактов на оказание услуг по определению рыночной стоимости права аренды муниципального имущества и права на заключение договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, размещение и эксплуатацию объектов сезонной торговли, о размещении НТО. Заключено 6 контрактов с эксплуатирующими организациями на содержание муниципального имущества | 2016-01-01 | 2016-12-31 | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | областной бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | местный бюджет | 754.8 | 754.8 | 169.1 | 165.6
2.1.8 | Мероприятие Реализация мероприятия по уплате ежемесячного взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных помещений, находящихся в казне | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска Ю.М.Ушаков | По заключенному Соглашению между муниципальным образованием «Город Волго-донск» и региональным оператором НКО «Фонд капиталь-ного ремонта» №37-МО произведена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах в части муниципальных нежилых помещений по 143 адресам за период декабря 2015г. по май 2017г. | 2016-01-01 | 2016-12-31 | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | областной бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | местный бюджет | 2398.9 | 2398.9 | 1333.4 | В 2014 году заключено Соглашение №37-МО от 01.09.2014г.
2.1.9 | Мероприятие Приобретение имущества, материальных запасов для обеспечения муниципальных нужд | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска Ю.М.Ушаков | Заключен 1 контракт на приобретение 16 полипропиленовых труб |  |  | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | областной бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | местный бюджет | 600 | 600 | 439 | 439
2.1 | Контрольные события основного мероприятия Внесение в Волгодонскую городскую Думу проекта решения «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2017 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2018-2019 годы» | Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Е.В. Ерохин, Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИ города Волгодонска Ю.М.Ушаков | Своевременное внесение проекта решения «Об утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального имущества муниципального образования «Город Волгодонск» на 2017 год и основных направлений приватизации муниципального имущества на 2018-2019 годы | 2017-01-01 | 2017-11-15 | Х | Х | Х | Х | Х
| Подготовка информации о суммах поступлений в доход местного бюджета, доходов от арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | Начальник отдела земельных отношений КУИ города Волгодонска Н.Н. Савина | За 1 полугодие 2017 года подготовлено и направлено в Минимущество Ростовской области 20 отчет | 2017-01-01 | 2017-06-30 | Х | Х | Х | Х | Х
2.2 | Основное мероприятие. Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Главный специалист сектора программно-информационного обеспечения Л.Б.Божко | Полный переход на электронный документооборот, повышение эффективности деятельности работников | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | областной бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | местный бюджет | 832.6 | 832.6 | 260 | 716.1
2.2.1 | Мероприятие Обновление и использование информационных услуг «1С», «Консультант+», обновление лицензионного ПО, ключа ЭЦП. | Главный специалист сектора программно-информационного обеспечения Л.Б.Божко | Заключены контракты на обновление ИБ системы «Консультант+», на обслуживание «КонтурЭкстерн» и ЭЦП | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | областной бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | местный бюджет | 431.4 | 431.4 | 129.9 | 316.3
2.2.3 | Мероприятие Автоматизация ведения процесса использования земельных участков и объектов казны. Ведение бюджетного учета администрируемых поступлений. Повышение эффективности и качества управления имущественно земельным комплексом | Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска А.С. Беклемышев | Заключены 2 контракта на развитие, обновление и сопровождение программного комплекса по управлению муниципальной собственностью АС УМС г.Волгодонск | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | областной бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | местный бюджет | 399.8 | 399.8 | 130.1 | 399.8
2.3 | Основное мероприятие. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска А.С. Беклемышев | В результате проводимых мероприятий будет снижен риск пожароопасности | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | областной бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | местный бюджет | 32 | 32 | 8 | 27.2
2.3.1 | Мероприятие Проведение инструктажа по противопожарной безопасности | Главный инженер административно-хозяйственной службы | Проведен инструктаж по пожарной безопасности | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | областной бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | местный бюджет | Х | Х | Х | Х
2.3.2 | Мероприятие Техобслуживание охранно-пожарной сигнализации | Главный инженер административно-хозяйственной службы | Заключены контракты на техническое обслуживание охранно-пожарной сигнализации. | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | областной бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | местный бюджет | 19.2 | 19.2 | 8 | 19.2
2.3.3 | Мероприятие Испытание пожарных кранов, рукавов, лестниц | Главный инженер административно-хозяйственной службы | Заключен контракт на испытание пожарных кранов, рукавов, лестниц | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | областной бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | местный бюджет | 8 | 8 | 0 | 8
2.3.4 | Мероприятие Техобслуживание и заправка огнетушителей | Главный инженер административно-хозяйственной службы | Заключен контракт на испытание пожарных кранов, рукавов, лестниц | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | областной бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | местный бюджет | 4.8 | 4.8 | 0 | 0
2.4 | Основное мероприятие Организация повышения квалификации | Заместитель председателя Комитета по управлению имуществом города Волгодонска А.С. Беклемышев | Повышение квалификации муниципальных служащих | 2017-01-01 | 2017-06-30 | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | областной бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | местный бюджет | 50 | 50 | 50 | 50
2.5 | Основное мероприятие Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник отдела – главный бухгалтер Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Е.А. Цыгулева | Проводятся мероприятия для обеспечения реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | областной бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | местный бюджет | 20964.2 | 20964.2 | 8303.4 | 910.5
3 | Итого по муниципальной программе | Начальник Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых, председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска Е.В. Ерохин. | Х | Х | Х | федеральный бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | областной бюджет | Х | Х | Х | Х
[6 empty] | местный бюджет | 68723 | 68723 | 26513.1 | 2308.4
| Руководитель |  |  |  | М.А. Вялых
(подпись)
| Главный бухгалтер |  |  |  | Н.М. Фалина
(подпись)
Исполнитель Шакланова Ю.А.
22-35-26