## Транспорт т.13
Таблица 13
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска "Развитие транспортной системы города Волгодонска" по состоянию на 01.07. 2016 года .
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
[6 empty] | предусмот-рено муниципаль-ной программой | предусмот-рено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |  | 9
| Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» | Сектор координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска | Развитие транспортной системы города Волгодонска обеспечивающей стабильное развитие города, безопасность дорожного движения | Х | Х | 191837.2 | 296662.2 | 33893.8 | 108425.1
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» | Сектор координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения | Х | Х | 189347.2 | 294172.2 | 33700.5 | 108231.8
1.1. | Основное мероприятие 1.1 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее - МКУ «ДСиГХ), начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют категории дороги | 2015-07-10 | 2015-12-31 | 10565.8 | 10565.8 | 0 | 9421.4
| в.ч. кредиторская задолженность за 2015 год | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 9421.4
| Контрольное событие программы | Х | Выполнение капитального ремонта автодороги по ул. 50 лет СССР (18,45 км) | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.2. | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | МКУ «ДСиГХ, начальник отдела благоустройства А.Г. Какшин | Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог | 2016-03-15 | 2016-12-31 | 47886.7 | 47886.7 | 3968.8 | 24916.2
1.2. | Контрольное событие программы |  | Выполнение ремонта автомобильных дорог протяженность 6,6 км | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.3. | Основное мероприятие 1.3.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | МКУ «ДСиГХ, начальник отдела благоустройства А.Г. Какшин | Поддержание технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях сохранения их протяженности | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 78825.7 | 78825.7 | 23152.5 | 67315
| в.ч. кредиторская задолженность за 2015 год | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 5905.6
| Контрольное событие программы | Х | Содержание автомобильных дорог протяженностью 350 км | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.4. | Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров | Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее МУП "ГПТ"),главный экономист Г.В. Сальникова | Сохранение экологически чистого транспорта в городе Волгодонске | 2016-01-01 | 2016-12-31 | 6660 | 6660 | 2579.2 | 2579.2
1.4. | Контрольное событие программы | Х | Сохранение доли перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров не менее 32,7% | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.5. | Основное мероприятие 1.5. Строительство объектов муниципальной собственности | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС») | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство мостового перехода | Х | Х | 38795.7 | 38795.7 | 0 | 0 | #VALUE! | 2500 | #VALUE!
1.5.1. | Строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 280 мест в мкр. В-17, в городе Волгодонске | МКУ «ДС», начальник отдела строительного контроля А.В.Усов | Строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации протяженностью 614,2 м | - | 2016-12-31 | 11451.7 | 11451.7 | 0 | 0
1.5.2. | Строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации на 120 мест по пер. Некрасова,1, в городе Волгодонске | МКУ «ДС», начальник отдела строительного контроля А.В.Усов | Строительство подъездной дороги к дошкольной образовательной организации протяженностью 1073,6 м | - | 2016-12-31 | 27344 | 27344 | 0 | 0
1.5.3. | Авторский надзор | МКУ «ДС», начальник отдела строительного контроля А.В.Усов | Осуществление авторского надзора по исполнению проектов строительства дорог к дошкольным образовательным организациям | - | 2016-12-31 | 113.3 | 113.3 | 0 | 0
1.5. | Контрольное событие программы | МКУ "ДС" | Строительство подъездной дороги к дошкольным образовательным организациям протяженностью 1687,8 м | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.6. | Основное мероприятие 1.6.Разработка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | МКУ «ДСиГХ, начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Обеспечение проектной документацией | 2016-10-01 | 2016-12-31 | 2500 | 2500 | 0 | 0
1.6. | Контрольное событие программы | МКУ "ДС" | Обеспечение проектной документацией | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.7. | Основное мероприятие 1.7. Субсидии юридическим лицам, индивилуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) | МУП "ГПТ", главный экономист Г.В. Сальникова | Улучшение технического состояния подвижного состава. Увеличение выходов на линию. | 2016-01-01 | 2016-04-01 | 4000 | 4000 | 4000 | 4000
1.7. | Контрольное событие программы | МУП "ГПТ" | Сохранение доли перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров не менее 32,7% | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.8. | Приобретение пассажирского транспорта | МУП "ГПТ" |  | - | - | 0 | 104825 | 0 | 0
2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» | Сектор координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска |  | Х | Х | 2490 | 2490 | 193.3 | 193.3
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | МКУ «ДСиГХ, начальник отдела по организации транспортного обслуживания Д.К.Заходякин | Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах | 2016-03-28 | 2016-12-31 | 2490 | 2490 | 193.3 | 193.3
2. | Контрольное событие программы | МКУ "ДСиГХ" | Установка светофорных объектов | Х | Х | Х | Х | Х | Х
,
Директор МКУ "ДСиГХ" | [5 empty] | А.А.Шайтан
Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ"ДСиГХ" | [5 empty] | Е.А. Ястребова
Исполнитель: И.В. Бондаренко
тел. 252817