## Транспорт т.13
Таблица 13
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска "Развитие транспортной системы города Волгодонска" по состоянию на 01.07. 2017 года .
№ п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.
[6 empty] | предусмот-рено муниципаль-ной программой | предусмот-рено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 |  | 9
| Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска | Развитие транспортной системы города Волгодонска обеспечивающей стабильное развитие города, безопасность дорожного движения | Х | Х | 169665.9 | 169665.9 | 43040.2772 | 149279.4
| Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения | Х | Х | 168165.9 | 168165.9 | 43040.2772 | 149188.4
|  |  | в.ч. кредиторская задолженность за 2015 -2016 годы | 2015-07-10 | 2017-12-31 | 9496.8 | 9496.8 | 75.3 | 9496.8
1.1. | Основное мероприятие 1.1 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее - МКУ «ДСиГХ), начальник отдела бухгалтерского учета Е.А. Ястребова | Выполнение работ по капитальному ремонту а/дороги по ул. 50 лет СССР | 2015-07-10 | 2015-12-31 | 9421.4 | 9421.4 | 0 | 9421.4
|  |  | в.ч. кредиторская задолженность за 2015 год | 2017-01-09 | 2017-12-31 | 9421.4 | 9421.4 | 0 | 9421.4
| Контрольное событие 1.1. подпрограммы | Х | Исполненные расходные обязательства | 2017-01-09 | 2017-12-31 | Х | Х | Х | Х
1.2. | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | МКУ «ДСиГХ, начальник отдела благоустройства С.С.Сколота | Сохранение протяженности участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог | Апрель 2017 года | Октябрь 2017 года | 19147.7 | 19147.7 | 34.9 | 4355.1
1.2. | Контрольное событие 1.2. подпрограммы |  | Выполнение ремонта автомобильных дорог протяженность 6,6 км | Апрель 2017 года | Октябрь 2017 года | Х | Х | Х | Х
1.3. | Основное мероприятие 1.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | МКУ «ДСиГХ, начальник отдела благоустройства С.С.Сколота | Поддержание технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях сохранения их протяженности | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 132231 | 132231 | 36582.1772 | 128719.1
| в.ч. кредиторская задолженность за 2015 год | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 5905.6
| Контрольное событие 1.3.1. подпрограммы | МКУ «ДСиГХ | Содержание автомобильных дорог протяженностью 350 км | 2017-01-01 | 2017-12-31 | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 1.3.2. подпрограммы | МКУ «ДСиГХ | Устранение деформаций автомобильных дорог и повреждений асфальтобетонного покрытия | Январь 2017 года | Июль 2017 года | Х | Х | Х | Х
| Контрольное событие 1.3.3. подпрограммы | МКУ «ДСиГХ | Нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки | Май 2017 года | Сентябрь 2017 года | Х | Х | Х | Х
1.4. | Основное мероприятие 1.4. Проведение мероприятия по поддержанию горэлектротранспорта посредством предоставления субсидии на компенсацию выпадающих доходов из-за разницы между экономически обоснованным тарифом и установленным тарифом на перевозку пассажиров | Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее МУП "ГПТ"),главный экономист Г.В. Сальникова | Сохранение экологически чистого транспорта в городе Волгодонске | 2017-01-01 | 2017-12-31 | 5117.5 | 5117.5 | 4847.9 | 5117.5
1.4. | Контрольное событие 1.4. подпрограммы | Х | Сохранение доли перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров не менее 32,7% | Х | Х | Х | Х | Х | Х
1.5. | Основное мероприятие 1.5. Строительство объектов муниципальной собственности | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС») начальник отдела строительного контроля А.В. Причинин | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство мостового перехода | 2017-01-09 | 2017-06-01 | 75.4 | 75.4 | 75.3 | 75.3 | #REF! | 672.9 | #REF!
1.5.3. | Мероприятие 1.5.1. Авторский надзор | МКУ «ДС», начальник отдела строительного контроля А.В. Причинин | Осуществление авторского надзора по исполнению проектов строительства дорог к дошкольным образовательным организациям | 2017-01-09 | 2017-06-01 | 75.4 | 75.4 | 75.3 | 75.3
| в.ч. кредиторская задолженность за 2016 год |  |  |  |  | 75.4 | 75.4 | 75.3 | 75.3
1.5. | Контрольное событие 1.5. подпрограммы | МКУ "ДС" | Осуществление авторского надзора | 2017-01-09 | 2017-06-01 | Х | Х | Х | Х
1.6. | Основное мероприятие 1.6. Разработка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | МКУ «ДС» Начальник ПТО Т.В. Курмак | Обеспечение проектной документацией | Май 2017 года | Октябрь 2017 года | 672.9 | 672.9 | 0 | 0
1.6. | Контрольное событие 1.6. подпрограммы | Начальник ПТО Т.В. Курмак | Проектная документация на строительство сетей наружного освещения на участке автодороги по ул. Индустриальная (от автодороги по ул. Маршала Кошевого до автодороги по ул. Гаражная) протяженностью 920 м | Май 2017 года | Октябрь 2017 года | Х | Х | Х | Х
1.7. | Основное мероприятие 1.7. Субсидии юридическим лицам, индивилуальным предпринимателям на возмещение затрат в связи с выполнением работ (оказанием услуг) | МУП «ГПТ»,главный экономист Г.В. Сальникова | Улучшение технического состояния подвижного состава. Увеличение выходов на линию. | 2017-04-01 | 2016-06-01 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500
1.7. | Контрольное событие 1.7. подпрограммы | МУП «ГПТ» | Обеспеченность города пассажирским транспортом | 2017-04-01 | 2016-06-01 | Х | Х | Х | Х
2. | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения на территории города Волгодонска» |  |  | Х | Х | 1500 | 1500 | 0 | 91
2.1. | Основное мероприятие 2.1. Проведение комплекса мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения | МКУ «ДСиГХ, начальник отдела по организации транспортного обслуживания Д.К.Заходякин | Снижение количества пешеходов, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий на дорогах | Март 2017 года | Июль 2017 года | 1500 | 1500 | 0 | 91
2. | Контрольное событие 2.1. подпрограммы | МКУ "ДСиГХ" | Установка светофорного объекта | Март 2017 года | Июль 2017 года | Х | Х | Х | Х
,
Директор МКУ "ДСиГХ" | [5 empty] | А.А.Шайтан
Начальник отдела бухгалтерского учета МКУ"ДСиГХ" | [5 empty] | Е.А. Ястребова
Исполнитель: И.В. Бондаренко
тел. 252817
СОГЛАСОВАНО
Начальник Финансового управления города Волгодонска
М.А. Вялых