## Лист1
Таблица 13
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы: «Развитие культуры города Волгодонска» отчетный период 9 месяцев 2016 года.
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализа-ции меро-приятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1>
[6 empty] | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1>
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Подпрограмма 1 "Дополнительное образование в сфере культуры"
1.1. | Основное мероприятие 1.1. | Заместитель начальника Л.В. Пушкина Главный бухгалтер С.Н. Ефименко |  |  |  | 81919.2 | 82619.2 | 58154.3 | 5118.8
1.1.1. | Мероприятие 1.1.1. - обеспечение сохранения и развития системы дополнительного образования детей | Ведущий специалист Н.А. Сидорова, учреждения дополнительного образования | Сохранение охвата дополнительным обраова-нием сферы культуры детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. | 01.01. 2016 года | До 31.12. 2016 года | 81180.9 | 81842.3 | 57627.2 | 4539.4
1.1.2. | Мероприятие 1.1.2. - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий специалист, учреждения дополнительного образования | Обеспечение пожарной безопасности | 01.01. 2016 года | До 31.12. 2016 года | 531.3 | 524.9 | 325.2 | 377.5
1.1.3. | Мероприятие 1.1.3. - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Ведущий специалист Н.А. Сидорова, учреждения дополнительного образования | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города | 01.01. 2016 года | До 31.12. 2016 года | 207 | 252 | 201.9 | 201.9
| Контрольное событие программы 1 - создание условий для обеспечения эффективной деятельности учреждений дополнительного образования детей. |  | Охват дополнительным образованием в сфере культуры 12,0% детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет. | X | До 31.12. 2016 года | X | X | X | X
2 | Подпрограмма 2 "Библиотечное обслуживание"
2.1. | Основное мероприятие 2.1. | Заместитель начальника Л.В. Пушкина Главный бухгалтер С.Н. Ефименко «Централизованная библиотечная система» И.Ю. Алтухова |  |  |  | 32394.8 | 31739.8 | 23570.3 | 5244.2
2.1.1. | Мероприятие 2.1.1. Обеспечение библиотечного и информационного обслуживания | Старший инспектор А.В. Рыжова Директор МУК «ЦБС» И.Ю. Алтухова | Увеличение количества посещений библиотек | 01.01. 2016 года | До 31.12. 2016 года | 32241.5 | 31586.5 | 23462.6 | 5107.4
2.1.2. | Мероприятие 2.1.2. - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий специалист, Директор МУК «ЦБС» И.Ю. Алтухова | Обеспечение пожарной безопасности | 01.01. 2016 года | До 31.12. 2016 года | 153.3 | 153.3 | 107.7 | 136.8
2.1.3. | Мероприятие 2.1.3. - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Старший инспектор А.В. Рыжова Директор МУК «ЦБС» И.Ю. Алтухова | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города | 01.01. 2016 года | До 31.12. 2016 года | 0 | 0 | 0 | 0
| Контрольное событие программы 2 - создание условий для обеспечения эффективной деятельности муниципальных библиотек | Старший инспектор А.В. Рыжова Директор МУК «ЦБС» И.Ю. Алтухова |  | X | До 31.12. 2016 года | X | X | X | X
3 | Подпрограмма 3 "Организация досуга"
3.1. | Основное мероприятие 3.1 | Заместитель начальника Л.В. Пушкина Главный бухгалтер С.Н. Ефименко |  |  |  | 65519.9 | 65474.9 | 46320 | 12600.8
3.1.1. | Мероприятие 3.1.1. - обеспечение организации досуга парком и клубными учреждениями | Ведущий специалист В.Р. Ермак | Увеличение количества культурно-досуговых формирований | 01.01. 2016 года | До 31.12. 2016 года | 61223.3 | 60873.3 | 42436.9 | 8784.42
3.1.2. | Мероприятие 3.1.2. - обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий специалист | Обеспечение пожарной безопасности | 01.01. 2016 года | До 31.12. 2016 года | 578.7 | 578.7 | 371.1 | 520.48
3.1.3. | Мероприятие 3.1.3. - обеспечение организации и проведения культурно-массовых мероприятий | Ведущий специалист В.Р. Ермак | Повышение культурного уровня различных возрастных и социальных слоев населения города | 01.01. 2016 года | До 31.12. 2016 года | 3717.9 | 4022.9 | 3512 | 3295.9
| Контрольное событие Подпрограммы 3: создание условий для обеспечения эффективной деятельности культурно-досуговых учреждений, парка культуры и отдыха. |  | Количество культурно-досуговых формирований не менее 227 ед. | X | До 31.12. 2016 года | X | X | X | X
4 | Подпрограмма 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы»
4.1. | Основное мероприятие 4.1 | Заместитель начальника Л.В. Пушкина Главный бухгалтер С.Н. Ефименко |  |  |  | 10160.2 | 10160.2 | 6590.8 | 1079.9
4.1.1. | Мероприятие 4.1.1 - обеспечение реализации муниципальной программы | Заместитель начальника Л.В. Пушкина Главный бухгалтер С.Н. Ефименко | Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач. | 01.01. 2016 года | До 31.12. 2016 года | 9845.5 | 9799.9 | 6376.1 | 798.7
4.1.2. | Мероприятие 4.1.2 - Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Ведущий специалист | Обеспечение пожарной безопасности | 01.01. 2016 года | До 31.12. 2016 года | 11.3 | 11.3 | 7.7 | 10.2
4.1.3. | Мероприятие 4.1.3 - организация повышения квалификации работников | Специалист 1 категории Т.Н. Бурова | Повышение квалификации муниципальных служащих | 01.01. 2016 года | До 31.12. 2016 года | 5 | 50.6 | 0 | 0
4.1.4. | Мероприятие 4.1.4 - информационное программное и материально-техническое обеспечение деятельности | Зам. главного бухгалтера Т.П. Маслова | Повышение качества исполнения муниципальных функций в сфере культуры | 01.01. 2016 года | До 31.12. 2016 года | 298.4 | 298.4 | 207 | 271
| Контрольное событие Подпрограммы 4: создание условий для реализации муниципальной программы. |  | Обеспечение достижения целей, решение задач и выполнение показателей муниципальной программы 100%. | X | До 31.12. 2016 года | X | X | X | X
| Итого по муниципальной программе |  | Х | Х | Х | 189994.1 | 189994.1 | 134635.4 | 24043.7
--------------------------------
<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.
И.о. начальника Отдела _____________________ Л.В. Пушкина
Главный бухгалтер _____________________ С.Н. Ефименко