## 01.07.2018
Таблица 9
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске" за отчетный период 1 полугодие 2018 года
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Источник финансирования | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»
1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дошкольного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Предоставление услуг дошкольного образования всем детям от 5 до 7 лет, внедрение федерального государственного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях г.Волгодонска | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 510355.5 | 510355.5 | 268174.9
[6 empty] | местный бюджет | 240720.5 | 240720.5 | 107241.5
1.1.1 | Мониторинг создания дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева Руководители МБДОУ | Уменьшение численности детей 3 - 7 лет, состоящих в очереди на получение места в дошкольном образовательном учреждении | 2018-01-01 | 31.12.2018 (1 раз в квартал) | федеральный бюджет | финансирование не требуется
областной бюджет
местный бюджет
1.1.2 | Оснащение оборудованием и инвентарем дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева Руководители МБДОУ | Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска | 2018-01-01 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 3912.3 | 3912.3 | 170.6
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
1.1.3 | Мониторинг внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева Руководители МБДОУ | Внедрение федерального государственного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях г.Волгодонска | 2018-01-01 | 31.12.2018 (1 раз в полугодие) | федеральный бюджет | финансирования не требуется
областной бюджет
местный бюджет
1.1.4 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева Руководители МБДОУ | Увеличение численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению | 2018-01-01 | 31.12.2018 (ежеквартально) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | обучение
[6 empty] | областной бюджет | 87.2 | 87.2 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 533.8 | 533.8 | 121.4
1.1.5 | Закупка энергосберегающих ламп | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, с целью снижения ежегодного объема потребления электрической энергии | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник Руководители МБДОУ |  |  |  | областной бюджет | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0
1.1.6 | Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Обеспечение выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях в полном объеме | 2018-01-01 | 31.12.2018 (ежеквартально) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | областной бюджет | 34638.6 | 34638.6 | 9880
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
1.1.7 | Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведение выборочного капитального ремонта кровель МБДОУ ДС "Колокольчик" г.Волгодонска, МБДОУ ДС "Уголек" г.Волгодонска, МБДОУ ДС "Улыбка" г.Волгодонска | 2018-04-28 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 3550.6 | 3550.6 | 0
|  | Руководитель МБДОУ ДС "Колокольчик" г.Волгодонска, МБДОУ ДС "Уголек" г.Волгодонска, МБДОУ ДС "Улыбка" г.Волгодонска |  |  |  | местный бюджет | 1429.2 | 1429.2 | 0
| Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведение выборочного капитального ремонта зданий (замена оконных блоков) МБДОУ ДС "Колобок" г.Волгодонска, МБДОУ ДС "Кораблик" г.Волгодонска | 2018-04-28 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 930 | 930 | 0
|  | Руководитель МБДОУ ДС "Колобок" г.Волгодонска, МБДОУ ДС "Кораблик" г.Волгодонска |  |  |  | местный бюджет | 374.3 | 374.3 | 0
1.2 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Руководители дошкольных образовательных учреждений | Создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность в дошкольных образовательных учреждениях | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 3577.3 | 3577.3 | 824.8
1.2.1 | Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Руководители дошкольных образовательных учреждений | Улучшение систем обеспечения пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | все противопожарные мероприятия кроме обучение пожминимуму
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 3545.8 | 3545.8 | 816.6
1.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | Руководители дошкольных образовательных учреждений | Обеспечение укомплектованности дошкольных образовательных учреждений обученными лицами, ответственными за пожарную безопасность в полном объеме | 2018-01-01 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 31.5 | 31.5 | 8.2
| Контрольное событие программы подпрограммы 1 | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Е.Г. Комлева | Количество воспитанников, которым предоставлена услуга по основной общеобразовательной программе дошкольного образования – 9 470 чел. | Х | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | Х | X | Х | X | X
Подпрограмма 2 «Общее образование»
2.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного общего образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Создание условий, соответствующих требованиям ФГОС, в 100% общеобразовательных учреждений, предоставление возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями для 100% обучающихся, предоставление возможности получения инклюзивного образования детям-инвалидам, доведение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений не менее чем до 100% от средней заработной платы по Ростовской области, увеличение доли молодых педагогов | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 463376.4 | 463376.4 | 254585.6
[6 empty] | местный бюджет | 201592.6 | 201592.6 | 95613.5
2.1.1 | Мониторинг введения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска | 2018-01-01 | до 15.09.2018 | федеральный бюджет | финансирование не требуется
областной бюджет
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет
2.1.2 | Обеспечение обучающихся общеобразовательных учреждений города Волгодонска бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.А. Титова | Обеспеченность обучающихся общеобразовательных учреждений г.Волгодонска бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 2018-01-01 | до 01.10.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 7788 | 7788 | 2905.3
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
2.1.3 | Обеспечение повышения квалификации педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений города Волгодонска в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Увеличение доли педагогических и управленческих работников общеобразовательных учреждений города Волгодонска, прошедших повышение квалификации в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 2018-01-01 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | Обучение местный без пожарки
[6 empty] | областной бюджет | 171.7 | 171.7 | 76.8
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 175.7 | 175.7 | 12.7
2.1.4 | Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ общеобразовательных учреждений города Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Улучшение результатов единого государственного экзамена в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска | 2018-01-01 | до 01.10.2018 года | федеральный бюджет | финансирования не требуется
областной бюджет
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет
2.1.5 | Закупка энергосберегающих ламп | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, с целью снижения ежегодного объема потребления электрической энергии | 2018-01-01 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | областной бюджет | 369 | 369 | 189.3
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
2.1.6 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Лицей № 16" г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведение комплексного капитального ремонта здания | 2018-01-01 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0
|  | Руководитель МБОУ "Лицей № 16" г.Волгодонска |  |  |  | местный бюджет | 1717.4 | 1717.4 | 0
2.1.7 | Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведение выборочного капитального ремонта кровель МБОУ СШ № 9 г.Волгодонска, МБОУ СШ № 23 г.Волгодонска, МБОУ "Лицей № 24" г.Волгодонска, МБОУ "Лицей "Политэк" г.Волгодонска, МБОУ СШ "Центр образования" г.Волгодонска | 2018-04-28 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 10476.1 | 10476.1 | 0
|  | Руководитель МБОУ СШ № 9 г.Волгодонска. МБОУ СШ № 23 г.Волгодонска, МБОУ "Лицей № 24" г.Волгодонска, МБОУ "Лицей "Политэк" г.Волгодонска, МБОУ СШ "Центр образования" г.Волгодонска |  |  |  | местный бюджет | 4216.9 | 4216.9 | 0
2.1.8 | Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведение выборочного капитального ремонта зданий (замена оконных блоков) МБОУ СШ № 9 г.Волгодонска, МБОУ СШ № 13 г.Волгодонска, МБОУ СШ № 15 г.Волгодонска | 2018-04-28 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 3892.4 | 3892.4 | 0
|  | Руководитель МБОУ СШ № 9 г.Волгодонска, МБОУ СШ № 13 г.Волгодонска, МБОУ СШ № 15 г.Волгодонска |  |  |  | местный бюджет | 1566.8 | 1566.8 | 0
2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность в общеобразовательных учреждениях | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | Панкова
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 2257.3 | 2257.3 | 645.5
2.2.1 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности общеобразовательных учреждений города Волгодонска | Руководители общеобразовательных учреждений | Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений города Волгодонска | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 2232.6 | 2232.6 | 645.5
2.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | Руководители общеобразовательных учреждений | Обеспечение укомплектованности общеобразовательных учреждений обученными лицами, ответственными за пожарную безопасность в полном объеме | 2018-01-01 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | обучение пожминимуму
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 24.7 | 24.7 | 0
2.3 | Основное мероприятие 2.4 Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Создание условий для формирования мотивации у учащихся к здоровому образу жизни | март 2018 | аперель 2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 1558.9 | 1558.9 | 1558.7
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 627.5 | 627.5 | 627.4
2.4 | Основное мероприятие 2.6 Обеспечение бесплатным питанием детей в лагерях с дневным пребыванием детей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Получение бесплатного питания детьми в лагерях с дневным пребыванием детей | 2018-01-01 | 31.12.2018 (по отдельному графику) | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 5855.4 | 5855.4 | 466.6
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 2357 | 2357 | 1969.7
2.5 | Основное мероприятия 2.7 Организация и проведение мероприятий с детьми | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Увеличение доли одаренных и талантливых детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, охваченных мероприятиями программ (проекта) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | 2018-01-01 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 1035.8 | 1035.8 | 493.8
2.5.1 | Мероприятия по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Увеличение количества подростков, обучающихся в общеобразовательных учреждениях в возрасте от 14 до 18 лет из числа, относящихся к "группам риска", проживающих в неполных, многодетных и неблагополучных семьях, а также состоящих на всех видах учета к трудовой занятости | 2018-01-01 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 441.3 | 441.3 | 230.3
2.6 | Основное мероприятие 2.11. Софинансирование расходов на разработку проекта "привязки" экономически эффективной проектной документации повторного использования по объекту "Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне «В-9» города Волгодонска" | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проектно - сметная документация с положительным заключением государственной экспертизы | 2018-01-01 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0
|  | Директор МКУ «Департамент строительства» С.А. Попов |  |  |  | местный бюджет | 9205.8 | 9205.8 | 0
2.8 | Основное мероприятие 2.12. Проведение достоверности определения стоимости проектных и изыскательских работ на строительство объектов: «общеобразовательное учреждение на 600 мест (бывшая ст. Красноярская)» и «спортивный комплекс с плавательным бассейном с привязкой к планируемому строительству общеобразовательного учреждения на 600 мест в бывшей ст. «Красноярской» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Подготовка к разработке проектной документации на строительство объектов: "Общеобразовательное учреждение на 600 мест (бывшая ст. Красноярская)" и "спортивный комплекс с плавательным бассейном с привязкой к планируемому строительству общеобразовательного учреждения на 600 мест в бывшей ст. Красноярской" | 2018-04-12 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0
|  | Директор МКУ «Департамент строительства» А.В. Усов |  |  |  | местный бюджет | 40 | 40 | 12
| Контрольное событие подпрограммы 2 | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Количество учащихся, которым представлены услуги по общеобразовательной программе начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования – 15 365 чел. Количество воспитанников, которым предоставлена услуга по основной общеобразовательной программе дошкольного образования – 125 чел. | Х | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | Х | X | Х | X | X
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей» | [10 empty] | дополнительное образование + лагеря
3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Обеспечение детей охватом программами дополнительного образования не менее 70 % от 7 до 18 лет, обеспечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, возможностью получать бесплатное обучение по программам дополнительного образования | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 2109.2 | 2109.2 | 1054.6
|  | Руководители учреждений дополнительного образования |  |  |  | местный бюджет | 144260.3 | 144260.3 | 74130.8
3.1.1 | Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов учреждений дополнительного образования детей города Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Увеличение доли педагогических и руководящих работников учреждений дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации | 2018-01-01 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | Обучение без пожарки
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
|  | Руководители учреждений дополнительного образования |  |  |  | местный бюджет | 78.1 | 78.1 | 0
3.1.2 | Софинансирование расходов на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Достижение целевого показателя по средней заработной плате педагогических работников учреждений дополнительного образования детей | 2018-01-01 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Руководители учреждений дополнительного образования |  |  |  | областной бюджет | 2109.2 | 2109.2 | 1054.6
[6 empty] | местный бюджет | 849 | 849 | 438.5
3.2 | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность в образовательных учреждениях | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | Панкова
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Руководители учреждений дополнительного образования |  |  |  | местный бюджет | 1006 | 1006 | 246.6
3.2.1 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений дополнительного образования города Волгодонска | Руководители учреждений дополнительного образования | Обеспечение пожарной безопасности учреждений дополнительного образования города Волгодонска | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | все противопожарные мероприятия кроме обучение пожминимуму
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 993 | 993 | 246.6
3.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | Руководители учреждений дополнительного образования | Обеспечение укомплектованности учреждений дополнительного образования обученными лицами, ответственными за пожарную безопасность в полном объеме | 2018-01-01 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | обучение пожминимуму
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 13 | 13 | 0
3.3. | Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение мероприятий с детьми | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Увеличение доли одаренных и талантливых детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования города Волгодонска, охваченных мероприятиями программ (проектов) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | 2018-01-01 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
|  | Руководители учреждений дополнительного образования |  |  |  | местный бюджет | 1166.3 | 1166.3 | 510.5
3.3.1 | Мероприятия по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Увеличение количества подростков, обучающихся в учреждениях дополнительного образования города Волгодонска в возрасте от 14 до 18 лет из числа, относящихся к "группам риска", проживающих в неполных, многодетных и неблагополучных семьях, а также состоящих на всех видах учета к трудовой занятости | 2018-01-01 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
|  | Руководители учреждений дополнительного образования детей |  |  |  | местный бюджет | 443.1 | 443.1 | 229.8
| Контрольное событие подпрограммы 3 | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Количество детей, которым предоставлена услуга по дополнительным образовательным программам за пределами основных общеобразовательных программ – 10 845 чел. | Х | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | Х | X | Х | X | X
Подпрограмма 4 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования»
4.1 | Основное мероприятие 4.1 Осуществление психолого - педагогического, программно - методического сопровождения деятельности муниципальных бюджетных учреждений | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, до 85,0%, Обеспечение своевременного включения в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получения жилья (100% нужд), увеличение количества детей, получивших психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 5237.2 | 5237.2 | 2421
4.2 | Основное мероприятие 4.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
|  | В.В. Попова Г.Н. Мельничук |  |  |  | местный бюджет | 86.3 | 86.3 | 35.5
4.2.1 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | В.В. Попова Г.Н.Мельничук | Обеспечение пожарной безопасности Управления образования г.Волгодонска, МБУ ЦПП МСП "Гармония" г.Волгодонска | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | все противопожарные мероприятия кроме обучение пожминимуму
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 84.9 | 84.9 | 35.5
4.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | В.В. Попова Г.Н.Мельничук | Обеспечение укомплектованности Управления образования г.Волгодонска | 2018-01-01 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | обучение пожминимуму
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 1.4 | 1.4 | 0
4.3 | Основное мероприятие 4.3 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, И.И. Юдина | Своевременное снабжение программным и материально – техническим обеспечением Управления образования г.Волгодонска | 2018-01-01 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | цел.ст. 907-0709-0642504-244
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 1284.8 | 1284.8 | 432.7
4.4 | Основное мероприятие 4.4 Обеспечение реализации подпрограммы | Заместители начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина, Е.Г. Комлева | Создание условий для реализации подпрограммы | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 724.4 | 724.4 | 200.3 |  | Основ.мероприятие 4,4 Подпрограммы 4
[6 empty] | областной бюджет | 34640.8 | 34640.8 | 15548.7
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 28824.3 | 28824.3 | 12593.3
4.4.1 | Информационно-разъяснительная работа об обустройстве детей-сирот и мерах их социальной поддержки | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье), от количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | финансирования не требуется
областной бюджет
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет
4.4.2 | Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Обеспечение функционирования отдела опеки и попечительства в соответствии со штатной численностью | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 4662.2 | 4662.2 | 1834.8
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
4.4.3 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Обеспечение основных потребностей подопечных детей в одежде, продуктах питания, организации досуга | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 22145.7 | 22145.7 | 10262.2
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
4.4.4 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности внутрирайонном транспорте (кроме такси) | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Обеспечение детей-сирот, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом в городском транспорте | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 258.2 | 258.2 | 114.8
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
4.4.5 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Предоставление усыновителям, опекунам, приемным родителям мер государственной поддержки при приеме ребенка в семью за счет средств федерального бюджета | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 724.4 | 724.4 | 200.3
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
4.4.6 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в приемных семьях | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Обеспечение основных потребностей приемных детей в одежде, продуктах питания, организации досуга | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 6823.8 | 6823.8 | 3129.2
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
4.4.7 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан РФ, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Предоставление усыновителям выплат единовременного пособия за счет средств областного бюджета | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 270 | 270 | 60
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
4.4.8 | Осуществление полномо­чий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона "О социальной поддержке дет­ства в Ростовской области" | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Обеспечение основных потребностей граждан из числа детей-сирот в одежде, продуктах питания, организации досуга на период их обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 112.1 | 112.1 | 95.1
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
4.4.9 | Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Получение кандидатами в усыновители, опекуны, приемные родители навыков общения с детьми-сиротами, адекватного восприятия их поведения. Уменьшение количества отказов опекунов (попечителей) от подопечных детей. | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 368.8 | 368.8 | 52.7
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
4.4.10 | Закупка энергосберегающих ламп | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Г.Н. Мельничук | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, с целью снижения ежегодного объема потребления электрической энергии | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
4.5 | Основное мероприятие 4.5 Организация повышения квалификации | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Включение работников Управления образования г.Волгодонска в программы повышения квалификации | 2018-01-01 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | Аппарат+хоз.группа
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 4.5 | 4.5 | 3.9
4.6 | Основное мероприятие 4.6 Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Денежное вознаграждение педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений | 2018-09-01 | 31.10.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | Основ.мер. 4,6
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 375 | 375 | 0
4.7 | Основное мероприятие 4.8. Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденных знаком отличия «Гордость Волгодонска» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Расширение системы адресной поддержки одаренных детей | май 2018 | июнь 2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 113 | 113 | 113
4.8 | Основное мероприятие 4.9. Премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Создание условий для распространения передового опыта и развития творческой деятельности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений по обновлению содержания образования и улучшению качества работы с учетом Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального и основного общего образования | 01.01.2018 | апрель 2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 90 | 90 | 90
| Контрольное событие подпрограммы 4 | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Е.Г. Комлева | Х | Х | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по муниципальной программе | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Е.Г. Комлева | Х | X | Х | федеральный бюджет | 724.4 | 724.4 | 200.3
[6 empty] | областной бюджет | 1017896.2 | 1017896.2 | 541389.1
[6 empty] | местный бюджет | 643861.5 | 643861.5 | 298005.5
Начальник
Управления образования г.Волгодонска |  |  |  | Т.А. Самсонюк
Главный бухгалтер |  |  |  | С.А. Калмыкова
Управления образования г.Волгодонска
0

## 01.07.2018 (2)
Таблица 9
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске" за отчетный период 1 полугодие 2018 года
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Источник финансирования | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»
1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дошкольного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Произведена оплата по предоставлению услуг дошкольного образования всем детям от 5 до 7 лет, внедрение федерального государственного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях г.Волгодонска | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 510355.5 | 510355.5 | 268174.9
[6 empty] | местный бюджет | 240720.5 | 240720.5 | 107241.5
1.1.1 | Мониторинг создания дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева Руководители МБДОУ | Уменьшение численности детей 3 - 7 лет, состоящих в очереди на получение места в дошкольном образовательном учреждении | 2018-01-01 | 31.12.2018 (1 раз в квартал) | федеральный бюджет | финансирование не требуется
областной бюджет
местный бюджет
1.1.2 | Оснащение оборудованием и инвентарем дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева Руководители МБДОУ | Произведена оплата по укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска (закупка МФУ, принтера). | 2018-01-01 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 3912.3 | 3912.3 | 170.6
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
1.1.3 | Мониторинг внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева Руководители МБДОУ | Внедрение федерального государственного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях г.Волгодонска | 2018-01-01 | 31.12.2018 (1 раз в полугодие) | федеральный бюджет | финансирования не требуется
областной бюджет
местный бюджет
1.1.4 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева Руководители МБДОУ | Проведено и оплачено обучение и повышение квалификации 25 человек из педагогических работников дошкольного образования. | 2018-01-01 | 31.12.2018 (ежеквартально) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | обучение
[6 empty] | областной бюджет | 87.2 | 87.2 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 533.8 | 533.8 | 121.4
1.1.5 | Закупка энергосберегающих ламп | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, с целью снижения ежегодного объема потребления электрической энергии | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник Руководители МБДОУ |  |  |  | областной бюджет | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0
1.1.6 | Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Произведена выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях по фактически представленным квитанциям об оплате за содержание ребенка в детском дошкольном учреждении. | 2018-01-01 | 31.12.2018 (ежеквартально) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | областной бюджет | 34638.6 | 34638.6 | 9880
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
1.1.7 | Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | На проведение выборочного капитального ремонта кровель МБДОУ ДС "Колокольчик" г.Волгодонска, МБДОУ ДС "Уголек" г.Волгодонска, МБДОУ ДС "Улыбка" г.Волгодонска договора заключены. Срок выполнения работ с 01.08.2018 по 01.10.2018г. | 2018-04-28 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 3550.6 | 3550.6 | 0
|  | Руководитель МБДОУ ДС "Колокольчик" г.Волгодонска, МБДОУ ДС "Уголек" г.Волгодонска, МБДОУ ДС "Улыбка" г.Волгодонска |  |  |  | местный бюджет | 1429.2 | 1429.2 | 0
| Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | На проведение выборочного капитального ремонта зданий (замена оконных блоков) МБДОУ ДС "Колобок" г.Волгодонска, МБДОУ ДС "Кораблик" г.Волгодонска договора заключены. Срок выполнения работ 27.07.2018г. | 2018-04-28 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 930 | 930 | 0
|  | Руководитель МБДОУ ДС "Колобок" г.Волгодонска, МБДОУ ДС "Кораблик" г.Волгодонска |  |  |  | местный бюджет | 374.3 | 374.3 | 0
1.2 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Руководители дошкольных образовательных учреждений | Произведена оплана по ежемесячным расходам на создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность в дошкольных образовательных учреждениях | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 3577.3 | 3577.3 | 824.8
1.2.1 | Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Руководители дошкольных образовательных учреждений | Проведены и оплачены ежемесячные работы по обслуживанию системы пожарной безопасности и оповещению о пожаре в муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | все противопожарные мероприятия кроме обучение пожминимуму
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 3545.8 | 3545.8 | 816.6
1.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | Руководители дошкольных образовательных учреждений | Оплачено обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму в дошкольных образовательных учреждениях. | 2018-01-01 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 31.5 | 31.5 | 8.2
| Контрольное событие программы подпрограммы 1 | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Е.Г. Комлева | Количество воспитанников, которым предоставлена услуга по основной общеобразовательной программе дошкольного образования – 9 470 чел. | Х | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | Х | X | Х | X | X
Подпрограмма 2 «Общее образование»
2.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного общего образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Произведена оплата по созданию условий, соответствующих требованиям ФГОС, в 100% общеобразовательных учреждений, предоставление возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями для 100% обучающихся, предоставление возможности получения инклюзивного образования детям-инвалидам, доведение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений не менее чем до 100% от средней заработной платы по Ростовской области, увеличение доли молодых педагогов | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 463376.4 | 463376.4 | 254585.6
[6 empty] | местный бюджет | 201592.6 | 201592.6 | 95613.5
2.1.1 | Мониторинг введения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска | 2018-01-01 | до 15.09.2018 | федеральный бюджет | финансирование не требуется
областной бюджет
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет
2.1.2 | Обеспечение обучающихся общеобразовательных учреждений города Волгодонска бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.А. Титова | Произведена оплата по обеспечению обучающихся общеобразовательных учреждений г.Волгодонска бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 2018-01-01 | до 01.10.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 7788 | 7788 | 2905.3
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
2.1.3 | Обеспечение повышения квалификации педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений города Волгодонска в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Проведено и оплачено обучение 131 чел. из педагогических и управленческих работников общеобразовательных учреждений города Волгодонска, прошедших повышение квалификации в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 2018-01-01 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | Обучение местный без пожарки
[6 empty] | областной бюджет | 171.7 | 171.7 | 76.8
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 175.7 | 175.7 | 12.7
2.1.4 | Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ общеобразовательных учреждений города Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Улучшение результатов единого государственного экзамена в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска | 2018-01-01 | до 01.10.2018 года | федеральный бюджет | финансирования не требуется
областной бюджет
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет
2.1.5 | Закупка энергосберегающих ламп | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведена оплата по замене ламп накаливания на энергосберегающие, с целью снижения ежегодного объема потребления электрической энергии | 2018-01-01 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | областной бюджет | 369 | 369 | 189.3
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
2.1.6 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Лицей № 16" г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Лицей № 16" г.Волгодонска. Договор заключен, срок выполнения работ до 31.12.2018г. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0
|  | Руководитель МБОУ "Лицей № 16" г.Волгодонска |  |  |  | местный бюджет | 1717.4 | 1717.4 | 0
2.1.7 | Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | На проведение выборочного капитального ремонта кровель МБОУ СШ № 9 г.Волгодонска, МБОУ СШ № 23 г.Волгодонска, МБОУ "Лицей № 24" г.Волгодонска, МБОУ "Лицей "Политэк" г.Волгодонска, МБОУ СШ "Центр образования" г.Волгодонска заключены договора. Выполнение работ июль-август 2018г. | 2018-04-28 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 10476.1 | 10476.1 | 0
|  | Руководитель МБОУ СШ № 9 г.Волгодонска. МБОУ СШ № 23 г.Волгодонска, МБОУ "Лицей № 24" г.Волгодонска, МБОУ "Лицей "Политэк" г.Волгодонска, МБОУ СШ "Центр образования" г.Волгодонска |  |  |  | местный бюджет | 4216.9 | 4216.9 | 0
2.1.8 | Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | На проведение выборочного капитального ремонта зданий (замена оконных блоков) МБОУ СШ № 9 г.Волгодонска, МБОУ СШ № 13 г.Волгодонска, МБОУ СШ № 15 г.Волгодонска заключены договора. Окончание работ 20.08.2018г. | 2018-04-28 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 3892.4 | 3892.4 | 0
|  | Руководитель МБОУ СШ № 9 г.Волгодонска, МБОУ СШ № 13 г.Волгодонска, МБОУ СШ № 15 г.Волгодонска |  |  |  | местный бюджет | 1566.8 | 1566.8 | 0
2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведены и оплачены ежемесячные работы по созданию условий, обеспечивающих пожарную безопасность в общеобразовательных учреждениях | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | Панкова
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 2257.3 | 2257.3 | 645.5
2.2.1 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности общеобразовательных учреждений города Волгодонска | Руководители общеобразовательных учреждений | Проведены и оплачены ежемесячные работы по обслуживанию системы пожарной безопасности и оповещению о пожаре в общеобразовательных учреждений города Волгодонска | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 2232.6 | 2232.6 | 645.5
2.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | Руководители общеобразовательных учреждений | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму в общеобразовательных учреждениях планируется в 3-4 кваратале 2018г. | 2018-01-01 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | обучение пожминимуму
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 24.7 | 24.7 | 0
2.3 | Основное мероприятие 2.4 Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» созданию условий для формирования мотивации у учащихся к здоровому образу жизни выполнена. | март 2018 | аперель 2018 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Остаток средств в сумме 0,3 тыс. руб. - образовалась экономия по заключенным договорам.
[6 empty] | областной бюджет | 1558.9 | 1558.9 | 1558.7
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 627.5 | 627.5 | 627.4
2.4 | Основное мероприятие 2.6 Обеспечение бесплатным питанием детей в лагерях с дневным пребыванием детей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Оплачены расходы на продукты питания по получению бесплатного питания детьми в лагерях с дневным пребыванием детей | 2018-01-01 | 31.12.2018 (по отдельному графику) | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 5855.4 | 5855.4 | 466.6
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 2357 | 2357 | 1969.7
2.5 | Основное мероприятия 2.7 Организация и проведение мероприятий с детьми | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Проведены и оплачены начисления по мероприятиям с одаренными и талантливыми детьми, обучающимся в общеобразовательных учреждениях, охваченных мероприятиями программ (проекта) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | 2018-01-01 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 1035.8 | 1035.8 | 493.8
2.5.1 | Мероприятия по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведены и выплачены начисления по заработной плате подросткам, обучающимся в общеобразовательных учреждениях в возрасте от 14 до 18 лет из числа, относящихся к "группам риска", проживающих в неполных, многодетных и неблагополучных семьях, а также состоящих на всех видах учета к трудовой занятости | 2018-01-01 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 441.3 | 441.3 | 230.3
2.6 | Основное мероприятие 2.11. Софинансирование расходов на разработку проекта "привязки" экономически эффективной проектной документации повторного использования по объекту "Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне «В-9» города Волгодонска" | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Разработка ПСД проекта "привязки" экономически эффективной проектной документации повторного использования по объекту "Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне "В-9" г. Волгодонске. В марте 2018 года заключен муниципальный контракт на сумму 8 134,0 тыс. рублей, дата окончания работ - 31.07.2018 года. | 2018-01-01 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0
|  | Директор МКУ «Департамент строительства» С.А. Попов |  |  |  | местный бюджет | 9205.8 | 9205.8 | 0
2.8 | Основное мероприятие 2.12. Проведение достоверности определения стоимости проектных и изыскательских работ на строительство объектов: «общеобразовательное учреждение на 600 мест (бывшая ст. Красноярская)» и «спортивный комплекс с плавательным бассейном с привязкой к планируемому строительству общеобразовательного учреждения на 600 мест в бывшей ст. «Красноярской» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведена и оплачена подготовка к разработке проектной документации на строительство объектов: "Общеобразовательное учреждение на 600 мест (бывшая ст. Красноярская)" и "спортивный комплекс с плавательным бассейном с привязкой к планируемому строительству общеобразовательного учреждения на 600 мест в бывшей ст. Красноярской" | 2018-04-12 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0
|  | Директор МКУ «Департамент строительства» А.В. Усов |  |  |  | местный бюджет | 40 | 40 | 12
| Контрольное событие подпрограммы 2 | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Количество учащихся, которым представлены услуги по общеобразовательной программе начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования – 15 365 чел. Количество воспитанников, которым предоставлена услуга по основной общеобразовательной программе дошкольного образования – 125 чел. | Х | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | Х | X | Х | X | X
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей» | [10 empty] | дополнительное образование + лагеря
3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведены выплаты по расходам по обеспечению детей охватом программами дополнительного образования не менее 70 % от 7 до 18 лет, обеспечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, возможностью получать бесплатное обучение по программам дополнительного образования | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 2109.2 | 2109.2 | 1054.6
|  | Руководители учреждений дополнительного образования |  |  |  | местный бюджет | 144260.3 | 144260.3 | 74130.8
3.1.1 | Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов учреждений дополнительного образования детей города Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Обучение и повышение квалификации педагогических и руководящих работников учреждений дополнительного образования детей, планируется в 3-4 квартале 2018 года. | 2018-01-01 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | Обучение без пожарки
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
|  | Руководители учреждений дополнительного образования |  |  |  | местный бюджет | 78.1 | 78.1 | 0
3.1.2 | Софинансирование расходов на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведены и выплачены ежемесячные начисления на достижение целевого показателя по средней заработной плате педагогических работников учреждений дополнительного образования детей | 2018-01-01 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Руководители учреждений дополнительного образования |  |  |  | областной бюджет | 2109.2 | 2109.2 | 1054.6
[6 empty] | местный бюджет | 849 | 849 | 438.5
3.2 | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведены выплаты на создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность в образовательных учреждениях | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | Панкова
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Руководители учреждений дополнительного образования |  |  |  | местный бюджет | 1006 | 1006 | 246.6
3.2.1 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений дополнительного образования города Волгодонска | Руководители учреждений дополнительного образования | Проведены и оплачены ежемесячные работы по обслуживанию системы пожарной безопасности и оповещению о пожаре учреждений дополнительного образования города Волгодонска | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | все противопожарные мероприятия кроме обучение пожминимуму
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 993 | 993 | 246.6
3.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | Руководители учреждений дополнительного образования | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму учреждений дополнительного образования планируется в 3-4 квартале 2018г. | 2018-01-01 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | обучение пожминимуму
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 13 | 13 | 0
3.3. | Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение мероприятий с детьми | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Проведены и оплачены начисления по проведению мероприятий с одаренными и талантливыми детьми, обучающимися в учреждениях дополнительного образования города Волгодонска, охваченных мероприятиями программ (проектов) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | 2018-01-01 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
|  | Руководители учреждений дополнительного образования |  |  |  | местный бюджет | 1166.3 | 1166.3 | 510.5
3.3.1 | Мероприятия по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведены и выплачены начисления по заработной плате подросткам, обучающимся в учреждениях дополнительного образования города Волгодонска в возрасте от 14 до 18 лет из числа, относящихся к "группам риска", проживающих в неполных, многодетных и неблагополучных семьях, а также состоящих на всех видах учета к трудовой занятости | 2018-01-01 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
|  | Руководители учреждений дополнительного образования детей |  |  |  | местный бюджет | 443.1 | 443.1 | 229.8
| Контрольное событие подпрограммы 3 | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Количество детей, которым предоставлена услуга по дополнительным образовательным программам за пределами основных общеобразовательных программ – 10 845 чел. | Х | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | Х | X | Х | X | X
Подпрограмма 4 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования»
4.1 | Основное мероприятие 4.1 Осуществление психолого - педагогического, программно - методического сопровождения деятельности муниципальных бюджетных учреждений | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Проведена оплата ежемесячных платежей по содержанию, начисления и выплата заработной платы работников МБУ ЦПП МСП "Гармония" г.Волгодонска. Ведущих работу с детьми, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, обеспечивающих своевременное включение в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получения жилья, проводящих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь. | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 5237.2 | 5237.2 | 2421
4.2 | Основное мероприятие 4.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведены и оплачены ежемесячные работы по обслуживанию системы пожарной безопасности и оповещению о пожаре Управления образования г.Волгодонска, МБУ ЦПП МСП "Гармония" г.Волгодонска | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
|  | В.В. Попова Г.Н. Мельничук |  |  |  | местный бюджет | 86.3 | 86.3 | 35.5
4.2.1 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | В.В. Попова Г.Н.Мельничук | Проведены и оплачены ежемесячные работы по обслуживанию системы пожарной безопасности и оповещению о пожаре Управления образования г.Волгодонска, МБУ ЦПП МСП "Гармония" г.Волгодонска | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | все противопожарные мероприятия кроме обучение пожминимуму
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 84.9 | 84.9 | 35.5
4.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | В.В. Попова Г.Н.Мельничук | Обучение ответственных лиц Управления образования г.Волгодонска за пожарную безопасность и пожарный минимум планируется в 3-4 квартале 2018 года. | 2018-01-01 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | обучение пожминимуму
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 1.4 | 1.4 | 0
4.3 | Основное мероприятие 4.3 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, И.И. Юдина | Проведены и оплачены расходы по ежемесячному снабжению программным и материально – техническим обеспечением Управления образования г.Волгодонска ( информационно-консультативные услуги, обслуживание электронного детского сада и школы) | 2018-01-01 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | цел.ст. 907-0709-0642504-244
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 1284.8 | 1284.8 | 432.7
4.4 | Основное мероприятие 4.4 Обеспечение реализации подпрограммы | Заместители начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина, Е.Г. Комлева | Произведены выплаты по фактическим начислениям на создание условий для реализации подпрограммы (транспортные расходы детей сирот, содержание детей-сирот достигших 18 лет и продолжающих обучение, содержание детей-сирот в семьях опекунов, единовременные выплаты при всех формах усыновления) | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 724.4 | 724.4 | 200.3 |  | Основ.мероприятие 4,4 Подпрограммы 4
[6 empty] | областной бюджет | 34640.8 | 34640.8 | 15548.7
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 28824.3 | 28824.3 | 12593.3
4.4.1 | Информационно-разъяснительная работа об обустройстве детей-сирот и мерах их социальной поддержки | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье), от количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | финансирования не требуется
областной бюджет
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет
4.4.2 | Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Произведена выплата заработной платы с начислениями отдела опеки и попечительства в соответствии со штатной численностью | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 4662.2 | 4662.2 | 1834.8
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
4.4.3 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Обеспечено по фактической потребности подопечных детей в одежде, продуктах питания, организации досуга | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 22145.7 | 22145.7 | 10262.2
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
4.4.4 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности внутрирайонном транспорте (кроме такси) | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Обеспечено по фактической потребности количества детей-сирот, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом в городском транспорте | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 258.2 | 258.2 | 114.8
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
4.4.5 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Предоставлена выплата усыновителям, опекунам, приемным родителям при приеме ребенка в семью за счет средств федерального бюджета по фактической потребности, устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 724.4 | 724.4 | 200.3
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
4.4.6 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в приемных семьях | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Обеспечивано основными потребностями приемных детей одеждой, продуктами питания, организацией досуга в приемных семьях по фактической потребности количества детей лишенных родительского попечения. | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 6823.8 | 6823.8 | 3129.2
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
4.4.7 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан РФ, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Предоставлена выплата единовременного пособия за счет средств областного бюджета усыновителям.по фактической потребности.количества детей лишенных родительского попечения устоенных в семью. | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 270 | 270 | 60
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
4.4.8 | Осуществление полномо­чий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона "О социальной поддержке дет­ства в Ростовской области" | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Производено обеспечение основными потребностями граждан из числа детей-сирот в одежде, продуктах питания, организации досуга на период их обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 112.1 | 112.1 | 95.1
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
4.4.9 | Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Производено обучение навыков общения с детьми-сиротами, адекватного восприятия их поведения.кандидатов в усыновители, опекуны, приемные родители. Для уменьшение количества отказов опекунов (попечителей) от подопечных детей. | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 368.8 | 368.8 | 52.7
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
4.4.10 | Закупка энергосберегающих ламп | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Г.Н. Мельничук | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, с целью снижения ежегодного объема потребления электрической энергии | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
4.5 | Основное мероприятие 4.5 Организация повышения квалификации | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Включение работников Управления образования г.Волгодонска в программы повышения квалификации | 2018-01-01 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Остаток в сумме 0,6 тыс. руб. - экномия по заключенному договору. | Аппарат+хоз.группа
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 4.5 | 4.5 | 3.9
4.6 | Основное мероприятие 4.6 Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Денежное вознаграждение педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений. Мероприятие запланировано на 4 квартал 2018 года. | 2018-09-01 | 31.10.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | Основ.мер. 4,6
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 375 | 375 | 0
4.7 | Основное мероприятие 4.8. Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденных знаком отличия «Гордость Волгодонска» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Произведена выплата премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденных знаком отличия «Гордость Волгодонска» по расширению системы адресной поддержки одаренных детей | май 2018 | июнь 2018 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Мероприятие выполенно - остаток 0,00 тыс. руб.
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 113 | 113 | 113
4.8 | Основное мероприятие 4.9. Премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Произведена выплата премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» за распространение передового опыта и развития творческой деятельности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений по обновлению содержания образования и улучшению качества работы с учетом Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального и основного общего образования | 01.01.2018 | апрель 2018 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | Мероприятие выполенно - остаток 0,00 тыс. руб.
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 90 | 90 | 90
| Контрольное событие подпрограммы 4 | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Е.Г. Комлева | Х | Х | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по муниципальной программе | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Е.Г. Комлева | Х | X | Х | федеральный бюджет | 724.4 | 724.4 | 200.3
[6 empty] | областной бюджет | 1017896.2 | 1017896.2 | 541389.1
[6 empty] | местный бюджет | 643861.5 | 643861.5 | 298005.5
Начальник
Управления образования г.Волгодонска |  |  |  | Т.А. Самсонюк
Главный бухгалтер |  |  |  | С.А. Калмыкова
Управления образования г.Волгодонска
0