Таблица 9

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»

за отчетный период 9 мес. 2018г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализа-ции мероприя-тия | Фактичес-кая дата окончания реализа-ции меро-приятия, наступле-ния конт-рольного события | Источник финансирова-ния | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния |
| предусмот-рено муниципа-льной программой | предусмот-рено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1. Социальная поддержка населения |
| 1 | 1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 73 898,0 | 73 898,0 | 39 943,2 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 190 672,7 | 190 672,7 | 113 930,5 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | 1.3. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 6 578,5 | 6 578,5 | 3 516,1 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | 1.4. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг  | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 196 217,8 | 196 217,8 | 150 699,2 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | 1.5. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Оказание материальной помощи гражданам | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 1 459,7 | 1 459,7 | 771,1 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | 1.6.Предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан на городском пассажирском транспорте (за исключением такси)  | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4 000,0 | 4 000,0 | 2 953,6 |
| 7 | 1.7.Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)  | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 128 294,5 | 128 294,5 | 76 927,5 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 8 | 1.8. Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугороднего внутриобластного сообщений  | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 1 031,2 | 1 031,2 | 538,9 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | 1.9. Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города; ежемесячной доплаты к пенсии почетным гражданам города; ежемесячной доплаты к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы  | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 11 401,4 | 11 401,4 | 9 036,8 |
| 10 | 1.9.1. Доплата к пенсии почетным гражданам города | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 302,9 | 302,9 | 226,4 |
| 11 | 1.9.2. Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 72,0 | 72,0 | 54,0 |
| 12 | 1.9.3. Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим города | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 11 026,5 | 11 026,5 | 8 756,4 |
| 13 | 1.10. Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям  | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Оказание государственной материальной помощи с целью укрепления и повышения статуса семьи | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 51 869,3 | 51 869,3 | 37 040,6 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | 1.11. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материаль-ное стиму-лирование рождаемости, повышение качества питания, здоровья детей и снижение младенческой смертности | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
|  |  | областной бюджет | 15 817,3 | 15 817,3 | 9 878,9 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | 1.12. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей  | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Повышение статуса многодетной семьи, поощрение многодетнос-ти | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 19 005,2 | 19 005,2 | 9 492,2 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | 1.13. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву  | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Оказание государствен-ной материа-льной помощи с целью укрепления и повышения статуса семьи | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 501,6 | 501,6 | 406,7 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | 1.14. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей  | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материаль-ное стимули-рование рождаемости, повышение качества питания, здоровья детей и снижение младенческой смертности | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 1 390,4 | 1 390,4 | 869,7 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | 1.15. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материаль-ное стимули-рование рождаемости, повышение статуса многодетной семьи, поощрение многодетнос-ти | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 32 390,9 | 32 390,9 | 21 098,9 | - |
| областной бюджет | 49 801,0 | 49 801,0 | 32 099,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | 1.16. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материаль-ное стимули-рование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 13 965,9 | 13 965,9 | 9 064,6 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | 1.17. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)  | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материаль-ное стимули-рование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 60 763,8 | 60 763,8 | 38 455,1 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | 1.18.Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей  | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Предоставле-ние возмож-ности оздоро-вления детей из малообе-спеченных семей, детей работников организаций всех форм собственности в оздорови-тельных учреждениях | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 27 772,3 | 27 772,3 | 26 041,7 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | 1.19.Мероприятие «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации | Заместитель директора Дубенцева С.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан; укрепление и повышение статуса семьи | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 73,6 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4 794,8 | 4 794,8 | 3 555,8 |
| 23 | 1.19.4.Оказание единовременной (однократной) материальной помощи гражданам, в том числе членам семей военнослужащих, погибших при выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, на лечение и операции, обеспечения жизненно важных, социальных потребностей | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Предоставле-ние дополни-тельных мер социальной поддержки в соответствии с принципом доступности, с учетом адресности | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 923,6 | 923,6 | 725,4 |
| 24 | 1.19.5. Организация и предоставление бесплатного питания гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волгодонс-ка" Киричек Э.В. | Оказание дополнитель-ных мер социальной поддержки инвалидам, гражданам пожилого возраста и лицам, оказавшимся в экстрема-льной ситуации  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 192,7 | 192,7 | 138,6 |
| 25 | 1.19.6. Организация доставки и оплата стоимости коллективного проезда к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным Департаментом труда и социального развития Администрации города Волгодонска, детей, находящихся в социально-опасном положении, проживающих в малоимущих семьях (по путевкам, приобретенным министерством труда и социального развития Ростовской области) | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Предоставле-ние возмож-ности бесплатного проезда к удаленным местам оздоровления детей из малообеспеченных семей и обратно | 01.04.2018 | 30.09.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,9экономия по результа-там проведе-ния запроса котировок |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 1 244,8 | 1 244,8 | 1 228,9 |
| 26 | 1.19.7.Приобретение новогодних подарков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Содействие созданию благоприят-ных условий для улучше-ния положе-ния семей с детьми | 01.10.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 823,0 | 823,0 | 0,0 |
| 27 | 1.19.8.Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, их чествование в честь годовщины Победы | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечествен-ной войны | 01.04.2018 | 31.07.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,1экономия средств по доставке мат.помо-щи |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 700,2 | 700,2 | 697,1 |
| Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска" Киричек Э.В. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 28 | 1.19.9. Оказание материальной помощи на проведение ремонта квартир для обеспечения нужд в целях улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечествен-ной войны | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 252,5 | 252,5 | 252,4 |
| 29 | 1.19.10. Приобретение ритуальных венков в связи со смертью участников Великой Отечественной войны | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Дань памяти участникам Великой Отечествен-ной войны | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 24,7 | 24,7 | 14,7 |
| 30 | 1.19.11. Чествование юбиляров-ветеранов Великой Отечественной войны и долгожителей города (100 лет и старше) | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечествен-ной войны | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 90,0 | 90,0 | 54,3 |
| 31 | 1.19.12. Организация коллективного отдыха инвалидов-колясочников с выездом на базу отдыха и проведением культурно-просветительных мероприятий | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни инвалидов с нарушением опорно-двигательно-го аппарата | 01.04.2018 | 31.10.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 23,4 | 23,4 | 19,5 |
| 32 | 1.19.13. Организация подписки на специализированные журналы для инвалидов по слуху «В едином строю», для инвалидов по зрению «Наша жизнь» | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни инвалидов по зрению и по слуху | 01.06.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 22,2 | 22,2 | 11,4 |
| 33 | 1.19.14. Организация подписки на периодическое печатное издание «Волгодонская правда» на первое полугодие 2018 года для следующих категорий граждан: участников и инвалидов Великой Отечественной войны; труженников тыла; военнослужащих в годы Великой Отечественной войны; несовершеннолетних узников фашизма; жителей блокадного Ленинграда; инвалидов детства в период Великой Отечественной войны; участников Народного хора ветеранов войны и труда | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни ветеранов и инвалидов | 01.01.2018 | 28.02.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 310,8 | 310,8 | 310,8 |
|   | Проведение ежегодных мероприятий, посвященных: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 34 | 1.19.15. Годовщинам снятия блокады Ленинграда и Сталинградской битвы  | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2018 | 28.02.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 19,1 | 19,1 | 19,0 |
| 35 | 1.19.16. Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества  | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2018 | 28.02.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9,0экономия по прове-дению по-минально-го обеда |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 15,4 | 15,4 | 6,4 |
| 36 | 1.19.17. Дню памяти жертв радиационных катастроф  | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.04.2018 | 31.05.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 36,2 | 36,2 | 36,0 |
| 37 | 1.19.18. Дню защиты детей  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска" Киричек Э.В. | Улучшение качества жизни семей с детьми | 01.05.2018 | 30.06.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| 38 | 1.19.19. Дню памяти и скорби | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска" Киричек Э.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.06.2018 | 31.07.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| 39 | 1.19.20. Годовщинам Курской битвы, освобождения Ростовской области, Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков  | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.08.2018 | 30.09.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,7экономия средств по приобретению ценных подарков |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 22,4 | 22,4 | 18,7 |
| 40 | 1.19.21. Международному дню глухих | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.09.2018 | 31.10.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 14,3 | 14,3 | 0,0 |
| 41 | 1.19.22. Дню пожилых людей  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска" Киричек Э.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.10.2018 | 31.10.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 42 | 1.19.23. Дню памяти жертв политических репрессий  | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.10.2018 | 30.11.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3,8 | 3,8 | 0,0 |
| 43 | 1.19.24. Международному дню слепых  | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.11.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 13,6 | 13,6 | 0,0 |
| 44 | 1.19.25. Международному дню инвалидов  | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.11.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 9,8 | 9,8 | 0,0 |
| Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска" Киричек Э.В. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 45 | 1.19.26. Годовщине битвы под Москвой | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.11.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2,2 | 2,2 | 0,0 |
| 46 | 1.19.27. Памяти погибших военнослужащих во время боевых действий в Чечне | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.11.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 17,5 | 17,5 | 0,0 |
| 47 | 1.20. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.11.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 9 883,0 | 9 883,0 | 9 881,3 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | 1.21. Предоставление отдельных мер социальной граждан, подвергшихся воздействию радиации | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 10 701,5 | 10 701,5 | 8 899,5 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | 1.22. Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограмм-мы | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 32 533,8 | 32 533,8 | 22 064,8 |
| местный бюджет | 5 617,4 | 5 617,4 | 3 793,0 |
| 50 | 1.22.1. Оплата налогов, государственной пошлины, исполнение судебных актов | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограмм-мы | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 366,7 | 366,7 | 269,1 |
| 51 | 1.22.2.Выплаты персоналу | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограмм-мы | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 30 133,8 | 30 133,8 | 20 527,8 |
| местный бюджет | 3 370,8 | 3 370,8 | 2 269,9 |
| 52 | 1.22.3. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения реализации подпрограммы | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О.Начальник административно-хозяйственного отдела Юдина Т.ИНачальник отдела администрирования информационных систем и технических средств Сергеева Г.С. | Эффективное управление реализацией подпрограмм-мы | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 2 400,0 | 2 400,0 | 1 537,0 |
| местный бюджет | 1 327,1 | 1 327,1 | 701,4 |
| 53 | 1.22.4. Единовременное пособие муниципальным служащим за полные годы стажа при увольнении на пенсию | Начальник отдела - главный бухгалтер Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограмм-мы | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 552,8 | 552,8 | 552,6 |
| 54 | 1.23. Организация повышения квалификации  | Начальник административно-хозяйственного отдела Юдина Т.И. | Эффективное управление реализацией подпрограмм-мы | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 14,0 |
| 55 | 1.24. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  | Начальник административно-хозяйственного отдела Юдина Т.И. | Обеспечение противопо-жарной безопасности | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 84,0 | 84,0 | 11,8 |
| 56 | 1.26. Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка  | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материаль-ное стимули-рование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 01.04.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 27 512,1 | 27 512,1 | 9 675,8 | - |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|   | Подпрограмма 2. Социальное обслуживание населения  |
| 57 | 2.11. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска" Киричек Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 68 008,0 | 68 008,0 | 44 657,7 |
| местный бюджет | 1 722,0 | 1 722,0 | 1 223,3 |
| 58 | 2.1.1. Оплата налогов, государственной пошлины | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска" Киричек Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 895,1 | 895,1 | 667,8 |
| 59 | 2.1.2. Выплаты персоналу | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска" Киричек Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 64 685,9 | 64 685,9 | 43 043,3 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 60 | 2.1.3. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности учреждений социального обслуживания | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска" Киричек Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 3 322,1 | 3 322,1 | 1 614,4 |
| местный бюджет | 826,9 | 826,9 | 555,5 |
| 61 | 2.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска" Киричек Э.В. | Обеспечение противопожарной безопасности | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 194,6 | 194,6 | 136,5 |
| 62 | 2.3. Организация и проведение конкурса профессионального мастерства | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска" Киричек Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
|   | Подпрограмма 3. Доступная среда |
| 63 | 3.21.Обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Обеспечение беспрепятственного доступа граждан с ограничен-ными физии-ческими возможностями к объ-ектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритет-ных сферах  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 13,1 | 13,1 | 0,0 |
| Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска" Киричек Э.В. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 750,0 | 750,0 | 301,9 |
| 64 | 3.3. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 №40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"  | Начальник отдела по делам ветеранов и инвалидов Козырь М.М. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 75,4 | 75,4 | 12,7 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 65 | 3.51. Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми – инвалидами качественного образования | Начальник Управления образования г.Волгодон-ска Самсонюк Т.А. | Увеличение количества объектов в образова-тельных учреждениях, доступных для детей-инвалидов  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 1 020,4 | 1 020,4 | 982,4 | 43,6 |
| областной бюджет | 152,4 | 152,4 | 146,8 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66 | Выполнение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для инвалидов в образовательных учреждениях | Начальник Управления образования г.Волгодон-ска Самсонюк Т.А. | Увеличение количества объектов в образова-тельных учреждениях, доступных для детей-инвалидов  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 651,7 | 651,7 | 613,7 | 43,6экономия по результа-там электрон-ного аукциона |
| областной бюджет | 97,3 | 97,3 | 91,7 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 67 | Приобретение оборудования в образовательных учреждениях | Начальник Управления образования г.Волгодон-ска Самсонюк Т.А. | Увеличение количества объектов в образова-тельных учреждениях, доступных для детей-инвалидов  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 651,7 | 651,7 | 613,7 |  |
| областной бюджет | 97,3 | 97,3 | 91,7 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 68 | 3.8. Создание универсальной безбарьерной среды в спортивных учреждениях | Председатель Спорткоми-тета г.Волго-донска Криводуд А.И. | Увеличение количества объектов, доступных для инвалидов в спортивных учреждениях  | 01.01.2018 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 631,0 | 631,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 254,1 | 254,1 | 0,0 |
|  69 | Итого по муниципальной программе | Директор ДТиСР г.Волгодон-ска Пашко А.А. | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 271 143,2 | 271 143,2 | 166 339,9 | 75,7 |
| областной бюджет | 750 804,5 | 750 804,5 | 500 755,0 |
| местный бюджет | 28 901,4 | 28 901,4 | 21 076,7 |

Директор ДТиСР г.Волгодонска А.А.Пашко

Главный бухгалтер И.О.Столяр

Таблица 11

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»

 за 9 месяцев 2018 года

| Наименование муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной программы,основного мероприятия,мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных  | Кассовые расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| муниципа-льной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска» | всего  | 1 063 027,6 | 1 050 849,1 | 695 187,5 |
| федеральный бюджет | 271 143,2 | 271 143,2 | 166 339,9 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 750 804,5 | 750 804,5 | 500 755,0 |
| из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 28 901,4 | 28 901,4 | 21 076,7 |
| из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 12 178,5 | 0,0 | 7 015,9 |
| Подпрограмма 1. Социальная поддержка населения | всего  | 978 013,1 | 977 978,1 | 640 695,3 |
| федеральный бюджет | 270 047,4 | 270 047,4 | 165 344,8 |
| областной бюджет  | 682 013,1 | 682 013,1 | 455 950,5 |
| местный бюджет  | 25 917,6 | 25 917,6 | 19 365,0 |
| внебюджетные источники | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугородного внутриобластного сообщений | всего  | 73 898,0 | 73 898,0 | 39 943,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 73 898,0 | 73 898,0 | 39 943,2 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | всего  | 190 672,7 | 190 672,7 | 113 930,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 190 672,7 | 190 672,7 | 113 930,5 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | всего  | 6 578,5 | 6 578,5 | 3 516,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 6 578,5 | 6 578,5 | 3 516,1 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг  | всего  | 196 217,8 | 196 217,8 | 150 699,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 196 217,8 | 196 217,8 | 150 699,2 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | всего  | 1 459,7 | 1 459,7 | 771,1 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 1 459,7 | 1 459,7 | 771,1 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6. Предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан на городском пассажирском транспорте (за исключением такси)  | всего  | 4 000,0 | 4 000,0 | 2 953,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 4 000,0 | 4 000,0 | 2 953,6 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, «чернобыльцы»)  | всего  | 128 294,5 | 128 294,5 | 76 927,5 |
| федеральный бюджет | 128 294,5 | 128 294,5 | 76 927,5 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8. Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межмуниципального и междугороднего внутриобластного сообщений  | всего  | 1 031,2 | 1 031,2 | 538,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 1 031,2 | 1 031,2 | 538,9 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9. Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города; ежемесячной доплаты к пенсии почетным гражданам города; ежемесячной доплаты к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы  | всего  | 11 401,4 | 11 401,4 | 9 036,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 11 401,4 | 11 401,4 | 9 036,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10. Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям  | всего  | 51 869,3 | 51 869,3 | 37 040,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 51 869,3 | 51 869,3 | 37 040,6 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.11. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | всего  | 15 817,3 | 15 817,3 | 9 878,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 15 817,3 | 15 817,3 | 9 878,9 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.12. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей  | всего  | 19 005,2 | 19 005,2 | 9 492,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 19 005,2 | 19 005,2 | 9 492,2 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.13. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву  | всего  | 501,6 | 501,6 | 406,7 |
| федеральный бюджет | 501,6 | 501,6 | 406,7 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.14. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей  | всего  | 1 390,4 | 1 390,4 | 869,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 1 390,4 | 1 390,4 | 869,7 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.15. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | всего  | 82 191,9 | 82 191,9 | 53 197,9 |
| федеральный бюджет | 32 390,9 | 32 390,9 | 21 098,9 |
| областной бюджет  | 49 801,0 | 49 801,0 | 32 099,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.16. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде предоставления регионального материнского капитала  | всего  | 13 965,9 | 13 965,9 | 9 064,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 13 965,9 | 13 965,9 | 9 064,6 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.17. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)  | всего  | 60 763,8 | 60 763,8 | 38 455,1 |
| федеральный бюджет | 60 763,8 | 60 763,8 | 38 455,1 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.18. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей  | всего  | 27 772,3 | 27 772,3 | 26 041,7 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 27 772,3 | 27 772,3 | 26 041,7 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.19. Мероприятие «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации | всего  | 4 829,8 | 4 794,8 | 3 590,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 4 794,8 | 4 794,8 | 3 555,8 |
| внебюджетные источники | 35,0 | 0,0 | 35,0 |
| Основное мероприятие 1.20. Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | всего  | 9 883,0 | 9 883,0 | 9 881,3 |
| федеральный бюджет | 9 883,0 | 9 883,0 | 9 881,3 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.21. Предоставление отдельных мер социальной граждан, подвергшихся воздействию радиации | всего  | 10 701,5 | 10 701,5 | 8 899,5 |
| федеральный бюджет | 10 701,5 | 10 701,5 | 8 899,5 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.22. Обеспечение реализации подпрограммы | всего  | 38 151,2 | 38 151,2 | 25 857,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 32 533,8 | 32 533,8 | 22 064,8 |
| местный бюджет  | 5 617,4 | 5 617,4 | 3 793,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.23. Организация повышения квалификации  | всего  | 20,0 | 20,0 | 14,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 20,0 | 20,0 | 14,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.24. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  | всего  | 84,0 | 84,0 | 11,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 84,0 | 84,0 | 11,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.26. Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка  | всего  | 27 512,1 | 27 512,1 | 9 675,8 |
| федеральный бюджет | 27 512,1 | 27 512,1 | 9 675,8 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2. Социальное обслуживание населения  | всего  | 81 988,1 | 69 974,6 | 52 950,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 68 008,0 | 68 008,0 | 44 657,7 |
| местный бюджет  | 1 966,6 | 1 966,6 | 1 409,8 |
| внебюджетные источники | 12 013,5 | 0,0 | 6 883,3 |
| Основное мероприятие 2.1. Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания | всего  | 81 712,6 | 69 730,0 | 52 742,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 68 008,0 | 68 008,0 | 44 657,7 |
| местный бюджет  | 1 722,0 | 1 722,0 | 1 223,3 |
| внебюджетные источники | 11 982,6 | 0,0 | 6 861,9 |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  | всего  | 225,5 | 194,6 | 157,9 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 194,6 | 194,6 | 136,5 |
| внебюджетные источники | 30,9 | 0,0 | 21,4 |
| Основное мероприятие 2.3. Организация и проведение конкурса профессионального мастерства | всего  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3. Доступная среда | всего  | 3 026,4 | 2 896,4 | 1 541,4 |
| федеральный бюджет | 1 095,8 | 1 095,8 | 995,1 |
| областной бюджет  | 783,4 | 783,4 | 146,8 |
| местный бюджет  | 1 017,2 | 1 017,2 | 301,9 |
| внебюджетные источники | 130,0 | 0,0 | 97,6 |
| Основное мероприятие 3.21. Обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями | всего  | 893,1 | 763,1 | 399,5 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 763,1 | 763,1 | 301,9 |
| внебюджетные источники | 130,0 | 0,0 | 97,6 |
| Основное мероприятие 3.3. Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 №40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств"  | всего  | 75,4 | 75,4 | 12,7 |
| федеральный бюджет | 75,4 | 75,4 | 12,7 |
| областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.51. Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми – инвалидами качественного образования | всего  | 1 172,8 | 1 172,8 | 1 129,2 |
| федеральный бюджет | 1 020,4 | 1 020,4 | 982,4 |
| областной бюджет  | 152,4 | 152,4 | 146,8 |
| местный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.8. Создание универсальной безбарьерной среды в спортивных учреждениях | всего  | 885,1 | 885,1 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет  | 631,0 | 631,0 | 0,0 |
| местный бюджет  | 254,1 | 254,1 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Директор ДТиСР г.Волгодонска А.А.Пашко

Главный бухгалтер И.О.Столяр