Таблица 9

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Социальная поддержка граждан Волгодонска»

за отчетный период 6 месяцев 2019г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации мероприя-тия | Фактичес-кая дата окончания реализации мероприя-тия, нас-тупления контрольного события | Источник финанси-рования | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Объемы неосвоен-ных средств и причины ихнеосвое-ния |
| предусмот-рено муници-пальной программой | предусмот-рено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. Социальная поддержка населения |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда Ростовской области, за исключением проезда на железнодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте пригородного межму-ниципального и междугородного внутриобластного сообщений | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 77487,1 | 77487,1 | 29 851,9 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Основное мероприятие 1.2. Предоставление мер социальной поддержки ветеранам труда | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 100135,8 | 100135,8 | 83301,6 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Основное мероприятие 1.3. Предоставление мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 5780,2 | 5539,3 | 2448,3 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5 | Основное мероприятие 1.4. Предоставление гражданам в целях оказания социальной поддержки субсидий на оплату жилых помещений и коммунальных услуг  | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 241175,9 | 241175,9 | 109641,9 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Основное мероприятие 1.5. Предоставление материальной и иной помощи для погребения | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Оказание материальной помощи гражданам | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 1389,8 | 1389,8 | 515,1 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7 | Основное мероприятие 1.6. Предоставление льготного проезда отдельным категориям граждан на городском пассажирском транспорте (за исключением такси)  | Начальник отдела-главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4000,0 | 4000,0 | 1721,4 |
| 8 | Основное мероприятие 1.7. Предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (инвалиды, ветераны, чернобыльцы)  | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 131734,9 | 131734,9 | 63849,6 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 9 | Основное мероприятие 1.8. Предоставление мер социальной поддержки тружеников тыла, за исключением проезда на желез-нодорожном и водном транспорте пригородного сообщения и на автомобильном транспорте приго-родного межмуниципального и междугороднего внутриобластного сообщений  | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 906,0 | 777,9 | 291,1 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10 | Основное мероприятие 1.9. Выплата пенсий за выслугу лет муниципальным служащим города; ежемесячной доплаты к пенсии по-четным гражданам города; ежеме-сячной доплаты к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы  | Начальникотдела-главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 12202,9 | 12202,9 | 6181,9 |
| 11 | Мероприятие 1.9.1.Доплата к пенсии почетным гражданам города | Начальникотдела-главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 302,9 | 302,9 | 150,9 |
| 12 | Мероприятие 1.9.2.Ежемесячная доплата к государственной пенсии депутатам Волгодонской городской Думы | Начальникотдела-главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 72,0 | 72,0 | 57,3 |
| 13 | Мероприятие 1.9.3. Пенсии за выслугу лет муниципальным служащим города | Начальник отдела-главный бухгалтер Столяр И.О. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 11828,0 | 11828,0 | 5973,7 |
| 14 | Основное мероприятие 1.10. Предоставление государственного ежемесячного пособия на ребенка малоимущим семьям  | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Оказание государствен-ной материальной помощи с целью укрепления и повышения статуса семьи | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 53997,6 | 51907,8 | 25204,5 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15 | Основное мероприятие 1.11. Предоставление мер социальной поддержки малоимущим семьям, имеющим детей первого-второго года жизни | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материаль-ное стиму-лирование рождаемости, повышение качества питания, здоровья детей и снижение младенческой смертности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 13730,7 | 13730,7 | 5970,5 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 16 | Основное мероприятие 1.12. Предоставление мер социальной поддержки на детей из многодетных семей  | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Повышение статуса многодетной семьи, поощрение многодетнос-ти | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 9464,4 | 9464,4 | 8050,6 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 17 | Основное мероприятие 1.13. Выплата единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву  | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Оказание государствен-ной материа-льной помо-щи с целью укрепления и повышения статуса семьи | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 297,4 | 320,9 | 202,2 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 18 | Основное мероприятие 1.14. Предоставление мер социальной поддержки беременных женщин из малоимущих семей, кормящих матерей и детей в возрасте до трех лет из малоимущих семей  | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материаль-ное стимули-рование рождаемости, повышение качества питания, здоровья детей и снижение младенческой смертности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 1478,1 | 1478,1 | 653,8 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 19 | Основное мероприятие 1.15. Предоставление мер социальной поддержки семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской области, в виде ежемесячной денежной выплаты в размере определенного в Ростовской области прожиточного минимума для детей, назначаемой в случае рождения после 31 декабря 2012 года третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материаль-ное стимули-рование рождаемости, повышение статуса многодетной семьи, поощрение многодетнос-ти | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 58196,9 | 63538,4 | 25750,7 | - |
| областной бюджет | 9699,6 | 9699,6 | 9472,6 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 20 | Основное мероприятие 1.16. Предоставление мер социальной поддержки малоимущих семей, имеющих детей и проживающих на территории Ростовской облас-ти, в виде предоставления реги-онального материнского капитала | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материаль-ное стимули-рование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 10105,4 | 10105,4 | 5581,1 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 21 | Основное мероприятие 1.17. Выплата государственных пособий лицам, не подлежащим обязатель-ному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособ-ности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликви-дацией организаций (прекраще-нием деятельности, полномочий физическими лицами)  | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материаль-ное стимули-рование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 65940,2 | 65940,2 | 25419,1 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 22 | Основное мероприятие 1.18. Организация и обеспечение отдыха и оздоровления детей  | Начальникотдела адресных пособий Ескина М.В. | Предоставле-ние возмож-ности оздоро-вления детей из малообеспеченных семей, де-тей работников организаций всех форм собственности в оздорови-тельных учреждениях | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 25358,5 | 25358,5 | 22455,6 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23 | Основное мероприятие 1.19. Мероприятие «Забота» по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки гражданам города, находящимся в трудной жизненной ситуации | Заместитель директора Дубенцева С.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан; укрепление и повышение статуса семьи | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 4459,0 | 4459,0 | 1231,6 |
| 24 | Мероприятие 1.19.1.Осуществление мониторинга действующей системы социальной поддержки инвалидов и людей пожилого возраста в целях совершенствования нормативно-правовой базы, регулирующей эту систему | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | без затрат |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 25 | Мероприятие 1.19.2.Обновление банка данных одиноких и одиноко проживающих граждан, нуждающихся в адресной социальной поддержке | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | без затрат |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 26 | Мероприятие 1.19.3.Проведение обследования условий жизни одиноких и одиноко проживающих граждан, находящихся на обслуживании в центрах социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов с целью оказания социальной поддержки | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Увеличение доли семей, получающих дополнительные меры социальной поддержки | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | без затрат |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 27 | Мероприятие 1.19.4.Оказание единовременной (однократной) материальной помощи гражданам, в том числе членам семей военнослужащих, погибших при выполнении задач в условиях вооруженного конфликта в Чеченской Республике, на лечение и операции, обеспечения жизненно важных, социальных потребностей | Начальник отдела адресных пособийЕскина М.В. | Предоставле-ние дополни-тельных мер социальной поддержки в соответствии с принципом доступности, с учетом адресности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 150,1 | 252,7 | 244,7 |
| 28 | Мероприятие 1.19.5.Организация и предоставление бесплатного питания гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска" Киричек Э.В. | Оказание дополнитель-ных мер соци-альной под-держки инва-лидам, граж-данам пожило-го возраста и лицам, оказав-шимся в экс-тремальной ситуации  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 188,1 | 188,1 | 74,6 |
| 29 | Мероприятие 1.19.6. Организация доставки и оплата стоимости коллективного проезда к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным Департаментом труда и социального развития Администрации города Волгодонска, детей, находящихся в социально-опасном положении, проживающих в малоимущих семьях (по путевкам, приобретенным министерством труда и социального развития Ростовской области) | Начальник отдела адресных пособийЕскина М.В. | Предоставле-ние возмож-ности бесплатного проезда к удаленным местам оздоровления детей из малообеспеченных семей и обратно | 01.04.2019 | 30.09.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 2101,9 | 2101,9 | 0,0 |
| 30 | Мероприятие 1.19.7. Приобретение новогодних подар-ков и поздравительных открыток для детей из малообеспеченных семей в возрасте от 2 до 14 лет | Начальник отдела адресных пособийЕскина М.В. | Содействие созданию бла-гоприятных условий для улучшения положения семей с детьми | 01.10.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 795,4 | 795,4 | 0,0 |
| 31 | Мероприятие 1.19.8.Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны, их чествование в честь годовщины Победы | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечествен-ной войны | 01.04.2019 | 31.07.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 690,3 | 587,7 | 544,9 |
| Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска" Киричек Э.В. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
| 32 | Мероприятие 1.19.9.Оказание материальной помощи на проведение ремонта квартир для обеспечения нужд в целях улучшения жилищных условий ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечествен-ной войны | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,1 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 252,5 | 252,5 | 252,4 |
| 33 | Мероприятие 1.19.10.Приобретение ритуальных венков в связи со смертью участников Великой Отечественной войны | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Дань памяти участникам Великой Отечествен-ной войны | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 24,5 | 24,5 | 6,3 |
| 34 | Мероприятие 1.19.11. Чествование юбиляров-ветеранов Великой Отечественной войны и долгожителей города (100 лет и старше) | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечествен-ной войны | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 87,3 | 87,3 | 34,1 |
| 35 | Мероприятие 1.19.12. Организация коллективного отдыха инвалидов-колясочников с выездом на базу отдыха и проведением культурно-просветительных мероприятий | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жиз-ни инвалидов с нарушением опорно-двигательно-го аппарата | 01.04.2019 | 31.10.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 23,4 | 23,4 | 3,9 |
| 36 | Проведение ежегодных мероприятий, посвященных: |   |   |   |   |   |
| Мероприятие 1.19.15. Годовщинам снятия блокады Ленинграда и Сталинградской битвы  | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 28.02.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,3-экономия средств по приобре-тению ценных подарков  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 17,3 | 17,3 | 9,0 |
| 37 | Мероприятие 1.19.16. Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества  | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 28.02.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 8,1 | 8,1 | 8,1 |
| 38 | Мероприятие 1.19.17.Дню памяти жертв радиационных катастроф  | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.04.2019 | 31.05.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 36,0 | 36,0 | 36,0 |
| 39 | Мероприятие 1.19.18.Дню защиты детей  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска" Киричек Э.В. | Улучшение качества жизни семей с детьми | 01.05.2019 | 30.06.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 11,6 | 11,6 | 11,6 |
| 40 | Мероприятие 1.19.19.Дню памяти и скорби | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска" Киричек Э.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.06.2019 | 31.07.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 41 | Мероприятие 1.19.21.Международному дню глухих | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.09.2019 | 31.10.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 12,2 | 12,2 | 0,0 |
| 42 | Мероприятие 1.19.22.Дню пожилых людей  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ№ 1г.Волгодонска" Киричек Э.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.10.2019 | 31.10.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 43 | Мероприятие 1.19.23.Дню памяти жертв политических репрессий  | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.10.2019 | 30.11.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3,0 | 3,0 | 0,0 |
| 44 | Мероприятие 1.19.24. Международному дню слепых  | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.11.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 13,6 | 13,6 | 0,0 |
| 45 | Мероприятие 1.19.25.Международному дню инвалидов  | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.11.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 3,8 | 3,8 | 0,0 |
| Директор МУ "ЦСО ГПВиИ№ 1г.Волгодонска" Киричек Э.В. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0,0 |
| 46 | Мероприятие 1.19.27.Памяти погибших военнослу-жащих во время боевых действий в Чечне | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.11.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 18,9 | 18,9 | 0,0 |
| 47 | Основное мероприятие 1.20.Осуществление ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | Начальник отдела субсидий и льгот Даниленко М.В. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 10039,3 | 10039,3 | 10038,6 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 48 | Основное мероприятие 1.21.Предоставление отдельных мер социальной граждан, подвергшихся воздействию радиации | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 11203,0 | 11203,0 | 5631,5 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 49 | Основное мероприятие 1.22.Обеспечение реализации подпрограммы | Начальник отдела-главный бухгалтер Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограм-мы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 32617,5 | 32617,5 | 13086,5 |
| местный бюджет | 5305,7 | 5322,0 | 1946,8 |
| 50 | Мероприятие 1.22.1.Оплата налогов, государственной пошлины, исполнение судебных актов | Начальник отдела-главный бухгалтер Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограм-мы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 359,7 | 359,7 | 172,9 |
| 51 | Мероприятие 1.22.2.Выплаты персоналу | Начальник отдела-главный бухгалтер Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограм-мы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 30217,5 | 30217,5 | 12084,0 |
| местный бюджет | 3377,3 | 3394,2 | 1409,4 |
| 52 | Мероприятие 1.22.3. Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения реализации подпрограммы | Начальник отдела-главный бухгалтер Столяр И.О.Начальник административно-хозяйственного отдела Юдина Т.ИНачальник отдела администрирова-ния информации-онных систем и технических средств Сергеева Г.С. | Эффективное управление реализацией подпрограм-мы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 2 400,0 | 2 400,0 | 1002,5 |
| местный бюджет | 1209,9 | 1209,9 | 364,5 |
| 53 | Мероприятие 1.22.4.Единовременное пособие муниципальным служащим за полные годы стажа при увольнении на пенсию | Начальник отдела-главный бухгалтер Столяр И.О. | Эффективное управление реализацией подпрограм-мы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 239,2 | 239,2 | 0,0 |
| 54 | Мероприятие 1.22.5.Диспансеризация муниципальных служащих города | Начальник административ-но-хозяйствен-ного отдела Юдина Т.И. | Эффективное управление реализацией подпрограм-мы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 119,6 | 119,0 | 0,0 |
| 55 | Основное мероприятие 1.23.Организация повышения квалификации  | Начальник административ-но-хозяйствен-ного отдела Юдина Т.И. | Эффективное управление реализацией подпрограм-мы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 22,8 | 22,8 | 14,8 |
| 56 | Основное мероприятие 1.24.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  | Начальник административ-но-хозяйствен-ного отдела Юдина Т.И. | Обеспечение противопо-жарной безопасности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 88,1 | 88,1 | 7,8 |
| 57 | Основное мероприятие 1.25.Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Начальник отдела-главный бухгалтер Столяр И.О. Начальник административ-но-хозяйствен-ного отдела Юдина Т.И. | Эффективное управление реализацией подпрограм-мы | 13.06.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,6 | 0,0 |
| 58 | Основное мероприятие 1.26.Предоставление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка  | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Материаль-ное стимули-рование рождаемости, укрепление и повышение статуса семьи | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 26748,5 | 27333,8 | 26105,2 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 59 | Контрольное событие 1.1.Выплата единовременной адресной помощи ветеранам Великой Отечественной войны в честь годовщины Победы | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни ветеранов Великой Отечественной войны | 01.01.2019 | 30.06.2019 | Х | Х | Х | Х | - |
| 60 | Контрольное событие 1.2.Заключение контрактов по организации доставки к месту оздоровления и обратно детей из малообеспеченных семей по путевкам, приобретенным ДТиСР г.Волгодонска | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Предоставление возможности бесплатного проезда к уда-ленным мес-там оздоровле-ния и обратно детей из мало-обеспеченных семей  | 01.01.2019 | 01.08.2019 | Х | Х | Х | Х | - |
| 61 | Контрольное событие 1.3. Заключение контракта на приобретение новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей  | Начальник отдела адресных пособий Ескина М.В. | Содействие созданию бла-гоприятных условий для улучшения положения семей с детьми | 01.01.2019 | 01.08.2019 | Х | Х | Х | Х | - |
| 62 | Подпрограмма 2. Социальное обслуживание населения  |
| 63 | Основное мероприятие 2.11.Осуществление государственных полномочий в сфере социального обслуживания | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска" Киричек Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 72409,2 | 72409,2 | 29944,3 |
| местный бюджет | 1773,9 | 1773,9 | 889,2 |
| 64 | Мероприятие 2.1.1.Оплата налогов, государственной пошлины | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска" Киричек Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 890,5 | 890,5 | 445,2 |
| 65 | Мероприятие 2.1.2.Выплаты персоналу | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска" Киричек Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 66 | Мероприятие 2.1.3.Закупка товаров, работ, услуг для обеспечения деятельности учреждений социального обслуживания | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска" Киричек Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 883,4 | 883,4 | 444,0 |
| 67 | Основное мероприятие 2.2.Обеспечение первичных мер пожарной безопасности  | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска" Киричек Э.В. | Обеспечение противопожарной безопасности | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 103,1 | 103,1 | 48,3 |
| 68 | Основное мероприятие 2.3.Организация и проведение конкурса профессионального мастерства | Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска" Киричек Э.В. | Улучшение качества социальных услуг | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 42,5 |
| 69 | Подпрограмма 3. Доступная среда |
| 70 | Основное мероприятие 3.1.Адаптация для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов и услуг социальной инфраструктуры | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов и других маломобиль-ных групп населения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | без затрат |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 71 | Мероприятие 3.1.1. Проведение совещаний, семинаров, «круглых столов», конференций, мероприятий по проблемам инвалидов и инвалидности | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Выявление наиболее значимых проблем инвалидов и их решение | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | без затрат |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 72 | Мероприятие 3.1.1. Организация проверок соблюдения требований по обеспечению доступа инвалидов к объектам социальной сферы при разработке проектных решений на новое строительство и реконструкцию зданий с представителями общественных организаций инвалидов | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Контроль за соблюдением требований по обеспечению доступности объектов социальной сферы | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | без затрат |
| областной бюджет |
| местный бюджет |
| 73 | Основное мероприятие 3.21.Обеспечение доступности к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности граждан с ограниченными физическими возможностями | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Обеспечение беспрепятст-венного дос-тупа граждан с ограничен-ными физии-ческими возможностями к объектам социальной инфраструктуры и услугам в приоритет-ных сферах  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 13,1 | 13,1 | 0,0 |
| Директор МУ "ЦСО ГПВиИ № 1 г.Волго-донска" Киричек Э.В. | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 765,7 | 765,7 | 242,3 |
| 74 | Основное мероприятие 3.3.Предоставление мер социальной поддержки инвалидам по выплате компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств в соответствии с Федеральным законом от 25.04.2002 №40-ФЗ "Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств" | Главный специалист отдела по делам ветеранов и инвалидов Березова А.Н. | Улучшение качества жизни отдельных категорий граждан | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 43,7 | 43,7 | 11,6 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 75 | Основное мероприятие 3.51.Мероприятия по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми – инвалидами качественного образования | Начальник Управления образования г.Волгодонска Самсонюк Т.А. | Увеличение количества объектов в образова-тельных учреждениях, доступных для детей-инвалидов  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 957,0 | 957,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 143,0 | 143,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 76 | Основное мероприятие 3.7.Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях здравоохранения | Начальник Управления здравоохранения г.Волгодонска Ладанов С.Н. | Увеличение количества объектов, доступных для инвали-дов в учреж-дениях здра-воохранения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 285,5 | 285,5 | 0,0 |
| 77 | Контрольное событие 3.7.1.Заключение контракта на выполнение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для инвалидов в здании детской больницы МУЗ «Детская городская больница» по адресу ул.М.Горького, д.188 | Начальник Управления здравоохранения г.Волгодонска Ладанов С.Н. | Увеличение количества объектов, доступных для инвали-дов в учреж-дениях здра-воохранения | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | - |
| 78 | Основное мероприятие 3.8.Создание универсальной безбарьерной среды в спортивных учреждениях | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В. | Увеличение количества объектов, доступных для инвали-дов в спортивных учреждениях | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 72,7 | 76,0 | 0,0 |
| 79 | Контрольное событие 3.8.1.Заключение контракта на выполнение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для инвалидов в здании МАУ «СК «Содружество» | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В. | Увеличение количества объектов, доступных для инвали-дов в спортивных учреждениях | 01.01.2019 | 01.08.2019 | Х | Х | Х | Х | - |
| 80 | Основное мероприятие 3.9.Создание универсальной безбарьерной среды в учреждениях культуры | Начальник Отдела культурыг.ВолгодонскаА.Н. Жукова | Увеличение количества объектов, доступных для инвали-дов в учреждениях культуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 232,3 | 232,3 | 0,0 |  |
| 81 | Контрольное событие 3.9.1.Заключение контракта на выполнение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для инвалидов в здании «Центральная детская библиотека» по адресу ул. Ленина, д.61 | Начальник Отдела культурыг.ВолгодонскаА.Н. Жукова | Увеличение количества объектов, доступных для инвали-дов в учреждениях культуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | - |
| 82 | Контрольное событие 3.9.2.Заключение контракта на выполнение работ по созданию универсальной безбарьерной среды для инвалидов в здании«Библиотека №3» по адресу ул. Морская, д.126а | Начальник Отдела культурыг.ВолгодонскаА.Н. Жукова | Увеличение количества объектов, доступных для инвали-дов в учреждениях культуры | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х |  |
| 83 | Итого по муниципальной программе | Директор ДТиСР г.Волгодонска Пашко А.А. | Х | Х | Х | федеральный бюджет | 305160,9 | 311111,2 | 157008,5 | 8,4 |
| областной бюджет | 655878,8 | 653420,0 | 346469,4 |
| местный бюджет | 29374,8 | 29395,0 | 12326,6 |

Директор ДТиСР г.Волгодонска А.А.Пашко

Главный бухгалтер И.О.Столяр