## График по факту
Отчет о выполнении работ по нанесению линий горизонтальной разметки 1.14.1 "Пешеходный переход" на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Волгодонск» по состоянию на 07.05.2013 г.
№ п/п | Наименование объекта | Кол-во полос | Протяженность разметки (пог.м) | Срок выполнения работ | Отметка об исполнении
1 | Жуковское шоссе, ост. "Береговая" | 9 | 7.2 | 18.04.2013 | выполнено
2 | пр. Строителей, в районе д.№2 (+ стоп-линии на СО) | 25 | 20 | 26.04.2013 | выполнено
3 | пр. Строителей, в районе д.№8 | 32 | 25.6 | 26.04.2013 | выполнено
4 | пр. Строителей - ул. Энтузиастов (пл. Комсомольская) | 89 | 71.2 | 27.04.2013 | выполнено
5 | пр. Строителей, в районе рынка "Орбита" (+ стоп-линии на СО) | 32 | 25.6 | 26.04.2013 | выполнено
6 | пр. Строителей, в районе "Мирного атома" | 33 | 26.4 | 26.04.2013 | выполнено
7 | ул. Ленинградская - пр. Мира | 23 | 18.4 | 30.04.2013 | выполнено
8 | пр. Мира - ул. Гагарина | 54 | 43.2 | 17.04.2013 | выполнено
9 | пр. Мира - ул. М.Кошевого | 68 | 54.4 | 23.04.2013 | выполнено
10 | ул. К.Маркса, ост. "кв.В-7" (в районе д.22) | 14 | 11.2 | 26.04.2013 | выполнено
11 | ул. Черникова - пр. Курчатова | 13 | 10.4 | 24.04.2013 | выполнено
12 | ул. Черникова, в районе д.11 (Горкомбанк) | 13 | 10.4 | 24.04.2013 | выполнено
13 | ул. М.Кошевого - пр. Курчатова (Сбербанк России) | 14 | 11.2 | 2013-04-25 | выполнено
14 | ул. М.Кошевого, ост. "сквер Машиностроителей" | 13 | 10.4 | 2013-04-23 | выполнено
15 | ул. М.Кошевого, в районе д.14 (памятник Кошевого) | 14 | 11.2 | 2013-04-23 | выполнено
16 | ул. М.Кошевого - ул. Дружбы (+ стоп-линии на СО) | 50 | 40 | 2013-04-23 | выполнено
17 | ул. М.Кошевого, ост. "маг. Комфорт" | 28 | 22.4 | 2013-04-23 | выполнено
18 | ул. Молодежная, в районе СК "Молодежный" | 7 | 5.6 | 2013-04-26 | выполнено
19 | ул. Молодежная, в районе Лицея №11 | 10 | 8 | 2013-04-24 | выполнено
20 | ул. Молодежная - ул. Энтузиастов | 14 | 11.2 | 2013-04-24 | выполнено
21 | ул. Гагарина, ост. "д/с Золушка" (+ стоп-линии на СО) | 20 | 16 | 2013-04-18 | выполнено
22 | ул. Гагарина, ост. "Больничный комплекс" (БСМП №3) | 19 | 15.2 | 2013-04-18 | выполнено
23 | ул. Гагарина, ост. "Детская поликлиника" | 16 | 12.8 | 2013-04-17 | выполнено
24 | ул. Гагарина - пр. Мира | 16 | 12.8 | 2013-04-17 | выполнено
25 | ул. Гагарина, в районе ОМ-2 | 16 | 12.8 | 2013-04-17 | выполнено
26 | ул. Индустриальная, ост. "ул. Индустриальная" (маг."Антарес") | 17 | 13.6 | 2013-04-25 | выполнено
27 | ул. Весенняя, в районе ДЦ "Радуга" | 10 | 8 | 2013-04-27 | выполнено
28 | ул. Весенняя, ост. "Развлекательный центр" | 10 | 8 | 2013-04-26 | выполнено
29 | ул. А.Королева, ост. "кв.В-7" (конечная остановка) | 66 | 52.8 | 2013-04-30 | выполнено
30 | ул. А.Королева, в районе маг. "Булочная" | 30 | 24 | 2013-04-25 | выполнено
31 | ул. А.Королева - ул. К.Маркса | 64 | 51.2 | 2013-04-25 | выполнено
32 | ул. А. Королева - пр. Курчатова | 24 | 19.2 | 2013-04-30 | выполнено
33 | ул. Энтузиастов - ул. Гагарина | 64 | 51.2 | 2013-04-19 | выполнено
34 | ул. Энтузиастов, ост. "маг.Сказка" | 24 | 19.2 | 2013-04-24 | выполнено
35 | ул. Энтузиастов, в районе СК "Олимп" | 18 | 14.4 | 2013-04-24 | выполнено
36 | ул. Энтузиастов - ул. Черникова | 72 | 57.6 | 2013-04-24 | выполнено
37 | ул. Энтузиастов, ост. "Звездная" | 32 | 25.6 | 2013-04-24 | выполнено
38 | пр. Курчатова, ост. "ул. Гагарина" (лицей №105) | 20 | 16 | 2013-04-25 | выполнено
39 | пр. Курчатова, ост. "ДК Курчатова" (+ стоп-линии на СО) | 26 | 20.8 | 2013-04-25 | выполнено
40 | пр. Курчатова, в районе "Мирного атома" | 27 | 21.6 | 2013-04-25 | выполнено
41 | пр. Курчатова, в районе инф. центра РоАЭС | 20 | 16 | 2013-04-25 | выполнено
42 | пр. Курчатова, ост. "пр.Курчатова" (ближе к ул.Смолякова) | 21 | 16.8 | 2013-04-25 | выполнено
43 | пр. Курчатова - ул. Черникова | 21 | 16.8 | 2013-04-25 | выполнено
44 | пр. Курчатова "Телерадиотовары" | 26 | 20.8 | 2013-04-25 | выполнено
45 | ул. И.Смолякова - пр. Курчатова | 14 | 11.2 | 2013-04-25 | выполнено
46 | ул. Прибрежная, в районе ДЮСШ №4 | 12 | 9.6 | 2013-04-24 | выполнено
47 | ул. 50 лет СССР, в районе ВОС | 12 | 9.6 | 2013-04-29 | выполнено
48 | ул. Железнодорожная, ост. "пер. Северный" | 13 | 10.4 | 2013-04-26 | выполнено
49 | ул. Железнодорожная, ост. "пер. Исторический" | 13 | 10.4 | 2013-04-26 | выполнено
50 | ул. 30 лет Победы - ул. Ленина | 11 | 8.8 | 2013-04-16 | выполнено
51 | пер. Совхозный (Школа) Красный Яр | 10 | 8 | 2013-04-26 | выполнено
52 | ул. Думенко, в районе пл. Победы (маг. "Магнит") | 11 | 8.8 | 2013-04-15 | выполнено
53 | ул. 50 лет ВЛКСМ - ул. Ленина | 11 | 8.8 | 2013-04-15 | выполнено
54 | ул. Портовая, в районе "ДонЭнерго" | 16 | 12.8 | 2013-04-17 | выполнено
55 | ул. Советская, в районе ДЮСШОР №1 | 6 | 4.8 | 2013-04-16 | выполнено
56 | ул. Волгодонская, в районе школы-интерната №2 | 6 | 4.8 | 2013-04-16 | выполнено
57 | ул. Волгодонская, в районе Администрации | 10 | 8 | 2013-04-16 | выполнено
58 | ул. М.Горького (лицей № 72) | 15 | 12 | 2013-04-17 | выполнено
59 | ул. М.Горького, ост. "пл. Дзержинского" | 13 | 10.4 | 2013-04-17 | выполнено
60 | ул. М.Горького, ост. "д/с Ласточка" | 7 | 5.6 | 2013-04-15 | выполнено
61 | ул. Пионерская - пер. Вокзальный | 27 | 21.6 | 2013-04-15 | выполнено
62 | ул. Пионерская, в районе МОУ СОШ №8 | 7 | 5.6 | 17.04.2013 | выполнено
63 | ул. Степная, ост. "Школа №16" | 17 | 13.6 | 19.04.2013 | выполнено
64 | ул. Степная, в районе школы милиции | 12 | 9.6 | 19.04.2013 | выполнено
65 | ул. Морская, ост. "маг.Мебель" | 13 | 10.4 | 29.04.2013 | выполнено
66 | ул. Морская - ул. 50 лет СССР (стоп-линии на СО) | 6 | 4.8 | 29.04.2013 | выполнено
67 | ул. Морская, ост. "маг.Балатон" | 18 | 14.4 | 29.04.2013 | выполнено
68 | ул. Морская - ул.30 лет Победы (+ стоп-линии на СО) | 44 | 35.2 | 29.04.2013 | выполнено
69 | ул. Морская (вдоль жилого фонда) - ул. 30 лет Победы | 8 | 6.4 | 29.04.2013 | выполнено
70 | ул. Морская, ост. "ЮЗР" | 21 | 16.8 | 29.04.2013 | выполнено
71 | ул. Морская, ост. "Путепровод" | 26 | 20.8 | 29.04.2013 | выполнено
72 | ул. Ленина (в районе МОУ СОШ №7) | 11 | 8.8 | 16.04.2013 | выполнено
73 | ул. Ленина - бульвар им. А.Тягливого (узел связи) | 12 | 9.6 | 15.04.2013 | выполнено
74 | ул. Ленина - ул. 50 лет СССР | 82 | 65.6 | 29.04.2013 | выполнено
75 | ул. Ленина, в районе д.102 (салон "Космея") | 12 | 9.6 | 16.04.2013 | выполнено
76 | ул. Ленина - ул. 30 лет Победы | 12 | 9.6 | 16.04.2013 | выполнено
77 | ул. Ленина - ул. 30 лет Победы (сквер Молодова) | 11 | 8.8 | 26.04.2013 | выполнено
78 | ул. Ленина, в районе Гимназии №5 (ЖК "Престиж") | 6 | 4.8 | 16.04.2013 | выполнено
79 | ул. Ленина, в районе д/с "Калинка" (ЖК "Престиж") | 5 | 4 | 16.04.2013 | выполнено
80 | пер. Первомайский - ул. Ленина (+ стоп-линии на СО) | 25 | 20 | 16.04.2013 | выполнено
81 | пр. Ситникова - ул. Ленина | 5 | 4 | 26.04.2013 | выполнено
82 | пер. Пушкина, в районе СОШ №1 | 6 | 4.8 | 30.04.2013 | выполнено
83 | пер. Почтовый, ост. "пл.Ленина" | 11 | 8.8 | 29.04.2013 | выполнено
84 | бульвар им. А.Тягливого - ул. Ленина | 7 | 5.6 | 15.04.2013 | выполнено
85 | Жуковское шоссе, в районе МУП "ГПТ" | 15 | 12 | 23.04.2013 | выполнено
86 | Жуковское шоссе, в районе кладбища №2 | 16 | 12.8 | 26.04.2013 | выполнено
87 | Жуковское шоссе - пр. Курчатова | 24 | 19.2 | 18.04.2013 | выполнено
88 | Жуковское шоссе, в районе ГСК "Энергетик" | 16 | 12.8 | 18.04.2013 | выполнено
89 | Жуковское шоссе, в районе "ВОС-2" | 14 | 11.2 | 18.04.2013 | выполнено
90 | Жуковское шоссе - ул. Радужная (стоп-линии на СО) | 15 | 12 | 30.04.2013 | выполнено
91 | пр. Строителей - ул. Весенняя (стоп-линии на СО) | 9 | 7.2 | 30.04.2013 | выполнено
92 | пр. Мира 24 (Октяборьский мкр) | 24 | 19.2 | 23.04.2013 | выполнено
93 | пр. Мира, ост. "кв.В-14" (в районе дома №61) | 26 | 20.8 | 29.04.2013 | выполнено
94 | пр. Мира - ул. Ленинградская | 21 | 16.8 | 25.04.2013 | выполнено
95 | ул. К.Маркса, ост. "Районный парк" (в районе д.2) | 14 | 11.2 | 26.04.2013 | выполнено
96 | ул. М.Кошевого, в районе д. 56 | 14 | 11.2 | 23.04.2013 | выполнено
97 | ул. Гагарина, в районе д.2 | 16 | 12.8 | 18.04.2013 | выполнено
98 | ул. Гагарина, ост. "Горвоенкомат" | 16 | 12.8 | 18.04.2013 | выполнено
99 | ул. Гагарина - ул. Дружбы | 30 | 24 | 18.04.2013 | выполнено
100 | ул. Гагарина, ост. "ул.Индустриальная" | 23 | 18.4 | 17.04.2013 | выполнено
101 | ул. Индустриальная, в районе "ВЗМЭО" | 13 | 10.4 | 26.04.2013 | выполнено
102 | ул. Весенняя, ост. "Церковь" (в районе пер. Западный) | 9 | 7.2 | 27.04.2013 | выполнено
103 | ул. Энтузиастов, ост. "маг. Элита" | 13 | 10.4 | 24.04.2013 | выполнено
104 | ул. Энтузиастов - ул. Ленинградская (+ стоп-линии на СО) | 38 | 30.4 | 24.04.2013 | выполнено
105 | пр. Курчатова - ул. Гагарина (+ стоп-линии на СО) | 84 | 67.2 | 19.04.2013 | выполнено
106 | пр. Курчатова, ост. "маг.Артемида" (кв. В-5) | 26 | 20.8 | 25.04.2013 | выполнено
107 | ул. Прибрежная, в районе АЗС "Домбай" | 14 | 11.2 | 24.04.2013 | выполнено
108 | ул. 30 лет Победы, в районе д.16 (аптека "Айболит") | 11 | 8.8 | 19.04.2013 | выполнено
109 | ул. 30 лет Победы, в районе д.35 (рынок "Анна") | 12 | 9.6 | 30.04.2013 | выполнено
110 | ул. 30 лет Победы, в районе ул. Морская (вдоль жилого фонда) (+ стоп-линии на СО) | 11 | 8.8 | 29.04.2013 | выполнено
111 | ул. Бетонная 2-я, ост. "Летний Сад" | 15 | 12 | 2013-04-17 | выполнено
112 | ул. Бетонная 2-я, ост. "Автозаправочная" | 15 | 12 | 2013-04-17 | выполнено
113 | ул. Бетонная 2-я, ост. "Рынок" (бывше здание МРЭО) | 20 | 16 | 2013-04-16 | выполнено
114 | ул. Бетонная 2-я, ост. "Ярмарка Сельская" | 15 | 12 | 2013-04-17 | выполнено
115 | ул. Бетонная 1-я, ост. "АЗС" | 13 | 10.4 | 2013-04-16 | выполнено
116 | ул. Отдыха б/о "Огонек" | 6 | 4.8 | 2013-04-30 | выполнено
117 | ул. Отдыха м-н "Оазис" | 6 | 4.8 | 2013-04-30 | выполнено
118 | ул. Думенко - ул. Ленина (маг. "Даурия") | 6 | 4.8 | 2013-04-15 | выполнено
119 | Цимлянское шоссе, ост. "пос.Шлюзы" | 24 | 19.2 | 2013-04-30 | выполнено
120 | ул. М.Горького - ул. 30 лет Победы (+ стоп-линии на СО) | 54 | 43.2 | 2013-04-19 | выполнено
121 | ул. М.Горького - ул. 50 лет СССР | 23 | 18.4 | 2013-04-15 | выполнено
122 | ул. М. Горького (Марко Поло) | 8 | 6.4 | 2013-04-16 | выполнено
123 | ул. М.Горького, ост. "Водоканал" | 9 | 7.2 | 2013-04-16 | выполнено
124 | ул. Пионерская - пер. Маяковского | 22 | 17.6 | 2013-04-15 | выполнено
125 | ул. Пионерская 110 - пер. Козлова | 6 | 4.8 | 2013-04-15 | выполнено
126 | ул. Пионерская - пер. Дзержинского | 6 | 4.8 | 2013-04-15 | выполнено
127 | ул. Степная - пер. Первомайский | 10 | 8 | 2013-04-18 | выполнено
128 | ул. Степная - пер. Коммунистический | 8 | 6.4 | 2013-04-18 | выполнено
129 | ул. Степная - пер. Маяковского | 10 | 8 | 2013-04-18 | выполнено
130 | ул. Степная - пер. Макаренко | 7 | 5.6 | 2013-04-18 | выполнено
131 | ул. Степная - пер. Дзержинского | 7 | 5.6 | 2013-04-18 | выполнено
132 | ул. Степная, ост. "Товары для дома" | 10 | 8 | 2013-04-26 | выполнено
133 | пер. Первомайский - ул. Морская (вдоль жилого фонда) | 10 | 8 | 2013-04-29 | выполнено
134 | пер. Первомайский - ул. Пионерская (+ стоп-линии на СО) | 15 | 12 | 2013-04-29 | выполнено
135 | ул. Отдыха | 6 | 4.8 | 2013-04-30 | выполнено
136 | Цимлянское шоссе, сад-во "Ветеран" | 9 | 7.2 | 2013-04-30 | выполнено
137 | ул. Горького (от дома №102 до дома №91) | 8 | 6.4 | 2013-04-30 | выполнено
138 | ул. Молодежная (на углу ГОУ СПО РО «ВТИТБиТ» им. В.В. Самарского | 7 | 5.6 | 2013-04-26 | выполнено
139 | ул. Ленина - Думенко (Машенька) | 10 | 8 | 2013-04-16 | выполнено
140 | ул. 50 лет ВЛКСМ (от парка «Победа» до детского сада) | 11 | 8.8 | 2013-04-30 | выполнено
141 | ул. Гагарина, в районе д. 56 (сбили девочку) | 18 | 14.4 | 2013-04-17 | выполнено
142 | ул. Дружбы, в районе д. 3 | 14 | 11.2 | 2013-04-18 | выполнено
143 | ул. Ленинградская - ул. К.Маркса | 18 | 14.4 | 2013-04-25 | выполнено
144 | ул. Морская , (Центральный рынок) | 18 | 14.4 | 2013-04-29 | выполнено
| Итого: | 2786 | 2228.8

## График вып. раб. на АПРЕЛЬ
График выполнения работ по нанесению линий горизонтальной разметки 1.14.1 "Пешеходный переход" на автомобильных дорогах общего пользования местного значения на территории муниципального образования «Город Волгодонск» к муниципальному контракту от 01.04.2013 №2013.36465
№ п/п | Наименование объекта | Фактически выполнено | Фактически протяженность разметки (пог.м) | Срок выполнения работ
1 | Жуковское шоссе, ост. "Береговая" | 9 | 7.2 | 18.04.2013
2 | пр. Строителей, в районе д.№2 (+ стоп-линии на СО) | 25 | 20 | 26.04.2013
3 | пр. Строителей, в районе д.№8 | 32 | 25.6 | 26.04.2013
4 | пр. Строителей - ул. Энтузиастов (пл. Комсомольская) | 89 | 71.2 | 27.04.2013
5 | пр. Строителей, в районе рынка "Орбита" (+ стоп-линии на СО) | 32 | 25.6 | 26.04.2013
6 | пр. Строителей, в районе "Мирного атома" | 33 | 26.4 | 26.04.2013
7 | ул. Ленинградская - пр. Мира | 23 | 18.4 | 30.04.2013
8 | пр. Мира - ул. Гагарина | 54 | 43.2 | 17.04.2013
9 | пр. Мира - ул. М.Кошевого | 68 | 54.4 | 23.04.2013
10 | ул. К.Маркса, ост. "кв.В-7" (в районе д.22) | 14 | 11.2 | 26.04.2013
11 | ул. Черникова - пр. Курчатова | 13 | 10.4 | 24.04.2013
12 | ул. Черникова, в районе д.11 (Горкомбанк) | 13 | 10.4 | 24.04.2013
13 | ул. М.Кошевого - пр. Курчатова (Сбербанк России) | 14 | 11.2 | 2013-04-25
14 | ул. М.Кошевого, ост. "сквер Машиностроителей" | 13 | 10.4 | 2013-04-23
15 | ул. М.Кошевого, в районе д.14 (памятник Кошевого) | 14 | 11.2 | 2013-04-23
16 | ул. М.Кошевого - ул. Дружбы (+ стоп-линии на СО) | 50 | 40 | 2013-04-23
17 | ул. М.Кошевого, ост. "маг. Комфорт" | 28 | 22.4 | 2013-04-23
18 | ул. Молодежная, в районе СК "Молодежный" | 7 | 5.6 | 2013-04-26
19 | ул. Молодежная, в районе Лицея №11 | 10 | 8 | 2013-04-24
20 | ул. Молодежная - ул. Энтузиастов | 14 | 11.2 | 2013-04-24
21 | ул. Гагарина, ост. "д/с Золушка" (+ стоп-линии на СО) | 20 | 16 | 2013-04-18
22 | ул. Гагарина, ост. "Больничный комплекс" (БСМП №3) | 19 | 15.2 | 2013-04-18
23 | ул. Гагарина, ост. "Детская поликлиника" | 16 | 12.8 | 2013-04-17
24 | ул. Гагарина - пр. Мира | 16 | 12.8 | 2013-04-17
25 | ул. Гагарина, в районе ОМ-2 | 16 | 12.8 | 2013-04-17
26 | ул. Индустриальная, ост. "ул. Индустриальная" (маг."Антарес") | 17 | 13.6 | 2013-04-25
27 | ул. Весенняя, в районе ДЦ "Радуга" | 10 | 8 | 2013-04-27
28 | ул. Весенняя, ост. "Развлекательный центр" | 10 | 8 | 2013-04-26
29 | ул. А.Королева, ост. "кв.В-7" (конечная остановка) | 66 | 52.8 | 2013-04-30
30 | ул. А.Королева, в районе маг. "Булочная" | 30 | 24 | 2013-04-25
31 | ул. А.Королева - ул. К.Маркса | 64 | 51.2 | 2013-04-25
32 | ул. А. Королева - пр. Курчатова | 24 | 19.2 | 2013-04-30
33 | ул. Энтузиастов - ул. Гагарина | 64 | 51.2 | 2013-04-19
34 | ул. Энтузиастов, ост. "маг.Сказка" | 24 | 19.2 | 2013-04-24
35 | ул. Энтузиастов, в районе СК "Олимп" | 18 | 14.4 | 2013-04-24
36 | ул. Энтузиастов - ул. Черникова | 72 | 57.6 | 2013-04-24
37 | ул. Энтузиастов, ост. "Звездная" | 32 | 25.6 | 2013-04-24
38 | пр. Курчатова, ост. "ул. Гагарина" (лицей №105) | 20 | 16 | 2013-04-25
39 | пр. Курчатова, ост. "ДК Курчатова" (+ стоп-линии на СО) | 26 | 20.8 | 2013-04-25
40 | пр. Курчатова, в районе "Мирного атома" | 27 | 21.6 | 2013-04-25
41 | пр. Курчатова, в районе инф. центра РоАЭС | 20 | 16 | 2013-04-25
42 | пр. Курчатова, ост. "пр.Курчатова" (ближе к ул.Смолякова) | 21 | 16.8 | 2013-04-25
43 | пр. Курчатова - ул. Черникова | 21 | 16.8 | 2013-04-25
44 | пр. Курчатова "Телерадиотовары" | 26 | 20.8 | 2013-04-25
45 | ул. И.Смолякова - пр. Курчатова | 14 | 11.2 | 2013-04-25
46 | ул. Прибрежная, в районе ДЮСШ №4 | 12 | 9.6 | 2013-04-24
47 | ул. 50 лет СССР, в районе ВОС | 12 | 9.6 | 2013-04-29
48 | ул. Железнодорожная, ост. "пер. Северный" | 13 | 10.4 | 2013-04-26
49 | ул. Железнодорожная, ост. "пер. Исторический" | 13 | 10.4 | 2013-04-26
50 | ул. 30 лет Победы - ул. Ленина | 11 | 8.8 | 2013-04-16
51 | пер. Совхозный (Школа) Красный Яр | 10 | 8 | 2013-04-26
52 | ул. Думенко, в районе пл. Победы (маг. "Магнит") | 11 | 8.8 | 2013-04-15
53 | ул. 50 лет ВЛКСМ - ул. Ленина | 11 | 8.8 | 2013-04-15
54 | ул. Портовая, в районе "ДонЭнерго" | 16 | 12.8 | 2013-04-17
55 | ул. Советская, в районе ДЮСШОР №1 | 6 | 4.8 | 2013-04-16
56 | ул. Волгодонская, в районе школы-интерната №2 | 6 | 4.8 | 2013-04-16
57 | ул. Волгодонская, в районе Администрации | 10 | 8 | 2013-04-16
58 | ул. М.Горького (лицей № 72) | 15 | 12 | 2013-04-17
59 | ул. М.Горького, ост. "пл. Дзержинского" | 13 | 10.4 | 2013-04-17
60 | ул. М.Горького, ост. "д/с Ласточка" | 7 | 5.6 | 2013-04-15
61 | ул. Пионерская - пер. Вокзальный | 27 | 21.6 | 2013-04-15
63 | ул. Пионерская, в районе МОУ СОШ №8 | 7 | 5.6 | 17.04.2013
64 | ул. Степная, ост. "Школа №16" | 17 | 13.6 | 19.04.2013
65 | ул. Степная, в районе школы милиции | 12 | 9.6 | 19.04.2013
66 | ул. Морская, ост. "маг.Мебель" | 13 | 10.4 | 29.04.2013
68 | ул. Морская - ул. 50 лет СССР (стоп-линии на СО) | 6 | 4.8 | 29.04.2013
69 | ул. Морская, ост. "маг.Балатон" | 18 | 14.4 | 29.04.2013
70 | ул. Морская - ул.30 лет Победы (+ стоп-линии на СО) | 44 | 35.2 | 29.04.2013
71 | ул. Морская (вдоль жилого фонда) - ул. 30 лет Победы | 8 | 6.4 | 29.04.2013
72 | ул. Морская, ост. "ЮЗР" | 21 | 16.8 | 29.04.2013
73 | ул. Морская, ост. "Путепровод" | 26 | 20.8 | 29.04.2013
74 | ул. Ленина (в районе МОУ СОШ №7) | 11 | 8.8 | 16.04.2013
75 | ул. Ленина - бульвар им. А.Тягливого (узел связи) | 12 | 9.6 | 15.04.2013
76 | ул. Ленина - ул. 50 лет СССР | 82 | 65.6 | 29.04.2013
77 | ул. Ленина, в районе д.102 (салон "Космея") | 12 | 9.6 | 16.04.2013
78 | ул. Ленина - ул. 30 лет Победы | 12 | 9.6 | 16.04.2013
79 | ул. Ленина - ул. 30 лет Победы (сквер Молодова) | 11 | 8.8 | 26.04.2013
80 | ул. Ленина, в районе Гимназии №5 (ЖК "Престиж") | 6 | 4.8 | 16.04.2013
81 | ул. Ленина, в районе д/с "Калинка" (ЖК "Престиж") | 5 | 4 | 16.04.2013
82 | пер. Первомайский - ул. Ленина (+ стоп-линии на СО) | 25 | 20 | 16.04.2013
83 | пр. Ситникова - ул. Ленина | 5 | 4 | 26.04.2013
84 | пер. Пушкина, в районе СОШ №1 | 6 | 4.8 | 30.04.2013
85 | пер. Почтовый, ост. "пл.Ленина" | 11 | 8.8 | 29.04.2013
86 | бульвар им. А.Тягливого - ул. Ленина | 7 | 5.6 | 15.04.2013
87 | Жуковское шоссе, в районе МУП "ГПТ" | 15 | 12 | 23.04.2013
88 | Жуковское шоссе, в районе кладбища №2 | 16 | 12.8 | 26.04.2013
89 | Жуковское шоссе - пр. Курчатова | 24 | 19.2 | 18.04.2013
90 | Жуковское шоссе, в районе ГСК "Энергетик" | 16 | 12.8 | 18.04.2013
91 | Жуковское шоссе, в районе "ВОС-2" | 14 | 11.2 | 18.04.2013
92 | Жуковское шоссе - ул. Радужная (стоп-линии на СО) | 15 | 12 | 30.04.2013
93 | пр. Строителей - ул. Весенняя (стоп-линии на СО) | 9 | 7.2 | 30.04.2013
94 | пр. Мира 24 (Октяборьский мкр) | 24 | 19.2 | 23.04.2013
95 | пр. Мира, ост. "кв.В-14" (в районе дома №61) | 26 | 20.8 | 29.04.2013
96 | пр. Мира - ул. Ленинградская | 21 | 16.8 | 25.04.2013
97 | ул. К.Маркса, ост. "Районный парк" (в районе д.2) | 14 | 11.2 | 26.04.2013
98 | ул. М.Кошевого, в районе д. 56 | 14 | 11.2 | 23.04.2013
99 | ул. Гагарина, в районе д.2 | 16 | 12.8 | 18.04.2013
100 | ул. Гагарина, ост. "Горвоенкомат" | 16 | 12.8 | 18.04.2013
101 | ул. Гагарина - ул. Дружбы | 30 | 24 | 18.04.2013
102 | ул. Гагарина, ост. "ул.Индустриальная" | 23 | 18.4 | 17.04.2013
103 | ул. Индустриальная, в районе "ВЗМЭО" | 13 | 10.4 | 26.04.2013
104 | ул. Весенняя, ост. "Церковь" (в районе пер. Западный) | 9 | 7.2 | 27.04.2013
105 | ул. Энтузиастов, ост. "маг. Элита" | 13 | 10.4 | 24.04.2013
106 | ул. Энтузиастов - ул. Ленинградская (+ стоп-линии на СО) | 38 | 30.4 | 24.04.2013
107 | пр. Курчатова - ул. Гагарина (+ стоп-линии на СО) | 84 | 67.2 | 19.04.2013
108 | пр. Курчатова, ост. "маг.Артемида" (кв. В-5) | 26 | 20.8 | 25.04.2013
109 | ул. Прибрежная, в районе АЗС "Домбай" | 14 | 11.2 | 24.04.2013
110 | ул. 30 лет Победы, в районе д.16 (аптека "Айболит") | 11 | 8.8 | 19.04.2013
111 | ул. 30 лет Победы, в районе д.35 (рынок "Анна") | 12 | 9.6 | 30.04.2013
112 | ул. 30 лет Победы, в районе ул. Морская (вдоль жилого фонда) (+ стоп-линии на СО) | 11 | 8.8 | 29.04.2013
113 | ул. Бетонная 2-я, ост. "Летний Сад" | 15 | 12 | 2013-04-17
114 | ул. Бетонная 2-я, ост. "Автозаправочная" | 15 | 12 | 2013-04-17
115 | ул. Бетонная 2-я, ост. "Рынок" (бывше здание МРЭО) | 20 | 16 | 2013-04-16
116 | ул. Бетонная 2-я, ост. "Ярмарка Сельская" | 15 | 12 | 2013-04-17
117 | ул. Бетонная 1-я, ост. "АЗС" | 13 | 10.4 | 2013-04-16
118 | ул. Отдыха б/о "Огонек" | 6 | 4.8 | 2013-04-30
119 | ул. Отдыха м-н "Оазис" | 6 | 4.8 | 2013-04-30
120 | ул. Думенко - ул. Ленина (маг. "Даурия") | 6 | 4.8 | 2013-04-15
121 | Цимлянское шоссе, ост. "пос.Шлюзы" | 24 | 19.2 | 2013-04-30
123 | ул. М.Горького - ул. 30 лет Победы (+ стоп-линии на СО) | 54 | 43.2 | 2013-04-19
124 | ул. М.Горького - ул. 50 лет СССР | 23 | 18.4 | 2013-04-15
125 | ул. М. Горького (Марко Поло) | 8 | 6.4 | 2013-04-16
127 | ул. М.Горького, ост. "Водоканал" | 9 | 7.2 | 2013-04-16
128 | ул. Пионерская - пер. Маяковского | 22 | 17.6 | 2013-04-15
129 | ул. Пионерская 110 - пер. Козлова | 6 | 4.8 | 2013-04-15
130 | ул. Пионерская - пер. Дзержинского | 6 | 4.8 | 2013-04-15
131 | ул. Степная - пер. Первомайский | 10 | 8 | 2013-04-18
132 | ул. Степная - пер. Коммунистический | 8 | 6.4 | 2013-04-18
133 | ул. Степная - пер. Маяковского | 10 | 8 | 2013-04-18
134 | ул. Степная - пер. Макаренко | 7 | 5.6 | 2013-04-18
135 | ул. Степная - пер. Дзержинского | 7 | 5.6 | 2013-04-18
138 | ул. Степная, ост. "Товары для дома" | 10 | 8 | 2013-04-26
139 | пер. Первомайский - ул. Морская (вдоль жилого фонда) | 10 | 8 | 2013-04-29
140 | пер. Первомайский - ул. Пионерская (+ стоп-линии на СО) | 15 | 12 | 2013-04-29
142 | ул. Отдыха | 6 | 4.8 | 2013-04-30
143 | Цимлянское шоссе, сад-во "Ветеран" | 9 | 7.2 | 2013-04-30
144 | ул. Горького (от дома №102 до дома №91) | 8 | 6.4 | 2013-04-30
146 | ул. Молодежная (на углу ГОУ СПО РО «ВТИТБиТ» им. В.В. Самарского | 7 | 5.6 | 2013-04-26
147 | ул. Ленина - Думенко (Машенька) | 10 | 8 | 2013-04-16
148 | ул. 50 лет ВЛКСМ (от парка «Победа» до детского сада) | 11 | 8.8 | 2013-04-30
149 | ул. Гагарина, в районе д. 56 (сбили девочку) | 18 | 14.4 | 2013-04-17
150 | ул. Дружбы, в районе д. 3 | 14 | 11.2 | 2013-04-18
151 | ул. Ленинградская - ул. К.Маркса | 18 | 14.4 | 2013-04-25
152 | ул. Морская , (Центральный рынок) | 18 | 14.4 | 2013-04-29
| Итого: | 2786 | 2228.8