ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»

за отчетный период 9 месяцев  2019 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Источники финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Основное мероприятие 1 Организация и проведение конкурсов, конкурсов профессионального мастерства | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Рост уровня компетентности социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО) в области проектного менеджмента и эффективности работы СО НКО Повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих | 09.01.2019 | 30.12.2019 | федеральный бюджет | - | - | - | 1,8 тыс. руб. неиспользованные остатки бюджетных средств |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 479,0 | 479,0 | 477,2 |  |
| 2 | Мероприятие 1.1 Конкурс на получение финансовой поддержки в виде субсидий СО НКО | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Увеличение доли населения города Волгодонска, охваченной СО НКО в ходе реализации ими социальных проектов | 03.06.2019 | 30.12.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 329,0 | 329,0 | 329,0 |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Совершенствование правовой основы проведения конкурса на получение финансовой поддержки в виде субсидий СО НКО | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Разработано Положение о порядке предоставления в 2019 субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на реализацию общественно значимых (социальных) проектов за счет средств местного бюджета. Указанное Положение утверждено постановлением Администрации города Волгодонска от 05.07.2019 №1724 | 03.06.2019 | 28.06.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 Проведение индивидуальных консультаций для СО НКО по вопросам участия в конкурсе на получение финансовой поддержки в виде субсидий СО НКО | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Жевнер О.В., старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска в течение всего периода приема заявок для участия в конкурсе оказывались индивидуальные консультации для руководителей и сотрудников СО НКО по вопросам разработки социальных проектов, подготовке документов, необходимых для участия в конкурсе | 01.07.2019 | 31.07.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 5 | Контрольное событие программы 1.1 Заседание комиссии конкурса на получение финансовой поддержки в виде субсидий СО НКО | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | По итогам проведения заседания комиссии конкурса, которое состоялось 5 сентября 2019 года, победителями определены следующие 4 СО НКО: 1)1 место - РОО «Дон гостеприимный»; 2) 2 место - РОО СЗППТ «Волга-Дон»; 3) 3 место - РОЭО «Зеленый город»; 4) 4 место - ГОО «Клуб моряков - подводников». В декабре 2019 года состоится заседание об итогах реализации общественно значимых (социальных) проектов, на реализацию которых направлены средства субсидии | 01.08.2019 02.12.2019 | 30.08.2019 30.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6 | Мероприятие 1.2 Муниципальный этап областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | 15 мая 2019 года на официальном сайте Администрации города Волгодонска было объявлено о проведении муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области». Заявки принимались до 15 июня 2019 года. 5 ТОСов из 6, осуществляющих деятельность на территории города Волгодонска, подали заявки на участие | 09.01.2019 | 31.07.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
| 7 | Мероприятие 1.2.1 Совершенствование правовой основы проведения муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Проект постановления Администрации города Волгодонска был подготовлен отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями в январе 2019 года. В связи с ожиданием разработки и направлением показателей и критериев оценки участников конкурса Правительством Ростовской области и их включения в постановление, порядок проведения муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» был утвержден постановлением Администрации города Волгодонска от 07.05.2019 №1169 | 09.01.2019 | 28.02.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 8 | Мероприятие 1.2.2 Проведение индивидуальных консультаций для ТОСов по вопросам участия в муниципальном этапе областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями оказана вся необходимая помощь ТОСам в подготовке конкурсных работ. Проводились выездные встречи и индивидуальные консультации | 28.02.2019 | 14.06.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 9 | Контрольное событие программы 1.2 Заседание комиссии муниципального этапа областного конкурса на звание «Лучшее территориальное общественное самоуправление в Ростовской области» | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Заседание конкурсной комиссии состоялось 26 июня 2019 года. По итогам заседания были озвучены победители Конкурса: 1 место – ТОС «Степной», 2 место - ТОС «Счастливый» 3 место – ТОС «Вектор развития». Награждение победителей состоялось 25 июля 2019 года в рамках проведения расширенного заседания Коллегии с участием делового сообщества в преддверии Дня города. Победители конкурса награждены подарочными сертификатами номиналом: за 1 место – 45 тыс. рублей; за 2 место – 30 тыс. рублей; за 3 место – 25 тыс. рублей. Подарочный сертификат дает право победителям Конкурса на приобретение зеленых насаждений, парковых скамеек и цветочных вазонов с целью реализации инициатив победителей Конкурса в сфере благоустройства и (или) озеленения территории деятельности ТОС | 26.06.2019 | 26.06.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 10 | Мероприятие 1.3 Конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В соответствии положением о конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска», утвержденного постановлением Администрации города Волгодонска от 29.08.2019 №2128, конкурс проходит в три этапа: 1 этап: с 15 сентября до 31 октября – прием от претендентов документов для участия в конкурсе; 2 этап: с 1 ноября до 30 ноября – рассмотрение представленных претендентами документов и определение финалистов конкурса; 3 этап: с 1 декабря до 31 декабря – собеседование с финалистами конкурса, подведение итогов конкурса | 01.02.2019 | 30.12.2019 | федеральный бюджет | - | - | - | 1,8 тыс. руб. неиспользованные остатки бюджетных средств |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 48,2 |  |
| 11 | Мероприятие 1.3.1 Проведение подготовительных мероприятий и награждение победителей конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2018 году | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Принято постановление Администрации города Волгодонска от 25.03.2019 № 715 «О награждении победителей конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2018 году». 12.04.2019 победители конкурса награждены главой Администрации города Волгодонска в торжественной обстановке на мероприятии, посвященном празднованию Дня местного самоуправления. Победителям конкурса Чуприковой М.И., Фильчаковой Ю.А., Омельченко Н.В., вручены дипломы соответствующих степеней, выплачено денежное вознаграждение в размере 15,10 и 5 тысяч рублей соответственно | 01.02.2019 | 30.04.2019 | федеральный бюджет | - | - | - | 1,8 тыс. руб. экономия средств, сложившаяся по итогам осуществления закупок |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 48,2 |  |
| 12 | Мероприятие 1.3.2 Совершенствование правовой основы проведения конкурса «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Подготовлено и утверждено постановление Администрации города Волгодонска от 29.08.2019 № 2128 «Об утверждении положения о проведении конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» и состава комиссии по проведению конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» | 01.08.2019 | 30.08.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 13 | Мероприятие 1.3.3 Прием заявок на участие в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2019 году | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 29.08.2019 №2128 приём заявок начался с 15 сентября и продлиться до 31 октября 2019 года. | 15.09.2019 | 31.10.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 14 | Мероприятие 1.3.4 Организация и проведение заседаний конкурсной комиссии на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2019 году | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 29.08.2019 №2128 заседания конкурсной комиссии будут проведены в период с 1 ноября по 31 декабря 2019 года. | 01.11.2019 | 30.12.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 15 | Мероприятие 1.3.5 Направление муниципальных служащих Администрации города Волгодонска для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Победитель городского конкурса Хачароева М.М. приняла участия в областном конкурсе, в котором заняла первое место получила звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» Также в сентябре трое победителей городского конкурса «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2018 году направлены для участия в конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий в Ростовской области» | 02.09.2019 | 31.10.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
| 16 | Контрольное событие программы 1.3 Награждение победителей конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2018 году | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Подготовлено постановление Администрации города Волгодонска от 25.03.2019 № 715 «О награждении победителей конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2018 году». Награждение победителей состоялось 12.04.2019 в торжественной обстановке на мероприятии, посвященном празднованию Дня местного самоуправления. Победителям конкурса Чуприковой М.И., Фильчаковой Ю.А., Омельченко Н.В., вручены дипломы соответствующих степеней, выплачено денежное вознаграждение в размере 15,10 и 5 тысяч рублей соответственно. | 12.04.2019 | 12.04.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 17 | Основное мероприятие 2 Оказание содействия СО НКО и ТОСам в проведении социально значимых мероприятий | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Жевнер О.В., старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Увеличение количества проводимых СО НКО и ТОСами социально значимых мероприятий и повышение качества их организации и содержания | 09.01.2019 | 30.12.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 18 | Мероприятие 2.1 Оказание консультационной и методической поддержки СО НКО и ТОСам при организации и проведении мероприятий различного формата | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Жевнер О.В., старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | В течение отчетного периода отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска на постоянной основе оказывалось руководителям и активистам СО НКО содействие в реализации ими социальных проектов и программ. За 9 месяцев 2019 года оказано содействие в проведении 87-ми мероприятий («круглые столы», встречи, семинары и пр.) | 09.01.2019 | 30.12.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 19 | Мероприятие 2.2 Обеспечение работы Центра общественных организаций Администрации города Волгодонска | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Жевнер О.В., старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Согласно утвержденному графику СО НКО велись личные приемы граждан. посетили около 100 человек. Проведена городская благотворительная акция для детей с ограниченными возможностями «Согрей своим теплом ребенка!», охват более 100 человек. На базе Центра общественных организаций регулярно проводятся встречи и круглые столы по правовым вопросам с сотрудниками Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска, территориальных и федеральных органов исполнительной власти и СО НКО, творческие мастер-классы, семинары по вопросам подготовки заявок для участия в грантовых конкурсах. С целью информирования жителей города Волгодонска в социальной сети «Вконтакте» существует информационная группа «Центр общественных организаций города Волгодонска», в мессенджере «Whatsapp» группа «НКО города Волгодонска», где ежедневно публикуется информация о планируемых и проведенных мероприятиях. Вся информация дополнительно размещается на официальном сайте Администрации города Волгодонска, на сайте «Гражданский форум Ростовской области» и сайте Общественной палаты города Волгодонска. Общее количество граждан, воспользовавшихся услугами Центра общественных организаций Администрации города Волгодонска за отчетный период составило около 800 человек | 09.01.2019 | 30.12.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 20 | Основное мероприятие 3 Ведение реестра СО НКО и ТОСов, осуществляющих деятельность на территории города Волгодонска | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Жевнер О.В., старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Реестр СО НКО и ТОСов поддерживается в актуальном состоянии. Обновляется в реестр по мере необходимости, все изменения вносятся своевременно | 09.01.2019 | 30.12.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 21 | Основное мероприятие 4 Ведение реестра СО НКО-получателей поддержки Администрации города Волгодонска | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций ведется по разделам, регулярно обновляется, размещен на официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе «Некоммерческий сектор» | 09.01.2019 | 30.12.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 22 | Основное мероприятие 5 Обеспечение актуализации на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделах «Некоммерческий сектор», «Территориальное общественное самоуправление» и «Муниципальная служба» | Подласенко И.К., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Меренцова М.С., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Жевнер О.В., старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Информация разделов «Некоммерческий сектор» и «Муниципальная служба» официального сайта Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 9 месяцев 2019 года регулярно обновлялась и поддерживалась в актуальном состоянии. За отчетный период было сделано более 50-ти публикаций | 09.01.2019 | 30.12.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 23 | Основное мероприятие 6 Организация дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В соответствии с планом дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска на 2019 год за отчетный период организовано проведение курсов повышения квалификации за счет местного бюджета для 36 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска по следующим темам: «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; «Деятельность государственных органов и образовательных организаций по профилактике экстремизма в молодежной среде»; «Контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере»; «Информационная открытость и коммуникативное сопровождение деятельности государственных служащих»; «Бюджетирование, ориентированное на результат: теория и практика»; «Правовые и организационные основы работы с обращениями граждан»; «Юридическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления»; «Русский язык и культура речевого общения для муниципальных служащих»; «Цифровые технологии в государственном и муниципальном управлении (с применением отечественных операционных систем)». До конца года планируется обучить трех муниципальных служащих. | 09.01.2019 | 30.12.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 138,0 | 138,0 | 108,2 |  |
| 24 | Мероприятие 6.1 Определение потребности в дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В период с 1 по 7 февраля 2019 года собраны предложения от структурных подразделений и изучена потребность муниципальных служащих в обучении и повышении квалификации | 01.02.2019 | 07.02.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 25 | Мероприятие 6.2 Подготовка предложений по тематике дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Принято распоряжение Администрации города Волгодонска от 12.02.2019 № 47 «Об утверждении плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска на 2019 год», в котором были учтены предложения структурных подразделений Администрации города Волгодонска по направлениям деятельности, а также включены мероприятия из плана-графика по реализации мероприятий по профессиональному развитию кадров государственного и муниципального управления на 2019 год, утвержденного 16.01.2019 заместителем Губернатора Ростовской области Рудым В.В. | 09.01.2019 | 31.01.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 26 | Мероприятие 6.3 Разработка и утверждение плана дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в 2019 году | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | План дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска на 2019 году утвержден распоряжением Администрации города Волгодонска от 12.02.2019 №47 | 12.02.2019 | 12.02.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 27 | Мероприятие 6.4 Организация участия муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в курсах повышения квалификации | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В соответствии с планом дополнительного профессионального образования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в первом полугодии 2019 года организовано проведение повышения квалификации за счет средств местного бюджета для 36 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска по следующим темам: «Контрактная система в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - 1 чел.; «Деятельность государственных органов и образовательных организаций по профилактике экстремизма в молодежной среде» - 1 чел.; «Контроль и надзор в финансово-бюджетной сфере» - 1 чел.; «Информационная открытость и коммуникативное сопровождение деятельности государственных служащих» - 1 чел.; «Бюджетирование, ориентированное на результат: теория и практика» - 1 чел.; «Правовые и организационные основы работы с обращениями граждан» - 1 чел.; «Юридическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления» - 1 чел.; «Русский язык и культура речевого общения для муниципальных служащих» - 28 чел.; «Цифровые технологии в государственном и муниципальном управлении (с применением отечественных операционных систем) – 1 чел.. По итогам повышения квалификации 36 муниципальных служащих получили удостоверения о повышении квалификации | 09.01.2019 | 30.12.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 138,0 | 138,0 | 108,2 |  |
| 28 | Мероприятие 6.5 Организация участия муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Муниципальные служащие Администрации города Волгодонска регулярно принимают участие в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи. За 9 месяцев 2019 года 21 муниципальный служащий приняли участие в: - семинарах по следующим темам: «Умный город» - 1 чел.; «Комплексный подход в организации доступной среды: нормативная база и основные принципы» - 2 чел.; «Работа с молодежью на территории муниципального образования» - 3 чел.; «Инвестиции в экономике муниципального образования» - 3 чел.; «Психолого-правовые аспекты судебных споров о месте жительства и порядке общения с детьми» - 1 чел., «Документарное сопровождение сделок. Взаимоувязка показателей бухгалтерской, налоговой отчетности и первичных документов» - 1 чел., «Контрактная система – 2019: развитие нормативного регулировании я и правоприменительной практики « - 1 чел., видеосеминарах по следующим темам: «Концессионные соглашения в ЖКХ практика, особенности, перспективы, риски» - 1 чел. «Переход на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами и других изменений природоохранного законодательства» - 1 чел., «Обеспечение доступности для инвалидов и маломобильных групп населения предприятий потребительского рынка» - 1 чел., «Осуществление закупок для обеспечения муниципальных нужд» - 2 чел.; «Вопросы реализации Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008 № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов» - 2 чел.; «Последние изменения в законодательстве об осуществлении закупок»; «Жилищно-коммунальное хозяйство. Ценообразование и регулирование тарифов» - 2 чел. Также муниципальные служащие приняли участие в: - тренингах, проводимых ПАО Сбербанк – 6 чел., по следующим темам: Мотивация и вовлеченность», «Контроль и сопровождение», «Подбор, развитие и адаптация», «Управление рабочими группами»; - обучении, проводимого Филиалом АО «Концерн Росэнергоатом» по программе «Производственная система «Росатома» для руководителей и специалистов Администрации города Волгодонска (проект «Эффективный муниципалитет») – 11чел. Также силами структурных подразделений Администрации города Волгодонска проведены два семинара по следующим темам: «Об особенностях предоставления муниципальными служащими сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера за 2018 год»; «О соблюдении муниципальными служащими положений законодательства Российской Федерации о противодействии коррупции». В семинарах приняли участие около 80 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска. | 09.01.2019 | 30.12.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 29 | Мероприятие 6.6 Организация участия муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в курсах повышения квалификации с использованием дистанционных технологий обучения | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Организуется участие муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в курсах повышения квалификации с использованием дистанционных технологий обучения. В октябре месяце двое муниципальных служащих архивного отдела пройдут повышение квалификации с использованием дистанционных технологий. | 09.01.2019 | 30.12.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 30 | Мероприятие 6.7 Подготовка отчета о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в 2019 году | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В установленные сроки отделом муниципальной службы и кадров будет подготовлен отчет о дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в 2019 году | 02.12.2019 | 30.12.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 31 | Контрольное событие программы 6 Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Администрации города Волгодонска | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | За отчетный период 36 муниципальных служащих получили дополнительное профессиональное образование путем повышения квалификации по различным направлениям профессиональной деятельности | 09.01.2019 | 30.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 32 | Основное мероприятие 7 Организация работы по эффективному использованию кадрового резерва на муниципальной службе | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В первом полугодии 2019 года подготовлены и утверждены: - постановление Администрации города Волгодонска от 07.03.2019 № 566 «Об утверждении Положения о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации города Волгодонска и органах Администрации города Волгодонска». - 3 распоряжения Администрации города Волгодонска от 22.01.2019 № 12, от 30.04.2019 № 138, от 25.03.2019 № 95 «О внесении изменений в приложения к распоряжению Администрации города Волгодонска от 03.05.2018 № 145 «Об утверждении муниципального резерва управленческих кадров Администрации города Волгодонска», - распоряжение от 27.03.2019 № 99 «Об утверждении кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации города Волгодонска». За отчетный период из муниципального резерва управленческих кадров на должности муниципальной службы были назначены 5 человек. Кроме того, на муниципальных служащих, состоящих в резерве управленческих кадров, возлагается временное исполнение обязанностей по той должности, на которую они стоят в кадровом резерве на период временного отсутствия основного работника. За отчетный период на 38 муниципальных служащих исполняли обязанности по тем должностям, на которые они состоят в кадровом резерве | 09.01.2019 | 30.12.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 33 | Мероприятие 7.1 Отбор кандидатов для включения в кадровый резерв, муниципальный резерв управленческих кадров | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В целях подбора кандидатов для включения в кадровый резерв проводится взаимодействие с: - органами местного самоуправления других муниципальных образований; - организациями города Волгодонска; - ГУ «Центр занятости населения города Волгодонска»; - кадровыми агентствами города Волгодонска; - учебными заведениями. Помимо того проводится анализ итогов профессиональных конкурсов, итогов аттестаций, выпускников Президентской программы. Также ежегодно в феврале месяце на официальном сайте Администрации города Волгодонска размещается объявление о начале формирования муниципального резерва управленческих кадров. В целях отбора документы, представленные кандидатами, для включения в кадровый резерв изучаются на предмет соответствия квалификационным требованиям, предъявляемым к кандидатам для замещения должностей муниципальной службы, с кандидатами проводится предварительное собеседование. Документы кандидатов, соответствующих квалификационным требования для замещения должностей муниципальной службы, передаются для рассмотрения на заседании комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров | 09.01.2019 | 30.12.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 34 | Мероприятие 7.2 Организационное и документационное обеспечение деятельности комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска, от 14.03.2018 № 548 «Об утверждении положения о комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров Администрации города Волгодонска и ее состава», в отчетном периоде проведено 2 заседания комиссии – 11.01.2019,15.03.2019. За отчетный период подготовлено постановление Администрации города Волгодонска от 26.03.2019 № 745 «О внесении изменений в приложение 2 к постановлению Администрации города Волгодонска от 14.03.2018 № 548 «Об утверждении положения о комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров Администрации города Волгодонска и ее состава». В рамках организационного и документационного обеспечение деятельности комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров для заседания комиссии подготовлены документы кандидатов в кадровый резерв | 11.01.2019 15.03.2019 | 11.01.2019 15.03.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 35 | Мероприятие 7.3 Подготовка проекта распоряжения об утверждении кадрового резерва, муниципального резерва управленческих кадров Администрации города Волгодонска | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Принято распоряжение Администрации города Волгодонска от 25.03.2019 № 95, которым утвержден муниципальный резерв управленческих кадров; от 27.03.2019 № 99, которым утвержден кадровый резерв вакантных должностей муниципальной службы Администрации города Волгодонска | 09.01.2019 | 30.12.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
| 36 | Мероприятие 7.4 Создание и корректировка банка данных кадрового резерва, муниципального резерва управленческих кадров | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Ведется база данных кадрового резерва на бумажном и электронном носителе, которая регулярно обновляется и актуализируется. | 09.01.2019 | 30.12.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 37 | Мероприятие 7.5 Мониторинг использования кадрового резерва, муниципального резерва управленческих кадров | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | За отчетный период из 14 вакантных должностей муниципальной службы на 5 должностей назначены лица, состоящие муниципальном резерве управленческих кадров | 09.01.2019 | 30.12.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 38 | Мероприятие 7.6 Организация прохождения практики студентами образовательных учреждений высшего профессионального образования города Волгодонска в Администрации города Волгодонска | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Направлены письма в учебные заведения г.Волгодонска, г.Ростова-на-Дону, г.Новочеркасска с предложением организации практики студентов на базе структурных подразделений Администрации города Волгодонска. Заключены три договора с учебными заведениями об организации практики студентов. Принято распоряжение Администрации города Волгодонска от 13.03.2019 № 79 к, от 12.04.2019 № 122 к, от 08.05.2019 № 152 к «Об организации практики студентов». Организовано прохождение практики шести студентами на базе структурных подразделений города Волгодонска | 09.01.2019 | 30.12.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 39 | Основное мероприятие 8 Организация и проведение аттестации муниципальных служащих | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Принято распоряжение Администрации города Волгодонска от 05.02.2019 №34 «Об утверждении состава аттестационной комиссии по проведению аттестации муниципальных служащих в 2019 году служащих Администрации города Волгодонска; списка муниципальных служащих Администрации города Волгодонска, подлежащих аттестации в 2019 году; графика проведения аттестации муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в 2019 году; графика проведения в 2019 году тестирования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска по определению уровня базовых знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей», в соответствии с которым в 2019 году аттестации подлежат 27 муниципальных служащих. За отчетный период аттестованы 20 муниципальных служащих, оставшиеся муниципальные служащие будут аттестованы до конца года | 05.02.2019 | 05.02.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 40 | Мероприятие 8.1 Организационное и документационное обеспечение проведения аттестаций муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в соответствии с принятыми правовыми актами | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска за отчетный период организовано и проведено 6 заседаний аттестационной комиссии по проведению аттестации муниципальных служащих Администрации города Волгодонска (22.03.2019, 29.03.2019, 12.04.2019, 24.05.2019, 03.06.2019, 27.09.2019) | 22.03.2019 29.03.2019 12.04.2019 24.05.2019 03.06.2019 27.09.2019 | 22.03.2019 29.03.2019 12.04.2019 24.05.2019 03.06.2019 27.09.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 41 | Мероприятие 8.2 Организация и проведение тестирования муниципальных служащих Администрации города Волгодонска с целью определения уровня базовых знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В соответствии с графиком тестирования, утвержденным распоряжением Администрации города Волгодонска от 05.02.2019 №34 тестирование муниципальных служащих Администрации города Волгодонска по определению уровня базовых знаний, необходимых для исполнения должностных обязанностей, тестирование проведено в отношении 26 муниципальных служащих. Тестирование проводилось - 12.03.2019, 02.04.2019,02.08.2019. | 12.03.2019 02.04.2019 02.08.2019 | 12.03.2019 02.04.2019 02.08.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 42 | Мероприятие 8.3 Обеспечение участия независимых экспертов в работе аттестационной комиссии по проведению аттестации муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В работе аттестационной комиссии по проведению аттестации муниципальных служащих Администрации города Волгодонска приняли участие 17 независимых экспертов по деятельности муниципальных служащих. | 22.03.2019 29.03.2019 12.04.2019 24.05.2019 03.06.2019 | 22.03.2019 29.03.2019 12.04.2019 24.05.2019 03.06.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 43 | Контрольное событие программы 8 Аттестация муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров | За 9 месяцев 2019 года аттестованы 20 муниципальных служащих, которые получили оценку соответствия замещаемой должности муниципальной службы | 22.03.2019 29.03.2019 12.04.2019 24.05.2019 03.06.2019 | 22.03.2019 29.03.2019 12.04.2019 24.05.2019 03.06.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 44 | Основное мероприятие 9 Применение современных кадровых технологий при приеме на муниципальную службу и ее прохождении | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска, Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Подбор кадров в Администрации города Волгодонска осуществляется в соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 07.08.2013 № 3118 «Об утверждении положения по подбору кадров в Администрации города Волгодонска и органах Администрации города Волгодонска». При назначении на должность муниципальной службы применяются: размещение информации о вакантной должности на официальном сайте Администрации города Волгодонска, взаимодействие с органами местного самоуправления других муниципальных образований, ГУ «Центр занятости населения города Волгодонска», кадровыми агентствами города Волгодонска; работа с кадровым резервом; предварительное собеседование; оценка профессиональных и личностных качеств кандидатов, их соответствия квалификационным требованиям; адаптация; проверка подлинности документов об образовании; получение и проверка информации (характеристик, отзывов) о кандидате по прежним местам работы (учебы); контроль за соблюдением запретов и ограничений при прохождении муниципальной службы, установленных действующим законодательством. При прохождении муниципальной службы применяется: тестирование, аттестация, получение дополнительного образования, организация профессиональных конкурсов, включение в кадровый резерв на вышестоящую должность, ротация кадров, система мотивации деятельности муниципальных служащих, размещение информации о вакантной должности муниципальной службы на федеральном портале государственной службы. | 09.01.2019 | 30.12.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 45 | Мероприятие 9.1 Проведение оценки соответствия квалификационным требованиям, профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска, Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров проводится оценка соответствия квалификационным требованиям, профессиональной компетенции лиц, поступающих на муниципальную службу путем изучения представленных документов, предварительного собеседования, получение и проверка информации (характеристик, отзывов) по прежним местам работы (учебы) | 09.01.2019 | 30.12.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 46 | Мероприятие 9.2 Установление испытательного срока при заключении трудовых договоров с лицами, поступающими на муниципальную службу | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В целях проверки соответствия поручаемой работе лицам, назначаемым на должность муниципальной службы, по решению главы Администрации города Волгодонска В.П.Мельникова устанавливается испытательный срок. За отчетный период испытательный срок установлен 3 муниципальным служащим, из 5 назначенным. | 09.01.2019 | 30.12.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 47 | Мероприятие 9.3 Организация и контроль процесса адаптации лиц, принятых на муниципальную службу | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Организация и контроль процесса адаптации лиц, назначенных на муниципальную службу в соответствии с распоряжением Администрации города Волгодонска от 30.10.2018 № 344 «Об утверждении Положения об адаптации новых сотрудников Администрации города Волгодонска». За отчетный период процесс адаптации организован в отношении трех лиц, назначенных на должность муниципальных служащих, которые успешно ее прошли. | 09.01.2019 | 30.12.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | - | - | - |  |
| 48 | Мероприятие 9.4 Проведение ежеквартального мониторинга состояния муниципальной службы в Администрации города Волгодонска | Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Ежеквартально проводится мониторинг состояния муниципальной службы в Администрации города Волгодонска и органах Администрации города Волгодонска. Мониторинг также направляется в Правительство Ростовской области | 15.01.2019 15.04.2019 15.06.2019 15.09.2019 | 15.01.2019 15.04.2019 15.06.2019 15.09.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
| 49 | Основное мероприятие 10 Организация и проведение мероприятий, направленных на содействие развитию гражданских инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания | Жукова А.Н., начальник Отдела культуры г. Волгодонска Воробьева И.С., начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Сохранение межэтнической стабильности в городе Волгодонске, повышение информированности граждан о культуре народов, проживающих на территории города Волгодонска | 01.10.2019 | 30.12.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 90,0 | 90,0 | 0,0 |  |
| 50 | Мероприятие 10.1 Фестиваль народов Дона | Воробьева И.С., начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Отделом по молодежной политике Администрации города Волгодонска Фестиваль народов Дона включен в план городских мероприятий на IV квартал 2019 года. Мероприятие проводится ежегодно и направлено на активизацию межнационального культурного обмена, укрепление творческих контактов и взаимопонимание между представителями разных национальностей | 01.11.2019 | 29.11.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 |  |
| 51 | Мероприятие 10.2 Концертная программа, посвященная Дню народному единства | Жукова А.Н., начальник Отдела культуры г. Волгодонска | Отделом культуры г. Волгодонска будет составлена концертная программа, которая состоится 4 ноября в рамках празднования Дня народного единства | 04.11.2019 | 04.11.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  |
| 52 | Мероприятие 10.3 Дни казачьей культуры | Жукова А.Н., начальник Отдела культуры г. Волгодонска | Отделом культуры г. Волгодонска разрабатывается план мероприятий в рамках проведения Дней казачьей культуры. Мероприятия направлены на приобщение населения к народным традициям казачества Донского края, обеспечение исторической преемственности поколений и развитие казачьей культуры | 01.10.2019 | 31.10.2019 | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 0,0 |  |
| 53 | Контрольное событие программы 10 Повышение уровня гражданских инициатив, направленных на гармонизацию межэтнических отношений, укрепление позитивного этнического самосознания | Жукова А.Н., начальник Отдела культуры г. Волгодонска Воробьева И.С., начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Сохранение межэтнической стабильности в городе Волгодонске, повышение информированности граждан о культуре народов, проживающих на территории города Волгодонска. Увеличение доли населения, участвующей в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических отношений в 2018 году до 10% от общего числа жителей города. | 30.12.2019 | 30.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 54 | Итого по муниципальной программе: |  | Х | Х | Х | федеральный бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 707,0 | 707,0 | 585,4 |  |

Начальник отдела

по организационной работе и взаимодействию

с общественными организациями

Администрации города Волгодонска                                                                                                                          И.К. Подласенко

Начальник отдела бухгалтерского учета -

главный бухгалтер Администрации города Волгодонска                                                                                        Е.И. Быкадорова

Главный бухгалтер Отдела культуры г. Волгодонска                                                                                                Е.А. Ястребова

# Text boxes

Мария Сергеевна Меренцова, тел: 8 (8639) 22-25-96