Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Муниципальная политика»

за 1-е полугодие 2014 года (по состоянию на 1 июля 2014 года)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | **Основное мероприятие 1**Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства  | Зорнина А.А.,начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города ВолгодонскаШевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащихУвеличение количества проводимых СО НКО социально значимых мероприятий и повышение качества их организации | 07.03.2014 | 13.11.2014 | 390,00 | - | - |
| 1.1. | Конкурс социальных проектов в 2014 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска | Зорнина А.А., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Увеличение доли городских СО НКО города, занятых реализацией социальных проектов  | 14.04.2014 | 20.06.2014 | 350,00 | - | - |
| 1.1.1  | Разработка проекта постановления Администрации города Волгодонска «О проведении конкурса социальных проектов в 2014 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска» | Зорнина А.А.,начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города ВолгодонскаПодласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | С учетом ежегодных рекомендаций Министерства экономического развития Российской Федерации разработано положение о проведении Конкурса социальных проектов в 2014 году среди социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска. Указанное положение утверждено постановлением Администрации города Волгодонска от 09.04.2014№ 1206 | 07.03.2014 | 09.04.2014 | - | - | - |
| 1.1.2  | Размещение информации о конкурсе социальных проектов в 2014 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска, на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Информация о проведении Конкурса была размещена на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальный конкурс социальных проектов НКО»: <http://volgodonskgorod.ru/node/7481> | 09.04.2014 | 26.05.2014 | - | - | - |
| 1.1.3 | Проведение индивидуальных консультаций для СО НКО по вопросам участия в конкурсе социальных проектов в 2014 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска | Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска проведены индивидуальные консультации для руководителей и сотрудников СО НКО по вопросам их участия в Конкурсе.21.03.2014 проведен семинар для руководителей и сотрудников СО НКО по вопросам разработки и написания социальных проектов. В семинаре приняли участие представители 20-ти ведущих социально ориентированных СО НКО города. | 14.04.2014 | 26.05.2014 | - | - | - |
| 1.1.4 | Заседание комиссии конкурса социальных проектов в 2014 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска | Зорнина А.А.,начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города ВолгодонскаПодласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | В адрес Администрации города Волгодонска для участия в Конкурсе поступило 10 заявок СО НКО с социальными проектами. Все проекты по решению конкурсной комиссии были допущены для участия в Конкурсе. | 29.05.2014 | 29.05.2014 | - | - | - |
| 1.1.5 | Итоговое заседание комиссии конкурса социальных проектов в 2014 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска | Зорнина А.А.,начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города ВолгодонскаПодласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | По итогам проведения Конкурса в качестве его победителей комиссией были признаны следующие 6 СО НКО:* Волгодонское городское отделение Ростовского областного отделения общественной организации «Всероссийское общество охраны природы» (ВООП);
* Автономная некоммерческая организация Региональный ресурсный центр «Здоровая семья»;
* Межрегиональный Союз общественных объединений «Федерация обществ потребителей Южного региона»;
* Волгодонская городская общественная организация деятелей культуры и искусства «Трио»;
* Некоммерческое партнерство «Карьера»;
* Городская общественная организация «Волгодонская ассоциация потребителей».
 | 20.06.2014 | 20.06.2014 | - | - | - |
| 1.1.6 | Разработка проекта Постановления Администрации города Волгодонска «Об определении победителей конкурса социальных проектов в 2014 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска, и о выделении муниципальных грантов на реализацию социальных проектов победителей» | Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Принято постановление Администрации города Волгодонска от 02.07.2014 №2201 «Об определении победителей конкурса социальных проектов в 2014 году среди социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска, и о выделении муниципальных грантов на реализацию социальных проектов победителей». | 23.06.2014 | 02.07.2014 | - | - | - |
| 1.1.7 | Мониторинг реализации социально значимых проектов СО НКО-победителей конкурса социальных проектов в 2014 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска | Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Мониторинг будет осуществляться отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска с 02.07.2014.  | 02.07.2014 | 13.11.2014 | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы Расширенное заседание комиссии конкурса социально значимых проектов для СО НКО на соискание муниципальных грантов в 2014 году по подведению итогов реализации социально значимых проектов СО НКО | Зорнина А.А.,начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города ВолгодонскаПодласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Проведение расширенного заседания комиссии конкурса планируется на 13.11.2014.Будут подведены итоги реализации СО НКО социальных проектов. | 13.11.2014  | 13.11.2014 | - | - | - |
| 1.2 | Конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города ВолгодонскаГорбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска  | В соответствии с п.5.2 раздела 5 положения о конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий», утвержденного постановлением Администрации города Волгодонска от 02.024.2012 № 828 конкурс проходит в три этапа:1 этап – до 01.06.20142 этап – до 01.08.20143 этап – с 01.08.2014 по 01.09.2014 | 01.06.2014 | 01.06.2014 | 40,00 | - | - |
| 1.2.1 | Разработка проекта постановления Администрации города Волгодонска «О проведении конкурса «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» | Горбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска  | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска подготовлено постановление Администрации города Волгодонска от 14.04.2014 № 1272 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 02.04.2012 № 828 «О проведении конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий». | 26.03.2014 | 14.04.2014 | - | - | - |
| 1.2.2 | Размещение информации о конкурсе «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2014 году на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Горбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска  | Информация о конкурсе «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2014 году размещена на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальная служба». | 15.04.2014 | 15.04.2014 | - | - | - |
| 1.2.3 | Прием заявок на участие в конкурсе «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2014 году | Горбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска  | Принято 10 заявок для участия в конкурсе | 15.04.2014 | 01.06.2014 | - | - | - |
| 1.2.4 | Организация и проведение заседаний конкурсной комиссии на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2014 году | Горбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска  | Заседание конкурсной комиссии проведено 11.07.2014 | июль – август 2014 | июль –август 2014 | - | - | - |
| 1.2.5 | Обеспечение возможности жителям города Волгодонска голосовать в режиме «Он-лайн» голосования за участников конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» | Солодовникова О.В., руководитель пресс-службы Администрации города Волгодонска,Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска  | В соответствии с п.5.9 раздела 5 положения о конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий», утвержденного постановлением Администрации города Волгодонска от 02.024.2012 № 828 «Он-лайн» проводилось с 16 по 30.07.2014 | 15.07.2014 | 30.07.2014 | - | - | - |
| 1.2.6 | Проведение итогового заседания конкурсной комиссии  | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города ВолгодонскаГорбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска  | Проведение итогового заседания запланировано на 08.08.2014 | 08.08.2014 | 08.08.2014 | - | - | - |
| 1.2.7 | Разработка проекта постановления Администрации города Волгодонска «О награждении победителей конкурса «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2014 году» | Горбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска  | - | 11.08.2014 | 31.08.2014 | - | - | - |
| 1.2 | **Контрольное событие программы**Награждение победителей конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2014 году» | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | - | 01.09.2014 | 01.09.2014 | 40,00 | - | - |
| 2 | **Основное мероприятие 2**Оказание содействия СО НКО в проведении социально значимых мероприятий | Зорнина А.А.,начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города ВолгодонскаПодласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Увеличение количества проводимых СО НКО социально значимых мероприятий и повышение качества их организации | 09.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2.1 | Размещение информации о проводимых СО НКО мероприятиях на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | В разделе «Некоммерческий сектор» на официальном сайте Администрации города Волгодонска регулярно размещается информация о федеральных, региональных и муниципальных грантовых конкурсах для СО НКО.В целях информирования жителей города о проводимых СО НКО мероприятий в феврале 2014 года был создан новый раздел официального сайта Администрации города Волгодонска «Галерея проектов социально ориентированных НКО города Волгодонска». Данный раздел содержит информацию о социальных практиках СО НКО города и итогах реализованных ими проектов в 2013 году. | 09.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 2.2 | Организация и проведение городского мероприятия «Ярмарка СО НКО» | Зорнина А.А.,начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города ВолгодонскаПодласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города ВолгодонскаГорбанева Н.М.,старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | В Ярмарке СО НКО приняли 29 городских общественных организаций. | 26.07.2014 | 26.07.2014 | - | - | - |
| 2.3 | Работа Центра общественных организаций г.Волгодонска | Горбанева Н.М.,старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Согласно утвержденному графику СО НКО велись личные приемы граждан.Проводилось анкетирования руководителей СО НКО, жителей города по вопросам Совета муниципальных образований Ростовской области.В течение всего периода на базе Центра общественных организаций г.Волгодонска оказывалось содействие в организации работы по консультативно-правовой помощи жителям города (бесплатные юридические консультации), руководителями и сотрудниками социально ориентированных некоммерческих организаций велись личные приемы жителей города, осуществляла работу Общественная приемная Мэра города Волгодонска. | 09.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 3 | **Основное мероприятие 3**Ведение реестра СО НКО, осуществляющих деятельность на территории города Волгодонска | Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций ведется по разделам, регулярно обновляется, размещен на официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе «Некоммерческий сектор». | 09.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 4 | **Основное мероприятие 4**Ведение реестра СО НКО-получателей поддержки Администрации города Волгодонска | Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Реестр НКО-получателей поддержки Администрации города Волгодонска размещен на официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе «Некоммерческий сектор».В соответствии с Постановлением Администрации города Волгодонска 10.04.2012 №939 «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей поддержки, оказываемой Администрацией города Волгодонска» в записи реестра по окончании проведения конкурса социальных проектов в 2014 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска внесены соответствующие дополнения. | 09.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 5 | **Основное мероприятие 5**Размещение информации на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделах «Некоммерческий сектор» и «Муниципальная служба» | Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города ВолгодонскаГорбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Информация разделов «Некоммерческий сектор» и «Муниципальная служба» официального сайта Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 1-го полугодия 2014 года регулярно обновлялась и поддерживалась в актуальном состоянии. | 09.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 6 | **Основное мероприятие 6**Организация повышения квалификации  | Шевелева Е.С.,начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города ВолгодонскаГорбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 25 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска прошли повышение квалификации по теме «Повышение профессиональной эффективности руководителя с помощью развития лидерских и управленческих компетенций» | 04.06.2014 – 05.06.2014 | 04.06.2014 – 05.06.2014 | 160,00 | 137,24 | 137,24 |
| 6.1 | Определение потребности в обучении и повышении квалификации муниципальных служащих  | Шевелева Е.С.,начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска изучена потребность муниципальных служащих в обучении и повышении квалификации. Подготовлен отчет о повышении квалификации руководителей и специалистов Администрации города Волгодонска в 2013 году. | 09.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 6.2 | Подготовка предложений по тематике курсов повышения квалификации муниципальных служащих | Шевелева Е.С.,начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | При подготовке распоряжения Администрации города Волгодонска от 05.02.2014 № 20 «Об утверждении сводного плана повышения квалификации муниципальных служащих Администрации города Волгодонска на 2014 год» были подготовлены и учтены предложений по тематике курсов повышения квалификации муниципальных служащих | 09.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 6.3 | Разработка и утверждение плана обучения и повышения квалификации муниципальных служащих | Шевелева Е.С.,начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска подготовлено распоряжение Администрации города Волгодонска от 05.02.2014 № 20 «Об утверждении сводного плана повышения квалификации муниципальных служащих Администрации города Волгодонска на 2014 год». | 09.01.2014 | 05.02.2014 | - | - | - |
| 6.4 | Организация участия муниципальных служащих в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи | Горбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска планируется в ноябре 2014 года организовать участие муниципальных служащих в обучающих семинарах  | ноябрь 2014 | ноябрь 2014 | - | - | - |
| 6.5 | Организация участия муниципальных служащих в курсах повышения квалификации с использованием дистанционных технологий обучения | Горбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска планируется в ноябре 2014 года организовать участия муниципальных служащих в курсах повышения квалификации с использованием дистанционных технологий обучения  | ноябрь 2014 | ноябрь 2014 | - | - | - |
| 6 | Контрольное событие программыНаправление на курсы повышения квалификации | Горбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 25 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска прошли повышение квалификации по теме «Повышение профессиональной эффективности руководителя с помощью развития лидерских и управленческих компетенций» | 09.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 7 | **Основное мероприятие 7**Организация работы по эффективному использованию кадрового резерва на муниципальной службе | Шевелева Е.С.,начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города ВолгодонскаГорбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска ведется работа по эффективному использованию кадрового резерва на муниципальной службе  | 09.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 7.1 | Создание и корректировка банка данных резерва кадров муниципальных служащих, в том числе муниципального резерва управленческих кадров | Горбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска ведется работа по комплектованию личных дел муниципальных служащих для резерва кадров. | 09.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 7.2 | Организация подготовки и утверждение индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих и лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров  | Горбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска  | 09.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 7.3 | Анализ реализации индивидуальных планов подготовки муниципальных служащих и лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров | Горбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 09.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 7.4 | Мониторинг использования кадрового резерва  | Горбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска регулярно ведется мониторинг использования кадрового резерва | 09.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 7.5 | Организационное и документационное обеспечение деятельности комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров  | Горбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В рамках организационного и документационного обеспечение деятельности комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров 05.03.2014 г. было проведено заседание комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров Администрации города Волгодонска (протокол № 9 от 05.03.2014г.). | 13.02 2014 | 05.03.2014 | - | - | - |
| 7.6 | Организация прохождения практики студентами образовательных учреждений высшего профессионального образования города Волгодонска в Администрации города Волгодонска | Горбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска организовано прохождение практики 25-ти студентов (распоряжение Администрации города Волгодонска от 06.02.2014 № 72 «Об организации преддипломной практики, от 20.06.2014 № 405 к «Об организации практики»). | 09.01.2014 | 31.12.2014 | - | - | - |
| 8 | **Основное мероприятие 8**Организация и проведение аттестации муниципальных служащих | Шевелева Е.С.,начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города ВолгодонскаГорбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров подготовлено распоряжение Администрации города Волгодонска от 07.03.2014 № 56 «Об утверждении состава комиссии по аттестации муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в 2014 году, списка муниципальных служащих Администрации города Волгодонска, подлежащих аттестации в 2014 году, графика проведения аттестации муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в 2014 году» | по графику | по графику | - | - | - |
| 8.1 | Организационное и документационное обеспечение проведения аттестаций муниципальных служащих в соответствии с принятыми правовыми актами | Горбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Подготовлено и проведено 1 заседание комиссии по аттестации муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | 20.06.2014 | 20.06.2014 | - | - | - |
| 8.2 | Обеспечение участия независимых экспертов в работе аттестационной комиссии  | Горбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В работе комиссии по аттестации обеспечено участие 2 независимых экспертов по деятельности муниципальных служащих | 20.06.2014 | 20.06.2014 | - | - | - |
| 8.3 | Контрольное событие программы Аттестация муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | Горбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров | За 1 полугодие было аттестовано 3 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | 20.06.2014 | 20.06.2014 | - | - | - |

Начальник отдела

по организационной работе

и взаимодействию с

общественными организациями

Администрации города Волгодонска А.А. Зорнина

И.о. начальника отдела

бухгалтерского учета-

главный бухгалтер

Администрации города Волгодонска О.Г. Степанова

И.К. Подласенко

22-25-96