**ОТЧЕТ**

**об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Муниципальная политика»**

**отчетный период 6 мес. 2015г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование основного мероприятия,мероприятия ведомственной целевой программы,контрольного события программы | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. [<1>](#Par1414) |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату [<1>](#Par1414) |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | **Основное мероприятие 1**Организация и проведение конкурсов профессионального мастерства  | Зорнина А.А.,начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города ВолгодонскаШевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих.Увеличение количества проводимых СО НКО социально значимых мероприятий и повышение качества их организации. | 01.03.2015 | 10.12.2015 | 390,00 | 350,00 | - | - |
| 1.1. | Конкурс социальных проектов в 2015 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска | Зорнина А.А., начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Увеличение доли городских СО НКО города, занятых реализацией социальных проектов. | 01.03.2015 | 12.12.2015 | 350,00 | 350,00 | - | - |
| 1.1.1  | Разработка проекта постановления Администрации города Волгодонска «О проведении конкурса социальных проектов в 2015 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска» | Зорнина А.А.,начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города ВолгодонскаПодласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | С учетом ежегодных рекомендаций Министерства экономического развития Российской Федерации разработано положение о проведении Конкурса социальных проектов в 2015 году среди социально. ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска. Указанное положение утверждено постановлением Администрации города Волгодонска от 23.03.2015 №1267. | 01.03.2015 | 23.03.2015 | - | - | - | - |
| 1.1.2  | Размещение информации о конкурсе социальных проектов в 2015 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска, на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Информация о проведении Конкурса была размещена на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальный конкурс социальных проектов НКО»: <http://volgodonskgorod.ru/node/7481> | 23.03.2015 | 23.03.2015 | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Проведение индивидуальных консультаций для СО НКО по вопросам участия в конкурсе социальных проектов в 2015 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска | Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска проведены индивидуальные консультации для руководителей и сотрудников СО НКО по вопросам их участия в Конкурсе.20.03.2015 проведен семинар для руководителей и сотрудников СО НКО по вопросам разработки и написания социальных проектов. В семинаре приняли участие представители 20-ти ведущих социально ориентированных СО НКО города. | 20.03.2015 | 22.05.2015 | - | - | - | - |
| 1.1.4 | Заседание комиссии конкурса социальных проектов в 2015 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска | Зорнина А.А.,начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города ВолгодонскаПодласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | В адрес Администрации города Волгодонска для участия в Конкурсе поступило 10 заявок СО НКО с социальными проектами. Все проекты по решению конкурсной комиссии были допущены для участия в Конкурсе. | 28.05.2015 | 28.05.2015 | - | - | - | - |
| 1.1.5 | Итоговое заседание комиссии конкурса социальных проектов в 2015 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска | Зорнина А.А.,начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города ВолгодонскаПодласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | По итогам проведения Конкурса в качестве его победителей комиссией были признаны следующие5 СО НКО:- Некоммерческое партнерство «Карьера»;- Региональная общественная организация содействия защите прав пострадавших от теракта «Волга-Дон»;- Региональная общественная организация содействия Донскому туризму и сохранению духовно-культурного наследия «Дон гостеприимный»;- Городская общественная организация «Союз художников Волгодонска»;- Автономная некоммерческая организация Региональный ресурсный центр «Здоровая семья». | 03.07.2015 | 03.07.2015 | - | - | - | - |
| 1.1.6 | Разработка проекта Постановления Администрации города Волгодонска «Об определении победителей конкурса социальных проектов в 2015 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска, и о выделении муниципальных грантов на реализацию социальных проектов победителей» | Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Принято постановление Администрации города Волгодонска от 20.07.2015 №1326 «Об определении победителей конкурса социальных проектов в 2015 году среди социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска, и о выделении муниципальных грантов на реализацию социальных проектов победителей». | 30.06.2015 | 20.07.2015 | - | - | - | - |
| 1.1.7 | Мониторинг реализации социально значимых проектов СО НКО-победителей конкурса социальных проектов в 2015 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска | Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Мониторинг будет осуществляться отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска с 20.07.2015. | 20.07.2015  | 30.11.2015 | - | - | - | - |
| 1.1 | Контрольное событиепрограммы Расширенное заседание комиссии конкурса социально значимых проектов для СО НКО на соискание муниципальных грантов в 2015 году по подведению итогов реализации социально значимых проектов СО НКО | Зорнина А.А.,начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города ВолгодонскаПодласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Проведение расширенного заседания комиссии конкурса планируется на 10.12.2015г.Будут подведены итоги реализации СО НКО социальных проектов. | 10.12.2015 | 10.12.2015 | - | - | - | - |
| 1.2 | Конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города ВолгодонскаГорбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска  | В соответствии с п.5.2 раздела 5 положения о конкурсе на звание «Лучший муниципальный служащий», утвержденного постановлением Администрации города Волгодонска от 02.024.2012 №828 конкурс проходит в три этапа:1 этап: до 1 июля – прием документов для участия в конкурсе;2 этап: до 1 октября – рассмотрение представленных претендентами документов и определение финалистов конкурса;3 этап: с 1 ноября по 30 ноября – презентация и защита творческой работы финалистами, подведение итогов конкурса. | 15.05.2015 | 30.11.2015 | 40,00 | - | - | - |
| 1.2.1 | Разработка проекта постановления Администрации города Волгодонска «О проведении конкурса «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» | Горбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска  | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска подготовлено постановление Администрации города Волгодонска от 01.05.2015 №503 «О внесении изменений в постановление Администрации города Волгодонска от 02.04.2012 №828 «О проведении конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий». | 01.04.2015 | 01.05.2015 | - | - | - | - |
| 1.2.2 | Размещение информации о конкурсе «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2015 году на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Горбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска  | Информации о конкурсе «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2015 году была размещена на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Муниципальная служба». | 15.05.2015 | 15.05.2015 | - | - | - | - |
| 1.2.3 | Прием заявок на участие в конкурсе «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2015 году | Горбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска  | Отделом муниципальной службы и кадров принято 14 заявок для участия в конкурсе Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2015 году. | 15.05.2015 | 01.07.2015 | - | - | - | - |
| 1.2.4 | Организация и проведение заседаний конкурсной комиссии на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2015 году | Горбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска  | В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 02.04.2012 №828 «О проведении конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий» заседания конкурсной комиссии будут проведены в период с 01.10.2015г. по 30.11.2015г. | 01.10.2015 | 30.11.2015 | - | - | - | - |
| 1.2.5 | Обеспечение возможности жителям города Волгодонска голосовать в режиме «Он-лайн» голосования за участников конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» | Солодовникова О.В., руководитель пресс-службы Администрации города Волгодонска,Горбачева И.С., главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска  | В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 02.04.2012 №828 «О проведении конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий» «on-line» голосование будет проведено в октябре 2015 года. | 01.10.2015 | 31.10.2015 | - | - | - | - |
| 1.2.6 | Проведение итогового заседания конкурсной комиссии  | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города ВолгодонскаГорбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска  | В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 02.04.2012 №828 «О проведении конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий» итоговое заседание комиссии будет проведено в ноябре 2015 года. | 01.11.2015 | 30.11.2015 | - | - | - | - |
| 1.2.7 | Разработка проекта постановления Администрации города Волгодонска «О награждении победителей конкурса «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2015 году» | Горбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска  | Постановление Администрации города Волгодонска «О награждении победителей конкурса «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2015 году» будет разработано до 31.12.2015г. | 01.12.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - |
| 1.2 | **Контрольное событие программы**Награждение победителей конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий города Волгодонска» в 2015 году» | Шевелева Е.С., начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 02.04.2012 №828 «О проведении конкурса на звание «Лучший муниципальный служащий» награждение победителей конкурса проводится главой Администрации города Волгодонска в торжественной обстановке на мероприятии, посвященном празднованию Дня местного самоуправления. | 21.04.2016 | 21.04.2016 | - | - | - | - |
| 2 | **Основное мероприятие 2**Оказание содействия СО НКО в проведении социально значимых мероприятий | Зорнина А.А.,начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города ВолгодонскаПодласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Увеличение количества проводимых СО НКО социально значимых мероприятий и повышение качества их содержания. | 12.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - |
| 2.1 | Размещение информации о проводимых СО НКО мероприятиях на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | В разделе «Некоммерческий сектор» на официальном сайте Администрации города Волгодонска регулярно размещается информация о федеральных, региональных и муниципальных грантовых конкурсах для СО НКО.Добавлены подразделы «Как создать НКО» и «Инфраструктура поддержки НКО». | 12.01.2015 | 31.12.2015 | - | - | - | - |
| 2.2 | Организация и проведение городского мероприятия «Ярмарка СО НКО» | Зорнина А.А.,начальник отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города ВолгодонскаПодласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города ВолгодонскаГорбанева Н.М.,старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | В рамках подготовки к проведению Ярмарке СО НКО отделом по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями проведено 08.07.2015г. проведено совещание с руководителями и сотрудниками СО НКО.16.07.2015г. проведено выездное совещание по вопросу определения мест расположения экспозиций СО НКО на правой аллее МАУК «Парк Победы».Ярмарка СО НКО состоялась 25.07.2015г. Участие приняли 29 общественных организаций. | 25.07.2015 | 25.07.2015 | - | - | - | - |
| 2.3 | Работа Центра общественных организаций г.Волгодонска | Горбанева Н.М.,старший инспектор отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Согласно утвержденному графику СО НКО велись личные приемы граждан.В течение всего периода на базе Центра общественных организаций г.Волгодонска оказывалось содействие в организации работы по консультативно-правовой помощи жителям города (бесплатные юридические консультации), руководителями и сотрудниками социально ориентированных некоммерческих организаций велись личные приемы жителей города. | 12.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - | - |
| 3 | **Основное мероприятие 3**Ведение реестра СО НКО, осуществляющих деятельность на территории города Волгодонска | Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Реестр социально ориентированных некоммерческих организаций ведется по разделам, регулярно обновляется, размещен на официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе «Некоммерческий сектор». | 12.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - | - |
| 4 | **Основное мероприятие 4**Ведение реестра СО НКО-получателей поддержки Администрации города Волгодонска | Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города Волгодонска | Реестр НКО-получателей поддержки Администрации города Волгодонска размещен на официальном сайте Администрации города Волгодонска в разделе «Некоммерческий сектор».В соответствии с Постановлением Администрации города Волгодонска 10.04.2012 №939 «Об утверждении Положения о порядке ведения реестра социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей поддержки, оказываемой Администрацией города Волгодонска» в записи реестра по окончании проведения конкурса социальных проектов в 2015 году среди СО НКО, осуществляющих свою деятельность на территории города Волгодонска внесены соответствующие дополнения. | 12.01.2015 | 20.07.2015 | - | - | - | - |
| 5 | **Основное мероприятие 5**Размещение информации на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в разделах «Некоммерческий сектор» и «Муниципальная служба» | Подласенко И.К., главный специалист отдела по организационной работе и взаимодействию с общественными организациями Администрации города ВолгодонскаГорбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Информация разделов «Некоммерческий сектор» и «Муниципальная служба» официального сайта Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 1-го полугодия 2015 года регулярно обновлялась и поддерживалась в актуальном состоянии. | 12.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - | - |
| 6 | **Основное мероприятие 6**Организация повышения квалификации  | Шевелева Е.С.,начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города ВолгодонскаГорбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 27 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска прошли повышение квалификации: 2 – по теме: «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления», 25 – в рамках аппаратного обучения по теме: «Коучинг – как современный стиль управления руководителя». | 28.04.201504.06.2015  | 29.04.201505.06.2015 | 160,00 | 200,00 | 137,24 | 2 муниципальных контракта на общую сумму 137,24 |
| 6.1 | Определение потребности в обучении и повышении квалификации муниципальных служащих  | Шевелева Е.С.,начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска изучена потребность муниципальных служащих в обучении и повышении квалификации. Подготовлен отчет о повышении квалификации руководителей и специалистов Администрации города Волгодонска в 2014 году. | 12.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - | - |
| 6.2 | Подготовка предложений по тематике курсов повышения квалификации муниципальных служащих | Шевелева Е.С.,начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | При подготовке распоряжения Администрации города Волгодонска от 24.02.2015 № 26 «Об утверждении сводного плана повышения квалификации муниципальных служащих Администрации города Волгодонска на 2015 год» были подготовлены и учтены предложений по тематике курсов повышения квалификации муниципальных служащих. | 01.02.2015 | 24.02.2015 | - | - | - | - |
| 6.3 | Разработка и утверждение плана обучения и повышения квалификации муниципальных служащих | Шевелева Е.С.,начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска подготовлено распоряжение Администрации города Волгодонска от Волгодонска от 24.02.2015 № 26 «Об утверждении сводного плана повышения квалификации муниципальных служащих Администрации города Волгодонска на 2015 год». | 01.02.2015 | 24.02.2015 | - | - | - | - |
| 6.4 | Организация участия муниципальных служащих в обучающих семинарах, в том числе в режиме видеоконференцсвязи | Горбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 25 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска прошли повышение квалификации по теме «Коучинг – как современный стиль управления руководителя»; 2 муниципальных служащих по теме: «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления». | 28.04.201504.06.2015  | 29.04.201505.06.2015 | - | - | - | - |
| 6.5 | Организация участия муниципальных служащих в курсах повышения квалификации с использованием дистанционных технологий обучения | Горбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска планируется в ноябре 2015 года организовать участие муниципальных служащих в курсах повышения квалификации с использованием дистанционных технологий обучения. | 01.11.2015 | 30.11.2015 | - | - | - | - |
| 6 | Контрольное событие программыНаправление на курсы повышения квалификации | Горбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | 25 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска прошли повышение квалификации по теме «Коучинг – как современный стиль управления руководителя»; 2 муниципальных служащих по теме: «Противодействие коррупции в органах государственного и муниципального управления». | 28.04.201504.06.2015  | 29.04.201505.06.2015 | - | - | - | - |
| 7 | **Основное мероприятие 7**Организация работы по эффективному использованию кадрового резерва на муниципальной службе | Шевелева Е.С.,начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города ВолгодонскаГорбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска ведется работа по эффективному использованию кадрового резерва на муниципальной службе: комплектование личных дел, подготовка и утверждение индивидуальных планов профессионального развития и последующий анализ их реализации, обеспечение деятельности комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров. | 12.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - | - |
| 7.1 | Создание и корректировка банка данных резерва кадров муниципальных служащих, в том числе муниципального резерва управленческих кадров | Горбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска ведется работа по комплектованию личных дел муниципальных служащих для резерва кадров. | 12.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - | - |
| 7.2 | Организация подготовки и утверждение индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих и лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров  | Горбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска регулярно ведется работа по подготовке и утверждению индивидуальных планов профессионального развития муниципальных служащих и лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров. | 12.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - | - |
| 7.3 | Анализ реализации индивидуальных планов подготовки муниципальных служащих и лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров | Горбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска проведен анализ реализации индивидуальных планов подготовки муниципальных служащих и лиц, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров. | 01.06.2015 | 30.06.2015 | - | - | - | - |
| 7.4 | Мониторинг использования кадрового резерва  | Горбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | За I полугодие 2015 года из муниципального резерва управленческих кадров было назначено на должности 3 человека, из них 1 – должность руководителя МКУ, 2 – должности муниципальной службы, относящейся к главной группе должностей. | 12.01.2015 | 30.06.2015 | - | - | - | - |
| 7.5 | Организационное и документационное обеспечение деятельности комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров  | Горбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В рамках организационного и документационного обеспечение деятельности комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров 20.02.2015 и 02.06.2015 г. было проведено заседание комиссии по формированию и подготовке муниципального резерва управленческих кадров Администрации города Волгодонска (протокол № 10 от 20.02.2015, № 11 от 02.06.2015.). | 20.02.201502.06.2015 | 20.02.201502.06.2015 | - | - | - | - |
| 7.6 | Организация прохождения практики студентами образовательных учреждений высшего профессионального образования города Волгодонска в Администрации города Волгодонска | Горбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска организовано прохождение практики 12-ти студентов (распоряжение Администрации города Волгодонска от 13.02.2015 №52лс «Об организации практики», распоряжение Администрации города Волгодонска от 24.02.2015 №42к «Об организации преддипломной практики, от 24.06.2015 № 119к «Об организации практики»). | 16.02.2015 | 30.06.2015 | - | - | - | - |
| 8 | **Основное мероприятие 8**Организация и проведение аттестации муниципальных служащих | Шевелева Е.С.,начальник отдела муниципальной службы и кадров Администрации города ВолгодонскаГорбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Отделом муниципальной службы и кадров подготовлено распоряжение Администрации города Волгодонска от 15.04.2015 №26 «Об утверждении состава комиссии по аттестации муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в 2015 году, списка муниципальных служащих Администрации города Волгодонска, подлежащих аттестации в 2015 году, графика проведения аттестации муниципальных служащих Администрации города Волгодонска в 2015 году». | 01.06.2015 | 19.06.2015 | - | - | - | - |
| 8.1 | Организационное и документационное обеспечение проведения аттестаций муниципальных служащих в соответствии с принятыми правовыми актами | Горбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Подготовлено и проведено 1 заседание комиссии по аттестации муниципальных служащих Администрации города Волгодонска. | 01.06.2015 | 19.06.2015 | - | - | - | - |
| 8.2 | Обеспечение участия независимых экспертов в работе аттестационной комиссии  | Горбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | В работе комиссии по аттестации обеспечено участие 4 независимых экспертов по деятельности муниципальных служащих. | 01.06.2015 | 19.06.2015 | - | - | - | - |
| 8.3 | Контрольное событие программы Аттестация муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | Горбачева И.С.,главный специалист отдела муниципальной службы и кадров | За 1 полугодие 2015 года было аттестовано 6 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска. | 01.06.2015 | 19.06.2015 | - | - | - | - |

Начальник отдела

по организационной работе

и взаимодействию с

общественными организациями

Администрации города Волгодонска А.А. Зорнина

Начальник отдела

муниципальной службы и кадров

Администрации города Волгодонска Е.С. Шевелева

Начальник отдела

бухгалтерского учета-

главный бухгалтер

Администрации города Волгодонска Е.И. Быкадорова

И.К. Подласенко, тел. 22-25-96