| Таблица 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска "Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска" по состоянию на 01.07. 2018 года . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реалии-зации меро-приятия | Факти-ческая дата оконча-ния реализа-ции меро-приятия, наступ-ления конт-рольного события | Источник финанси-рования | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой |  | предус-мотрено сводной бюджет-ной росписью | кассовый расход на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска, начальник отдела С.С. Волкова | Х | Х | Х | Всего по муници-пальной программе | 50 926,2 |  | 50 926,2 | 97,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 23 873,0 |  | 23 873,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 26 931,6 |  | 26 931,6 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 121,6 |  | 121,6 | 97,7 | 0,0 |
| 2. | Мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий «Сквер «Дружба» (ул. Энтузиастов 9а)» | Участник 3. МАУК «Парк Победы» директор В.С. Золотарев | Проведены торги. Заключен договор от 26.06.2018 №75. | июнь 2018 | декабрь 2018 | Всего по мероприя-тию 1. | 31 040,5 |  | 31 040,5 | 97,7 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 6 587,5 |  | 6 587,5 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 24 348,7 |  | 24 348,7 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 104,3 |  | 104,3 | 97,7 | 0,0 |
| 3. | Контрольное событие 1.1. программы | Х | Подрядчик приступил к работам | июнь 2018 | декабрь 2018 | Х | Х |  | Х | Х | Х |
| 4. | Основное мероприятие 2. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | МАУК «Парк Победы» Директор В.С. Золотарев |  | Х | Х | Всего по мероприя-тию 2. | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 3. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | МКУ «ДСиГХ» начальник ОРУиРО Е.Н.Никонова, начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Проведены торги, заключены договора | июнь 2018 | декабрь 2018 | Всего по мероприя-тию 3. | 19 885,7 | 19 885,7 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 17 285,5 | 17 285,5 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 2 582,9 | 2 582,9 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 17,3 | 17,3 |  | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Мероприятие 3.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартир-ного дома Весенняя, 34 | МКУ «ДСиГХ» начальник ОРУиРО Е.Н.Никонова, начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Заключен договор от 30.06.2018 № 34 | июнь 2018 | декабрь 2018 | Всего по мероприятию 1.3.1. | 3 081,3 | 3 081,3 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 2 678,3 | 2 678,3 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 400,3 | 400,3 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2,7 | 2,7 |  | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Мероприятие 3.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартир-ных домов М. Горького,79 М.Горького,81 М.Горького,83 | МКУ «ДСиГХ» начальник ОРУиРО Е.Н.Никонова, начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Заключен договор от 23.06.2018 №1 | июнь 2018 | декабрь 2018 | Всего по мероприятию 1.3.2. | 16 804,4 | 16 804,4 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 14 607,2 | 14 607,2 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 2 182,6 | 2 182,6 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 14,6 | 14,6 |  | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Контрольное событие 1.2. программы | МКУ «ДСиГХ» и.о. директора Е.Д. Нигай | Подрядчик приступил к работам | июнь 2018 | декабрь 2018 | Х | Х | Х |  | Х | Х |

И.о. начальника отдела координации отраслей городского хозяйства

Администрации города Волгодонска											В.С. Ливенцова

Начальник отдела бухгалтерского учета

– главный бухгалтер	 Администрации города Волгодонска							            Е.И. Быкадорова

И.о. директора МКУ «ДСиГХ»												Е.Д. Нигай

И.В. Бондаренко 25 28 17

| Таблица 11 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |
| об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» за 1 полугодие 2018 года |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс.руб.) |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» | всего | 51 129,4 | 50 926,2 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 23 873,0 | 23 873,0 | 0,0 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 26 931,6 | 26 931,6 | 0,0 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 121,6 | 121,6 | 97,7 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 203,2 | 0,0 | 2,3 |
| Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий | всего | 31 042,8 | 31 040,5 | 100,0 |
|  | федеральный бюджет | 6 587,5 | 6 587,5 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 24 348,7 | 24 348,7 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 104,3 | 104,3 | 97,7 |
|  | внебюджетные источники | 2,3 | 0,0 | 2,3 |
| Основное мероприятие 3. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | всего | 20 086,6 | 19 885,7 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 17 285,5 | 17 285,5 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 2 582,9 | 2 582,9 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 17,3 | 17,3 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 200,9 | 0,0 | 0,0 |

И.о. начальника отдела координации отраслей

городского хозяйства Администрации

города Волгодонска								В.С. Ливенцова

Начальник отдела бухгалтерского

учета  –  главный бухгалтер

Администрации города Волгодонска					Е.И. Быкадорова

И.о. директора МКУ «ДСиГХ»						Е.Д. Нигай

И.В. Бондаренко

25 28 17