## 01.07.2018
Таблица 9
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске" за отчетный период 1 полугодие 2018 года
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Источник финансирования | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их неосвоения
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»
1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дошкольного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Предоставление услуг дошкольного образования всем детям от 5 до 7 лет, внедрение федерального государственного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях г.Волгодонска | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 510355.5 | 510355.5 | 268174.9
[6 empty] | местный бюджет | 240720.5 | 240720.5 | 107241.5
1.1.1 | Мониторинг создания дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева Руководители МБДОУ | Уменьшение численности детей 3 - 7 лет, состоящих в очереди на получение места в дошкольном образовательном учреждении | 2018-01-01 | 31.12.2018 (1 раз в квартал) | федеральный бюджет | финансирование не требуется
областной бюджет
местный бюджет
1.1.2 | Оснащение оборудованием и инвентарем дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева Руководители МБДОУ | Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска | 2018-01-01 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 3912.3 | 3912.3 | 170.6
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
1.1.3 | Мониторинг внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева Руководители МБДОУ | Внедрение федерального государственного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях г.Волгодонска | 2018-01-01 | 31.12.2018 (1 раз в полугодие) | федеральный бюджет | финансирования не требуется
областной бюджет
местный бюджет
1.1.4 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева Руководители МБДОУ | Увеличение численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению | 2018-01-01 | 31.12.2018 (ежеквартально) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | обучение
[6 empty] | областной бюджет | 87.2 | 87.2 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 533.8 | 533.8 | 121.4
1.1.5 | Закупка энергосберегающих ламп | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, с целью снижения ежегодного объема потребления электрической энергии | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник Руководители МБДОУ |  |  |  | областной бюджет | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0
1.1.6 | Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Обеспечение выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях в полном объеме | 2018-01-01 | 31.12.2018 (ежеквартально) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | областной бюджет | 34638.6 | 34638.6 | 9880
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
1.1.7 | Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведение выборочного капитального ремонта кровель МБДОУ ДС "Колокольчик" г.Волгодонска, МБДОУ ДС "Уголек" г.Волгодонска, МБДОУ ДС "Улыбка" г.Волгодонска | 2018-04-28 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 3550.6 | 3550.6 | 0
|  | Руководитель МБДОУ ДС "Колокольчик" г.Волгодонска, МБДОУ ДС "Уголек" г.Волгодонска, МБДОУ ДС "Улыбка" г.Волгодонска |  |  |  | местный бюджет | 1429.2 | 1429.2 | 0
| Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведение выборочного капитального ремонта зданий (замена оконных блоков) МБДОУ ДС "Колобок" г.Волгодонска, МБДОУ ДС "Кораблик" г.Волгодонска | 2018-04-28 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 930 | 930 | 0
|  | Руководитель МБДОУ ДС "Колобок" г.Волгодонска, МБДОУ ДС "Кораблик" г.Волгодонска |  |  |  | местный бюджет | 374.3 | 374.3 | 0
1.2 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Руководители дошкольных образовательных учреждений | Создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность в дошкольных образовательных учреждениях | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 3577.3 | 3577.3 | 824.8
1.2.1 | Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Руководители дошкольных образовательных учреждений | Улучшение систем обеспечения пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | все противопожарные мероприятия кроме обучение пожминимуму
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 3545.8 | 3545.8 | 816.6
1.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | Руководители дошкольных образовательных учреждений | Обеспечение укомплектованности дошкольных образовательных учреждений обученными лицами, ответственными за пожарную безопасность в полном объеме | 2018-01-01 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 31.5 | 31.5 | 8.2
| Контрольное событие программы подпрограммы 1 | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Е.Г. Комлева | Количество воспитанников, которым предоставлена услуга по основной общеобразовательной программе дошкольного образования – 9 470 чел. | Х | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | Х | X | Х | X | X
Подпрограмма 2 «Общее образование»
2.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного общего образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Создание условий, соответствующих требованиям ФГОС, в 100% общеобразовательных учреждений, предоставление возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями для 100% обучающихся, предоставление возможности получения инклюзивного образования детям-инвалидам, доведение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений не менее чем до 100% от средней заработной платы по Ростовской области, увеличение доли молодых педагогов | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 463376.4 | 463376.4 | 254585.6
[6 empty] | местный бюджет | 201592.6 | 201592.6 | 95613.5
2.1.1 | Мониторинг введения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска | 2018-01-01 | до 15.09.2018 | федеральный бюджет | финансирование не требуется
областной бюджет
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет
2.1.2 | Обеспечение обучающихся общеобразовательных учреждений города Волгодонска бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.А. Титова | Обеспеченность обучающихся общеобразовательных учреждений г.Волгодонска бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 2018-01-01 | до 01.10.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 7788 | 7788 | 2905.3
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
2.1.3 | Обеспечение повышения квалификации педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений города Волгодонска в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Увеличение доли педагогических и управленческих работников общеобразовательных учреждений города Волгодонска, прошедших повышение квалификации в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 2018-01-01 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | Обучение местный без пожарки
[6 empty] | областной бюджет | 171.7 | 171.7 | 76.8
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 175.7 | 175.7 | 12.7
2.1.4 | Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ общеобразовательных учреждений города Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Улучшение результатов единого государственного экзамена в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска | 2018-01-01 | до 01.10.2018 года | федеральный бюджет | финансирования не требуется
областной бюджет
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет
2.1.5 | Закупка энергосберегающих ламп | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, с целью снижения ежегодного объема потребления электрической энергии | 2018-01-01 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | областной бюджет | 369 | 369 | 189.3
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
2.1.6 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Лицей № 16" г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведение комплексного капитального ремонта здания | 2018-01-01 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0
|  | Руководитель МБОУ "Лицей № 16" г.Волгодонска |  |  |  | местный бюджет | 1717.4 | 1717.4 | 0
2.1.7 | Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведение выборочного капитального ремонта кровель МБОУ СШ № 9 г.Волгодонска, МБОУ СШ № 23 г.Волгодонска, МБОУ "Лицей № 24" г.Волгодонска, МБОУ "Лицей "Политэк" г.Волгодонска, МБОУ СШ "Центр образования" г.Волгодонска | 2018-04-28 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 10476.1 | 10476.1 | 0
|  | Руководитель МБОУ СШ № 9 г.Волгодонска. МБОУ СШ № 23 г.Волгодонска, МБОУ "Лицей № 24" г.Волгодонска, МБОУ "Лицей "Политэк" г.Волгодонска, МБОУ СШ "Центр образования" г.Волгодонска |  |  |  | местный бюджет | 4216.9 | 4216.9 | 0
2.1.8 | Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведение выборочного капитального ремонта зданий (замена оконных блоков) МБОУ СШ № 9 г.Волгодонска, МБОУ СШ № 13 г.Волгодонска, МБОУ СШ № 15 г.Волгодонска | 2018-04-28 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 3892.4 | 3892.4 | 0
|  | Руководитель МБОУ СШ № 9 г.Волгодонска, МБОУ СШ № 13 г.Волгодонска, МБОУ СШ № 15 г.Волгодонска |  |  |  | местный бюджет | 1566.8 | 1566.8 | 0
2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность в общеобразовательных учреждениях | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | Панкова
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 2257.3 | 2257.3 | 645.5
2.2.1 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности общеобразовательных учреждений города Волгодонска | Руководители общеобразовательных учреждений | Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений города Волгодонска | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 2232.6 | 2232.6 | 645.5
2.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | Руководители общеобразовательных учреждений | Обеспечение укомплектованности общеобразовательных учреждений обученными лицами, ответственными за пожарную безопасность в полном объеме | 2018-01-01 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | обучение пожминимуму
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 24.7 | 24.7 | 0
2.3 | Основное мероприятие 2.4 Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Создание условий для формирования мотивации у учащихся к здоровому образу жизни | март 2018 | аперель 2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 1558.9 | 1558.9 | 1558.7
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 627.5 | 627.5 | 627.4
2.4 | Основное мероприятие 2.6 Обеспечение бесплатным питанием детей в лагерях с дневным пребыванием детей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Получение бесплатного питания детьми в лагерях с дневным пребыванием детей | 2018-01-01 | 31.12.2018 (по отдельному графику) | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 5855.4 | 5855.4 | 466.6
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 2357 | 2357 | 1969.7
2.5 | Основное мероприятия 2.7 Организация и проведение мероприятий с детьми | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Увеличение доли одаренных и талантливых детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, охваченных мероприятиями программ (проекта) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | 2018-01-01 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 1035.8 | 1035.8 | 493.8
2.5.1 | Мероприятия по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Увеличение количества подростков, обучающихся в общеобразовательных учреждениях в возрасте от 14 до 18 лет из числа, относящихся к "группам риска", проживающих в неполных, многодетных и неблагополучных семьях, а также состоящих на всех видах учета к трудовой занятости | 2018-01-01 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 441.3 | 441.3 | 230.3
2.6 | Основное мероприятие 2.11. Софинансирование расходов на разработку проекта "привязки" экономически эффективной проектной документации повторного использования по объекту "Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне «В-9» города Волгодонска" | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проектно - сметная документация с положительным заключением государственной экспертизы | 2018-01-01 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0
|  | Директор МКУ «Департамент строительства» С.А. Попов |  |  |  | местный бюджет | 9205.8 | 9205.8 | 0
2.8 | Основное мероприятие 2.12. Проведение достоверности определения стоимости проектных и изыскательских работ на строительство объектов: «общеобразовательное учреждение на 600 мест (бывшая ст. Красноярская)» и «спортивный комплекс с плавательным бассейном с привязкой к планируемому строительству общеобразовательного учреждения на 600 мест в бывшей ст. «Красноярской» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Подготовка к разработке проектной документации на строительство объектов: "Общеобразовательное учреждение на 600 мест (бывшая ст. Красноярская)" и "спортивный комплекс с плавательным бассейном с привязкой к планируемому строительству общеобразовательного учреждения на 600 мест в бывшей ст. Красноярской" | 2018-04-12 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0
|  | Директор МКУ «Департамент строительства» А.В. Усов |  |  |  | местный бюджет | 40 | 40 | 12
| Контрольное событие подпрограммы 2 | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Количество учащихся, которым представлены услуги по общеобразовательной программе начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования – 15 365 чел. Количество воспитанников, которым предоставлена услуга по основной общеобразовательной программе дошкольного образования – 125 чел. | Х | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | Х | X | Х | X | X
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей» | [10 empty] | дополнительное образование + лагеря
3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Обеспечение детей охватом программами дополнительного образования не менее 70 % от 7 до 18 лет, обеспечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, возможностью получать бесплатное обучение по программам дополнительного образования | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 2109.2 | 2109.2 | 1054.6
|  | Руководители учреждений дополнительного образования |  |  |  | местный бюджет | 144260.3 | 144260.3 | 74130.8
3.1.1 | Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов учреждений дополнительного образования детей города Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Увеличение доли педагогических и руководящих работников учреждений дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации | 2018-01-01 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | Обучение без пожарки
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
|  | Руководители учреждений дополнительного образования |  |  |  | местный бюджет | 78.1 | 78.1 | 0
3.1.2 | Софинансирование расходов на повышение заработной платы педагогическим работникам муниципальных учреждений дополнительного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Достижение целевого показателя по средней заработной плате педагогических работников учреждений дополнительного образования детей | 2018-01-01 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Руководители учреждений дополнительного образования |  |  |  | областной бюджет | 2109.2 | 2109.2 | 1054.6
[6 empty] | местный бюджет | 849 | 849 | 438.5
3.2 | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность в образовательных учреждениях | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | Панкова
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Руководители учреждений дополнительного образования |  |  |  | местный бюджет | 1006 | 1006 | 246.6
3.2.1 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений дополнительного образования города Волгодонска | Руководители учреждений дополнительного образования | Обеспечение пожарной безопасности учреждений дополнительного образования города Волгодонска | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | все противопожарные мероприятия кроме обучение пожминимуму
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 993 | 993 | 246.6
3.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | Руководители учреждений дополнительного образования | Обеспечение укомплектованности учреждений дополнительного образования обученными лицами, ответственными за пожарную безопасность в полном объеме | 2018-01-01 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | обучение пожминимуму
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 13 | 13 | 0
3.3. | Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение мероприятий с детьми | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Увеличение доли одаренных и талантливых детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования города Волгодонска, охваченных мероприятиями программ (проектов) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | 2018-01-01 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
|  | Руководители учреждений дополнительного образования |  |  |  | местный бюджет | 1166.3 | 1166.3 | 510.5
3.3.1 | Мероприятия по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Увеличение количества подростков, обучающихся в учреждениях дополнительного образования города Волгодонска в возрасте от 14 до 18 лет из числа, относящихся к "группам риска", проживающих в неполных, многодетных и неблагополучных семьях, а также состоящих на всех видах учета к трудовой занятости | 2018-01-01 | 2018-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
|  | Руководители учреждений дополнительного образования детей |  |  |  | местный бюджет | 443.1 | 443.1 | 229.8
| Контрольное событие подпрограммы 3 | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Количество детей, которым предоставлена услуга по дополнительным образовательным программам за пределами основных общеобразовательных программ – 10 845 чел. | Х | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | Х | X | Х | X | X
Подпрограмма 4 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования»
4.1 | Основное мероприятие 4.1 Осуществление психолого - педагогического, программно - методического сопровождения деятельности муниципальных бюджетных учреждений | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, до 85,0%, Обеспечение своевременного включения в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получения жилья (100% нужд), увеличение количества детей, получивших психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 5237.2 | 5237.2 | 2421
4.2 | Основное мероприятие 4.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
|  | В.В. Попова Г.Н. Мельничук |  |  |  | местный бюджет | 86.3 | 86.3 | 35.5
4.2.1 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | В.В. Попова Г.Н.Мельничук | Обеспечение пожарной безопасности Управления образования г.Волгодонска, МБУ ЦПП МСП "Гармония" г.Волгодонска | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | все противопожарные мероприятия кроме обучение пожминимуму
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 84.9 | 84.9 | 35.5
4.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | В.В. Попова Г.Н.Мельничук | Обеспечение укомплектованности Управления образования г.Волгодонска | 2018-01-01 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | обучение пожминимуму
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 1.4 | 1.4 | 0
4.3 | Основное мероприятие 4.3 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, И.И. Юдина | Своевременное снабжение программным и материально – техническим обеспечением Управления образования г.Волгодонска | 2018-01-01 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | цел.ст. 907-0709-0642504-244
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 1284.8 | 1284.8 | 432.7
4.4 | Основное мероприятие 4.4 Обеспечение реализации подпрограммы | Заместители начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина, Е.Г. Комлева | Создание условий для реализации подпрограммы | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 724.4 | 724.4 | 200.3 |  | Основ.мероприятие 4,4 Подпрограммы 4
[6 empty] | областной бюджет | 34640.8 | 34640.8 | 15548.7
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 28824.3 | 28824.3 | 12593.3
4.4.1 | Информационно-разъяснительная работа об обустройстве детей-сирот и мерах их социальной поддержки | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье), от количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | финансирования не требуется
областной бюджет
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет
4.4.2 | Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Обеспечение функционирования отдела опеки и попечительства в соответствии со штатной численностью | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 4662.2 | 4662.2 | 1834.8
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
4.4.3 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Обеспечение основных потребностей подопечных детей в одежде, продуктах питания, организации досуга | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 22145.7 | 22145.7 | 10262.2
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
4.4.4 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности внутрирайонном транспорте (кроме такси) | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Обеспечение детей-сирот, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом в городском транспорте | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 258.2 | 258.2 | 114.8
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
4.4.5 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Предоставление усыновителям, опекунам, приемным родителям мер государственной поддержки при приеме ребенка в семью за счет средств федерального бюджета | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 724.4 | 724.4 | 200.3
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
4.4.6 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в приемных семьях | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Обеспечение основных потребностей приемных детей в одежде, продуктах питания, организации досуга | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 6823.8 | 6823.8 | 3129.2
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
4.4.7 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан РФ, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Предоставление усыновителям выплат единовременного пособия за счет средств областного бюджета | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 270 | 270 | 60
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
4.4.8 | Осуществление полномо­чий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона "О социальной поддержке дет­ства в Ростовской области" | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Обеспечение основных потребностей граждан из числа детей-сирот в одежде, продуктах питания, организации досуга на период их обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 112.1 | 112.1 | 95.1
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
4.4.9 | Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Получение кандидатами в усыновители, опекуны, приемные родители навыков общения с детьми-сиротами, адекватного восприятия их поведения. Уменьшение количества отказов опекунов (попечителей) от подопечных детей. | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 368.8 | 368.8 | 52.7
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
4.4.10 | Закупка энергосберегающих ламп | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Г.Н. Мельничук | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, с целью снижения ежегодного объема потребления электрической энергии | 2018-01-01 | 31.12.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
4.5 | Основное мероприятие 4.5 Организация повышения квалификации | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Включение работников Управления образования г.Волгодонска в программы повышения квалификации | 2018-01-01 | 31.12.2018 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | Аппарат+хоз.группа
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 4.5 | 4.5 | 3.9
4.6 | Основное мероприятие 4.6 Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Денежное вознаграждение педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений | 2018-09-01 | 31.10.2018 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | Основ.мер. 4,6
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 375 | 375 | 0
4.7 | Основное мероприятие 4.8. Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденных знаком отличия «Гордость Волгодонска» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Расширение системы адресной поддержки одаренных детей | май 2018 | июнь 2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 113 | 113 | 113
4.8 | Основное мероприятие 4.9. Премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Создание условий для распространения передового опыта и развития творческой деятельности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений по обновлению содержания образования и улучшению качества работы с учетом Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального и основного общего образования | 01.01.2018 | апрель 2018 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 90 | 90 | 90
| Контрольное событие подпрограммы 4 | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Е.Г. Комлева | Х | Х | с 01.01.2018 по 31.12.2018 | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по муниципальной программе | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Е.Г. Комлева | Х | X | Х | федеральный бюджет | 724.4 | 724.4 | 200.3
[6 empty] | областной бюджет | 1017896.2 | 1017896.2 | 541389.1
[6 empty] | местный бюджет | 643861.5 | 643861.5 | 298005.5
Начальник
Управления образования г.Волгодонска |  |  |  | Т.А. Самсонюк
Главный бухгалтер |  |  |  | С.А. Калмыкова
Управления образования г.Волгодонска
0

## 01.07.2019
Таблица 9
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске" за отчетный период 1 полугодие 2019 года
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Источник финансирования | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  | Объем неосвоенных средств и причины их не освоения
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»
1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дошкольного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Главный специалист общего отдела Управления образования г.Волгодонска И.В. Ларионова | Произведена оплата по предоставлению услуг дошкольного образования всем детям от 1,5 до 7 лет, внедрение федерального государственного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях г.Волгодонска | 2019-01-01 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 551130.5 | 551130.5 | 282981.6
[6 empty] | местный бюджет | 248450.2 | 248776.9 | 110724.4
1.1.1 | Мониторинг создания дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Главный специалист общего отдела Управления образования г.Волгодонска И.В. Ларионова Руководители МБДОУ | В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012г. №599 целевой показатель по достижению 100 % доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет, достигнутый в 2015 году показатель нулевой очередности в дошкольные образовательные организации детей указанной возрастной категории, сохранен. На территории муниципального образования «Город Волгодонск» детей указанной возрастной категории в «Электронной очереди» нет. | 2019-01-01 | 31.12.2019 (1 раз в квартал) | федеральный бюджет | финансирование не требуется
областной бюджет
местный бюджет
1.1.2 | Оснащение оборудованием и инвентарем дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Начальник отдела закупок Управления образования г.Волгодонска Н.Н. Панова Руководители МБДОУ | Произведена оплата по укреплению материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска (закупка хозяйственного инвентаря, игрушек). | 2019-01-01 | 31.12.2019 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 4118.6 | 4118.6 | 259.2
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
1.1.3 | Мониторинг внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Начальник отдела закупок Управления образования г.Волгодонска Н.Н. Панова Руководители МБДОУ | Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования внедрен во всех дошкольных образовательных учреждениях г.Волгодонска | 2019-01-01 | 31.12.2019 (1 раз в полугодие) | федеральный бюджет | финансирования не требуется
областной бюджет
местный бюджет
1.1.4 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Руководители МБДОУ | Проведено и оплачено обучение и повышение квалификации педагогических работников дошкольного образования. | 2019-01-01 | 31.12.2019 (ежеквартально) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | обучение
[6 empty] | областной бюджет | 489 | 489 | 120
[6 empty] | местный бюджет | 155.2 | 155.2 | 59.6
1.1.5 | Закупка энергосберегающих ламп | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, с целью снижения ежегодного объема потребления электрической энергии | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник Руководители МБДОУ |  |  |  | областной бюджет | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0
1.1.5 | Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Ведущий бухгалтер Управления образования г.Волгодонска О.Д. Оптовкина | Произведена выплата компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях по фактически представленным квитанциям об оплате за содержание ребенка в детском дошкольном учреждении. | 2019-01-01 | 31.12.2019 (ежеквартально) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
[6 empty] | областной бюджет | 31228.1 | 31228.1 | 11600
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
1.1.6 | Капитальный ремонт муниципальных образовательных учреждений (за исключением аварийных) | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | В результате выборочного капитального ремонта кровель созданы комфортные и безопасносные условия для воспитанников, повышена эксплуатационная надежность зданий. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |  | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 758.5 | 758.5 | 0
|  | Руководитель МБДОУ ДС "Катюша" г.Волгодонска |  |  |  | местный бюджет | 1194.4 | 1115.7 | 0
Руководитель МБДОУ ДС " Светлячок" г.Волгодонска
Руководитель МБДОУ ДС "Родничок" г.Волгодонска
Руководитель МБДОУ ДС "Аленушка" г.Волгодонска
Руководитель МБДОУ ДС "Светлячок" г.Волгодонска
Руководитель МБДОУ ДС "Чебурашка" г.Волгодонска
1.1.7 | Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | В результате замены оконных и наружных дверных блоков созданы комфортные и безопасносные условия для воспитанников, повышена эксплуатационная надежность зданий, улучшены энергосберегающие параметры. | 2019-02-07 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 13348.4 | 13348.4 | 0
|  | Руководители МБДОУ ДС "Голубые дорожки" г.Волгодонска |  |  |  | местный бюджет | 5373 | 4346.4 | 0
МБДОУ ДС "Золотой ключик" г.Волгодонска
МБДОУ ДС "Журавлик" г.Волгодонска
МБДОУ ДС "Калинка" г.Волгодонска
МБДОУ ДС "Колокольчик" г.Волгодонска
МБДОУ ДС "Родничок" г.Волгодонска
МБДОУ ДС "Рябинушка" г.Волгодонска
МБДОУ ДС "Тополек" г.Волгодонска
МБДОУ ДС "Уголек" г.Волгодонска
1.2 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник Руководители дошкольных образовательных учреждений | Проведены и оплачены ежемесячные работы по созданию условий, обеспечивающих пожарную безопасность в дошкольных учреждениях | 2019-01-01 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 2162.3 | 2191.7 | 662.7
1.2.1 | Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник Руководители дошкольных образовательных учреждений | Проведены и оплачены ежемесячные работы по обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения с передачей сигнала на пульт "01" | 2019-01-01 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | все противопожарные мероприятия кроме обучение пожминимуму
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 2131.1 | 2161 | 652.1
1.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник Руководители дошкольных образовательных учреждений | Оплачено обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | 2019-01-01 | 31.12.2019 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 31.2 | 30.7 | 10.6
1.3. | Основное мероприятие 1.6. Разработка проектно – сметной документации и инженерных изысканий на «Капитальный ремонт помещений по адресу ул. Ленина, дом 70 г. Волгодонск Ростовской области | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Выполнение работ начато 03.04.2019. В настоящее время выполнено инструментальное обследование, обмерные работы, разрабатываются все разделы проекта. Ориентировочный срок направления документов на экспертизу – 20.08.2019 года. Оплата за выполненные работы предусмотрена после получения положительного заключения ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов». | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 4618.2 | 4618.2 | 0
|  | Руководитель МБДОУ ДС "Голубые дорожки" г.Волгодонска |  |  |  | местный бюджет | 1859 | 697.2 | 0
| Контрольное событие программы подпрограммы 1 | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Количество воспитанников, которым предоставлена услуга по основной общеобразовательной программе дошкольного образования – 9652 чел. | Х | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | Х | X | Х | X | X
Подпрограмма 2 «Общее образование»
2.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного общего образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Начальник отдела общего образования Т.И. Мололкина | Произведена оплата по созданию условий, соответствующих требованиям ФГОС, в 100% общеобразовательных учреждений, предоставление возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями для 100% обучающихся, предоставление возможности получения инклюзивного образования детям-инвалидам, доведение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений не менее чем до 100% от средней заработной платы по Ростовской области, увеличение доли молодых педагогов | 2019-01-01 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 494490 | 494490 | 261437.2
[6 empty] | местный бюджет | 203686.3 | 204039.2 | 98110.3
2.1.1 | Мониторинг введения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального (100 %) и основного (5-8 классы - 100%, 9 классы в режиме апробации 39%)общего образования в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска | 2019-01-01 | до 15.09.2019 | федеральный бюджет | финансирование не требуется
|  | Начальник отдела общего образования Т.И. Мололкина |  |  |  | областной бюджет
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет
2.1.2 | Обеспечение обучающихся общеобразовательных учреждений города Волгодонска бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Произведена оплата по обеспечению обучающихся общеобразовательных учреждений г.Волгодонска бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 2019-01-01 | до 01.10.2019 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Начальник отдела общего образования Т.И. Мололкина |  |  |  | областной бюджет | 7482.5 | 7920.2 | 1388.4
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
2.1.3 | Обеспечение повышения квалификации педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений города Волгодонска в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Проведено и оплачено обучение педагогических и управленческих работников общеобразовательных учреждений города Волгодонска, прошедших повышение квалификации в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 2019-01-01 | 31.12.2019 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | Обучение местный без пожарки
|  | Начальник отдела общего образования Т.И. Мололкина |  |  |  | областной бюджет | 284.2 | 283.5 | 105.1
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 87.8 | 87.8 | 9
2.1.4 | Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ общеобразовательных учреждений города Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Улучшение результатов единого государственного экзамена в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска | 2019-01-01 | до 01.10.2019 года | федеральный бюджет | финансирования не требуется
|  | Начальник отдела общего образования Т.И. Мололкина |  |  |  | областной бюджет
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет
2.1.5 | Закупка энергосберегающих ламп | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведена оплата по замене ламп накаливания на энергосберегающие, с целью снижения ежегодного объема потребления электрической энергии | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 395.8 | 389.7 | 172.6
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
2.1.6 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт здания МБОУ "Лицей "Политэк" г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Документация разработана в 2018 году, экспертиза не выполнялась. Договор с ООО «Элитволгострой» расторгнут 01.11.2018 года по соглашению сторон. Комплект проектно-сметной документации в электронной версии передан проектной организацией в МБОУ «Лицей №16» г.Волгодонска безвозмездно, проверен МКУ «Департамент строительства». | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Руководитель МБОУ "Лицей "Политэк" г.Волгодонска |  |  |  | местный бюджет | 4049.6 | 4049.6 | 0
2.1.7 | Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | В результате замены оконных и наружных дверных блоков созданы комфортные и безопасносные условия для воспитанников, повышена эксплуатационная надежность зданий, улучшены энергосберегающие параметры. | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 6820.4 | 6820.4 | 0
|  | Руководитель МБОУ СШ № 18 г.Волгодонска |  |  |  | местный бюджет | 2745.4 | 2745.4 | 0
Руководитель МБОУ "Лицей № 24" г.Волгодонска
2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведены и оплачены ежемесячные работы по созданию условий, обеспечивающих пожарную безопасность в общеобразовательных учреждениях | 2019-01-01 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | Панкова
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 1201.5 | 1290.5 | 419.4
2.2.1 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности общеобразовательных учреждений города Волгодонска | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник | Проведены и оплачены ежемесячные работы по обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения с передачей сигнала на пульт "01" | 2019-01-01 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 1182.3 | 1271.3 | 415
2.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник | Оплачено обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | 2019-01-01 | 31.12.2019 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | обучение пожминимуму
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 19.2 | 19.2 | 4.4
2.3. | Основное мероприятие 2.4 Софинансирование расходов на реализацию проекта "Всеобуч по плаванию" | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» созданию условий для формирования мотивации у учащихся к здоровому образу жизни выполнена. | март 2019 | апрель 2019 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Начальник отдела дополнительного образования и информационно - методического сопровождения образовательных учреждений Г.А. Прудкова |  |  |  | областной бюджет | 1558.9 | 1558.9 | 0
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 627.5 | 627.5 | 626.1
2.4. | Основное мероприятие 2.6 Софинансирование расходов на организацию отдыха детей в каникулярное время | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Оплачены расходы на продукты питания по получению бесплатного питания детьми в лагерях с дневным пребыванием детей | 2019-01-01 | 31.12.2019 (по отдельному графику) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Начальник отдела дополнительного образования и информационно - методического сопровождения образовательных учреждений Г.А. Прудкова |  |  |  | областной бюджет | 6107.2 | 6107.2 | 212.1
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 2467.8 | 2467.8 | 2228.1
2.5. | Основное мероприятия 2.7 Организация и проведение мероприятий с детьми | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Проведены и оплачены начисления по мероприятиям с одаренными и талантливыми детьми, обучающимся в общеобразовательных учреждениях, охваченных мероприятиями программ (проекта) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Начальник отдела общего образования Управления образования г.Волгодонска Т.И. Мололкина |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 1414.9 | 1404.2 | 614.2
2.5.1. | Мероприятия по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведены и выплачены начисления по заработной плате подросткам, обучающимся в общеобразовательных учреждениях в возрасте от 14 до 18 лет из числа, относящихся к "группам риска", проживающих в неполных, многодетных и неблагополучных семьях, а также состоящих на всех видах учета к трудовой занятости | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Начальник отдела общего образования Управления образования г.Волгодонска Т.И. Мололкина |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 635.4 | 638.8 | 403.8
2.6. | Основное мероприятие 2.11. Разработка проекта «привязки» экономически эффективной проектной документации повторного использования, технологическое присоединение энергопринимающих устройств к распределительным электрическим сетям и техническое присоединение к сети газораспределения по объекту «Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне «В-9» города Волгодонска» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проектно - сметная документация с положительным заключением государственной экспертизы | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Директор МКУ «Департамент строительства» А.В. Усов |  |  |  | местный бюджет | 11318.6 | 8134 | 8134
2.7 | Основное мероприятие 2.13. Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне В-9 г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Строительство образовательной организации | 2019-02-07 | 2021-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Директор МКУ «Департамент строительства» А.В. Усов |  |  |  | местный бюджет | 3600 | 1440 | 0
х | Контрольное событие подпрограммы 2 | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Количество учащихся, которым представлены услуги по общеобразовательной программе начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования – 15 796 чел. Количество воспитанников, которым предоставлена услуга по основной общеобразовательной программе дошкольного образования – 125 чел (МБОУ "Гимназия "Шанс" г.Волгдонска) | Х | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | Х | X | Х | X | X
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей» | [10 empty] | дополнительное образование + лагеря
3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведены выплаты по расходам по обеспечению детей охватом программами дополнительного образования не менее 70 % от 7 до 18 лет, обеспечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, возможностью получать бесплатное обучение по программам дополнительного образования | 2019-01-01 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Начальник отдела дополнительного образования и информационно - методического сопровождения образовательных учреждений Г.А. Прудкова |  |  |  | областной бюджет | 679.9 | 679.9 | 0
|  | Руководители учреждений дополнительного образования |  |  |  | местный бюджет | 156427.8 | 156566.7 | 73025.1
3.1.1 | Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов учреждений дополнительного образования детей города Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Обучение и повышение квалификации педагогических и руководящих работников учреждений дополнительного образования детей, планируется в 3-4 квартале 2019 года. | 2019-01-01 | 31.12.2019 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | Обучение без пожарки
|  | Начальник отдела дополнительного образования и информационно - методического сопровождения образовательных учреждений Г.А. Прудкова |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Руководители учреждений дополнительного образования |  |  |  | местный бюджет | 37.7 | 41.8 | 9
3.1.2 | Проведение мероприятий по энергосбережению в части замены существующих деревянных окон и наружных дверных блоков | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | В результате замены оконных и наружных дверных блоков созданы комфортные и безопасносные условия для воспитанников, повышена эксплуатационная надежность зданий, улучшены энергосберегающие параметры. | 2019-02-07 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | Обучение без пожарки
|  | Руководители МБУДО ДЮСШ № 4 г.Волгодонска, |  |  |  | областной бюджет | 679.9 | 679.9 | 0
|  | МБУДО "Центр "Радуга" г.Волгодонска |  |  |  | местный бюджет | 273.7 | 239.4 | 0
3.2 | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведены выплаты на создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность в образовательных учреждениях | 2019-01-01 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | Панкова
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Руководители учреждений дополнительного образования |  |  |  | местный бюджет | 450.2 | 459 | 170.1
3.2.1 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений дополнительного образования города Волгодонска | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник | Проведены и оплачены ежемесячные работы по обслуживанию систем автоматической пожарной сигнализации и оповещения с передачей сигнала на пульт "01" | 2019-01-01 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | все противопожарные мероприятия кроме обучение пожминимуму
|  | Руководители учреждений дополнительного образования |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 445 | 453.8 | 169.6
3.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник | Оплачено обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | 2019-01-01 | 31.12.2019 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | обучение пожминимуму
|  | Руководители учреждений дополнительного образования |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 5.2 | 5.2 | 0.5
3.3. | Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение мероприятий с детьми | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведены и оплачены начисления по проведению мероприятий с одаренными и талантливыми детьми, обучающимися в учреждениях дополнительного образования города Волгодонска, охваченных мероприятиями программ (проектов) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Руководители учреждений дополнительного образования |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 1389.6 | 1394.4 | 596.8
3.3.1 | Мероприятия по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведены и выплачены начисления по заработной плате подросткам, обучающимся в учреждениях дополнительного образования города Волгодонска в возрасте от 14 до 18 лет из числа, относящихся к "группам риска", проживающих в неполных, многодетных и неблагополучных семьях, а также состоящих на всех видах учета к трудовой занятости | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Начальник отдела дополнительного образования и информационно - методического сопровождения образовательных учреждений Г.А. Прудкова |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Руководители учреждений дополнительного образования детей |  |  |  | местный бюджет | 663.2 | 662.8 | 361
| Контрольное событие подпрограммы 3 | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Количество детей, которым предоставлена услуга по дополнительным образовательным программам за пределами основных общеобразовательных программ – 14 206 чел. | Х | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | Х | X | Х | X | X
Подпрограмма 4 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования»
4.1 | Основное мероприятие 4.1 Осуществление психолого - педагогического, программно - методического сопровождения деятельности муниципальных бюджетных учреждений | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проведена оплата ежемесячных платежей по содержанию, начисления и выплата заработной платы работников МБУ ЦПП МСП "Гармония" г.Волгодонска. Ведущих работу с детьми, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, обеспечивающих своевременное включение в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получения жилья, проводящих психолого-педагогическую и медико-социальную помощь. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 5758.3 | 5758.3 | 2621.7
4.2 | Основное мероприятие 4.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина |  | 2019-01-01 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 114.6 | 114.6 | 50.2
4.2.1 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | С.Ю. Леонова, Г.Н. Мельничук, Ю.С. Буллер | Проведены и оплачены ежемесячные работы по обслуживанию системы пожарной сигнализации и оповещению о пожаре Управления образования г.Волгодонска, МБУ ЦПП МСП "Гармония" г.Волгодонска | 2019-01-01 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | все противопожарные мероприятия кроме обучение пожминимуму
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 112.5 | 112.5 | 50.2
4.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | С.Ю. Леонова, Г.Н. Мельничук, Ю.С. Буллер | Обучение ответственных лиц Управления образования г.Волгодонска за пожарную безопасность и пожарный минимум | 2019-01-01 | 31.12.2019 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | обучение пожминимуму
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 2.1 | 2.1 | 0
4.3 | Основное мероприятие 4.3 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, И.И. Юдина | Проведены и оплачены расходы по ежемесячному снабжению программным и материально – техническим обеспечением Управления образования г.Волгодонска ( информационно-консультативные услуги, обслуживание электронного детского сада и школы) | 2019-01-01 | 31.12.2019 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | цел.ст. 907-0709-0642504-244
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 814.8 | 837.5 | 265.9
4.4 | Основное мероприятие 4.4 Обеспечение реализации подпрограммы | Заместители начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Произведены выплаты по фактическим начислениям на создание условий для реализации подпрограммы (транспортные расходы детей сирот, содержание детей-сирот достигших 18 лет и продолжающих обучение, содержание детей-сирот в семьях опекунов, единовременные выплаты при всех формах усыновления) | 2019-01-01 | 2019-12-31 | федеральный бюджет | 655.7 | 655.7 | 243.3 |  | Основ.мероприятие 4,4 Подпрограммы 4
[6 empty] | областной бюджет | 33193.3 | 33193.3 | 15387.8
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 29824.5 | 30527.5 | 12459.7
4.4.1 | Информационно-разъяснительная работа об обустройстве детей-сирот и мерах их социальной поддержки | Заместители начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье), от количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей | 2019-01-01 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | финансирования не требуется
областной бюджет
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет
4.4.2 | Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Заместители начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Произведена выплата заработной платы с начислениями отдела опеки и попечительства в соответствии со штатной численностью | 2019-01-01 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 4662.2 | 4662.2 | 1775.9
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
4.4.3 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | Заместители начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Обеспечено по фактической потребности подопечных детей в одежде, продуктах питания, организации досуга | 2019-01-01 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 20057.3 | 20057.3 | 10170.4
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
4.4.4 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности внутрирайонном транспорте (кроме такси) | Заместители начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Обеспечено по фактической потребности количества детей-сирот, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом в городском транспорте | 2019-01-01 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 258.2 | 258.2 | 100.7
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
4.4.5 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Заместители начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Предоставлена выплата усыновителям, опекунам, приемным родителям при приеме ребенка в семью за счет средств федерального бюджета по фактической потребности, устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 655.7 | 655.7 | 243.3
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
4.4.6 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в приемных семьях | Заместители начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Обеспечивано основными потребностями приемных детей одеждой, продуктами питания, организацией досуга в приемных семьях по фактической потребности количества детей лишенных родительского попечения. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 7167.4 | 7167.4 | 3049.5
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
4.4.7 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан РФ, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Заместители начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Предоставлена выплата единовременного пособия за счет средств областного бюджета усыновителям.по фактической потребности.количества детей лишенных родительского попечения устоенных в семью. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 270 | 270 | 30
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
4.4.8 | Осуществление полномо­чий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона "О социальной поддержке дет­ства в Ростовской области" | Заместители начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Произведено обеспечение основными потребностями граждан из числа детей-сирот в одежде, продуктах питания, организации досуга на период их обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2019-01-01 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 409.4 | 409.4 | 142.8
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
4.4.9 | Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Заместители начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Производено обучение навыков общения с детьми-сиротами, адекватного восприятия их поведения.кандидатов в усыновители, опекуны, приемные родители. Для уменьшение количества отказов опекунов (попечителей) от подопечных детей. | 2019-01-01 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 368.8 | 368.8 | 118.5
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0 | 0
4.4.10 | Закупка энергосберегающих ламп | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Г.Н. Мельничук | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, с целью снижения ежегодного объема потребления электрической энергии | 2019-01-01 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0 | 0
4.5 | Основное мероприятие 4.5 Организация повышения квалификации | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Включение работников Управления образования г.Волгодонска в программы повышения квалификации | 2019-01-01 | 31.12.2019 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | Аппарат+хоз.группа
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 8.1 | 8.1 | 0
4.6 | Основное мероприятие 4.6 Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Денежное вознаграждение педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений. Мероприятие запланировано на 4 квартал 2019 года. | 2019-09-01 | 31.10.2019 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  | Основ.мер. 4,6
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 375 | 375 | 0
4.7 | Основное мероприятие 4.8. Премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденных знаком отличия «Гордость Волгодонска» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Выплата премии главы Администрации города Волгодонска выпускникам общеобразовательных учреждений города, награжденных знаком отличия «Гордость Волгодонска» по расширению системы адресной поддержки одаренных детей запланирована в 3 квартале 2019г | май 2019 | июнь 2019 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполенно - остаток 0,00 тыс. руб.
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 115 | 115 | 0
4.8 | Основное мероприятие 4.9. Премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Произведена выплата премии главы Администрации города Волгодонска победителям Городского профессионального конкурса «Педагог года» за распространение передового опыта и развития творческой деятельности педагогических работников муниципальных образовательных учреждений по обновлению содержания образования и улучшению качества работы с учетом Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного, начального и основного общего образования | 01.01.2019 | апрель 2019 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | Мероприятие выполенно - остаток 0,00 тыс. руб.
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 60 | 60 | 60
4.9 | Основное мероприятие 4.10. Организация отдыха детей и молодежи | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина |  | 01.01.2019 | 31.12.2019 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Руководитель МБУ "Центр оздоровления и отдыха "Ивушка" г.Волгодонска Ю.С. Буллер |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 5763 | 5763 | 2307.6
| Контрольное событие подпрограммы 4 | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Х | Х | с 01.01.2019 по 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по муниципальной программе | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Е.Г. Комлева | Х | X | Х | федеральный бюджет | 655.7 | 655.7 | 243.3
[6 empty] | областной бюджет | 1091778 | 1091778 | 560018.7
[6 empty] | местный бюджет | 677889 | 673048.1 | 313076.3
Начальник Управления образования
Управления образования г.Волгодонска |  |  |  | Т.А. Самсонюк
Главный бухгалтер |  |  |  | С.А. Калмыкова
Управления образования г.Волгодонска
0