ОТЧЕТ

об исполнении плана  реализации муниципальной программы:

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске»

отчетный период 6 мес. 2017 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Источник финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске | Начальник жилищного отдела МКУ «Департамент строительства» (далее – ЖО МКУ «ДС»)/ Л.В.Скакунова | Улучшение жилищных условий молодых семей – участников программы | 01.01.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 1670,4 | 1670,4 | 1002,2 | 5641,9 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 2041,5 | 2041,5 | 1224,9 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1930,0 | 1930,0 | 1158,0 |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Информирование молодых семей о порядке и условиях участия в программе | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Предоставлено 607 бесплатной информационной помощи молодым семьям | 01.01.2017 (еженедельно) | 31.12.2017 (еженедельно) | Финансирования не требуется |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 Осуществление признания молодых семей участниками программы | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Включено 13 молодых семей в число участников программы | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Финансирования не требуется |
| 5 | Мероприятие 1.1.3 Оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Оформлено и выдано 5 свидетельств о праве на получение социальной выплаты | 25.04.2017 | 25.04.2017 | Финансирования не требуется |
| 6 | Контрольное событие программы 1.1 Количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | 5 штук | 25.04.2017 | 25.04.2017 | Х | X | Х | X | X |
| 7 | Основное мероприятие 1.2 Оказание мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Улучшение жилищных условий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 26.01.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 12250,8 | 12250,8 | 11606,0 | 12250,8 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Мероприятие 1.2.1 Информирование ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов по оказанию мер социальной поддержки | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Предоставлено 56 бесплатной информационной помощи ветеранам, инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов | 01.01.2017 (еженедельно) | 31.12.2017 (еженедельно) | Финансирования не требуется |
| 9 | Мероприятие 1.2.2 Осуществление постановки на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий ветеранов ВОВ | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Определены 2 ветерана ВОВ нуждающимися в улучшении жилищных условий | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Финансирования не требуется |
| 10 | Мероприятие 1.2.3 Выдача выписки из постановления Администрации города Волгодонска о пофамильном распределении средств ветеранам, инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Выданы выписки 12 ветеранам и инвалидам. Обеспечены жилыми помещениями 7 ветеранов ВОВ, 4 инвалида | 10.03.2017 | 31.12.2017 | Финансирования не требуется |
| 11 | Контрольное событие программы 1.2 Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, улучшивших жилищные условия | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | 11 человек | 10.03.2016 | 31.12.2017 | Х | X | Х | X | X |
| 12 | Основное мероприятие 1.3 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Начальник Управления образования г.Волгодонска (далее – УО)/ Т.А.Самсонюк, ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты) | 01.01.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 2141,3 | 2141,3 | 2039,3 | 25270,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 24392,2 | 24392,2 | 23230,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 13 | Мероприятие 1.3.1 Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями для дальнейшего представления в минобразование Ростовской области | УО/ Т.А.Самсонюк | Проведено 2 заседания комиссии по формированию списка детей-сирот. Включено в муниципальный список 16 детей-сирот, всего в списке – 99 детей-сирот | 22.03.2017 20.06.2017 | 31.12.2017 (ежеквартально) | Финансирования не требуется |
| 14 | Мероприятие 1.3.2 Оформление жилых помещений, приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальную собственность | Комитет по управлению имуществом города Волгодонска А.С.Беклемышев | Зарегистрированы муниципальные контракты и получены 28 выписок из ЕГРН | 10.03.2017 17.04.2017 21.04.2017 | 31.12.2017 | Финансирования не требуется |
| 15 | Мероприятие 1.3.3 Заключение договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Заключены договора найма жилого помещения с 26 детьми-сиротами | 23.03.2017 | 31.12.2017 | Финансирования не требуется |
| 16 | Контрольное событие программы 1.3 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | УО/ Т.А.Самсонюк, ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | 28 человек | 23.03.2017 | 31.12.2017 | Х | X | Х | X | X |
| 17 | Подпрограмма 2 «Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске» |
| 18 | Основное мероприятие 2.1 Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков в целях жилищного строительства, в том числе жилья экономического класса | Председатель комитета по градостроительству и архитектуре (далее – КГиА)/ О.В.Прошкина | Вовлечение в оборот земельных участков обеспечит реализацию планов освоения территорий для жилищного строительства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Финансирования не требуется |
| 19 | Мероприятие 2.1.1 Мониторинг территорий в рамках предоставления муниципальных услуг | КГиА/ О.В.Прошкина | Перечень территорий и изъятых земельных участков, возможных для формирования инвестиционных площадок | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Финансирования не требуется |
| 20 | Мероприятие 2.1.2 Подготовка технического задания на разработку графических материалов по планировке территорий и формирование земельных участков с целью проведения аукционных торгов по продаже и продаже права на заключение договора аренды земельных участков для жилищного и иного строительства | КГиА/ О.В.Прошкина | Разработанное техническое задание | 01.10.2016 | 24.11.2016 | Финансирования не требуется |
| 21 | Контрольное событие программы 2.1 Перечень земельных участков (инвестиционных площадок) для строительства с целью их реализации с аукциона | КГиА/ О.В.Прошкина | Утвержденное техническое задание | 21.03.2017 | 31.12.2017 | Х | X | Х | X | X |
| 22 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение перспективных земельных участков документацией по планировке территорий с целью формирования земельных участков для жилищного и иного строительства | КГиА/ О.В.Прошкина | Разработанные проекты планировки и межевания территорий, сформированные земельные участки для жилищного и иного строительства | 01.01.2017 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 698,4 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1021,3 | 1021,3 | 98,8 |  |
| 23 | Мероприятие 2.2.1 Проведение заседаний постоянно действующей комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» | КГиА/ О.В.Прошкина | За истекший период проведено 4 заседаний комиссии по внесению изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск»: 16.02.2017, 16.03.2017, 02.05.2017, 30.06.2017 | 16.02.2017 | 31.12.2017 (не реже одного раза в квартал) | Финансирования не требуется |
| 24 | Мероприятие 2.2.2 Подготовка пакета документов для заключения муниципального контракта с целью разработки проектов планировки и межевания территории вдоль Ростовского шоссе (четвертая очередь) и выполнения землеустроительных и кадастровых работ | КГиА/ О.В.Прошкина | Муниципальный контракт от 05.05.2017 № Ф.2017.140507 с ООО «Зенит» на Проект планировки и проект межевания территории вдоль Ростовского шоссе (четвертая очередь) муниципального образования «Город Волгодонск» Ростовской области, землеустроительная документация (межевые планы, выписки из ЕГРН) на земельные участки | 05.05.2017 | 30.11.2017 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 25 | Мероприятие 2.2.3 Разработка проектов планировки и межевания территории вдоль Ростовского шоссе (четвертая очередь), выполнение землеустроительных и кадастровых работ | КГиА/ О.В.Прошкина | Землеустроительная документация (межевые планы, выписки из ЕГРН) на земельные участки | 05.06.2017 | 30.11.2017 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 500,3 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 500,3 | 500,3 | 0,0 |  |
| 26 | Мероприятие 2.2.4 Подготовка пакета документов для заключения муниципального контракта с целью выполнения межевых и кадастровых работ (участки комплексной и точечной жилой застройки индивидуальными и блокированными домами, объекты общественно-торгового, производственного назначения) на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | КГиА/ О.В.Прошкина | Пакет документов для заключения муниципального контракта | 01.01.2017 | Февраль 2017 года | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 27 | Мероприятие 2.2.5 Выполнение межевых и кадастровых работ (участки комплексной и точечной жилой застройки индивидуальными и блокированными домами, объекты общественно-торгового, производственного назначения) на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | КГиА/ О.В.Прошкина | Межевые дела, кадастровые паспорта на земельные участки | 01.07.2017 | Ноябрь 2017 года | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 221,0 | 221,0 | 0,0 |  |
| 28 | Мероприятие 2.2.6 Подготовка пакета документов для заключения муниципального контракта с целью выполнения землеустроительных и кадастровых работ в соответствии с проектами планировки и межевания микрорайона В-17 муниципальные образования «Город Волгодонск» | КГиА/ О.В.Прошкина | Муниципальный контракт от 23.01.2017 №8 с ИП Рашковой А.М. на землеустроительные и кадастровые работы в соответствии с проектами планировки и межевания микрорайона В-17 | 23.01.2017 | 10.05.2017 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 29 | Мероприятие 2.2.7 Выполнение землеустроительных и кадастровых работ в соответствии с проектами планировки и межевания микрорайона В-17 муниципальные образования «Город Волгодонск» | КГиА/ О.В.Прошкина | Межевые дела, кадастровые паспорта на земельные участки | 23.01.2017 | 10.05.2017 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,8 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 98,8 |  |
| 30 | Мероприятие 2.2.8 Подготовка пакета документов для заключения муниципального контракта с целью выполнения топографических работ на территории города Волгодонска для нужд Администрации города Волгодонска | КГиА/ О.В.Прошкина | Муниципальный контракт от 17.03.2017 №25 с ООО «Архпроект» на выполнение топографических работ для нужд Администрации г. Волгодонска | 17.03.2017 | 30.05.2017 | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| 31 | Мероприятие 2.2.9 Выполнение топографических работ на территории города Волгодонска для нужд Администрации города Волгодонска | КГиА/ О.В.Прошкина | Топографическая съемка территории | 17.03.2017 | Ноябрь 2017 года | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,3 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| 32 | Мероприятие 2.2.10 Подготовка пакета документов для заключения муниципального контракта с целью выполнения топографических работ на территории города Волгодонска в юго-восточном промрайоне | КГиА/ О.В.Прошкина | Пакет документов для заключения муниципального контракта | 01.01.2017 | Июль 2017 года | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 33 | Мероприятие 2.2.11 Выполнение топографических работ на территории города Волгодонска в юго-восточном промрайоне | КГиА/ О.В.Прошкина | Топографическая съемка территории | Июль 2017 года | Август 2017 года | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| 34 | Контрольное событие программы 2.2 Формирование земельных участков с целью реализации права аренды или права собственности с аукциона и освоения незастроенных городских территорий, предоставление земельных участков многодетным гражданам | КГиА/ О.В.Прошкина | Сформированные и поставленные на государственный кадастровый учет земельные участки | 01.01.2017 | 31.12.2017 | X | X | X | X | X |
| 35 | Основное мероприятие 2.3 Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства, в том числе для создания жилья экономического класса, путем обеспечения мероприятий по снижению административных барьеров | КГиА/ О.В.Прошкина | Снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе жилья экономического класса | 01.01.2017 | 31.12.2017 | Финансирования не требуется |
| 36 | Мероприятие 2.3.1 Запрос и подготовка технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям | КГиА/ О.В.Прошкина | Получение технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям | 01.01.2017 (ежемесячно) | 31.12.2017 (ежемесячно) | Финансирования не требуется |
| 37 | Мероприятие 2.3.2 Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка | КГиА/ О.В.Прошкина | Выдано 326 градостроительного плана земельного участка | 01.01.2017 (ежемесячно) | 31.12.2017 (ежемесячно) | Финансирования не требуется |
| 38 | Контрольное событие программы 2.3 Предельный срок прохождения всех процедур, необходимых для получения разрешения на строительство эталонного объекта капитального строительства непроизводственного назначения, в том числе для жилья экономического класса | КГиА/ О.В.Прошкина | 75 дней | 01.01.2017 | 31.12.2017 | X | X | X | X | X |
| 39 | Итого по муниципальной программе | КГиА/ О.В.Прошкина, ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова, Комитет по управлению имуществом города Волгодонска А.С.Беклемышев, УО/ Т.А.Самсонюк | X | X | X | федеральный бюджет | 16062,5 | 16062,5 | 14647,5 | 43861,1 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 26433,7 | 26433,7 | 24455,6 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2951,3 | 2951,3 | 1256,8 |  |

-------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

| Заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска |  | Е.Н.Рындина |
| --- | --- | --- |
| Начальник отдела бухгалтерского учета – главный бухгалтер Администрации города Волгодонска |  | Е.И. Быкадорова |
| Директор МКУ «Департамент строительства» |  | А.В. Усов |
| Начальник финансового управления города Волгодонска |  | М.А. Вялых |