| Таблица 9 ОТЧЕТ об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска "Развитие транспортной системы города Волгодонска" за 1 полугодие 2019 года . |
| --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реалии-зации меро-приятия | Факти-ческая дата окончания реализа-ции меро-приятия, наступ-ления конт-рольного события | Источник финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой | предус-мотрено сводной бюджет-ной росписью | кассо-увый расход на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска, начальник отдела С.С. Волкова | Улучшение транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог общего пользования местного значения | Х | Х | Всего по муници-пальной подпрог-рамме: | 310 659,7 | 308 436,0 | 96 077,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 186 650,6 | 174 721,1 | 33 277,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 124 009,1 | 133 714,9 | 62 800,1 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | МКУ«ДСиГХ, начальник отдела благоустройства А.А. Воронов, начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова, начальник отдела по организации транспортного обслуживания Р.В. Тихомиров | Сохранение протяжённости участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, на которых показатели их транспортно-эксплуатационного состояния соответствуют требованиям стандартов к эксплуатационным показателям автомобильных дорог | Апрель 2019 | Ноябрь 2019 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 47 718,0 | 35788,5 | 17 347,8 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 10 365,4 | 13 936,2 | 313,0 | 0,0 |
| 3. | Контрольное событие 1.2. подпрограммы. Заключение муниципальных контрактов на проведение ремонта автомобильных дорог | МКУ «ДСиГХ директор А.И.Бубен | Оплачены выполненные работы по ремонту автодороги по ул. Морская, восстановлению светофорного объекта на пересечении ул. Главная и пер. Озерный | Апрель 2019 | Ноябрь 2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 4. | Основное мероприятие 1.3. Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | МКУ«ДСиГХ, начальник отдела благоустройства А.А. Воронов, начальник отдела по организации транспортного обслуживания Р.В. Тихомиров | Поддержание технического состояния сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях сохранения их протяженности | Х | Х | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 36 965,8 | 36 965,8 | 15 929,2 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 83 896,2 | 80 973,5 | 37 866,0 | 0,0 |
| 5. | Контрольное событие подпрограммы 1.3.1. подпрограммы Заключение муниципальных контрактов на содержание автомобильных дорог протяжен-ностью 350,5 км | МКУ «ДСиГХ директор А.И.Бубен | Обеспечено санитарное состояние автомобильных дорог, художественно-ландшафтное оформление дорог, содержание сетей наружного освещения, выполнены мероприятия по безопасности дорожного движения. | Январь 2019 | Декабрь 2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 6. | Контрольное событие подпрограммы 1.3.2. Заключение муниципальных контрактов на устранение деформаций автомобильных дорог и повреждений асфальтобетон-ного покрытия | МКУ «ДСиГХ директор А.И.Бубен | Выполнены работы по устранению деформаций и повреждений автомобильных дорог | Январь 2019 | Ноябрь 2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 7. | Контрольное событие подпрограммы 1.3.3. Заключение муниципального контракта на нанесение вновь вертикальной и горизонтальной разметки | МКУ «ДСиГХ директор А.И.Бубен | Нанесена вновь вертикальная и горизонтальная разметка | Май 2019 | Сентябрь 2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 8. | Основное мероприятие 1.6. Разработка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | Муниципальное казенное учреждение «Департамент строительства» (далее – МКУ «ДС»), директор МКУ «ДС» А.В. Усов | Обеспечение проектной документацией работ по реконструкции, капитальному ремонту, строительству муниципальных объектов | Х | Х | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 6397,5 | 5 749,4 | 1 394,4 | 0,0 |
| 9. | Мероприятие 1.6.1. Разработка проектной документации по капитальному ремонту автомобильной дороги по ул. 50 лет ВЛКСМ | МКУ «ДС» начальник производственно-технического отдела (далее - ПТО) Т.В. Курмак | Муниципальный контракт расторгнут | Январь 2019 | Декабрь 2019 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 648,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 10. | Мероприятие 1.6.2. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги II категории ул. Горького (от ул. Степной до пл. Дзержинского) г. Волгодонск, Ростовская область» | МКУ «ДС» начальник ПТО Т.В. Курмак | Направлено уведомление о расторжении контракта | 2018 | 31.03.2019 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 983,0 | 983,0 | 0,0 | 0,0 |
| 11. | Мероприятие 1.6.3. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги IВ категории пр. Курчатова г. Волгодонск, Ростовская область» | МКУ «ДС» начальник ПТО Т.В. Курмак | Направлено уведомление о расторжении контракта | 2018 | 31.03.2019 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 088,9 | 1 088,9 | 0,0 | 0,0 |
| 12. | Мероприятие 1.6.4. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги по пер. Первомайскому г. Волгодонск, Ростовская область» | МКУ «ДС» начальник ПТО Т.В. Курмак | Муниципальный контракт исполнен оплата в июле 2019 года | 2018 | 30.06.2019 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2073,1 | 2073,1 | 0,0 | 0,0 |
| 13. | Мероприятие 1.6.5. Разработка проектно-сметной документации по объекту: «Капитальный ремонт автодороги ул. 1-ая Бетонная г. Волгодонск, Ростовская область» | МКУ «ДС» начальник ПТО Т.В. Курмак | Проектная документация разработана | 2018 | 30.06.2019 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1 394,4 | 1 394,4 | 1394,4 | 0,0 |
| 14. | Мероприятие 1.6.6. Разработка проектной документации по объекту «Строительство автомобильных дорог по ул.Индустиаль-ная, ул.Ленинградс-кая, ул.А.Королёва» | МКУ «ДС» начальник ПТО Т.В. Курмак | Сметная документация разработана | Апрель 2019 | Декабрь 2019 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 210,0 | 210,0 | 0,0 | 0,0 |
| 15. | Контрольное событие подпрограммы 1.4. Заключение контракта с целью разработки проектной документации для проведения работ по капитальному ремонту муниципальных объектов | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | Проектная документация работ по капитальному ремонту автомобильной дороги | Январь 2019 | Декабрь 2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 16. | Основное мероприятие 1.71. Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредиторской задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске | Муниципальное унитарное предприятие «Городской пассажирский транспорт» (далее - МУП «ГПТ»), главный экономист Г.В. Сальникова | Сохранение экологически чистого транспорта в городе Волгодонске | Январь 2019 | Декабрь 2019 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 23 350,0 | 23 350,0 | 23 226,7 | 0,0 |
| 17. | Контрольное событие подпрограммы 1.5. Сохранение доли перевезённых пассажиров горэлектротранспортом в общем количестве перевезённых пассажиров | Директор МУП «ГПТ» В.П. Юмаев | Доля перевезённых пассажиров горэлектротранс-портом в общем количестве перевезённых пассажиров 41,7% | Январь 2019 | Декабрь 2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 18. | Основное мероприятие 1.8 Приобретение низкопольных троллейбусов и автобусов | Директор МУП «ГПТ» В.П. Юмаев | Улучшение качества и обеспечение доступности транспортного обслуживания населения города | Март 2019 | Декабрь 2019 | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 101 966,8 | 101 966,8 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 9705,8 | 0,0 | 0,0 |
| 19. | Контрольное событие подпрограммы 1.6. Заключение контракта с целью приобретения низкопольных троллейбусов и автобусов | Директор МУП «ГПТ» В.П. Юмаев |  | 04.03.2019 | 31.12.2019 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 20. | Итого по муниципальной программе города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска, начальник отдела С.С. Волкова | Развитие транспортной системы города Волгодонска обеспечивающей стабильное развитие города, безопасность дорожного движения | X | Х | федераль-ный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 186 650,6 | 174 721,1 | 33 277,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 124 009,1 | 133 714,9 | 62 800,1 | 0,0 |

Начальник отдела координации отраслей городского хозяйства

Администрации города Волгодонска											С.С. Волкова

Начальник отдела бухгалтерского учета

– главный бухгалтер	 Администрации города Волгодонска							            Е.И. Быкадорова

Директор МКУ «ДСиГХ»											                       А.И. Бубен

Ирина Владимировна  Бондаренко

25 28 17

|  | Таблица 11 |
| --- | --- |
|  | СВЕДЕНИЯ |  |
| об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» за 1 полугодие 2019 года |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс.руб.) |
|  |  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие транспортной системы города Волгодонска» | всего | 310 659,7 | 308 436,0 | 96 077,1 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 186 650,6 | 174 721,1 | 33 277,0 |
|  |  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 124 009,1 | 133 714,9 | 62 800,1 |
|  |  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Подпрограмма 1 «Развитие транспортной инфраструктуры города Волгодонска» | всего | 310 659,7 | 308 436,0 | 96 077,1 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 186 650,6 | 174 721,1 | 33 277,0 |
|  |  | местный бюджет | 124 009,1 | 133 714,9 | 62 800,1 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3. | Основное мероприятие 1.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 58 083,4 | 49 724,7 | 17660,8 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 47 718,0 | 35 788,5 | 17 347,8 |
|  |  | местный бюджет | 10 365,4 | 13936,2 | 313,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие 1.3.Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | всего | 120 862,0 | 117 939,3 | 53 795,2 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 36 965,8 | 36 965,8 | 15 929,2 |
|  |  | местный бюджет | 83 896,2 | 80 973,5 | 37 866,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 5. | Основное мероприятие 1.6.Разработка проектной документации по капитальному ремонту, строительству и реконструкции муниципальных объектов транспортной инфраструктуры | всего | 6 397,5 | 5 749,4 | 1 394,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 6 397,5 | 5 749,4 | 1 394,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6. | Основное мероприятие1.71 Субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске, в целях возмещения части затрат, не обеспеченных тарифом, а также затрат, связанных с наличием кредиторской задолженности за электроэнергию, сложившейся при оказании услуг по регулярным перевозкам пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом в городе Волгодонске | всего | 23 350,0 | 23 350,0 | 23 226,7 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 23 350,0 | 23 350,0 | 23 226,7 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Основное мероприятие 1.8.Приобретение низкопольных троллейбусов и автобусов | всего | 101 966,8 | 111 672,6 | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 101 966,8 | 101 966,8 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 | 9 705,8 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник отдела координации отраслей

городского хозяйства Администрации

города Волгодонска								С.С. Волкова

Начальник отдела бухгалтерского

учета  –  главный бухгалтер

Администрации города Волгодонска					Е.И. Быкадорова

Директор МКУ «ДСиГХ»						            А.И. Бубен

Ирина Владимировна  Бондаренко

25 28 17