Финансовое управление города Волгодонска

ПРИКАЗ

23.09.2019 № 57Б

(в редакции от 20.02.2020 №14Б, от 17.03.2020 №18Б, от 27.04.2020 №42Б,

от 28.05.2020 №55Б, от 20.08.2020 №87Б, от 30.09.2020 №103Б)

г. Волгодонск

Об утверждении Плана реализации

муниципальной программы города

Волгодонска «Управление муниципальными

финансами» на 2020 год

 В соответствии с постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 №  1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Управление муниципальными финансами» на 2020 год (далее – План реализации) согласно приложению к приказу.
2. Начальникам структурных подразделений Финансового управления города Волгодонска, а также ответственным исполнителям (участникам) подпрограмм обеспечить выполнение мероприятий и достижение ожидаемых результатов, утвержденных в Плане реализации.
3. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2020 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Финансового

управления города Волгодонска М.А. Вялых

Проект приказа подготовлен

бюджетным отделом

Приложение

к приказу Финансового управления города Волгодонска

23.09.2019 № 57Б

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы города Волгодонска

«Управление муниципальными финансами» на 2020 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование  | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации  | Объем расходов (тыс. рублей) |
| всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Подпрограмма 1.Организация бюджетного процесса в городе Волгодонске | Начальник Финансового управления города Волгодонска (далее –Финуправление)Вялых М.А.,Начальник отдела экономического развития Администрации города Волгодонска(далее – отдел экономики)Тищенко Н.И.,ПредседательКомитета по управлению имуществом города Волгодонска (далее – КУИГ)Кулеша В.И.,Заведующий сектором по оплате труда, уровню жизни и трудовым отношениям Администрации города Волгодонска (далее – сектор по оплате труда)Лешко О.Ю.,Начальник отдела потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей Администрации города Волгодонска (далее – отдел ПРТУиЗПП) Калинина В.Н. | Х | Х | 18 049,6 | 0,0 | 0,0 | 18 049,6 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие (далее ОМ) 1.1. Реализация мер по осуществлению контроля за исполнением доходов бюджета города Волгодонска | Начальник ФинуправленияВялых М.А.,Начальник отдела экономикиТищенко Н.И.,ПредседательКУИГКулеша В.И.,Заведующий сектором по оплате труда Лешко О.Ю.,Начальник отдела ПРТУиЗППКалинина В.Н. | Сохранение положительной динамики поступлений налоговых и неналоговых доходов (в сопоставимых условиях) | Весь период | - | - | - | - | - |
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Прогнозирование доходов местного бюджета на долгосрочную перспективу в целях увеличения темпа роста доходов бюджета города Волгодонска к уровню предыдущего года (в сопоставимых условиях) | Начальник сектора доходов ФинуправленияСелехова О.А. | Обеспечение сбалансированности бюджета и устойчивости бюджетной системы города | Весь период | - | - | - | - | - |
| 4. | Мероприятие 1.1.2. Проведение анализа поступления доходов в местный бюджет | Начальник сектора доходов ФинуправленияСелехова О.А. | Наличие аналитической работы по поступлениям доходов в местный бюджет, количество направленных сведений (результатов) аналитической работы по поступлениям доходов в местный бюджет | Весь период | - | - | - | - | - |
| 5. | Мероприятие 1.1.3. Проведение анализа, мониторинга уровня оплаты труда в разрезе крупных организаций с целью выявления налогоплательщиков, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда | Заведующий сектором по оплате трудаЛешко О.Ю. | Количество выявленных организаций, выплачивающих заработную плату ниже минимального размера оплаты труда, количество организаций рассмотренных на заседании межведомственной комиссии, количество организаций поднявших заработную плату | Весь период | - | - | - | - | - |
| 6. | Мероприятие 1.1.4. Проведение анализа прибыли по наиболее крупным налогоплательщикам, учтенным в прогнозе социально-экономического развития города Волгодонска. Взаимодействие с организациями, допустившими снижение прибыли, для выхода на плановые показатели | Начальник отдела экономикиТищенко Н.И. | Проведение мониторинговых мероприятий, результаты анализов прибыли по наиболее крупным налогоплательщикам, количество организаций, допустивших снижение прибыли, с руководите-лями которых проведена работа по выявлению причин снижения прибыли и выходу на плановые показатели  | Весь период | - | - | - | - | - |
| 7. | Мероприятие 1.1.5. Повышение эффективности администрирования доходов | Начальник отдела ПРТУиЗППКалинина В.Н. | Формирование списков арендаторов торговых мест (рынки, ярмарки, торговые центры, комплексы) и направление в Министерство финансов РО для проведения сверки со списками налогоплательщиков с целью выявления нарушений и принятия мер | Весь период | - | - | - | - | - |
| 8. | Мероприятие 1.1.6. В рамках муниципального земельного контроля осуществление систематического контроля за соблюдением порядка, исключающего занятие земельных участков, находящихся в собственности муниципальных образований, или их использование без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих документов. Выявление фактов использование земельных участков не по целевому назначению | Начальник отдела земельных отношений КУИГСухорукова Т.С. | Количество выявленных нарушений с целью их устранения и принятия мер | Весь период | - | - | - | - | - |
| 9. | Мероприятие 1.1.7. Популяризация патентной системы налогообложения; анализ применения специальных налоговых режимов субъектами малого и среднего предпринимательства | Начальник отдела экономикиТищенко Н.И. | Проведение совместно с МРИ ФНС России №4 по РО образовательных мероприятий (совещаний) по вопросам налогообложения, в т.ч. патентной системы налогообложения | Весь период | - | - | - | - | - |
| 10. | Мероприятие 1.1.8. Уточнение перечня свободных от аренды помещений находящихся в муниципальной собственности для дальнейшей сдачи их в аренду | Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИГМахова В.В. | Наличие актуальной информации о количестве помещений | Весь период | - | - | - | - | - |
| 11. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.Увеличение фактического поступления доходов города Волгодонска к уровню доходов предыдущего года | Начальник ФинуправленияВялых М.А.,Начальник отдела экономикиТищенко Н.И.,ПредседательКУИГКулеша В.И. | Достижение положительной динамики поступлений налоговых и неналоговых доходов к уровню доходов предыдущего года (в сопоставимых условиях) | Весь период | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12. | ОМ 1.2.Проведение оценки эффективности налоговых расходов | Начальник отдела экономикиТищенко Н.И.,ПредседательКУИГКулеша В.И. | Наличие оценки эффективности налоговых расходов. В случае выявления неэффективных налоговых расходов реализация мер, направленных на их оптимизацию | До 01.08.2020  | - | - | - | - | - |
| 13. | Мероприятие 1.2.1. Формирование реестра налоговых расходов муниципального образования «Город Волгодонск» и представление его в отдел экономического развития Администрации города Волгодонска | ПредседательКУИГКулеша В.И. | Наличие актуальной информации о налоговых расходах, обусловленных налоговыми льготами, освобождениями и иными преференциями по налогам муниципального образования «Город Волгодонск» | До 25.03.2020 | - | - | - | - | - |
| 14. | Мероприятие 1.2.2.Формирование перечня налоговых расходов муниципального образования «Город Волгодонск» и согласование его с кураторами налоговых расходов | Начальник отдела экономикиТищенко Н.И.,Начальник сектора доходов ФинуправленияСелехова О.А. | Наличие перечня налоговых расходов муниципального образования «Город Волгодонск» и закрепление кураторов по каждому налоговому расходу | До 20.04.2020 | - | - | - | - | - |
| 15. | Мероприятие 1.2.3. Проведение оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот, установленных представительным органом муниципального образования «Город Волгодонск» действовавших в 2019 году | Начальник отдела экономикиТищенко Н.И. | Наличие оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот | До 01.08.2020  | - | - | - | - | - |
| 16. | Мероприятие 1.2.4.Формирование результата оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот, действовавших в 2019 году. Размещение на официальном сайте Администрации города Волгодонска, в разделе «Налоги» | Начальник отдела экономикиТищенко Н.И. | Наличие результата оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот. Размещение результата оценки на сайте Администрации | До 05.08.2020 | - | - | - | - | - |
| 17. | Мероприятие 1.2.5. Направление сводного результата оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот, действовавших в 2019 году | Начальник отдела экономикиТищенко Н.И. | Наличие оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот | В срок, установленный министерством финансов Ростовской области | - | - | - | - | - |
| 18. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2. Представление результата оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот, действовавших в 2019 году главе Администрации города Волгодонска, для рассмотрения на коллегии Администрации города Волгодонска | Начальник отдела экономикиТищенко Н.И. | Наличие оценки обоснованности и эффективности налоговых льгот. В случае выявления неэффективности налоговых льгот, направление предложений о сохранении (уточнении, отмены) льгот для плательщиков | До 15.08.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 19. | ОМ 1.3.Сокращение недоимки в бюджет города Волгодонска | Начальник отдела экономикиТищенко Н.И.,ПредседательКУИГКулеша В.И. | Увеличение поступлений в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов | Весь период | - | - | - | - | - |
| 20. | Мероприятие 1.3.1. Ежемесячное проведение анализа изменения динамики недоимки по налогам, поступающим в местный бюджет, по данным МРИ ФНС России №4 по РО | Начальник сектора доходов Финуправления Селехова О.А. | Направление информации по результатам проведенного анализа заместителю главы Администрации города Волгодонска по экономике и в отдел экономического развития Администрации города Волгодонска для проведения работы по погашению задолженности | Весь период | - | - | - | - | - |
| 21. | Мероприятие 1.3.2. Размещение на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на баннере «Должники города» официального сайта Администрации города Волгодонска перечней должников по налогам в бюджет города Волгодонска | Начальник сектора доходов Финуправления Селехова О.А. | Ежемесячное обновление перечня должников по налогам в бюджет города Волгодонска | Весь период | - | - | - | - | - |
| 22. | Мероприятие 1.3.3. Проведение работы городской координационной комиссии | Начальник отдела экономики Тищенко Н.И. | Приглашение на заседания комиссии наибольшего количества плательщиков, допустивших образование задолженности по налогам в бюджет, с последующим отслеживанием результатов | Весь период | - | - | - | - | - |
| 23. | Мероприятие 1.3.4. Проведение заседаний комиссии по рассмотрению задолженности по арендной плате за землю, муниципальному имуществу, по договорам купли - продажи муниципального имущества, по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций и договорам о размещении стационарных торговых объектов по вопросам поступления в бюджет города арендной платы за землю и муниципальное имущество | Начальник отдела земельных отношений КУИГСухорукова Т.С.,Начальник отдела реестра и имущественных отношений КУИГМахова В.В. | Приглашение на заседания комиссии наибольшего количества плательщиков, допустивших образование задолженности по платежам в местный бюджет, с последующим отслеживанием результатов | Весь период | - | - | - | - | - |
| 24. | Мероприятие 1.3.5. Активизация проведения претензионно – исковой работы в отношении арендаторов имущества и земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности, имеющих задолженность по арендной плате | Заместитель начальникаКУИГЧернов А.В. | Направление исков в суды и исполнительных листов в Федеральную службу судебных приставов | Весь период | - | - | - | - | - |
| 25. | Мероприятие 1.3.6. Проведение работы по обновлению информации на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в подразделе «Налоги» раздела «Экономика»  | Начальник отдела экономикиТищенко Н.И. | Поддержание в актуальном состоянии подраздела «Налоги» в разделе «Экономика» официального сайта Администрации города Волгодонска | Весь период | - | - | - | - | - |
| 26. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3.Погашение должниками задолженности в местный бюджет | Начальник отдела экономикиТищенко Н.И.ПредседательКУИГКулеша В.И. | Увеличение поступлений в местный бюджет налоговых и неналоговых доходов | Весь период | Х | Х | Х | Х | Х |
| 27. | ОМ 1.4.Организация планирования и исполнения местного бюджета | Начальник бюджетного отдела Финуправления Позычанюк Л.В.,начальник сектора доходов Финуправления Селехова О.А.,начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер ФинуправленияТулубицкая Е.В. | Обеспечение качественного и своевременного планирования и исполнения местного бюджета | Весь период | - | - | - | - | - |
| 28. | ОМ 1.5.Обеспечение деятельности Финансового управления города Волгодонска | Начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер ФинуправленияТулубицкая Е.В. | Обеспечение реализации управленческой и организационной деятельности аппарата управления в целях повышения эффективности исполнения муниципальных функций | Весь период | 18 049,6 | 0,0 | 0,0 | 18 049,6 | 0,0 |
| 29. | ОМ 1.6.Разработка нормативных правовых актов, регулирующих бюджетный процесс в городе Волгодонске | Заместитель начальника ФинуправленияПивоварова С.В.,Начальник бюджетного отдела Финуправления Позычанюк Л.В.,начальник сектора доходов Финуправления Селехова О.А.,начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финуправления Тулубицкая Е.В. | Подготовка проектов решений Волгодонской городской Думы, нормативных правовых актов Администрации города Волгодонска, подготовка и принятие правовых актов Финансового управления города Волгодонска по вопросам организации бюджетного процесса в городе Волгодонске | Весь период | - | - | - | - | - |
| 30. | Контрольное событие муниципальной программы 1.6.Внесение в Волгодонскую городскую Думу проектов решений Волгодонской городской Думы: | Начальник ФинуправленияВялых М.А. | Представление проектов решений Волгодонской городской Думы в сроки, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации: |  |  |  |  |  |  |
| - об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2019 год; | - об отчете об исполнении бюджета города Волгодонска за 2019 год; | Не позднее01.05.2020 | X | X | X | X | X |
| - о бюджете города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов |  | -о бюджете города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов | Не позднее 15.11.2020 | X | X | X | X | X |
|  |
| 31. | ОМ 1.7.Методическая поддержка осуществления бюджетного процесса в городе Волгодонске | Заместитель начальника Финуправления Пивоварова С.В.,начальник бюджетного отдела ФинуправленияПозычанюк Л.В.,начальник отдела санкционирования Петракова Е.Н. начальник сектора доходов ФинуправленияСелехова О.А.,начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер ФинуправленияТулубицкая Е.В. | Повышение качества управления бюджетным процессом на муниципальном уровне, соблюдение требований бюджетного законодательства | Весь период | - | - | - | - | - |
| 32. | ОМ 1.8.Мониторинг качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств | Начальник отдела санкционирования Финуправления Петракова Е.Н. | Получение объективной информации о качестве бюджетного процесса, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств | Весь период | - | - | - | - | - |
| 33. | Контрольное событие муниципальной программы 1.8.Представление итогов мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями средств местного бюджета главе Администрации города Волгодонска | Начальник ФинуправленияВялых М.А. | отчет о результатах годового мониторинга качества финансового менеджмента, осуществляемого главными распорядителями бюджетных средств:- за 2019 год | До 01.03.2020 | X | X | X | X | X |
| 34. | Подпрограмма 2.Управление муниципальным долгом города Волгодонска | Начальник ФинуправленияВялых М.А. | Х | Х | 17 939,5 | 0,0 | 0,0 | 17 939,5 | 0,0 |
| 35. | ОМ 2.1.Управление муниципальным долгом города Волгодонска в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации | Начальник бюджетного отдела ФинуправленияПозычанюк Л.В.,начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер ФинуправленияТулубицкая Е.В. | Планирование долговых обязательств города Волгодонска с учетом требований, установленных Бюджетным кодексом РФ | Весь период | 17 939,5 | 0,0 | 0,0 | 17 939,5 | 0,0 |
| 36. | ОМ 2.2. Планирование бюджетных ассигнований на обслуживание муниципального долга города Волгодонска | Начальник бюджетного отдела ФинуправленияПозычанюк Л.В.,начальник отдела учета исполнения бюджета – главный бухгалтер Финуправления Тулубицкая Е.В. | Планирование расходов на обслуживание муниципального долга города Волгодонска в пределах нормативов, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, отсутствие просроченной задолженности по расходам на обслуживание муниципального долга города Волгодонска | Декабрь 2020 | - | - | - | - | - |
| 37. | Контрольное событие муниципальной программы 2.Стратегия управления муниципальным долгом города Волгодонска | Начальник ФинуправленияВялых М.А. | Подготовка постановления Администрации города Волгодонска «Об утверждении долговой политики города Волгодонска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» | Октябрь2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
| 38. | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 35 989,1 | 0,0 | 0,0 | 35 989,1 | 0,0 |
| Начальник ФинуправленияВялых М.А. | X | X | 35 989,1 | 0,0 | 0,0 | 35 989,1 | 0,0 |
| Начальник отдела экономикиТищенко Н.И. | X | X | - | - | - | - | - |
| Начальник отдела ПРТУиЗППКалинина В.Н. | X | X | - | - | - | - | - |
| Заведующий сектором по оплате трудаЛешко О.Ю. | X | X | - | - | - | - | - |
| ПредседательКУИГКулеша В.И. | X | X | - | - | - | - | - |

Начальник Финансового управления города Волгодонска М.А. Вялых