## Администрация

## города Волгодонска

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

08.10.2019							      				 № 322

г. Волгодонск

Об утверждении Плана

реализации муниципальной

программы города Волгодонска

«Молодежь Волгодонска» на 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»:

1. Утвердить План реализации муниципальной программы «Молодежь Волгодонска» на 2020 год (приложение).

2 Отделу по молодежной политике Администрации города Волгодонска (И.С. Воробьева) разместить утвержденный План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в недельный срок со дня принятия распоряжения.

3. Распоряжение вступает в силу с 01.01.2020.

4 Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию           С.Я. Цыба.

Глава Администрации

города Волгодонска							    В.П. Мельников

Проект вносит отдел по молодежной политике

Администрации города Волгодонска

Приложение к распоряжению

Администрации города Волгодонска

от 08.10.2019 № 322

План

реализации муниципальной программы «Молодежь Волгодонска»

на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федераль-ный бюджет | област-ной бюджет | мест-ный бюд-жет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Х | Х | 98,2 | 0 | 0 | 98,2 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий, направленных на формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Вовлечение населения города Волгодонска в добровольческое (волонтерское) движение | 2020 год | 11,5 | 0 | 0 | 11,5 | 0 |
|  | Мероприятие 1.1.1 Образовательная программа для добровольцев (волонтеров) «Ты нужен людям» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Повышение эффективности функционирования института волонтерства | II квартал | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 Молодежная акция «Улицы нашего города» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Организация мероприятий, направленных на повышение добровольческой активности учащихся | II, IV квартал | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.3. Городской конкурс «Доброволец года» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Повышение престижа добровольческой (волонтерской) деятельности | IV квартал | 11,5 | 0 | 0 | 11,5 | 0 |
|  | Мероприятие 1.1.4. Добровольческая акция «Уроки доброты» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Увеличение регистрируемых добровольцев (волонтеров) | I-IV квартал | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.5. Оказание добровольческой (волонтерской) помощи жителям города Волгодонска | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Обеспечение роста поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности в обществе | I-IV квартал | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Заседание конкурсной комиссии городского конкурса «Доброволец года» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Определение добровольцев (волонтеров), наиболее отличившихся в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение года | IV квартал | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.2. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение поддержки добровольческой деятельности и обеспечение участия молодежи в областных мероприятиях добровольческой направленности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Обеспечение роста вовлечения населения города Волгодонска в добровольческое (волонтерское) движение | 2020 год | 86,7 | 0 | 0 | 86,7 | 0 |
|  | Мероприятие 1.2.1 Подготовка и изготовление информационно-просветительских, методических и агитационно-пропагандистских материалов по поддержке добровольческой деятельности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Обеспечение роста информирования населения города Волгодонска о добровольческой (волонтерской) деятельности | 2020 год | 7,2 | 0 | 0 | 7,2 | 0 |
|  | Мероприятие 1.2.2 Размещение в средствах массовой информации (печатных, теле- и радиоэфирах, интернет-изданиях) и на отдельно стоящих рекламных конструкциях материалов по поддержке добровольческой деятельности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Обеспечение роста информирования населения города Волгодонска о добровольческой (волонтерской) деятельности | 2020 год | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 0 |
|  | Мероприятие 1.2.3. Участие делегаций города в городских, областных, региональных фестивалях, конкурсах, акциях, конференциях, форумах добровольческой направленности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Обеспечение роста участия населения города Волгодонска в мероприятиях, направленных на развитие добровольческих (волонтерских) инициатив | 2020 год | 78,0 | 0 | 0 | 78,0 | 0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 Участие делегации добровольцев (волонтеров) города Волгодонска в итоговом областном добровольческом мероприятии | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Обеспечение роста участия населения в добровольческой (волонтерской) деятельности, расширение участия добровольцев (волонтеров) в оказании населению услуг в социальной сфере. Обеспечение роста поддержки в обществе и расширение участия граждан и организаций в добровольческой (волонтерской) деятельности | IV квартал | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 Патриотическое и нравственное воспитание молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Х | Х | 233,5 | 0 | 0 | 233,5 | 0 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Организация мероприятий, направленных на патриотическое и нравственное воспитание молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Вовлечение молодежи города Волгодонска в мероприятия патриотической и нравственной направленности | 2020 год | 164,0 | 0 | 0 | 164,0 | 0 |
|  | Мероприятие 2.1.1 Городской молодежный квест «Патриот» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Развитие системы патриотического воспитания молодежи | I-IV квартал | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 |
|  | Мероприятие 2.1.2 Городской этап областного молодежного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Развитие системы патриотического воспитания молодежи | I квартал | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 |
|  | Мероприятие 2.1.3 Молодежная акция «Георгиевская ленточка» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Развитие системы патриотического и нравственного воспитания молодежи | II квартал | 42,0 | 0 | 0 | 42,0 | 0 |
|  | Мероприятие 2.1.4 Смотр строя и песни молодёжных отрядов «Мы – будущее России!» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Развитие системы патриотического воспитания молодежи | II квартал | 50,0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 |
|  | Мероприятие 2.1.5 День призывника | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Развитие системы патриотического и нравственного воспитания молодежи | II, III квартал | 10,0 | 0 | 0 | 10,0 | 0 |
|  | Мероприятие 2.1.6 Праздник молодых семей | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Развитие системы нравственного воспитания молодежи, пропаганда семейных ценностей | II квартал | 25,0 | 0 | 0 | 25,0 | 0 |
|  | Мероприятие 2.1.7 Молодежная акция, посвященная Дню независимой России | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Развитие системы патриотического и нравственного воспитания молодежи | II квартал | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 |
|  | Мероприятие 2.1.8 Рок фестиваль «Горжусь Россией», посвященный Дню государственного флага Российской Федерации | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Развитие системы патриотического и нравственного воспитания молодежи | III квартал | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 |
|  | Мероприятие 2.1.9 Торжественная присяга новобранцев Юнармии | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Развитие системы патриотического воспитания молодежи | III квартал | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |
|  | Мероприятие 2.1.10 Дворовые игры | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Развитие системы нравственного воспитания молодежи | II, III квартал | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.11 Конкурс сценариев видеороликов «По мотивам Победы» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Развитие системы патриотического и нравственного воспитания молодежи | I квартал | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.12 Конкурс на лучший макет арт-объекта «75 лет. Помним и гордимся» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Развитие системы патриотического воспитания молодежи | I квартал | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.12 Кинопоказы «Хроники Победы» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Развитие системы патриотического и нравственного воспитания молодежи | 2020 год | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.13 Молодежная акция «Память поколений» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Развитие системы патриотического и нравственного воспитания молодежи | II квартал | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 2.1.14 Молодежная акция «Свеча памяти» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Развитие системы патриотического и нравственного воспитания молодежи | II квартал | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Заседание Совета по патриотическому воспитанию детей и молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Утвержденный план мероприятий по патриотическому воспитанию детей и молодежи города Волгодонска в 2021 году | IV квартал | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение патриотического, нравственного воспитания молодежи и обеспечение участия молодежи в областных мероприятиях патриотической и нравственной направленности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Обеспечение участия населения города Волгодонска в мероприятиях патриотической и нравственной направленности | 2020 год | 69,5 | 0 | 0 | 69,5 | 0 |
|  | Мероприятие 2.2.1 Подготовка и изготовление информационно-просветительских, методических и агитационно-пропагандистских материалов по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Обеспечение роста информирования населения города Волгодонска о мероприятиях патриотической и нравственной направленности | 2020 год | 17,0 | 0 | 0 | 17,0 | 0 |
|  | Мероприятие 2.2.2 Размещение в средствах массовой информации (печатных, теле- и радиоэфирах, интернет-изданиях) и на отдельно стоящих рекламных конструкциях материалов по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Обеспечение роста информирования населения города Волгодонска о мероприятиях патриотической и нравственной направленности | 2020 год | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 0 |
|  | Мероприятие 2.2.3 Участие делегаций города в городских, областных, региональных фестивалях, конкурсах, акциях, конференциях, форумах патриотической и нравственной направленности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Обеспечение роста участия населения города Волгодонска в мероприятиях патриотической и нравственной направленности | 2020 год | 51,0 | 0 | 0 | 51,0 | 0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 Размещение информационно-просветительских, методических и агитационно-пропагандистских материалов по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи на странице «Молодежь Волгодонска» с социальной сети «ВКонтакте» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Повышение эффективности распространения материалов по патриотическому и нравственному воспитанию среди молодежи | 2020 год | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Х | Х | 638,3 | 0 | 0 | 638,3 | 0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Организация мероприятий, направленных на поддержку инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Вовлечение молодежи города Волгодонска в мероприятия, направленные на поддержку инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | 2020 год | 547,0 | 0 | 0 | 547,0 | 0 |
|  | Мероприятие 3.1.1. Городской конкурс «Студент Года», посвященный Дню студента | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Выявление и поддержка талантливой молодежи | I квартал | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 |
|  | Мероприятие 3.1.2 Молодежная акция «Я выбираю» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Создание условия для развития социальной и электоральной активности молодежи, формирование у молодежи гражданского долга, активной жизненной позиции | III квартал | 21,0 | 0 | 0 | 21,0 | 0 |
|  | Мероприятие 3.1.3 Городской этап областного фестиваля «Российская студенческая весна» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Выявление и поддержка талантливой молодежи | II квартал | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 |
|  | Мероприятие 3.1.4 Городской молодежный образовательный форум «Лидер» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Создание условия для развития социальной активности молодежи, в том числе обладающей лидерскими навыками | II квартал | 100,0 | 0 | 0 | 100,0 | 0 |
|  | Мероприятие 3.1.5 Конкурсный отбор членов Молодежной Администрации города Волгодонска | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Создание условия для развития социальной активности молодежи, в том числе обладающей лидерскими навыками | II квартал | 2,0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 |
|  | Мероприятие 3.1.6 Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Выявление и поддержка талантливой молодежи, создание условия для развития социальной активности молодежи, в том числе обладающей лидерскими навыками | II квартал | 247,0 | 0 | 0 | 247,0 | 0 |
|  | Мероприятие 3.1.7 Мероприятие для молодых предпринимателей и работающей молодежи «Бизнес фестиваль» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Повышение социальной активности молодых предпринимателей, работающей и планирующей открыть бизнес молодежи | III квартал | 30,0 | 0 | 0 | 30,0 | 0 |
|  | Мероприятие 3.1.8 Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Повышение престижа рабочих профессий, совершенствование профессионального мастерства | IV квартал | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |
|  | Мероприятие 3.1.9 Конкурсный отбор лауреатов ежегодных премий для одаренной и талантливой молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Развитие системы поддержки и мотивации одаренной и талантливой молодежи | IV квартал | 110,0 | 0 | 0 | 110,0 | 0 |
|  | Мероприятие 3.1.10 Сотрудничество с молодежными объединениями, профсоюзными, общеобразовательными организациями, организациями высшего и профессионального образования в рамках разработки и реализации профориентационных проектов среди молодежи, направленных на построение эффективной траектории профессионального развития молодого человека | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Повышение престижа рабочих профессий, совершенствование профессионального мастерства, профориентация молодежи | 2020 год | Финансирование не требуется |  |  |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 Награждение лауреатов ежегодных премий для одаренной и талантливой молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Повышение престижа талантливой и активной молодежи в обществе | IV квартал | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.2. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками и обеспечение участия инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками в областных мероприятиях | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Обеспечение роста информирования участия молодежи города Волгодонска о мероприятиях для инициативной и талантливой молодежи | 2020 год | 91,3 | 0 | 0 | 91,3 | 0 |
|  | Мероприятие 3.2.1 Подготовка и изготовление информационно-просветительских, методических и агитационно-пропагандистских материалов по поддержке инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Обеспечение роста информирования молодежи города Волгодонска о мероприятиях для инициативной и талантливой молодежи | 2020 год | 13,8 | 0 | 0 | 13,8 | 0 |
|  | Мероприятие 3.2.2 Размещение в средствах массовой информации (печатных, теле- и радиоэфирах, интернет-изданиях) и на отдельно стоящих рекламных конструкциях материалов по поддержке инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Обеспечение роста информирования молодежи города Волгодонска о мероприятиях для инициативной и талантливой молодежи | 2020 год | 4,5 | 0 | 0 | 4,5 | 0 |
|  | Мероприятие 3.2.3 Участие делегаций города в городских, областных, региональных фестивалях, конкурсах, акциях, конференциях, форумах для инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Обеспечение роста участия молодежи города Волгодонска в мероприятиях для инициативной и талантливой молодежи | 2020 год | 73,0 | 0 | 0 | 73,0 | 0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.2 Размещение информационно-просветительских, методических и агитационно-пропагандистских материалов по поддержке инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками, на странице «Молодежь Волгодонска» с социальной сети «ВКонтакте» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Повышение эффективности распространения материалов по поддержке инициативной и талантливой молодежи | 2020 год | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе: | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Систематизация работы с молодежным сообществом города Волгодонска, расширение спектра присутствия инициативной молодежи в сфере реализации муниципальной молодежной политики, определение вектора развития молодежной политики в городе Волгодонске согласно целеполаганию муниципальной программы | Х | 970,0 | 0 | 0 | 970,0 | 0 |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска													И.В. Орлова