Администрация

города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03.2019							 				№ 544

г. Волгодонск

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы города

Волгодонска «Формирование

современной городской среды на территории города Волгодонска » за 2018 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» за 2018 год (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству С.А. Вислоушкина.

Глава Администрации

города Волгодонска						        	   В.П. Мельников

Проект вносит

заместитель главы

Администрации города Волгодонска

по городскому хозяйству

Приложение к постановлению

Администрации города Волгодонска

от 05.03.2019 № 544

Отчет

о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» за 2018 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2018 год

В целях комплексного решение вопросов, связанных с повышением качества и комфорта городской среды на территории города Волгодонска, повышение удовлетворенности населения города Волгодонска уровнем благоустроенности общественных территорий, территорий мест массового отдыха населения и дворовых территорий многоквартирных домов, в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» 
(далее – муниципальная программа) в 2018 году выполнены мероприятия, 
в результате которых:

- повышен уровень благоустройства общественной территории сквера «Дружба». Выполнены работы: ограждение сквера и детской площадки, строительство сетей наружного освещения, озеленение территории сквера, устройство проездов, установка малых архитектурных форм, посадка деревьев и кустарников;

- повышен уровень благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов по адресам: улица Максима Горького,79,81,83 и улица Весенняя, 34. Выполнены работы: устройство двух детских площадок с устройством резинового покрытия с установкой игрового оборудования и малых архитектурных форм, устройство спортивной площадки с резиновым покрытием и установкой спортивного оборудования, устройство проездов, посадка деревьев и кустарников.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

По итогам 2018 года муниципальная программа состояла трех основных мероприятий, два из которых выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

Основное мероприятие 1. «Благоустройство общественной территории» - повышен уровень обустройства одной общественной территории города.

Основное мероприятие 3. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» - повышен уровень благоустройства двух дворовых территорий четырех многоквартирных домов.

Основное мероприятие 2. «Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков)» не исполнялось в виду отсутствия финансирования в 2018 году.

Достижение целей и задач муниципальной программой оценивается на основании двух контрольных событий, 	которые выполнены в полном объеме в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы указаны в приложении 
№ 1 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» за 2018 год.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации муниципальной программы отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Плановый объем финансирования, утвержденный муниципальной программой в 2018 году составляет 60 534,2 тыс. рублей, в том числе:

средства федерального бюджета – 23 873,0 тыс. рублей;

средства областного бюджета – 36 336,4 тыс. рублей;

средства местного бюджета – 121,6 тыс. рублей;

средства внебюджетных источников – 203,2 тыс. рублей.

Исполнение по муниципальной программе за счет бюджетных источников составило – 60 330,8 тыс. рублей, или 100 процентов, за счет внебюджетных источников – 203,2 тыс. рублей или 100 процентов.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы указаны в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» за 2018 год.

Объем неосвоенных средств по муниципальной программе составил 
0,2 тыс. рублей – в связи с уточнением фактических объемов и видов работ.

В течение 2018 года ответственным исполнителем в муниципальную программу внесены изменения девять раз (постановления Администрации города Волгодонска от 06.03.2018 № 483, от 29.03.2018 № 663, от 27.04.2018 № 1023, от 14.06.2018 № 1396, от 09.07.2018 № 1541, от 22.08.2018 № 1940, от 24.09.2018 № 2147, от 26.11.2018 № 2696, от 28.12.2018 № 3038).

Внесение изменений обусловлено необходимостью приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию муниципальной программы 
в соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 07.12.2017 № 100 «О бюджете города Волгодонска на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» и решением Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2018 год

Достижение целей и задач муниципальной программой на 2018 год характеризуются тремя целевыми показателями плановые значения которых достигнуты.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы указаны в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» за 2018 год.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна 1,00;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна 1,01.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей составляет 1,00, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования.

На 2018 год муниципальной программой запланирована реализация двух основных мероприятий, финансирование которых осуществлялось за счет средств всех уровней бюджета.

В полном объеме выполнены все запланированные основные мероприятия, степень реализации составила 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств всех уровней бюджета составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 1,0.

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета составляет 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

4. Уровень реализации муниципальной программы составляет 1,0, что соответствует высокому уровню эффективности реализации муниципальной программы.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2018 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Произведенные в 2018 году расходы ответственного исполнителя и участника муниципальной программы полностью соответствуют их полномочиям.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2018 году привлечены в сумме 203,2 тыс. рублей.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2018 году, составила 0,2 тыс. рублей.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска					И.В. Орлова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Волгодонска

«Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» за 2018 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник должность/ ФИО | Плановый срок окончания реализа-ции | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реалииза-ции/ реализа-ции не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реалии-зации | окончания реализа-ции | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Повышение удовлетворенности населения города уровнем обустройства общественных территорий | Обустроена одна общественная территория | - |
| 2. | Мероприятие 1.1. Благоустройство общественной территории «Сквер «Дружба» (ул. Энтузиастов 9а)» | МАУК «Парк Победы» директор В.С. Золотарев | 29.12.2018 | 01.06.2018 | 29.12.2018 | Повышение уровня благоустройства общественной территории города | Выполнены в полном объеме следующие работы: устройство ограждения сквера «Дружба» протяженностью 529 погонных метра, ограждение детской площадки протяженностью 230 погонных метра, озеленение территории: посев газонов партерных на площади 16648 квадратных метров, посадка 342 деревьев, 1476 штук кустарников, установка 64 скамеек, установка15 единиц малых архитектурных форм и спортивного инвентаря, установка 21 скульптуры сказочных героев. | - |
| 3. | Контрольное событие 1.1. муниципальной программы Завершение работ по благоустройству общественных территорий в полном объеме | МАУК «Парк Победы» директор В.С. Золотарев | 29.12.2018 | Х | 29.12.2018 | Завершение работ по благоустройству общественных территорий в полном объеме | Подписанные и принятые к оплате акты выполненных работ | - |
| 4. | Основное мероприятие 2. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | МАУК «Парк Победы» директор В.С. Золотарев | - | - | - | Повышение удовлетворенности населения города уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | - | Основное мероприя-тие не исполня-лось в виду отсутствия финанси-рования в 2018 году |
| 5. | Основное мероприятие 3. Благоустройство дворовых территорий многоквартир-ных домов | МКУ «ДСиГХ» начальник ОРУиРО Е.Н.Никонова, начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | 29.12.2018 | 09.01.2018 | 29.12.2018 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий города Волгодонска | Обустроено две дворовые территории города | - |
| 6. | Мероприятие 3.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартир-ного дома Весенняя, 34 | МКУ «ДСиГХ» начальник ОРУиРО Е.Н.Никонова, начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | 29.12.2018 | 01.06.2018 | 29.12.2018 | Поддержание дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведение их в соответствие с современными требованиями комфортности | Выполнены в полном объеме следующие работы: устройство детской площадки с установкой 5 единиц игрового оборудования и 11 единиц малых архитектурных форм с устройством резинового покрытия площадью 164 квадратных метра | - |
| 7. | Мероприятие 3.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартир-ных домов М. Горького, 79 М. Горького, 81 М. Горького, 83 | МКУ «ДСиГХ» начальник ОРУиРО Е.Н.Никонова, начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | 29.12.2018 | 01.06.2018 | 29.12.2018 | Поддержание дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведение их в соответствие с современными требованиями комфортности | Выполнены в полном объеме следующие работы: устройство детской игровой площадки с установкой 8 единиц игрового оборудования и устройством резинового покрытия площадью 775,1 квадратных метра, устройство спортивной площадки с резиновым покрытием 487 квадратных метра, установка спортивного оборудования (3 веревочных городка) и 72 единицы малых архитектурных форм, посадка 58 деревьев. | - |
| 8. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Завершение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартир-ных домов в полном объеме | Директор МКУ «ДСиГХ» А.И. Бубен | 29.12.2018 | Х | 29.12.2018 | Завершение работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в полном объеме | Подписанные и принятые к оплате акты выполненных работ | - |

| Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» за 2018 год СВЕДЕНИЯ об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» за 2018 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс. руб.) |
|  |  |  | муниципаль-ной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Муниципальная программа города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» | всего | 60 534,2 | 60 331,0 | 60 534,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 23 873,0 | 23 873,0 | 23 873,0 |
|  |  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 36 336,4 | 36 336,4 | 36 336,2 |
|  |  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 121,6 | 121,6 | 121,6 |
|  |  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 203,2 | 0,0 | 203,2 |
| 2. | Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий | всего | 40 447,6 | 40 445,3 | 40 447,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 6 587,5 | 6 587,5 | 6 587,5 |
|  |  | областной бюджет | 33 753,5 | 33 753,5 | 33 753,3 |
|  |  | местный бюджет | 104,3 | 104,3 | 104,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 2,3 | 0,0 | 2,3 |
| 3. | Основное мероприятие 2. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | всего | 20 086,6 | 19 885,7 | 20 086,6 |
|  |  | федеральный бюджет | 17 285,5 | 17 285,5 | 17 285,5 |
|  |  | областной бюджет | 2 582,9 | 2 582,9 | 2 582,9 |
|  |  | местный бюджет | 17,3 | 17,3 | 17,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 200,9 | 0,0 | 200,9 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Волгодонска

«Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска»

за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2017 год | 2018 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий города Волгодонска | процентов | - | 84,4 | 84,4 |  |
| 2. | Доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий города Волгодонска | процентов | - | 50,0 | 50,0 |  |
| 3. | Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов города Волгодонска | процентов | - | 39,7 | 39,9 |  |