## Администрация

города Волгодонска

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.03.2020						               			         № 635

г. Волгодонск

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной

программы города Волгодонска

«Молодежь Волгодонска» за 2019 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» за 2019 год (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию 
С.Я. Цыба.

Глава Администрации

города Волгодонска 							    В.П. Мельников

Проект постановления вносит

отдел по молодежной политике

Приложение к постановлению

Администрации города Волгодонска

от 25.03.2020 № 635

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания благоприятных условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодых людей вне зависимости от социального статуса, использования потенциала молодежи, в интересах развития города на территории города Волгодонска реализуется муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» (далее – Программа). Ответственным исполнителем Программы в 2019 году разработан и реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

вовлечены в деятельность 14 общественных объединений, действующих на территории города Волгодонска 2617;

вовлечены в социальную практику 25 000 человек, в том числе в реализацию социально-значимых проектов, авторами которых стали представители молодежного сообщества города Волгодонска;

количество зарегистрированных молодых добровольцев (волонтеров) достигло численности 5140 человек, что позволяет обеспечить добровольческую поддержку маломобильных групп населения, проведение городских массовых мероприятий и реализацию социальных задач;

выпущено 8 видов печатной продукции и 2 видеоролика, направленных на всестороннее информирование молодежи о реализации муниципальной молодежной политики;

1073 студента и школьника вовлечены в деятельность школьного и студенческого самоуправления, а также иных организаций на базе школ, институтов, техникумов;

9334 человек из числа молодежи города Волгодонска приняли участие в молодежных творческих акциях, мероприятиях, конкурсах, фестивалях, в том числе региональных и городских образовательных и профилактических форумах.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий

подпрограмм муниципальной программы, а также сведения о достижении контрольных событий

По итогам 2019 года Программа состояла из двух основных мероприятий, которые выполнены в установленные сроки и в полном объеме.

Достижение целей и задач Программы оценивается на основании двух контрольных событий, которые исполнены в установленный срок и в полном объеме.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий Программы указаны в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» за 2019 год.

Раздел 3. Анализ факторов,

повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторы, повлиявшие на ход реализации Программы, отсутствуют.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию Программы на 2019 год за счет средств местного бюджета составил 937,0 тыс. рублей.

Исполнение по Программе за счет бюджетных источников составило 935,4 тыс. рублей, или 99,8 процента.

Внебюджетные средства на реализацию муниципальной программы не привлекались.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию Программы представлены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» за 2019 год.

Объем неосвоенных в 2019 году бюджетных средств составил 1,6 тыс. рублей в связи с экономией, сложившейся по итогам проведения конкурсных процедур.

В течение 2019 года ответственным исполнителем в Программу внесены изменения два раза (постановления Администрации города Волгодонска от 30.06.2019 №1944, от 07.10.2019 № 2494).

Внесение изменений обусловлено необходимостью:

приведения объема бюджетных ассигнований на реализацию Программы в соответствие с решением Волгодонской городской Думы от 06.12.2018 № 80 «О бюджете города Волгодонска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»;

приведения в соответствие с протоколом заседания Совета по проектному управлению с Губернатором Ростовской области от 01.04.2019 № 1 об утверждении паспорта регионального проекта «Социальная активность».

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

В 2019 году Программой предусмотрена реализация семи целевых показателей, плановые значения которых достигнуты.

Сведения о достижении значений целевых показателей Программы с обоснованием отклонений по целевым показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» за 2019 год.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность Программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности Программы.

1. Степень достижения целевых показателей Программы:

эффективность хода реализации целевого показателя 1 равна (8,5/8,5) - 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 2 равна (25 000/25 000) - 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 3 равна (16,7/16,7) - 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 4 равна (10/10) - 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 5 равна (15/15) - 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 6 равна (14/14) - 1,0;

эффективность хода реализации целевого показателя 7 равна (30/30) - 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей Программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени достижения целевых показателей в 2019 году.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации Программы по степени реализации основных мероприятий в 2019 году.

3. Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0.

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 1,0.

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на реализацию Программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень бюджетной эффективности реализации Программы в 2019 году.

Уровень реализации Программы в целом составляет 1,0. Таким образом, определен высокий уровень реализации Программы по итогам 2019 года.

Бюджетная эффективность реализации Программы в 2019 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий Программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Произведенные в 2019 году расходы ответственного исполнителя Программы полностью соответствуют его полномочиям.

Софинансирование расходных обязательств муниципальных образований при реализации основных мероприятий Программы отсутствует.

Средства внебюджетных источников на реализацию основных мероприятий Программы в 2019 году не привлекались.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию Программы в 2019 году, составила 1,6 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам закупок – 1,6 тыс. рублей.

Муниципальное задание в Программе ответственному исполнителю не доводилось.

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска				            И.В. Орлова

Приложение № 1 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска»

за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм и

мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы города Волгодонска

«Молодежь Волгодонска» за 2019 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Организация мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи. | Отдел по молодежной политике Администрации города Волгодонска (далее – ОМП), И.С.Воробьева | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Повышение уровня самоорганизации и самоуправления молодежи в жизни общества; увеличение числа молодых людей, вовлеченных в деятельность общественных объединений; - повышение деловой, предпринимательской, творческой, спортивной активности молодежи | По итогам 2019 года в городе Волгодонске зарегистрировано 7300 волонтеров, функционируют Молодежная администрация и Молодежный парламент, 14 молодежных общественных организаций, из них 3 молодежные организации на производстве, 24 органа школьного и студенческого самоуправления, 12 студенческих строительных отрядов, 4 волонтерских центра. Молодежь приняла участие более чем в 100 городских, зональных, областных, федеральных мероприятиях, конкурсах и форумах спортивной, творческой, добровольческой, бизнес направленности. | - |
|  | Мероприятие 1.1. Городской конкурс «Студент Года», посвященный Дню студента | ОМП, И.С.Воробьева | 31.03.2019 | 09.01.2019 | 25.01.2019 | Выявление и поддержка талантливой молодежи | В рамках торжественного приема главы Администрации города Волгодонска для молодежи в честь Дня российского студенчества, участниками которого стали 800 человек: старшеклассники, студенты, работающая молодежь, волонтеры, были награждены победители городского конкурса «Студент года», а также поощрены благодарственными письмами и памятными подарками активисты молодежных общественных объединении и организаций, лидеры молодежного самоуправления, руководители 4 волонтерских центров и активная трудящаяся молодежь. | - |
|  | Мероприятие 1.2. Городской молодежный квест «Патриот» | ОМП, И.С.Воробьева | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 22.02.2019, 12.06.2019, 27.07.2019, 12.12.2019 | Развитие системы патриотического воспитания | По итогам игр команды, продемонстрировавшие высокий уровень знаний истории России, города Волгодонска и родного края, поощрены памятными брендированными призами от отдела по молодежной политике и призами от партнеров проведения игр. | - |
|  | Мероприятие 1.3. Городской этап областного молодежного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» | ОМП, И.С.Воробьева | 31.03.2019 | 09.01.2019 | 20.03.2019 | Развитие системы патриотического воспитания, выявление и поддержка талантливой молодежи | В большом зале МАУК «ДК им. Курчатова» состоялся городской этап традиционного областного молодежного конкурса патриотической песни «Гвоздики Отечества», посвященный 74-й годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Победители городского этапа приняли участие в финале областного конкурса, по итогам которого вокальная группа ВИТИ НИЯУ МИФИ заняла 3 место. | - |
|  | Мероприятие 1.4. Фотоконкурс «Ловцы времени» | ОМП, И.С.Воробьева | 30.09.2019 | 01.07.2019 | 07.09.2019 | Выявление и поддержка талантливой молодежи | В рамках фестиваля «Великий шелковый пусть на Дону» отделом по молодежной политике проведен конкурс для молодых фотографов «Ловцы времени». Участникам которого стали 8 человек. Победители получили ценные призы. | - |
|  | Мероприятие 1.5. Городской этап областного фестиваля «Российская студенческая весна» | ОМП, И.С.Воробьева | 30.06.2019 | 01.04.2019 | 05.04.2019 | Выявление и поддержка талантливой молодежи | Фестиваль проходил по 13 номинациям молодежного студенческого творчества. Участниками стали студенты 9 организаций профессионального образования города Волгодонска. Городские победители приняли участие в областном этапе фестиваля. | - |
|  | Мероприятие 1.6. Молодежная акция «Георгиевская ленточка» | ОМП, И.С.Воробьева | 30.06.2019 | 01.04.2019 | 09.05.2019 | Развитие системы патриотического воспитания | В молодежной акции приняли участие 80 волонтеров. Всего было роздано 2500 лент. | - |
|  | Мероприятие 1.7. Образовательная программа «Ты нужен людям» | ОМП, И.С.Воробьева | 30.06.2019 | 01.04.2019 | 14.06.2019 | Повышение эффективности функционирования института волонтерства | В июне в рамках образовательной программы «Ты нужен людям» на базе добровольческого центра «PRO Добро» будущие волонтеры и все желающие прошли обучение навыкам волонтерской деятельности, веревочный курс и тренинги по работе с детьми, пожилыми людьми и мастер-класс событийного волонтера. | - |
|  | Мероприятие 1.8. День призывника | ОМП, И.С.Воробьева | 30.06.2019, 30.09.2019 | 01.04.2019, 01.07.2019 | 24.05.2019, 26.09.2019 | Развитие системы патриотического воспитания | В мае и сентябре состоялся городской праздник «День призывника». В ходе мероприятий около 550 юношей допризывного возраста, в том числе состоящих на различных видах профилактического учета, познакомились с основами армейской жизни и приняли участие в экскурсии по войсковой части 3504. | - |
|  | Мероприятие 1.9. Городской молодежный образовательный форум «Лидер» | ОМП, И.С.Воробьева | 30.06.2019 | 01.04.2019 | 28.04.2019 | Создание условия для развития социальной активности молодежи | В конце апреля 25 человек, в том числе несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Волгодонска (далее – КДНиЗП), прошли 2-хдневный интенсив городского молодежного образовательного форума «Лидер. Время молодежного самоуправления», направленного на: повышение их социальной активности; добровольчество; разработку социальных проектов по 5 направлениям; профилактику социально-негативных явлений. По итогу форума участниками были разработаны и сейчас реализуются социальные проекты. | - |
|  | Мероприятие 1.10. Праздник молодых семей | ОМП, И.С.Воробьева | 30.06.2019 | 01.04.2019 | 18.05.2019 | Формирование активной социальной позиции молодой семьи | В мероприятии приняли участие 30 молодых семей, а также 48 волонтеров и несовершеннолетних, состоящих на учете в КДНиЗП. | - |
|  | Мероприятие 1.11. Молодежная акция, посвященная Дню России | ОМП, И.С.Воробьева | 30.06.2019 | 01.04.2019 | 12.06.2019 | Развитие системы патриотического воспитания | 12 добровольцов раздали ленточки триколора прохожим, участникам праздничных мероприятий. Данная акция используется в качестве профилактического мероприятия для молодежи «группы риска». | - |
|  | Мероприятие 1.12. Конкурсный отбор членов Молодежного правительства при Администрации города Волгодонска» | ОМП, И.С.Воробьева | 30.06.2019 | 01.04.2019 | 28.06.2019 | Привлечение молодых граждан с активной социальной позицией для решения вопросов местного значения | В июне 2019 года состоялся конкурсный отбор в Молодежное правительство при Администрации города Волгодонска, в котором приняли участие 12 человек. По результатам конкурса в состав Молодежной администрации вошли 8 человек, которые разработали проекты по развитию закрепленной сферы. | - |
|  | Мероприятие 1.13. Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи | ОМП, И.С.Воробьева | 30.06.2019 | 01.04.2019 | 29.06.2019 | Выявление и поощрение талантливой молодежи | 29 июня в Волгодонске состоялись праздничные мероприятия по случаю Дня молодежи России. Для горожан работали тематические площадки: - добровольческие площадки «ДоброДонск», - творческая площадка «Твори и вдохновляй!», - технические разработки и модели «ТехноПарка», - спортивная площадка «PROSport». - «Библиоохота», - «Аквагрим» и «Театральный мастер-класс». Развлекательные турниры «Твистер-мания» и «Турнир по Дженге». Победители получили ценные призы и сувениры. На площади Победы состоялся большой молодежный концерт, с участием молодых артистов, розыгрышем сувениров и призов, награждением спортсменов, молодежных активистов, волонтеров и молодых работников, проявивших себя в трудовых буднях различных сфер деятельности города. | - |
|  | Мероприятие 1.14. Рок фестиваль «Горжусь Россией», посвященный Дню государственного флага Российской Федерации | ОМП, И.С.Воробьева | 30.09.2019 | 01.07.2019 | 22.08.2019 | Развитие системы патриотического воспитания | 22 августа в День флага России добровольцы раздали 2000 ленточек триколора прохожим, участникам праздничных мероприятий и рок-фестиваля «Горжусь Россией». Участниками и зрителями стали более 1000 молодых людей. | - |
|  | Мероприятие 1.15. Мероприятие для молодых предпринимателей и работающей молодежи «Бизнес фестиваль» | ОМП, И.С.Воробьева | 31.12.2019 | 01.10.2019 | 24.10.2019 | Повышение социальной активности работающей молодежи | Участниками III Молодежного бизнес-фестиваля стали 200 человек: студенты, школьники, работающая молодежь, предприниматели, средства массовой информации. В рамках фестиваля проведена выставка молодежного бизнеса и конкурс на лучшую презентацию молодого предпринимателя, профи-выставка экономической литературы и периодики, коворкинг-зона «Добровольцыроссии.рф». В завершении фестиваля проведен конкурс среди зрителей «Продай слона». | - |
|  | Мероприятие 1.16. Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» | ОМП, И.С.Воробьева | 31.12.2019 | 01.10.2019 | 11.10.2019 | Повышение престижа рабочих профессий, совершенствование профессионального мастерства | Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» в области социальной рекламы был проведен по трем направлениям: - фронтальная композиция, - социальный плакат (ручное исполнение), - социальный плакат (компьютерная графика). Перечень тем для выполнения работы отражал все направления профилактической деятельности в молодежной среде. В конкурсе приняли участие 23 человека. Победители конкурса получили ценные призы и их работы будут использованы отделом по молодежной политике при создании профилактического контента в 2020 году. | - |
|  | Мероприятие 1.17. Городской этап областного конкурса «Лидер Дона» | ОМП, И.С.Воробьева | 30.06.2019 | 01.04.2019 | 20.06.2019 | Создание условий для выявления и поддержки талантливой и инициативной молодежи | В июне 2019 года состоялся городской этап областного конкурса «Лидер Дона», в которой приняли участие 10 человек. В номинации «Руководители детских и молодёжных общественных объединений (от 14 до 18 лет)» победила команда, разработавшая проект «Молодежь за ЗОЖ». В номинации «Лидеры детских и молодёжных общественных объединений (от 14 до 18 лет)» победила команда с проектом «Открытие антикафе «Nirvana». В номинации «Руководители детских и молодёжных общественных объединений (от 19 до 25 лет)» победу одержала команда, выдвинувшая проект «VELOGARAGE». | - |
|  | Мероприятие 1.18. Городской конкурс «Доброволец года» | ОМП, И.С.Воробьева | 31.12.2019 | 01.10.2019 | 05.12.2019 | Привлечение к добровольческой деятельности | В рамках празднования Дня добровольца (волонтера) проведено торжественное награждение 11 участников и 3 победителей городского конкурса «Доброволец года». Добровольцами совместно с коллективом МАУК ДК «Октябрь» и несовершеннолетними, состоящими на профилактических учетах, представлены театральные миниатюры, тематическая концертная и дискотечная программа. | - |
|  | Мероприятие 1.19. Смотр строя и песни молодёжных отрядов «Мы – будущее России!» | ОМП, И.С.Воробьева | 30.06.2019 | 01.04.2019 | 24.04.2019 | Формирование у молодежи гражданского долга, активной жизненной позиции | Смотр строя и песни молодёжных отрядов «Мы - будущее России!» состоялся 24 апреля на площади Победы. Принимали смотр представители ветеранских организаций, офицеры запаса, и представители Военного комиссариата города Волгодонска. Победители смотра – отряды МБОУ СШ №21, МБОУ «Лицей «Политэк», МБОУ СШ №22 и еще 12 отрядов, показавших особую выправку и успехи в смотре, удостоены чести принимать участие в главном параде на площади Победы 9 мая. Победители награждены денежными призами в общей сумме 50,0 тыс. рублей. | - |
|  | Мероприятие 1.20. Молодежная акция «Улицы нашего города» | ОМП, И.С.Воробьева | 30.06.2019, 31.12.2019 | 01.04.2019, 01.10.2019 | 30.04.2019, 26.10.2019 | Организация мероприятий, направленных на повышение социальной активности учащихся | В апреле и октябре 2019 года в городе Волгодонске состоялась молодежная акция «Улицы нашего города», в рамках которой студенты организаций профессионального образования провели субботники на территории города Волгодонска и высадили деревья и кустарники. | - |
|  | Мероприятие 1.21. Молодежная акция «Память поколений» | ОМП, И.С.Воробьева | 30.06.2019 | 01.04.2019 | 30.04.2019 | Развитие системы патриотического воспитания | В честь празднования Дня Великой Победы молодежь города Волгодонска, добровольцы волонтерских центров «Сила добра», «Волонтеры Победы», бойцы стройотрядов и «Донцы» провели две акции «Память поколений» и «Южный десант», в ходе которых были приведены в порядок братские захоронения и заброшенные могилы ветеранов, участников Великой Отечественной войны, а также оказали помощь ныне живущим ветеранам, их вдовам. | - |
|  | Мероприятие 1.22. Молодежная акция «Свеча памяти» | ОМП, И.С.Воробьева | 30.06.2019 | 01.04.2019 | 22.06.2019 | Развитие системы патриотического воспитания | 22 июня 2019 года в 4 часа утра молодежь города Волгодонска, студенты и активисты Союза десантников провели молодежную акцию «Свеча памяти». На Поляне звезд Городов-Героев состоялся митинг памяти и возложение цветов. | - |
|  | Мероприятие 1.23. Конкурсный отбор лауреатов ежегодных премий для одаренной и талантливой молодежи | ОМП, И.С.Воробьева | 31.12.2019 | 01.10.2019 | 03.12.2019 | Развитие системы поддержки одаренной и талантливой молодежи | В городскую систему адресной поддержки входит премия главы Администрации города Волгодонска для одаренной и талантливой молодежи города. По результатам конкурсного отбора премии в размере 5 425 рублей получили 20 человек в четырех номинациях. | - |
|  | Контрольное событие мероприятия Увеличение доли молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений. Увеличение количества молодых людей, вовлеченных в социальную практику. Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение. | ОМП, И.С.Воробьева | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | 8,5 25 000 16,7 | 8,5 25 000 16,7 | - |
|  | Основное мероприятие 2. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение реализации программы | ОМП, И.С.Воробьева | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Создание системы информирования молодых людей по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе | В течение 2019 года отделом по молодежной политике проводилась регулярная работа по информированию молодых людей по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе, а также содействию их участия в областных форумах и слетах. | - |
|  | Мероприятие 2.1. Подготовка и изготовление информационно-просветительских, методических и агитационно-пропагандистских материалов по основным направлениям реализации государственной молодежной политики | ОМП, И.С.Воробьева | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Создание системы информирования молодых людей по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе | Было изготовлено и распространено 8 видов методических материалов общим количеством 15135 экземпляров: - листовки по профилактике суицидов среди детей и молодежи, - блокноты «Молодежь Волгодонска», - буклеты «Молодежь Волгодонска» с информацией о деятельности отдела и возможностях для молодежи, добровольчестве, «телефоне доверия» для детей и молодежи, попавшей в трудную ситуацию, - социальные баннеры: «День молодежи России», «Бизнес-фестиваль», «Молодежь Волгодонска», «Лидер», «Волонтер». Максимально были задействованы средства массовой информации для информирования жителей об основных направлениях реализации государственной молодежной политики на территории города Волгодонска (печатные СМИ, телевидение, Интернет-издания, официальный сайт Администрации города Волгодонска, официальная страница отдела по молодежной политике во «ВКонтакте» - «Молодежь Волгодонска»). Изготовлены и распространены 2 видеоролика о социальной активности молодежи («День молодежи» и «Очистим наши улицы»). | - |
|  | Мероприятие 2.2. Изготовление и размещение в средствах массовой информации (печатных, теле- и радиоэфирах, интернет-изданиях) материалов, программ по основным направлениям реализации государственной молодежной | ОМП, И.С.Воробьева | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Создание системы информирования молодых людей по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе | В течение 2019 на территории города размещались баннеры по основным направлениям реализации государственной молодежной политики, изготовленные в целях создания системы информирования молодых людей по всему спектру вопросов жизни молодежи в обществе | - |
|  | Мероприятие 2.3. Участие делегаций города в городских, областных, региональных фестивалях, конкурсах, акциях, конференциях, форумах | ОМП, И.С.Воробьева | 31.12.2019 | 09.01.2019 | 31.12.2019 | Выявление и поддержка одаренной и талантливой молодежи | Молодежь Волгодонска приняла участие в региональных мероприятиях: молодежные форумы «Молодая волна» (2 потока), «Ростов X», «Молодые аграрии», профилактический лагерь «Прорыв», конкурсы «Российская студенческая весна», «Гвоздики Отечества», образовательный семинар для организаторов добровольческой деятельности. | - |
|  | Контрольное событие мероприятия Увеличение количества видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов, публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ОМП, И.С.Воробьева | 31.12.2019 | Х | 31.12.2019 | 10 | 10 | - |

|  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» за 2019 год |
| --- | --- |
|  | Сведения |
|  | об использовании областного, федерального, местного бюджетов |
|  | и внебюджетных источников на реализацию |
|  | муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» |
|  | за 2019 год Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП; Источники финансирования; Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных; Кассовые расходы (тыс. руб.). муниципальной программой; сводной бюджетной росписью. 1; 2; 3; 4; 5. Муниципальная программа «Молодежь Волгодонска»; всего; 937,0; 937,0; 935,4. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. из них неиспользованные средства отчетного финансового года; 0,0; 0,0; 0,0. областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. из них неиспользованные средства отчетного финансового года; 0,0; 0,0; 0,0. местный бюджет; 937,0; 937,0; 935,4. из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года; 0,0; 0,0; 0,0. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 1.1 Организация мероприятий, направленных на формирование целостной системы поддержки молодежи.; всего; 689,5; 689,5; 688,8. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. местный бюджет; 689,5; 689,5; 688,8. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 1.2 Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение реализации муниципальной программы; всего; 247,5; 247,5; 246,6. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. местный бюджет; 247,5; 247,5; 246,6. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. |

Приложение № 3 к отчету о реализации

муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018 год | 2019 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 Доля молодежи, вовлеченной в деятельность общественных объединений | % | 8 | 8,5 | 8,5 | - |
|  | Показатель 2 Количество молодежи, вовлеченной в социальную практику | Чел. | 25 000 | 25 000 | 25 000 | - |
|  | Показатель 3 Доля молодежи, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение | % | 16,5 | 16,7 | 16,7 | - |
|  | Показатель 4 Увеличение количества видов выпущенных информационно-просветительских и методических материалов, публикаций, теле- и радиорепортажей о потенциальных возможностях саморазвития молодежи в средствах массовой информации всех видов и в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Ед. | 8 | 10 | 10 | - |
|  | Показатель 5* Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность общественных объединений на базе общеобразовательных организаций основного общего и среднего общего образования, образовательных организаций высшего и профессионального образования | % | - | 15,0 | 15,0 | - |
|  | Показатель 6 Доля граждан, вовлеченных в добровольческую (волонтерскую) деятельность | % | - | 14 | 14 | - |
|  | Показатель 7 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность | % | - | 30 | 30 | - |

* Показатели 5,6,7 введены в 2019 году.