Администрация

города Волгодонска

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.12.2020 № 351

г. Волгодонск

О внесении изменения в распоряжение Администрации

города Волгодонска от 08.10.2019 №322 «Об утверждении Плана

реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» на 2020 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской  Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», решением Волгодонской городской Думы от 18.12.2020 №96 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 05.12.2019 №80 «О бюджете города Волгодонска на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 №1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»:

- Внести изменение в распоряжение Администрации города Волгодонска от 08.10.2019 №322 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» на 2020 год», изложив приложение в новой редакции (приложение).

- Отделу по молодежной политике Администрации города Волгодонска (И.С. Воробьева) разместить утвержденный План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в десятидневный срок со дня принятия распоряжения.

- Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

- Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию           С.Я. Цыба.

Глава Администрации

города Волгодонска							    В.П. Мельников

Распоряжение вносит

отдел по молодежной политике

Приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска

от 30.12.2020 № 351

Приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска

от 08.10.2019 № 322

План

реализации муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность» на 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федераль-ный бюджет | област-ной бюджет | мест-ный бюд-жет | внебюд-жетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1. Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Х | Х | 24,4 | 0 | 0 | 24,4 | 0 |
|  | Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий, направленных на формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Вовлеченность населения города Волгодонска в добровольческое (волонтерское) движение на уровне 16% | 2020 год | 1,2 | 0 | 0 | 1,2 | 0 |
|  | Мероприятие 1.1.1 Образовательная программа для добровольцев (волонтеров) «Ты нужен людям» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Охват программой 50 добровольцев (волонтеров) | II квартал 2020 года | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.2 Молодежная акция «Улицы нашего города» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Вовлеченность в акцию студентов 2 организаций высшего и 7 организаций среднего профессионального образования | II, IV квартал 2020 года | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.3. Городской конкурс «Доброволец года» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Охват конкурса не менее 10 участников добровольцев (волонтеров) | IV квартал 2020 года | 1,2 | 0 | 0 | 1,2 | 0 |
|  | Мероприятие 1.1.4. Добровольческая акция «Уроки доброты» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Увеличение зарегистрированных добровольцев (волонтеров) на 100 человек | I-IV квартал 2020 года | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.5. Оказание добровольческой (волонтерской) помощи жителям города Волгодонска | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Оказание адресной добровольческой (волонтерской) помощи 10 жителям города Волгодонска | I-IV квартал 2020 года | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Заседание конкурсной комиссии городского конкурса «Доброволец года» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Определение добровольцев (волонтеров), наиболее отличившихся в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение года | IV квартал 2020 года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.2. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение поддержки добровольческой деятельности и обеспечение участия молодежи в областных мероприятиях добровольческой направленности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Охват 5000 человек из числа молодежи информированием о добровольческом (волонтерском) движении | 2020 год | 23,2 | 0 | 0 | 23,2 | 0 |
|  | Мероприятие 1.2.1 Подготовка и изготовление информационно-просветительских, методических и агитационно-пропагандистских материалов по поддержке добровольческой деятельности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Изготовление 2 видов печатной продукции | 2020 год | 3,2 | 0 | 0 | 3,2 | 0 |
|  | Мероприятие 1.2.2 Размещение в средствах массовой информации (печатных, теле- и радиоэфирах, интернет-изданиях) и на отдельно стоящих рекламных конструкциях материалов по поддержке добровольческой деятельности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Размещение 10 публикаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 1.2.3. Участие делегаций города в городских, областных, региональных фестивалях, конкурсах, акциях, конференциях, форумах добровольческой направленности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Участие добровольцев (волонтеров) города Волгодонска в 3 мероприятиях, направленных на развитие добровольческих (волонтерских) инициатив | 2020 год | 20,0 | 0 | 0 | 20,0 | 0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 Участие делегации добровольцев (волонтеров) города Волгодонска в итоговом областном добровольческом мероприятии | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Участие 5 добровольцев (волонтеров) города Волгодонска в итоговом областном добровольческом мероприятии | IV квартал 2020 года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2 Патриотическое и нравственное воспитание молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Х | Х | 10418,2 | 0 | 3140 | 7263,2 | 15 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Организация мероприятий, направленных на патриотическое и нравственное воспитание молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Охват 4000 человек из числа молодежи города Волгодонска мероприятиями, направленными на патриотическое и нравственное воспитание молодежи | 2020 год | 54,4 | 0 | 0 | 54,4 | 0 |
|  | Мероприятие 2.1.1 Городской молодежный квест «Патриот» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Проведение 3 квестов | I-IV квартал 2020 года | 11,3 | 0 | 0 | 11,3 | 0 |
|  | Мероприятие 2.1.2 Городской этап областного молодежного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Определение участников заочного этапа областного фестиваля по 2 номинациям | I квартал 2020 года | 1,0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 |
|  | Мероприятие 2.1.3 Молодежная акция «Георгиевская ленточка» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Раздача 2500 лент | II квартал 2020 года | 31,5 | 0 | 0 | 31,5 | 0 |
|  | Мероприятие 2.1.4 Молодежная акция, посвященная Дню независимой России | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Раздача 250 лент | II квартал 2020 года | 0,8 | 0 | 0 | 0,8 | 0 |
|  | Мероприятие 2.1.5 Рок фестиваль «Горжусь Россией», посвященный Дню государственного флага Российской Федерации | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Охват 2000 участников, раздача 2000 лент | III квартал 2020 года | 6,0 | 0 | 0 | 6,0 | 0 |
|  | Мероприятие 2.1.6 Торжественная присяга новобранцев Юнармии | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Принятие в ряды юнармейцев 32 новобранцев | III квартал 2020 года | 3,8 | 0 | 0 | 3,8 | 0 |
|  | Мероприятие 2.1.7 Дворовые игры | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Проведение игр в 10 микрорайонах города Волгодонска | II, III квартал 2020 года | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.8 Конкурс сценариев видеороликов «По мотивам Победы» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Направление 1 сценария для участия в областном конкурсе | I квартал 2020 года | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.9 Конкурс на лучший макет арт-объекта «75 лет. Помним и гордимся» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Направление 1 макета для участия в областном конкурсе | I квартал 2020 года | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.10 Кинопоказы «Хроники Победы» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Проведение 1 кинопоказа в организации высшего образования и 1 в организации среднего профессионально образования | 2020 год | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.11 Молодежная акция «Память поколений» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Охват акцией 20 молодых людей | II квартал 2020 года | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.12 Молодежная акция «Свеча памяти» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Охват акцией 20 молодых людей | II квартал 2020 года | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Заседание Совета по патриотическому воспитанию детей и молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Проведение 4 заседаний Совета по патриотическому воспитанию детей и молодежи | Ежеквартально | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение патриотического, нравственного воспитания молодежи и обеспечение участия молодежи в областных мероприятиях патриотической и нравственной направленности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Охват 10000 человек из числа молодежи информированием о мероприятиях патриотического и нравственного воспитания | 2020 год | 13,0 | 0 | 0 | 13,0 | 0 |
|  | Мероприятие 2.2.1 Подготовка и изготовление информационно-просветительских, методических и агитационно-пропагандистских материалов по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Изготовление 2 видов печатной продукции | 2020 год | 13,0 | 0 | 0 | 13,0 | 0 |
|  | Мероприятие 2.2.2 Размещение в средствах массовой информации (печатных, теле- и радиоэфирах, интернет-изданиях) и на отдельно стоящих рекламных конструкциях материалов по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Размещение 10 публикаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 2.2.3 Участие делегаций города в городских, областных, региональных фестивалях, конкурсах, акциях, конференциях, форумах патриотической и нравственной направленности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Участие молодежи города Волгодонска в 2 мероприятиях патриотической и нравственной направленности | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 Участие молодежи города Волгодонска в региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Орленок» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Охват 10 человек | 2020 год | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.3. Организация отдыха детей и молодежи города Волгодонска в возрасте от 6 до 18 лет в каникулярное время на базе МБУ «ЦОО «Ивушка»» | О.В.Руппенталь, директор МБУ «ЦОО «Ивушка» | Вовлечение молодежи города Волгодонска в организованный отдых и досуг в каникулярное время | 2020 год | 5946,8 | 0 | 0 | 5931,8 | 15,0 |
|  | Мероприятие 2.3.1 Организация работы летнего оздоровительного лагеря «Ивушка» | О.В.Руппенталь, директор МБУ «ЦОО «Ивушка» | Обеспечение деятельности МБУ «ЦОО «Ивушка» | 2020 год | 5946,8 | 0 | 0 | 5931,8 | 15,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 Предварительный отчет МБУ «ЦОО «Ивушка» г.Волгодонска о выполнении муниципального задания | О.В.Руппенталь, директор МБУ «ЦОО «Ивушка» | Выполнение муниципального задания в полном объеме | 01.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.4. Создание молодежных многофункциональных центров | А.Н.Жукова, начальник Отдела культуры г.Волгодонска | Развитие инфраструктуры молодежной политики | 2020 год | 4404,0 | 0 | 3140,0 | 1264,0 | 0 |
|  | Мероприятие 2.4.1. Приобретение компьютерной, организационной, офисной техники, мебели для многофункционального молодежного центра, созданного на базе муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», расположенного по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 124 | А.Н.Жукова, начальник Отдела культуры г.Волгодонска | Открытие многофункционального молодежного центра на базе библиотеки № 9 им. В.В. Карпенко МУК «Централизованная библиотечная система» | 2020 год | 1704,0 | 0 | 1214,9 | 489,1 | 0 |
|  | Мероприятие 2.4.2. Проведение капитального ремонта объекта: «Центр культуры «Дружбы народов». Выборочный капитальный ремонт МАУК ДК «Октябрь» по адресу: г. Волгодонск, ул. Центральная, 46 с заменой ограждения» | А.Н.Жукова, начальник Отдела культуры г.Волгодонска | Открытие Центра культуры «Дружбы народов» | 2020 год | 2700,0 | 0 | 1925,1 | 774,9 | 0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.4 Открытие двух молодежных многофункциональных центров | А.Н.Жукова, начальник Отдела культуры г.Волгодонска | Реализация двух проектов инициативного бюджетирования | 01.10.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 3 Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Х | Х | 197,8 | 0 | 0 | 197,8 | 0 |
|  | Основное мероприятие 3.1. Организация мероприятий, направленных на поддержку инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Вовлечение 9000 человек из числа молодежи города Волгодонска в мероприятия, направленные на поддержку инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | 2020 год | 173,0 | 0 | 0 | 173,0 | 0 |
|  | Мероприятие 3.1.1. Городской конкурс «Студент Года», посвященный Дню студента | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Определение 3 победителей конкурса | I квартал 2020 года | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 |
|  | Мероприятие 3.1.2 Молодежная акция «Я выбираю» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Определение 3 победителей конкурса | III квартал 2020 года | 13,4 | 0 | 0 | 13,4 | 0 |
|  | Мероприятие 3.1.3 Городской этап областного фестиваля «Российская студенческая весна» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Определение победителей городского этапа для участия в областном этапе фестиваля | II квартал 2020 года | 1,9 | 0 | 0 | 1,9 | 0 |
|  | Мероприятие 3.1.4 Городской молодежный образовательный форум «Лидер» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Выявление молодежи, обладающей лидерскими качествами | III квартал 2020 года | 5,0 | 0 | 0 | 5,0 | 0 |
|  | Мероприятие 3.1.5 Конкурсный отбор членов Молодежной Администрации города Волгодонска | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Определение 8 победителей отбора для вхождения в состав органа молодежного самоуправления и кадрового резерва | II квартал 2020 года | 1,5 | 0 | 0 | 1,5 | 0 |
|  | Мероприятие 3.1.6 Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Проведение концертной программы и награждения молодежи, достигшей высоких результатов в различных сферах | III квартал 2020 года | 26,3 | 0 | 0 | 26,3 | 0 |
|  | Мероприятие 3.1.7 Конкурсный отбор лауреатов ежегодных премий для одаренной и талантливой молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Охват участников 40 человек | IV квартал 2020 года | 109,9 | 0 | 0 | 109,9 | 0 |
|  | Мероприятие 3.1.8 Сотрудничество с молодежными объединениями, профсоюзными, общеобразовательными организациями, организациями высшего и профессионального образования в рамках разработки и реализации профориентационных проектов среди молодежи, направленных на построение эффективной траектории профессионального развития молодого человека | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Разработка и реализация 3 профориентационных проектов среди молодежи | 2020 год | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 Награждение лауреатов ежегодных премий для одаренной и талантливой молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Награждение 20 победителей конкурсного отбора | IV квартал 2020 года | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 3.2. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками и обеспечение участия инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками в областных мероприятиях | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Охват 5000 человек из числа молодежи информированием о мероприятиях по поддержке инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | 2020 год | 24,8 | 0 | 0 | 24,8 | 0 |
|  | Мероприятие 3.2.1 Подготовка и изготовление информационно-просветительских, методических и агитационно-пропагандистских материалов по поддержке инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Изготовление 2 видов печатной продукции | 2020 год | 9,8 | 0 | 0 | 9,8 | 0 |
|  | Мероприятие 3.2.2 Размещение в средствах массовой информации (печатных, теле- и радиоэфирах, интернет-изданиях) и на отдельно стоящих рекламных конструкциях материалов по поддержке инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Размещение 10 публикаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2020 год | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 3.2.3 Участие делегаций города в городских, областных, региональных фестивалях, конкурсах, акциях, конференциях, форумах для инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Участие молодежи города Волгодонска в 3 мероприятиях для инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | 2020 год | 15,0 | 0 | 0 | 15,0 | 0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.2 Участие делегации молодежи города Волгодонска в региональном форуме «Ростов» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Охват 20 человек | 2020 год | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе: | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Систематизация работы с молодежным сообществом города Волгодонска, расширение спектра присутствия инициативной молодежи в сфере реализации муниципальной молодежной политики, определение вектора развития молодежной политики в городе Волгодонске согласно целеполаганию муниципальной программы | Х | 10640,4 | 0 | 3140,0 | 7485,4 | 15,0 |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска													И.В. Орлова