Администрация

города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.03.2021 № 481

г. Волгодонск

Об утверждении отчетао реализации муниципальной

программы города Волгодонска «Формирование современной

городской среды на территории города Волгодонска»

за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» за 2020 год (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по городскому хозяйству.

Глава Администрации

города Волгодонска						        	   В.П. Мельников

Постановление вносит

заместитель главы Администрации города Волгодонска

по городскому хозяйству

Приложение к постановлению

Администрации города Волгодонска

от 22.03.2021 № 481

Отчет

о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на

территории города Волгодонска»

за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для повышение качества и комфорта проживания населения на территории города Волгодонска в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска», утверждённой постановлением Администрации города Волгодонска от 14.11.2017 № 1859 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

выполнено благоустройство сквера и памятника генералу 
Бакланову Я.П.;

благоустроена территория сквера «Юность»;

проведено 2 рейтинговых голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 и в 2022 годах.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

а также сведения о достижении контрольных событий

муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» (далее – подпрограмма 1), предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство общественной территории»  выполнено в полном объеме.

Проведено два рейтинговых голосования по отбору общественных территорий подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 и 2022 годах.

Основное мероприятие 1.2. «Благоустройство мест массового отдыха населения (городских территорий)» в 2020году средства федерального, областного и местного бюджетов не выделялись в связи, с чем данное мероприятие не реализовывалось.

Основное мероприятие 1.3 «Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования» выполнено в полном объеме.

В сквере «Бакланова Я.П.» выполнены работы по устройству покрытия площадки из тротуарной плитки общей площадью 1,3 тыс.м2, проведена облицовка постамента памятника гранитом, установлено 12 скамей и 18 урн.

В сквере «Юность» выполнено устройство асфальтобетонного покрытия тротуаров общей площадью 1,9 тыс.м2, установлено 7 скамей и произведено устройство терренкура с установкой 1 информационного щита и 13 табличек-указателей и стрелок-указателей.

По подпрограмме 1 предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки - 2.

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Волгодонска» (далее – подпрограмма 2), предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 1 контрольного события.

Основное мероприятие 2.1. «Содействие в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов» в 2020году средства федерального, областного и местного бюджетов не выделялись, в связи с чем данное мероприятие не реализовывалось.

Основное мероприятие 2.2. « Информационно-разъяснительная работа по вопросам благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов» выполнено в полном объёме.

Проведено 4 совещания с управляющими организациями по вопросам благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов.

По подпрограмме 2 предусмотрено выполнение 1 контрольного события, которое достигнуто в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении 
№ 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на

ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказали следующие факторы:

отсутствие финансирования за счет всех уровней бюджета по основным мероприятиям муниципальной программы;

низкая активность жителей города Волгодонска в благоустройстве придомовых территорий.

Раздел 4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объём запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 4 682,7 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3 338,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 1 344,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 4 682,6 тыс. рублей, или 100 процентов, в том числе:

областной бюджет – 3 338,7 тыс. рублей;

местный бюджет – 1 343,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований за счет средств местного бюджета составил 0,1 тыс. рублей - экономия сложилась по результатам фактического исполнения муниципального контракта на благоустройство сквера и памятника генералу Бакланову Я.П., расположенных по адресу: г. Волгодонск, 176,5 м. юго-западнее угла здания ул. Весенняя, 56.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 5 показателям, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 1 показателю фактическое значение превышает плановое.

Показатель 1.3. «Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Волгодонске» - плановое значение 12%, фактическое значение – 39,7 %. Превышение фактического значения показателя над плановом объясняется проявлением заинтересованности жителями города в  отборе общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 и 2022 годах.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы города.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1. - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2. - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1. - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2. -  1,0;

степень достижения целевого показателя 1.3. -  3,3;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт всех источников финансирования составляет 1,0 (1/1), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счёт средств областного и местного бюджетов, составляет 1,0 (1/1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счёт средств всех уровней бюджета составляет 1,0 (4682,6 тыс. рублей/4682,7 тыс. рублей).

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на реализацию муниципальной программы:

1,0/1,0 = 1,0, в связи с чем, бюджетная эффективность муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1*0,5+1*0,3+1*0,2=1,0, в связи  с чем, уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Произведенные в 2020 году расходы ответственного исполнителя и участника муниципальной программы полностью соответствуют их полномочиям.

Экономия средств местного бюджета в сумме 0,1 тыс.рублей возникла по результатам фактического исполнения муниципального контракта на благоустройство сквера и памятника генералу Бакланову Я.П.

При реализации основного мероприятия 1.3. «Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования» соблюдены условия софинансирования расходных обязательств в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Муниципальную программу необходимо привести в соответствие с Федеральным проектом «Формирование современной городской среды» и постановлением Правительства Ростовской области от 31.08.2017 № 597 «Об утверждении государственной программы Ростовской области» по срокам реализации.

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска					И.В. Орлова

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной

программы города Волгодонска

«Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы города Волгодонска

«Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник должность/ ФИО | Плановый срок окончания реализа-ции | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реалииза-ции/ реализа-ции не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реалии-зации | окончания реализа-ции | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1 Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска (далее - отдел координации), С.С.Волкова | X | X | X | X | X | - |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Благоустройство общественных территорий | Отдел координации, С.С. Волкова | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Повышение удовлетворенности населения города уровнем обустройства общественных территорий | Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 и 2022 годах | - |
| 3. | Мероприятие 1.1.1. Проведение рейтингового голосования по отбору общественной территории подлежащей благоустройству | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела по работе с управляющими и ресурсоснабжающими организациями (далее- начальник отдела ОРУиРО) Е.Н.Никонова | 10.02.2020 20.10.2020 | 10.01.2020 20.08.2020 | 10.02.2020 20.10.2020 | Повышение уровня благоустройства общественной территории города Волгодонска | Проведены рейтинговые голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2021 и 2022 годах. В рейтинговом голосовании приняли участие 57,5 тысяч человек. По результатам голосования городской общественной комиссией принято решение признать общественной территорией «Парк Молодёжный», расположенного по ул. Маршала Кошевого, д.9, подлежащей благоустройству с 2022 года | - |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды | МКУ «ДСиГХ» директор А.М. Маркулес | 31.12.2020 | Х | 20.10.2020 | Отбор общественных территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке в 2021 и 2022 годах | Выбрана общественная территория подлежащая благоустройству в первоочередном порядке в 2022 году («Парк Молодёжный», расположенного по ул. Маршала Кошевого, д.9) | - |
| 5. | Основное мероприятие 1.2. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских территорий) | Отдел координации С.С. Волкова, | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Повышение удовлетворенности населения города уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | - | Основное мероприя-тие не исполня-лось в виду отсутствия финанси-рования в 2020 году |
| 6. | Основное мероприятие 1.3. Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования | Отдел координации, С.С. Волкова, | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Повышение благоустроенности общественных территорий | Повышена благоустроенность 2 общественных территорий города Волгодонска | - |
| 8. | Мероприятие 1.3.1. Благоустройство сквера и памятника генералу Бакланову Я.П., расположенных по адресу: г. Волгодонск, 176,5 м. юго-западнее угла здания ул. Весенняя, 56 | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела благоуст-ройства А.С. Боровский, | 31.12.2020 | 01.06.2020 | 30.07.2020 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Волгодонска | Выполнено благоустройство сквера и памятника генералу Бакланову Я.П., расположенных по адресу: г.Волгодонск, 176,5 м юго-западнее угла здания ул. Весенняя, 56 | - |
| 9. | Мероприятие 1.3.2. Благоустройство территории сквера «Юность», расположенного по адресу: г. Волгодонск, ул. Пушкина, 1 | МКУ «ДСиГХ» начальник отдела благоустройства А.С. Боровский | 31.12.2020 | 26.05.2020 | 24.06.2020 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий города Волгодонска | Выполнено благоустройство территории сквера «Юность», расположенного по адресу: г. Волгодонск, ул. Пушкина, 1 | - |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. Выполнение работ по благоустройству общественных территорий | МКУ «ДСиГХ», директор А.М. Маркулес | 31.12.2020 | х | 30.07.2020 | Благоустройство 2 общественных территорий | Благоустроены 2 общественные территории | - |
| 11. | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Волгодонска» | Отдел координации, С.С.Волкова | X | X | X | X | X | - |
| 12. | Основное мероприятие 2.1. Содействие в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов | Отдел координации, С.С.Волкова, МКУ «ДСиГХ» начальник отдела ОРУиРО Е.Н.Никонова, начальник отдела благоустройство А.С. Бороский | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Повышение удовлетворённости населения города уровнем благоустроенности дворовых территорий многоквартирных домов | - | Основное мероприя-тие не исполня-лось в виду отсутствия финанси-рования в 2020 году |
| 13. | Основное мероприятие 2.2 Информационно-разъяснительная работа по вопросам благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Отдел координации С.С.Волкова, МКУ «ДСиГХ» начальник отдела ОРУиРО Е.Н.Никонова | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Повышение уровня информированности населения по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Размещена информация с целью повышения уровня информированности населения по вопросам благоустройства | - |
| 14. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Проведение совещаний с управляющими организациями по вопросам благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | МКУ «ДСиГХ» директор А.М. Маркулес | 31.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | 4 совещания с управляющими организациями по вопросам благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | Проведено 4 совещания с управляющими организациями по вопросам благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | - |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной                 программы города Волгодонска

«Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» | всего | 4 682,7 | 4 682,7 | 4 682,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 3 338,7 | 3 338,7 | 3 338,7 |
|  | местный бюджет | 1 344,0 | 1 344,0 | 1 343,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» | всего | 4 682,7 | 4 682,7 | 4 682,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 3 338,7 | 3 338,7 | 3 338,7 |
|  | местный бюджет | 1 344,0 | 1 344,0 | 1 343,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Благоустройство общественных территорий города Волгодонска | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1.1.1. Проведение рейтингового голосования по отбору общественной территории подлежащей благоустройству | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских территорий) | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3. Благоустройство общественных территорий в рамках инициативного бюджетирования | всего | 4 682,7 | 4 682,7 | 4 682,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 3 338,7 | 3 338,7 | 3 338,7 |
|  | местный бюджет | 1 344,0 | 1 344,0 | 1 343,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Волгодонска» | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Содействие в благоустройстве дворовых территорий многоквартирных домов | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 Информационно-разъяснительная работа по вопросам благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной

программы города Волгодонска

«Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска»

за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показатель 1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий города Волгодонска | процентов | 84,4 | 87,5 | 87,5 |  |
| 2. | Показатель 2. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов города Волгодонска города Волгодонска | процентов | 39,7 | 39,7 | 39,7 |  |
| Подпрограмма 1 «Благоустройство общественных территорий города Волгодонска» |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Показатель 1.1. Количество благоустроенных общественных территорий города Волгодонска | шт. | 27 | 28 | 28 |  |
| 4. | Показатель 1.2. Доля благоустроенных мест массового отдыха населения (городских парков) от общего количества таких территорий города Волгодонска | процентов | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 5. | Показатель 1.3. Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Волгодонске | процентов | 9 | 12 | 39,7 | Фактическое значение показателя превышает плановое в связи с проявлением заинтересованности жителями города в отборе общественных территорий подлежащих благоустройству в 2021 и 2022 годах |
| Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов города Волгодонска» |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Показатель 2.1. Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов | шт. | 213 | 213 | 213 |  |