Администрация

города Волгодонска

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29.03.2021 № 549

г. Волгодонск

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» за 2020 год (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию 
С.Я. Цыба.

Глава Администрации

города Волгодонска 							      В.П. Мельников

Постановление вносит

отдел по молодежной политике

Приложение к постановлению

Администрации города Волгодонска

от 29.03.2021 № 549

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях содействия успешной самореализации и интеграции молодежи в общество, повышения роли молодежи в жизни города Волгодонска, а также создания системы мотивационных условий для вовлечения потенциала молодежи в деятельность по повышению конкурентоспособности города Волгодонска, включая улучшение социально-экономического положения молодежи, в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность», утвержденной постановлением Администрации города Волгодонска от 24.09.2019 № 2373 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

27512 граждан вовлечены в добровольческое (волонтерское) движение в городе Волгодонске, качественная организация которого отмечена на уровне региона;

10157 молодых жителей Волгодонска приняли участие, в том числе дистанционно, в мероприятиях по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи;

социальной практикой охвачено 24592 молодых человека, что позволило оказать помощь социально незащищенным группам населения в период ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Открыт многофункциональный молодежный центр (далее – ММЦ) на базе библиотеки №9 им. В.В. Карпенко МУК «Централизованная библиотечная система». Проект реализован благодаря инициативе молодежи, волонтеров и поддержке бизнеса и власти. Реализация указанного проекта признана как образцовая для территорий Ростовской области, планирующих развитие ММЦ.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности» (далее  - подпрограмма 1), предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Организация мероприятий, направленных на формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» выполнено в полном объеме.

Образовательной программой для добровольцев (волонтеров) «Ты нужен людям» охвачено 50 добровольцев (волонтеров), 15 добровольцев (волонтеров) приняли участие в городском конкурсе «Доброволец года». Адресная добровольческая (волонтерская) помощь оказана 100 жителям города Волгодонска.

Основное мероприятие 1.2. «Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение поддержки добровольческой деятельности и обеспечение участия молодежи в областных мероприятиях добровольческой направленности» выполнено в полном объеме.

Количество молодых людей проинформированных о добровольческой (волонтерской) деятельности, а также принявших участие в областных мероприятиях добровольческой направленности, увеличено до 5000 человек.

Изготовлены и распространены блокноты «Молодежь Волгодонска» в количестве 128 экземпляров, а также 1 баннер о добровольческой деятельности. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены 54 публикации о добровольческой деятельности. Добровольцы (волонтеры) города Волгодонска приняли участие в 3 областных мероприятиях добровольческой направленности в дистанционном формате.

По подпрограмме 1 предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 2.

В рамках подпрограммы 2 «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» (далее – подпрограмма 2), предусмотрена реализация 4 основных мероприятий и 4 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Организация мероприятий, направленных на патриотическое и нравственное воспитание молодежи» выполнено не в полном объеме. Рок фестиваль «Горжусь Россией», посвященный Дню государственного флага Российской Федерации, не проведен частично. В связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272) не проводилась концертная часть фестиваля. Раздача ленточек триколора в рамках фестиваля проведена с соблюдением санитарно-эпидемиологических ограничений.

В 2020 году проведены 3 квеста «Патриот». В рамках городского этапа областного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» по двум номинациям определены победители от города Волгодонска, которые приняли участие в финале конкурса. В рамках молодежной акции «Георгиевская ленточка» добровольцами (волонтерами) розданы 2500 лент. В рамках акции «Ленточка триколор» добровольцами совместно с активистами «Молодой Гвардии Единой России» розданы 2250 лент жителям города Волгодонска. В 2020 году в ряды юнармейцев приняты 32 новобранца. В рамках молодежной акции «Память поколений» 20 волонтеров Победы оказали помощь в уборке городских мемориалов, братских и одиночных захоронений участников Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. В 2020 году проведено 4 заседания Совета по патриотическому воспитанию детей и молодежи

За отчетный год мероприятиями, направленными на патриотическое и нравственное воспитание молодежи, охвачено 4000 молодых жителей города Волгодонска.

Основное мероприятие 2.2. «Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение патриотического, нравственного воспитания молодежи и обеспечение участия молодежи в областных мероприятиях патриотической и нравственной  направленности» выполнено в полном объеме.

Изготовлена листовка по нравственному воспитанию молодежи, содержащая информацию правового и просветительского характера тиражом 10000 экземпляров, а также информационный плакат о Герое социалистического  труда В.М.Ломинога. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены 62 публикации по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи. Молодежь города Волгодонска приняла участие в 9 областных акциях патриотической и нравственной направленности, в том числе в дистанционном формате. В региональном этапе  Всероссийской военно-спортивной игры «Орленок» приняли участие 2 делегации из города Волгодонска по 10 человек: команда МБОУ Лицей №24 и ВИТИ НИЯУ МИФИ.

Основное мероприятие 2.3. «Организация отдыха детей и молодежи города Волгодонска в возрасте от 6 до 18 лет в каникулярное время на базе МБУ «ЦОО «Ивушка» г.Волгодонска»» выполнено в полном объеме. Условия для организованного отдыха детей и молодежи, в том числе из семей, находящихся в социально-опасном положении, созданы.

В качестве досугового мероприятия в рамках подготовки МБУ «ЦОО «Ивушка» г.Волгодонска к летней оздоровительной кампании в каникулярное время привлечены студенты ГБПОУ РО «ВТЭТ» для оказания помощи в очистке территории лагеря после обрезки деревьев и от опавшей листвы.

Основное мероприятие 2.4. «Создание молодежных многофункциональных центров» выполнено в полном объеме.

На территории города Волгодонска открыты 2 молодежных центра: многофункционального молодежного центра на базе библиотеки № 9 им. В.В. Карпенко МУК «Централизованная библиотечная система» и Центра культуры «Дружбы народов» МАУК ДК «Октябрь».

По подпрограмме 2 предусмотрено выполнение 4 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 4.

В рамках подпрограммы 3 «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками» (далее  - подпрограмма 3), предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1. «Организация мероприятий, направленных на поддержку инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками» выполнено в полном объеме.

В мероприятия, направленные на поддержку инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками, вовлечены 9870 человек из числа молодежи города Волгодонска. Проведены городской конкурс «Студент Года», молодежная акция «Я выбираю», городской этап областного фестиваля «Российская студенческая весна». По итогам конкурсного отбора членов Молодежной Администрации города Волгодонска определены 8 победителей. На конкурсный отбор лауреатов ежегодных премий для одаренной и талантливой молодежи поданы 42 заявки. 24 декабря в Администрации города Волгодонска прошла торжественная церемония вручения свидетельств о присуждении ежегодных премий 20 лауреатам.

Основное мероприятие 3.2. «Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками и обеспечение участия инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками в областных мероприятиях» выполнено в полном объеме.

По итогам 2020 года охват молодежи информированием о мероприятиях по поддержке инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками составляет более 6000 человек. Изготовлен буклет по поддержке инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками тиражом 5000 экземпляров, а также дипломы для награждения по итогам конкурсов, смотров, акций, мероприятий. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены 47 публикаций по поддержке инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками. Молодежь города Волгодонска приняла участие в 3 областных мероприятиях для инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками в дистанционном и очном форматах.

По подпрограмме 3 предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 2.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказал следующий фактор:

- введение ограничений на проведение массовых мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории города Волгодонска.

В связи с этим в муниципальную программу вносились изменения в части сокращения проведения указанных мероприятий, смены формата их проведения, сокращения количества их участников.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год составил 10640,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3140,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 7485,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 15,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 10620,0 тыс. рублей, или 99,8%, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3140,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 7465,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 15,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований за счет средств всех уровней бюджета составил 20,4 тыс. рублей, из них:

20,0 тыс. рублей – экономия средств в связи с изменением формата проведения областного мероприятия «Доброфест» с очного на заочное,

0,4 тыс. рублей – в связи с экономией, по результатам проведения конкурсных процедур.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 17 показателей, по 17 показателям, из которых фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя  1 - 1,0;

степень достижения целевого показателя  2 - 1,0;

степень достижения целевого показателя  3 - 1,0;

степень достижения целевого показателя  1.1 - 1,0;

степень достижения целевого показателя  1.2 - 1,0;

степень достижения целевого показателя  1.3 - 1,0;

степень достижения целевого показателя  2.1 - 1,0;

степень достижения целевого показателя  2.2 - 1,0;

степень достижения целевого показателя  2.3 - 1,0;

степень достижения целевого показателя  2.4 - 1,0;

степень достижения целевого показателя  2.5 - 1,0;

степень достижения целевого показателя  3.1 - 1,0;

степень достижения целевого показателя  3.2 - 1,0;

степень достижения целевого показателя  3.3 - 1,0;

степень достижения целевого показателя  3.4 - 1,0;

степень достижения целевого показателя  3.5 - 1,0;

степень достижения целевого показателя  3.6 - 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (17/17), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,88 (7/8), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2020 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,88 (7/8).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 1,0 (10605,0 тыс.рублей/10625,4 тыс.рублей).

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на реализацию муниципальной программы:

0,88/1,0=0,88, в связи с чем, бюджетная эффективность муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0х0,5+0,88х0,3+0,88х0,2=0,94, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Условия софинансирования расходных обязательств муниципальных образований при реализации основного мероприятия 2.4. «Создание молодежных многофункциональных центров» муниципальной программы соблюдены в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 28.12.2011 № 302 «Об уровне софинансирования субсидий местным бюджетам для софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения».

За счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,  МБУ «ЦОО «Ивушка» г.Волгодонска в 2020 году получены доходы в сумме 15,0 тыс. рублей. Остаток средств на 1 января 2020 гола составил 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2021 года – 0,0 тыс. рублей.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составила 20,4 тыс. рублей, в том числе:

0,4 тыс. рублей – в связи с экономией, по результатам проведения конкурсных процедур.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска				И.В. Орлова

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы города Волгодонска

«Молодежная политика и социальная активность» за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий, направленных на формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Вовлеченность населения города Волгодонска в добровольческое (волонтерское) движение на уровне 16% | Вовлеченность населения города Волгодонска в добровольческое (волонтерское) движение составила 16% |  |
|  | Мероприятие 1.1.1 Образовательная программа для добровольцев (волонтеров) «Ты нужен людям» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.06.2020 | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Охват программой 50 добровольцев (волонтеров) | Охват образовательной программой для добровольцев (волонтеров) «Ты нужен людям» составил 50 добровольцев (волонтеров) |  |
|  | Мероприятие 1.1.2 Молодежная акция «Улицы нашего города» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.06.2020 30.12.2020 | 01.04.2020 01.10.2020 | 30.04.2020 31.10.2020 | Вовлеченность в акцию студентов 2 организаций высшего и 7 организаций среднего профессионального образования | В акцию «Улицы нашего города» в течение весеннего и осеннего месячника чистоты вовлечены студенты 2 организаций высшего и 7 организаций среднего профессионального образования |  |
|  | Мероприятие 1.1.3. Городской конкурс «Доброволец года» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 01.10.2020 | 04.12.2020 | Охват конкурса не менее 10 участников добровольцев (волонтеров) | В конкурсе приняли участие 15 добровольцев (волонтеров). Участники и победители награждены памятными призами и плакетками. |  |
|  | Мероприятие 1.1.4. Добровольческая акция «Уроки доброты» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Увеличение зарегистрированных добровольцев (волонтеров) на 100 человек | За 2020 год количество зарегистрированных добровольцев увеличилось на 289 человек |  |
|  | Мероприятие 1.1.5. Оказание добровольческой (волонтерской) помощи жителям города Волгодонска | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Оказание адресной добровольческой (волонтерской) помощи 10 жителям города Волгодонска | За 2020 год адресная добровольческая (волонтерская) помощь оказана 100 жителям города Волгодонска, в том числе в рамках акции взаимопомощи #МыВместе |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Заседание конкурсной комиссии городского конкурса «Доброволец года» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 01.10.2020 | 29.11.2020 | Определение добровольцев (волонтеров), наиболее отличившихся в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение года | 29 ноября в рамках заседания конкурсной комиссии городского конкурса «Доброволец года» определены 3 добровольца, наиболее отличившиеся в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение года. |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение поддержки добровольческой деятельности и обеспечение участия молодежи в областных мероприятиях добровольческой направленности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Охват 5000 человек из числа молодежи информированием о добровольческом (волонтерском) движении | Информационная кампания, направленная на распространение информации о добровольческом (волонтерском) движении, его популяризацию и продвижение охватила 5000 молодых людей |  |
|  | Мероприятие 1.2.1 Подготовка и изготовление информационно-просветительских, методических и агитационно-пропагандистских материалов по поддержке добровольческой деятельности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Изготовление 2 видов печатной продукции | Изготовлены и распространены блокноты «Молодежь Волгодонска» (тираж - 128 экз.), используемые добровольцами (волонтерами) в рамках проводимой деятельности, а также 1 баннер о добровольческой деятельности |  |
|  | Мероприятие 1.2.2 Размещение в средствах массовой информации (печатных, теле- и радиоэфирах, интернет-изданиях) и на отдельно стоящих рекламных конструкциях материалов по поддержке добровольческой деятельности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Размещение 10 публикаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены 54 публикации о добровольческой деятельности |  |
|  | Мероприятие 1.2.3. Участие делегаций города в городских, областных, региональных фестивалях, конкурсах, акциях, конференциях, форумах добровольческой направленности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Участие добровольцев (волонтеров) города Волгодонска в 3 мероприятиях, направленных на развитие добровольческих (волонтерских) инициатив | Добровольцы (волонтеры) города Волгодонска приняли участие в 3 областных мероприятиях добровольческой направленности в дистанционном формате, в том числе в проекте «Волонтеры Конституции», он-лайн презентации «ПРО_Добро», региональном этапе всероссийского конкурса «Доброволец России 2020». |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 Участие делегации добровольцев (волонтеров) города Волгодонска в итоговом областном добровольческом мероприятии | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 01.10.2020 | 05.12.2020 | Участие 5 добровольцев (волонтеров) города Волгодонска в итоговом областном добровольческом мероприятии | В итоговом областном добровольческом мероприятии «Доброфест» приняли участие 35 добровольцев города Волгодонска в он-лайн формате. |  |
|  | Подпрограмма 2 «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска, О.В.Руппенталь, директор МБУ «ЦОО «Ивушка», А.Н.Жукова, начальник Отдела культуры г.Волгодонска | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Организация мероприятий, направленных на патриотическое и нравственное воспитание молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Охват 4000 человек из числа молодежи города Волгодонска мероприятиями, направленными на патриотическое и нравственное воспитание молодежи | За 2020 год мероприятиями, направленными на патриотическое и нравственное воспитание молодежи, охвачено 4000 молодых жителей города Волгодонска. |  |
|  | Мероприятие 2.1.1 Городской молодежный квест «Патриот» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 21.02.2020 08.07.2020 04.12.2020 | Проведение 3 квестов | Проведены 3 квеста «Патриот», в которых приняли участие студенты, школьники и работающая молодежь. |  |
|  | Мероприятие 2.1.2 Городской этап областного молодежного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 31.03.2020 | 09.01.2020 | 31.03.2020 | Определение участников заочного этапа областного фестиваля по 2 номинациям | В рамках городского этапа областного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» по двум номинациям определены победители от города Волгодонска, которые приняли участие в финале конкурса. |  |
|  | Мероприятие 2.1.3 Молодежная акция «Георгиевская ленточка» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.06.2020 | 01.04.2020 | 08.05.2020 09.05.2020 22.06.2020 24.06.2020 | Раздача 2500 лент | В рамках молодежной акции «Георгиевская ленточка» добровольцами (волонтерами) розданы 2500 лент, в том числе гражданам, находящимся на социальном сопровождении и пожилым, находившимся в условиях самоизоляции. |  |
|  | Мероприятие 2.1.4 Молодежная акция, посвященная Дню независимой России | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.06.2020 | 01.04.2020 | 12.06.2020 | Раздача 250 лент | В рамках акции «Ленточка триколор» добровольцами совместно с активистами «Молодой Гвардии Единой России» розданы 250 лент жителям города Волгодонска. |  |
|  | Мероприятие 2.1.5 Рок фестиваль «Горжусь Россией», посвященный Дню государственного флага Российской Федерации | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.09.2020 | 01.07.2020 | 22.08.2020 | Охват 2000 участников, раздача 2000 лент | В рамках празднования Дня государственного флага проведена раздача 2000 ленточек триколора. | В связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272) не проводилась концертная часть фестиваля. |
|  | Мероприятие 2.1.6 Торжественная присяга новобранцев Юнармии | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.09.2020 | 01.07.2020 | 26.09.2020 | Принятие в ряды юнармейцев 32 новобранцев | В ряды юнармейцев приняты 32 новобранца из числа обучающихся общеобразовательных организаций города |  |
|  | Мероприятие 2.1.7 Дворовые игры | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.06.2020 30.09.2020 | 01.04.2020 01.07.2020 | 01.06.2020 22.07.2020 30.09.2020 | Проведение игр в 10 микрорайонах города Волгодонска | Во II и III квартале дворовые игры проведены в 10 микрорайонах, в том числе с применением дистанционных мероприятий |  |
|  | Мероприятие 2.1.8 Конкурс сценариев видеороликов «По мотивам Победы» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 31.03.2020 | 09.01.2020 | 31.03.2020 | Направление 1 сценария для участия в областном конкурсе | На областной конкурс сценариев видеороликов «По мотивам Победы» направлен 1 сценарий для участия в областном конкурсе, который занял 3 призовое место. |  |
|  | Мероприятие 2.1.9 Конкурс на лучший макет арт-объекта «75 лет. Помним и гордимся» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 31.03.2020 | 09.01.2020 | 31.03.2020 | Направление 1 макета для участия в областном конкурсе | На областной конкурс на лучший макет арт-объекта «75 лет. Помним и гордимся» направлены 2 макета для участия в областном конкурсе, которые заняли 1 и 3 призовые места. |  |
|  | Мероприятие 2.1.10 Кинопоказы «Хроники Победы» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 08.05.2020 | Проведение 1 кинопоказа в организации высшего образования и 1 в организации среднего профессионально образования | В преддверии празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. проведены 3 кинопоказа «Хроники Победы» в организациях высшего образования и 7 в организациях среднего профессионально образования |  |
|  | Мероприятие 2.1.11 Молодежная акция «Память поколений» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.06.2020 | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Охват акцией 20 молодых людей | В рамках молодежной акции «Память поколений» 20 волонтеров Победы оказали помощь в уборке городских мемориалов, братских и одиночных захоронений участников Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. |  |
|  | Мероприятие 2.1.12 Молодежная акция «Свеча памяти» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.06.2020 | 01.04.2020 | 22.06.2020 | Охват акцией 20 молодых людей | В молодежной акции «Свеча памяти» в он-лайн формате приняли участие 873 человека |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Заседание Совета по патриотическому воспитанию детей и молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 31.03.2020 30.06.2020 30.09.2020 30.12.2020 | 09.01.2020 01.04.2020 01.07.2020 01.10.2020 | 31.03.2020 10.06.2020 30.09.2020 11.12.2020 | Проведение 4 заседаний Совета по патриотическому воспитанию детей и молодежи | В 2020 году проведено 4 заседания Совета по патриотическому воспитанию детей и молодежи |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение патриотического, нравственного воспитания молодежи и обеспечение участия молодежи в областных мероприятиях патриотической и нравственной направленности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Охват 10000 человек из числа молодежи информированием о мероприятиях патриотического и нравственного воспитания | По итогам 2020 года охват молодежи информированием о мероприятиях патриотического и нравственного воспитания составляет 10000 человек. |  |
|  | Мероприятие 2.2.1 Подготовка и изготовление информационно-просветительских, методических и агитационно-пропагандистских материалов по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Изготовление 2 видов печатной продукции | Изготовлена листовка по нравственному воспитанию молодежи, содержащая информацию правового и просветительского характера (тираж 10000 экз.), а также информационный плакат о Герое социалистического труда В.М.Ломинога. |  |
|  | Мероприятие 2.2.2 Размещение в средствах массовой информации (печатных, теле- и радиоэфирах, интернет-изданиях) и на отдельно стоящих рекламных конструкциях материалов по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Размещение 10 публикаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены 62 публикации по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи |  |
|  | Мероприятие 2.2.3 Участие делегаций города в городских, областных, региональных фестивалях, конкурсах, акциях, конференциях, форумах патриотической и нравственной направленности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Участие молодежи города Волгодонска в 2 мероприятиях патриотической и нравственной направленности | Молодежь города Волгодонска приняла участие в 9 областных акциях патриотической и нравственной направленности, в том числе в дистанционном формате. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 Участие молодежи города Волгодонска в региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Орленок» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 09.09.2020 | Охват 10 человек | В региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Орленок» приняли участие 2 делегации из города Волгодонска по 10 человек: команда МБОУ Лицей №24 и ВИТИ НИЯУ МИФИ. |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. Организация отдыха детей и молодежи города Волгодонска в возрасте от 6 до 18 лет в каникулярное время на базе МБУ «ЦОО «Ивушка»» | О.В.Руппенталь, директор МБУ «ЦОО «Ивушка» | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Вовлечение молодежи города Волгодонска в организованный отдых и досуг в каникулярное время | В качестве досугового мероприятия в рамках подготовки МБУ «ЦОО «Ивушка» г.Волгодонска к летней оздоровительной кампании в каникулярное время привлечены студенты ГБПОУ РО «ВТЭТ» для оказания помощи в очистке территории лагеря после обрезки деревьев и от опавшей листвы. |  |
|  | Мероприятие 2.3.1 Организация работы летнего оздоровительного лагеря «Ивушка» | О.В.Руппенталь, директор МБУ «ЦОО «Ивушка» | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение деятельности МБУ «ЦОО «Ивушка» | В 2020 году деятельность МБУ «ЦОО «Ивушка» г.Волгодонска обеспечена в полном объеме. Бюджетное финансирование направлено на содержание учреждения. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 Предварительный отчет МБУ «ЦОО «Ивушка» г.Волгодонска о выполнении муниципального задания | О.В.Руппенталь, директор МБУ «ЦОО «Ивушка» | 01.12.2020 | 01.12.2020 | 01.12.2020 | Выполнение муниципального задания в полном объеме | В связи с отменой проведения летней оздоровительной кампании на базе МБУ «Центр оздоровления и отдыха «Ивушка» г.Волгодонска в 2020 году утверждено постановление Администрации города Волгодонска от 27.08.2020 № 1726 «Об уточнении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Центр оздоровления и отдыха «Ивушка» г.Волгодонска в 2020 году» и доведено нулевое муниципальное задание. Предварительный отчет представлен 01.12.2020 года. |  |
|  | Основное мероприятие 2.4. Создание молодежных многофункциональных центров | А.Н.Жукова, начальник Отдела культуры г.Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Развитие инфраструктуры молодежной политики | На территории города Волгодонска открыты 2 молодежных центра, которые внесли огромный вклад в развитие молодежной инфраструктуры. |  |
|  | Мероприятие 2.4.1. Приобретение компьютерной, организационной, офисной техники, мебели для многофункционального молодежного центра, созданного на базе муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», расположенного по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 124 | А.Н.Жукова, начальник Отдела культуры г.Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 19.08.2020 | Открытие многофункционального молодежного центра на базе библиотеки № 9 им. В.В. Карпенко МУК «Централизованная библиотечная система» | Состоялось открытие многофункционального молодежного центра на базе библиотеки №9 им. В.В. Карпенко МУК «Централизованная библиотечная система» |  |
|  | Мероприятие 2.4.2. Проведение капитального ремонта объекта: «Центр культуры «Дружбы народов». Выборочный капитальный ремонт МАУК ДК «Октябрь» по адресу: г. Волгодонск, ул. Центральная, 46 с заменой ограждения» | А.Н.Жукова, начальник Отдела культуры г.Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 17.09.2020 | Открытие Центра культуры «Дружбы народов» | Открытие Центра культуры «Дружбы народов» состоялось, на территории Центра расположилась выставка творческих работ студентов и школьников города Волгодонска «Послание дружбы народов». |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.4 Открытие двух молодежных многофункциональных центров | А.Н.Жукова, начальник Отдела культуры г.Волгодонска | 01.10.2020 | 01.10.2020 | 01.10.2020 | Реализация двух проектов инициативного бюджетирования | Два проекта инициативного бюджетирования реализованы в полном объеме, отчетная информация направлена в Комитет по молодежной политике Ростовской области |  |
|  | Подпрограмма 3 «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Организация мероприятий, направленных на поддержку инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Вовлечение 9000 человек из числа молодежи города Волгодонска в мероприятия, направленные на поддержку инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | В мероприятия, направленные на поддержку инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками, вовлечены 9870 человек из числа молодежи города Волгодонска |  |
|  | Мероприятие 3.1.1. Городской конкурс «Студент Года», посвященный Дню студента | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 31.03.2020 | 09.01.2020 | 24.01.2020 | Определение 3 победителей конкурса | Городской конкурс «Студент Года» проведен. 3 победителей конкурса награждены в торжественной обстановке в рамках празднования Дня студента. |  |
|  | Мероприятие 3.1.2 Молодежная акция «Я выбираю» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.09.2020 | 01.07.2020 | 15.09.2020 | Определение 3 победителей конкурса | Молодежная акция «Я выбираю» состоялась в единый день голосования. Определены 3 победителя, которым вручены призы и сувениры. |  |
|  | Мероприятие 3.1.3 Городской этап областного фестиваля «Российская студенческая весна» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.06.2020 | 01.04.2020 | 30.06.2020 | Определение победителей городского этапа для участия в областном этапе фестиваля | В рамках городского этапа областного фестиваля «Российская студенческая весна», проведенного в он-лайн режиме, определены победители, которые представили 21 августа город на областном этапе фестиваля. |  |
|  | Мероприятие 3.1.4 Городской молодежный образовательный форум «Лидер» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.09.2020 | 01.04.2020 | 18.09.2020 | Выявление молодежи, обладающей лидерскими качествами | В связи с введением ограничительных мер на проведение массовых мероприятий форум «Лидер» проведен дистанционно. В мероприятии приняли участие 32 человека. |  |
|  | Мероприятие 3.1.5 Конкурсный отбор членов Молодежной Администрации города Волгодонска | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.06.2020 | 01.04.2020 | 26.06.2020 | Определение 8 победителей отбора для вхождения в состав органа молодежного самоуправления и кадрового резерва | По итогам конкурсного отбора членов Молодежной Администрации города Волгодонска определены 8 победителей, которые вошли в состав органа молодежного самоуправления и кадровый резерв молодежного самоуправления |  |
|  | Мероприятие 3.1.6 Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.09.2020 | 01.07.2020 | 03.07.2020 | Проведение концертной программы и награждения молодежи, достигшей высоких результатов в различных сферах | Проведено награждение молодежи, достигшей высоких результатов в различных сферах, а также он-лайн конкурсы с розыгрышами сувенирной продукции. В связи с введением ограничительных мер на проведение массовых мероприятий концертная программа в честь Дня молодежи заменена на он-лайн концерт. |  |
|  | Мероприятие 3.1.7 Конкурсный отбор лауреатов ежегодных премий для одаренной и талантливой молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 23.11.2020 | 25.11.2020 | Охват участников 40 человек | На конкурсный отбор лауреатов ежегодных премий для одаренной и талантливой молодежи поданы 42 заявки. |  |
|  | Мероприятие 3.1.8 Сотрудничество с молодежными объединениями, профсоюзными, общеобразовательными организациями, организациями высшего и профессионального образования в рамках разработки и реализации профориентационных проектов среди молодежи, направленных на построение эффективной траектории профессионального развития молодого человека | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Разработка и реализация 3 профориентационных проектов среди молодежи | Разработаны и реализуются 3 профориентационных молодежных проекта, один из которых направлен на профориентацию в области ветеринарии, второй – педагогики в направлении «История», третий – «Дорогой мира и добра» в области кибер-безопасности. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 Награждение лауреатов ежегодных премий для одаренной и талантливой молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 24.12.2020 | 24.12.2020 | Награждение 20 победителей конкурсного отбора | 24 декабря в Администрации города Волгодонска прошла торжественная церемония вручения свидетельств о присуждении ежегодных премий для одаренной и талантливой молодежи в 2020 году 20 лауреатам. |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками и обеспечение участия инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками в областных мероприятиях | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Охват 5000 человек из числа молодежи информированием о мероприятиях по поддержке инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | По итогам 2020 года охват молодежи информированием о мероприятиях по поддержке инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками составляет 6000 человек. |  |
|  | Мероприятие 3.2.1 Подготовка и изготовление информационно-просветительских, методических и агитационно-пропагандистских материалов по поддержке инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Изготовление 2 видов печатной продукции | Изготовлен буклет по поддержке инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками (тираж 5000 экз.), а также дипломы, используемые для награждения по итогам конкурсов, смотров, акций, мероприятий. |  |
|  | Мероприятие 3.2.2 Размещение в средствах массовой информации (печатных, теле- и радиоэфирах, интернет-изданиях) и на отдельно стоящих рекламных конструкциях материалов по поддержке инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Размещение 10 публикаций в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены 47 публикаций по поддержке инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками |  |
|  | Мероприятие 3.2.3 Участие делегаций города в городских, областных, региональных фестивалях, конкурсах, акциях, конференциях, форумах для инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Участие молодежи города Волгодонска в 3 мероприятиях для инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | Молодежь города Волгодонска приняла участие в 3 областных мероприятиях для инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками в дистанционном и очном форматах. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.2 Участие делегации молодежи города Волгодонска в региональном форуме «Ростов» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2020 | 05.09.2020 | 10.09.2020 | Охват 20 человек | Для участия с региональном форуме «Ростов» зарегистрированы 24 человека. В связи с введением ограничений на численность участников организаторами форума принято решение об участии в форуме 1 представителя города Волгодонска. |  |

|  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» за 2020 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сведения |  |  |  |  |
|  | об использовании областного, федерального, местного бюджетов |  |  |  |  |
|  | и внебюджетных источников на реализацию |  |  |  |  |
|  | муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» за 2020 год |  |  |  |  |
|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП; Источники финансирования; Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных; Кассовые расходы (тыс. руб.). муниципальной программой; сводной бюджетной росписью. 1; 2; 3; 4; 5. Муниципальная программа «Молодежная политика и социальная активность»; всего; 10640,4; 10625,4; 10620,0. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. областной бюджет; 3140,0; 3140,0; 3140,0. местный бюджет; 7485,4; 7485,4; 7465,0. внебюджетные источники; 15,0; 0,0; 15,0. Подпрограмма 1. Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности; всего; 24,4; 24,4; 4,3. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. местный бюджет; 24,4; 24,4; 4,3. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий, направленных на формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности; всего; 1,2; 1,2; 1,1. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. местный бюджет; 1,2; 1,2; 1,1. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 1.2. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение поддержки добровольческой деятельности и обеспечение участия молодежи в областных мероприятиях добровольческой направленности; всего; 23,2; 23,2; 3,2. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. местный бюджет; 23,2; 23,2; 3,2. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Подпрограмма 2 Патриотическое и нравственное воспитание молодежи; всего; 10418,2; 10403,2; 10417,9. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. областной бюджет; 3140,0; 3140,0; 3140,0. местный бюджет; 7263,2; 7263,2; 7262,9. внебюджетные источники; 15,0; 0,0; 15,0. Основное мероприятие 2.1. Организация мероприятий, направленных на патриотическое и нравственное воспитание молодежи; всего; 54,4; 54,4; 54,2. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. местный бюджет; 54,4; 54,4; 54,2. внебюджетные источники; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 2.2. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение патриотического, нравственного воспитания молодежи и обеспечение участия молодежи в областных мероприятиях патриотической и нравственной направленности; всего; 13,0; 13,0; 13,0. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. местный бюджет; 13,0; 13,0; 13,0. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 2.3. Организация отдыха детей и молодежи города Волгодонска в возрасте от 6 до 18 лет в каникулярное время на базе МБУ «ЦОО «Ивушка»»; всего; 5946,8; 5931,8; 5946,8. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. местный бюджет; 5931,8; 5931,8; 5931,8. внебюджетные источники; 15,0; 0,0; 15,0. Основное мероприятие 2.4. Создание молодежных многофункциональных центров; всего; 4404,0; 4404,0; 4403,9. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. областной бюджет; 3140,0; 3140,0; 3140,0. местный бюджет; 1264,0; 1264,0; 1263,9. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Подпрограмма 3 Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками; всего; 197,8; 197,8; 197,8. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. местный бюджет; 197,8; 197,8; 197,8. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 3.1. Организация мероприятий, направленных на поддержку инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками; всего; 173,0; 173,0; 173,0. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. местный бюджет; 173,0; 173,0; 173,0. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 3.2. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками и обеспечение участия инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками в областных мероприятиях; всего; 24,8; 24,8; 24,8. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. местный бюджет; 24,8; 24,8; 24,8. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 Доля граждан, вовлеченных в добровольческое (волонтерское) движение, от общего числа жителей в городе Волгодонске | % | 14,0 | 16,0 | 16,0 | - |
|  | Показатель 2 Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи, от общего числа молодежи в городе Волгодонске | % | 30,0 | 33,0 | 33,0 | - |
|  | Показатель 3 Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику, от общего числа молодежи в городе Волгодонске | % | 79,8 | 79,9 | 79,9 | - |
| Подпрограмма 1 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1 Количество граждан / количество организаций города Волгодонска, зарегистрированных в единой информационной системе «Добровольцы России» | чел./ ед. | 400/2 | 800/3 | 800/3 | - |
|  | Показатель 1.2 Количество граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Волгодонска, которым была оказана безвозмездная добровольческая (волонтерская) помощь | чел. | 80 | 100 | 100 | - |
|  | Показатель 1.3 Доля молодежи города Волгодонска, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение | % | 16,7 | 17,0 | 17,0 | - |
| Подпрограмма 2 «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1 Доля молодежи города Волгодонска, охваченной акциями и мероприятиями, направленными на нравственное воспитание молодежи | % | 13,0 | 15,0 | 15,0 |  |
|  | Показатель 2.2 Доля молодежи города Волгодонска, охваченной патриотическими акциями и мероприятиями | % | 12,0 | 18,0 | 18,0 |  |
|  | Показатель 2.3 Доля детей и молодежи города Волгодонска в возрасте от 6 до 18 лет, фактически охваченных организованным отдыхом в каникулярное время на базе МБУ «ЦОО «Ивушка» г.Волгодонска, от количества детей и молодежи, которые могут быть охвачены указанным отдыхом | % | 100 | 0 | 0 |  |
|  | Показатель 2.4 Доля молодежи города Волгодонска, охваченной организованным досугом на базе многофункционального молодежного центра и «Центра культуры «Дружбы народов» | % | - | 3,0 | 3,0 |  |
|  | Показатель 2.5 Количество созданных молодежных многофункциональных центров (современных открытых общественных пространств), соответствующих утвержденной модели, на базе муниципальных учреждений | ед. | - | 2 | 2 |  |
| Подпрограмма 3 «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 3.1 Количество молодых людей, проживающих в городе Волгодонске, принимающих участие в региональных, межрегиональных и международных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | чел. | 90 | 100 | 100 |  |
|  | Показатель 3.2 Доля молодежи города Волгодонска, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления | % | 9,0 | 9,5 | 9,5 |  |
|  | Показатель 3.3 Число реализованных на территории города Волгодонска профориентационных проектов среди молодежи, направленных на построение эффективной траектории профессионального развития молодого человека | ед. | 2 | 3 | 3 |  |
|  | Показатель 3.4 Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов в городе Волгодонске | % | 20,0 | 30,0 | 30,0 |  |
|  | Показатель 3.5 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в городе Волгодонске | % | 30,0 | 33,0 | 33,0 |  |
|  | Показатель 3.6 Доля обучающихся города Волгодонска, вовлеченных в деятельность молодежных объединений на базе общеобразовательных организаций основного общего и среднего общего образования, образовательных организаций высшего и профессионального образования | % | 15,0 | 19,3 | 19,3 |  |

* Показатели 2.4, 2.5 введены в 2020 году.

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска											И.В. Орлова