Администрация

города Волгодонска

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2021 № 559

г. Волгодонск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Волгодонска

«Защита населения и территории города Волгодонска

от чрезвычайных ситуаций» за 2020 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» за 2020 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3.  Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными органами В.П. Потапова.

Глава Администрации

города Волгодонска                                                                       В.П. Мельников

Постановление вносит

заместитель главы Администрации

города Волгодонска по кадровой

политике и взаимодействию

с правоохранительными органами

Приложение

к постановлению Администрации

города Волгодонска

от 30.03.2021 № 559

Отчет

о реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» за 2020 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2020 год

В целях создания условий для предотвращения и снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций», утвержденной постановлением Администрации города Волгодонска от 25.09.2019 № 2390 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участником муниципальной программы в 2020 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

на базе единой диспетчерской службы (далее - ЕДДС) 
МКУ «Управление ГО ЧС города Волгодонска» создана и организована работа «горячей линии» оперативной группы мониторинга. Сотрудниками «горячей линии» обработано более 50000 обращений граждан и гостей города по вопросам, касающихся новой коронавирусной инфекции;

составлено 70 административных протоколов по статье 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении нарушителей «масочного режима», которые были направлены для принятия решения в Волгодонской районный суд Ростовской области;

продолжалось совершенствование системы вызова экстренных оперативных служб «Система-112». За 2020 год в единую дежурную диспетчерскую службу города  на телефон «112» от граждан поступило 68526 звонков;

на базе ЕДДС продолжал функционировать аппаратно-программный комплекс «Центр охраны» с подключением 88 объектов социально - образовательной сферы;

осуществлялось развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». В городе установлено и функционирует 36 видеокамер, 6 из них с функцией распознавания автомобильных номеров.

Поисково-спасательная служба (далее - ПСС) принимала участие в 38 учениях, тренировках и мероприятиях, проводимых на территории города Волгодонска.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2020 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участником муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» (далее – подпрограмма 1) предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности» выполнено в полном объеме.

Проводилось обеспечение хозяйственно-экономической деятельности учреждения, ежемесячное техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 32-х электросирен.

Основное мероприятие 1.2. «Проведение профилактических мероприятий» выполнено не в полном объеме, в связи с не исполнением в полном объеме контрольного события муниципальной программы 1.2. «Количество распространенных информационных материалов (памяток) среди населения по мерам безопасности в чрезвычайных ситуациях».

Осуществлено 1864 выезда по предупреждению несчастных случаев и проведению профилактических мероприятий, спасено 149 человек, в том числе 14 детей.

На базе МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» обучено 886 человек, из числа руководящего состава, должностных лиц предприятий, организаций и специалистов объектовых звеньев государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – РСЧС) города, по вопросам гражданской обороны.

Проведено: 3 учения и 3 тренировки, 1 городское соревнование, 1 комплексное учение, 68 объектовых тренировок, 145 командно-штабных и 12 тактико-специальных учений на объектах экономики города. В общеобразовательных учебных заведениях, в учебных заведениях среднего профессионального образования проведены тренировки по эвакуации детей из зданий.

Изготовлен для распространения информационный материал (памятки) в количестве 36,7 тысяч штук на противопожарную тему, по правилам безопасности на воде и по недопущению распространения инфекции 
COVID -19.

Проведено 12 тренировок по оповещению и информированию населения с использованием системы оповещения сирен С-40, доля площади охвата оповещением - 100%.

В  подпрограмме 1 предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 1, не достигнуто – 1. 	Контрольное событие муниципальной программы 1.2 «Количество распространенных информационных материалов (памяток) среди населения по мерам безопасности в чрезвычайных ситуациях» (план - не менее 40 000 штук, фактически - 36 700 штук) выполнено не в полном объеме, в связи с введением временных ограничений на территории города Волгодонска, в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Поэтому распространение информационных материалов (памяток) среди населения было сведено к минимуму.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее – подпрограмма 2), предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» выполнено в полном объеме.

Операторами системы-112 принято и обработано 68 526 звонков на номер «112» от населения.

Время реагирования экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций сокращено на 3 минуты.

Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение функционирования системы видеонаблюдения города Волгодонск» выполнено в полном объеме.

Обеспечена работа 36 точек доступа к сети VPN MPLS для системы видеонаблюдения и их техническое обслуживание.

По подпрограмме 2 предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 2.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении 
№ 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2020 году на ход реализации муниципальной программы оказал влияние следующий фактор, - введение временных ограничений на территории города Волгодонска в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Данные ограничения не позволили исполнить в полном объеме контрольное событие муниципальной программы 1.2 «Количество распространенных информационных материалов (памяток) среди населения по мерам безопасности в чрезвычайных ситуациях». Распространение информационных материалов (памяток) среди населения, сведено к минимуму, так как среди определенной категории граждан был введен режим самоизоляции, некоторые учреждения, предприятия и организации приостанавливали свою деятельность.

Раздел 4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2020 год за счет средств местного бюджета составил 27 346,5 тыс. рублей,

Исполнение расходов по муниципальной программе за счет средств местного бюджета составило 27 278,6 тыс. рублей, или 99,75 %.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований за счет средств всех уровней бюджета составил 67,9  тыс. рублей, в том числе:

8,5 тыс. рублей – экономия по фонду оплаты труда и командировочным расходам;

58,4 тыс. рублей – экономия по результатам заключения муниципальных контрактов;

0,1 тыс. рублей – экономия в связи с фактической оплатой земельного налога.

0,9 тыс. рублей – текущая кредиторская задолженность по электроэнергии за декабрь 2020 года.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2020 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2020 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 2 показателям, из которых фактическое значение соответствует плановым, по 3 показателям фактические значения превышают плановые, по 1 показателю плановое значение не достигнуто.

Показатель 2 «Количество спасенных поисково-спасательной службой по сообщениям, поступившим в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Плановое значение - 153 человека, фактическое значение - 149 человек.

Фактическое значение показателя ниже планового значения произошло из-за сокращения обращений граждан за оказанием помощи в оперативную службу по номеру «112», что связано с усилением профилактическо - разъяснительной работы среди населения и является положительным результатом работы.

Показатель 1.2. «Количество обученных специалистов городского звена областной подсистемы, единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», - плановое значение - 884 человека, фактическое значение - 886 человек. Фактическое значение показателя превышает плановое значение, в связи с увеличением количества поданных заявок на обучение.

Показатель 1.3 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и происшествий», - плановое значение - 1226 единиц, фактическое значение - 1864 единиц. Фактическое значение показателя превышает плановое значение, в связи с проведением профилактической деятельности, связанной с предупреждением и сокращением рисков распространения коронавирусной инфекции 
COVID -19.

Показатель 2.1. «Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112», - плановое значение - 63,3 тыс. обращений, фактическое значение - 68,5 тыс. обращений. Фактическое значение показателя превышает плановое значение, в связи с увеличением звонков граждан на номер «112» по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы за 2020 год.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы в 2020 году определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки эффективности муниципальной программы.

1.Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,03;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,52;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,08.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета, составляет 1,0 (3/3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 1,0 (27 278,6 тыс. рублей, /27 346,5 тыс. рублей).

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на реализацию муниципальной программы:

1,0 / 1,0 = 1,0, в связи с чем бюджетная эффективность муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2020 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Произведенные МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» в 2020 году расходы на реализацию муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

Внебюджетные средства на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2020 году не привлекались.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2020 году, составила 67,0 тыс. рублей.

Раздел 7. Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы города Волгодонска

«Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» за 2020 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности. | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Совершенствование системы управления гражданской обороны, на основе инновационных подходов, методов и способов защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повышение готовности сил и средств гражданской обороны к ликвидации последствий применения современных средств поражения, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических проявлений; совершенствование системы обучения населения, подготовки руководящего состава органов управления гражданской обороны, аварийно-спасательных служб и формирований; обеспечение гарантированного и своевременного информирования населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | Проведено 12 плановых тренировок оповещения населения. Процент оповещаемых составляет - 100%. Выполнено 2 163 выездов ПСС на проведение поисково-спасательных работ. Спасено 149 человек. Проведено 6 учений государственного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее ГЗ ТП РСЧС) На объектах экономики города проведено 68 объектовых тренировок, 145 командно-штабных учения. Обучено руководящего состава в области ГОЧС – 886 человек | - |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Обеспечение хозяйственно-экономической деятельности МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | Обеспечение хозяйственно-экономической деятельности ГОЧС проведено в полном объеме |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы оповещения «электросирен С-40» | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 32 электросирен | В соответствии с муниципальным контрактом от 17.12.2019 №Ф.2019.189 индивидуальным предпринимателем Мануиловым А.А. выполнено техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 32электросирен С-40 |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.3 Информационное и программное обеспечение деятельности МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Информационно-техническое сопровождение и обеспечение безопасности программного обеспечения | В течение года проводилась информационно-техническое сопровождение и обеспечение безопасности программного обеспечения. |  |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1: Учебно-методический сбор руководящего состава ГО, РСЧС города Волгодонска | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 29.02.2020 | 14.02.2020 | 14.02.2020 | Провести учебно-методический сбор руководящего состава ГО, РСЧС города Волгодонска. | Подведены итоги деятельности ГЗ ТП РСЧС и выполнения мероприятий ГО в 2019 году и постановке задач на 2020 год, произведен обмен опытом совершенствования методов работы в области ГО и ЧС. |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.2 Проведение профилактических мероприятий | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и создание резерва системы оповещения | Проведено 12 тренировок системы оповещения с 100% охватом площади города. Подготовлено и распространено среди населения 36 696 экземпляров информационного материала (памяток) |  |
| 8 | Мероприятие 1.2.1 Информирование населения посредством размещения информации на официальном сайте в сети интернет. Изготовление информационного материала для распространения среди населения | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Публикации в интересах обучения населения и пропаганды знаний в области ГО и ЧС . Распространение информационных материалов (памяток) среди населения по мерам безопасности в чрезвычайных ситуациях | Подготовлено и распространено среди населения 36 696 экземпляров информационного материала (памяток). Размещено в средствах массовой информации и на официальных сайтах города Волгодонска 16 публикаций, с целью повышения грамотности населения в области ГО и ЧС. |  |
| 9 | Мероприятие 1.2.2 Проведение тренировок по оповещению и информированию населения с использованием системы оповещения | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | Доля площади охвата оповещением до 100% | Доля площади охвата оповещением до 100% |  |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2: Количество распространенных информационных материалов (памяток) среди населения по мерам безопасности в чрезвычайных ситуациях. Количество проведенных тренировок системы оповещения. | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | не менее 40000 12 | 36 696 12 | Выполнение не в полном объеме распространения информационных материалов (памяток) среди населения, связано с введением ограничений на территории Ростовской области, из-за развития новой коронавирусной инфекции (COVID-19). |
| 11 | Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Х | Х | Х | Х | Х | Х |
| 12 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций | Время реагирования экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, сокращено на 3 минуты |  |
| 13 | Мероприятие 2.1.1 Предоставление каналов связи «системы -112» к сети VPN MPLS | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Предоставление 2 каналов связи | В соответствии с муниципальным контрактом №Ф.2019.193 от 20.12.2019 ПАО «Ростелеком» предоставлено 2 канала связи «системы -112» к сети VPN MPLS |  |
| 14 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1: Количество заключенных муниципальных контрактов по результатам электронных аукционов на предоставление каналов связи «системы -112» к сети VPN MPLS | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | 1 муниципальный контракт | Заключен один муниципальный контракт №ЭА.2020.130 от 21.12.2020, ПАО «Ростелеком» предоставлены каналы связи «системы -112» к сети VPN MPLS |  |
| 15 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение функционирования системы видеонаблюдения города Волгодонска | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Создание комплексной многоуровневой информационной системы обеспечения общественной безопасности и безопасной среды обитания на территории города Волгодонска | В городе установлено 36 видеокамер, 6 из них с функцией распознавания автомобильных номеров, сопрежено 13 видеокамер организаций и предприятий города с выводом изображения на экраны мониторов дежурной части ЕДДС. |  |
| 16 | Мероприятие 2.2.1 Техническое обслуживание системы видеонаблюдения города Волгодонска | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 30.12.2020 | 09.01.2020 | 30.12.2020 | 36 точек | В соответствии с муниципальным контрактом № Ф.2019.192 от 17.12.2019, индивидуальным предпринимателем Мануйловым А.А., выполнено техническое обслуживание системы видеонаблюдения 36 точек |  |
| 17 | Мероприятие 2.2.2 Предоставление точек доступа к сети VPN MPLS для системы видеонаблюдения | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 36 точек | В соответствии с муниципальным контрактом № Ф.2019.197 17.12.2019 , ПАО «Ростелеком» предоставлен доступ к сети VPN MPLS для системы видеонаблюдения 36 точек |  |
| 18 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2: Количество заключенных муниципальных контрактов по результатам электронных аукционов на предоставление точек доступа к сети VPN MPLS для системы видеонаблюдения | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 31.12.2020 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | 2 муниципальных контракта | Заключен 1 муниципальный контракт №ЭА.2020.129 от 16.12.2020, ПАО «Ростелеком» предоставлено 36 точек доступа к сети VPN MPLS для системы видеонаблюдения Заключен 1 муниципальный контракт №ЭА.2020.126 от 08.12.2020, ПАО «Ростелеком» предоставлено техническое обслуживание системы видеонаблюдения города |  |

граммы

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» за 2020 год

1

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» за 2020 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа: «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» | всего | 27 346,5 | 27 346,5 | 27 278,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 27 346,5 | 27 346,5 | 27 278,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | 26 898,7 | 26 898,7 | 26 831,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 26 898,7 | 26 898,7 | 26 831,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности | всего | 26 898,7 | 26 898,7 | 26 831,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 26 898,7 | 26 898,7 | 26 831,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Проведение профилактических мероприятий | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | всего | 447,8 | 447,8 | 447,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 447,8 | 447,8 | 447,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | всего | 123,2 | 123,2 | 123,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 123,2 | 123,2 | 123,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Обеспечение функционирования системы видеонаблюдения города Волгодонск | всего | 324,6 | 324,6 | 324,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 324,6 | 324,6 | 324,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» за 2020 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях | человек | 51 | 29 | 29 |  |
| 2 | Показатель 2. Количество спасенных поисково-спасательной службой по сообщениям, поступившим в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | человек | 125 | 153 | 149 | Фактическое значение показателя ниже планового значения из-за уменьшения обращений граждан за оказанием помощи в оперативную службу по номеру «112», что связано с усилением профилактическо - разъяснительной работы среди населения и является положительным результатом работы |
| Подпрограмма 1. «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1.1. Доля площади охвата жилой застройки территории города Волгодонска модернизированной (современной) муниципальной системой оповещения | процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 4 | Показатель 1.2. Количество обученных специалистов городского звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | человек | 1025 | 884 | 886 | Фактическое значение показателя превышает плановое значение, в связи с увеличением количества поданных заявок на обучение. |
| 5 | Показатель 1.3. Количество профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и происшествий | единиц | 1221 | 1226 | 1864 | Фактическое значение показателя превышает плановое значение, в связи с проведением профилактической деятельности, связанной с предупреждением и сокращением рисков распространения коронавирусной инфекции (COVID -19). |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель 2.1. Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112 | тысяч единиц | 63,8 | 63,3 | 68,5 | Фактическое значение показателя превышает плановое значение, в связи с увеличением обращений граждан на номер «112» по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска                                                                              						      И.В. Орлова