**Администрация**

**города Волгодонска**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 03.12.2021 № 276

г. Волгодонск

**Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» на 2022 год**

*(в редакции распоряжения Администрации города Волгодонска от 09.02.2022 № 34)*

В соответствии Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

1. Утвердить План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» на 2022 год (приложение).

2. Отделу взаимодействия с правоохранительными органами  
и профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации города Волгодонска (А.А. Елисееву) разместить утвержденный план реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» на официальном сайте Администрации города Волгодонска  
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение  
10 рабочих дней со дня принятия распоряжения.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по кадровой политике  
и взаимодействию с правоохранительными органами В.П. Потапова.

Глава Администрации

города Волгодонска В.П. Мельников

Распоряжение вносит отдел взаимодействия

с правоохранительными органами и профилактики

коррупционных и иных правонарушений

Администрации города Волгодонска

Приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска

от 03.12.2021 № 276

План

реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка

и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» на 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. руб.) | | | | |
| всего | федера-льный бюджет | област-ной бюджет | мест-ный бюджет | внебюд-жетные источ-ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1  Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник отдела взаимодействия с правоохранительными органами и профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации города Волгодонска (далее – ОВПО) | X | X | 7 940,5 | 0,0 | 7 440,5 | 500,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1  Формирование военно-патриотического и гражданского воспитания граждан на основе культуры и традиций донского казачества в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник ОВПО | Повышение патриотического, физического, духовного и нравственного воспитания граждан города Волгодонска | 2022 | 500,0 | 0,0 | 0,0 | 500,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.1  Организация и проведение памятного мероприятия, посвященного Дню памяти жертв политических репрессий Донского казачества | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО | Повышение уровня знаний граждан города Волгодонска об истории Донского казачества | январь 2022 года | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.2  Экскурсионная поездка активистов Волгодонского отделения казачьей детско-молодежной организации «Донцы» в войсковую часть № 3504 | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО | Повышение уровня военно-патриотического и гражданского воспитания граждан города Волгодонска | февраль 2022 года | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.3  Организация и проведение конкурса творческих работ «Казачий Дон» | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО | Повышение уровня военно-патриотического воспитания граждан города Волгодонска на основе истории, культуры и традиций Донского казачества | апрель-май 2022 года | 31,0 | 0,0 | 0,0 | 31,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.4  Организация и проведение конкурса стихов поэтов Дона «Я родом из донского края» | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО | Повышение патриотического, физического, духовного и нравственного воспитания граждан города Волгодонска | май 2022 года | 35,2 | 0,0 | 0,0 | 35,2 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.5  Организация и проведение городского конкурса детского рисунка «Донские казаки» | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО | Повышение интереса молодежи города Волгодонска к изучению истории России и донского казачества | октябрь 2022 года | 58,0 | 0,0 | 0,0 | 58,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.6  Организация и проведение игры-викторины «Мы – казачата!» | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО | Приобщение воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений к культуре и традициям Донского казачества | сентябрь 2022 года | 96,0 | 0,0 | 0,0 | 96,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.7  Организация и проведение фестиваля казачьей песни «Поет казачий Дон!» | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО | Повышение патриотического, нравственного воспитания граждан города Волгодонска на основе культуры и традиций Донского казачества | сентябрь-октябрь 2022 года | 260,1 | 0,0 | 0,0 | 260,1 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.8  Организация и проведение конкурса красоты «Донская казачка 2022» | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО | Повышение патриотического, нравственного воспитания граждан города Волгодонска на основе культуры и традиций Донского казачества | ноябрь 2022 года | 19,7 | 0,0 | 0,0 | 19,7 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.1.9  Проведение встреч, бесед представителями Волгодонского казачьего общества Восточного казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» с воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений и учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО, Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска | Повышение уровня знаний учащихся о казачьей культуре, традициях и обычаях, истории казачества | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1:  Проведение памятных мероприятий, экскурсионных поездок, конкурсов, викторин, тематических мероприятий, фестивалей, направленных на формирование военно-патриотического и гражданского воспитания граждан на основе культуры и традиций донского казачества, в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник ОВПО,  А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО | 38 мероприятий | 2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 1.2  Организация работы казачьей дружины города Волгодонска | А.А. Елисеев, начальник ОВПО | Оказание содействия органам полиции членами казачьей дружины города Волгодонска в обеспечении охраны общественного порядка, проведении рейдов, направленных на предупреждение правонарушений | 2022 | 7 440,5 | 0,0 | 7 440,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.2.1  Участие казачьей дружины города Волгодонска в мероприятиях:  - по обеспечению правопорядка на территории города (патрулирование и выставление постов в общественных местах, содействие уполномоченным лицам государственных органов в предупреждении и выявлении правонарушений и лиц, их совершивших, содействие в профилактической работе с лицами, склонными к совершению правонарушений);  - по профилактике терроризма и экстремизма;  - по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  - по защите населения и территории при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  - по охране окружающей среды,  - по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;  - по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО,  А.В. Малюгин, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское»,  Р.В. Цыбченко, начальник Волгодонского линейного отдела Сальского ЛО МВД России на транспорте | Совершенствование системы оказания содействия органам полиции в обеспечении охраны общественного порядка и органам местного самоуправления в осуществлении установленных задач и функций членами казачьей дружины города Волгодонска | 2022 | 7 440,5 | 0,0 | 7 440,5 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2:  Количество мероприятий, проведенных с участием казачьей дружины города Волгодонска по основным направлениям ее деятельности | А.А. Елисеев, начальник ОВПО,  А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | 83 мероприятия | 2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Подпрограмма 2  Профилактика социально негативных явлений в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник ОВПО | X | X | 187,1 | 0,0 | 0,0 | 187,1 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 2.1  Профилактика правонарушений в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник ОВПО | Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних и молодежи в городе Волгодонске.  Профилактика правонарушений среди лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осужденных без изоляции от общества | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.1  Организация и проведение отчетов (сходов) и личных приемов участковыми уполномоченными полиции перед населением административных участков | Н.П. Полякова, начальник отделения по охране общественного порядка Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское»,  А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | Информирование населения города Волгодонска, в том числе в СМИ, о деятельности правоохранительных органов с целью повышение степени доверия к ним. Совершенствование профилактической работы по месту жительства граждан | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.2  Проверка состояния работы Советов профилактики правонарушений в микрорайонах города Волгодонска | А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | Совершенствование профилактической работы по месту жительства граждан | 1 раз в полугодие | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.3  Проведение проверок мест досуга молодежи, дискотек, ночных клубов | А.В. Малюгин, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское»,  О.В. Алифиренко, главный специалист сектора обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Волгодонска (далее – главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП),  А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | Обеспечение безопасности молодежи в местах досуга посредством межведомственного взаимодействия.  Просвещение населения и формирование общественного мнения по вопросам личной и общественной безопасности | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.4  Проведение мероприятий по профилактике рецидивной преступности, ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы | А.В. Малюгин, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское»,  А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | Улучшение профилактической работы с лицами, ранее судимыми, постпенитенциарной ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.5  Проведение обучающих семинаров (совещаний) для специалистов органов и учреждений системы профилактики по вопросам межведомственного взаимодействия в ходе реализации мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав | О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП | Повышение эффективности функционирования и координации деятельности субъектов муниципальной системы профилактики правонарушений и асоциальных явлений среди несовершеннолетних | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.6  Проведение совещаний, конференций, семинаров и круглых столов по актуальным вопросам профилактики повторной преступности среди несовершеннолетних | О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП | Создание условий для исправления лиц, систематически совершающих правонарушения, преступления.  Недопущение отрицательного влияния несовершеннолетних преступников на других подростков | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.7  Мониторинг жизнеустрой-ства и занятости несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из СУВУЗТ, осужденных условно | О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП | Обеспечение социальной адаптации и реабилитации несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы и вернувшихся из СУВУЗТ | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.8  Организация и проведение межведомственных рейдов по выявлению нарушений Областного закона от 16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» | О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП | Профилактика безнадзорности и беспризорности, противоправного поведения детей и подростков, гибели и травмирования несовершеннолетних от внешних причин | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.9  Мониторинг выявления социального неблагополучия (в том числе нарушений безопасных условий проживания) семей с детьми | О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП,  В.В. Федорчук, начальник отдела опеки и попечительства Управления образования г. Волгодонска,  Г.В. Голикова, директор ГБУ СОН РО «СРЦ г. Волгодонска» | Профилактика детского и семейного неблагополучия, снижение числа семей и детей, находящихся в социально опасном положении | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.10  Проведение мероприятий по комплексному сопровождению осужденных несовершеннолетних, а также семей, в которых родитель осужден с отсрочкой исполнения наказания по приговору суда до достижения детьми 14-летнего возраста, направленных на ресоциализацию осужденных | Д.А. Верехин, начальник филиала по г. Волгодонску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ростовской области,  О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП | Повышение эффективности межведомственного взаимодействия органов и учреждений системы профилактики по ресоциализации осужденных несовершеннолетних, а также семей, в которых родитель осужден с отсрочкой исполнения наказания по приговору суда до достижения детьми 14-летнего возраста | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.11  Осуществление комплекса мер по выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность | Ю.И. Мариненко, начальник Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское»,  О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП | Предупреждение групповой преступности среди несовершеннолетних, привлечение к ответственности лиц, вовлекающих подростков в преступную деятельность | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.12  Организация и проведение на территории муниципального образования «Город Волгодонск» межведомственной операции «Подросток» | О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП | Профилактика безнадзорности и беспризорности, противоправного поведения детей и подростков, гибели и травмирования несовершеннолетних от внешних причин | май-сентябрь 2022 года | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.13  Организация мероприятий по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в учреждениях и органах системы профилактики, в мероприятия культурного досуга здоровьесберегающего характера, систему дополнительного образования, трудовую занятость, а также организация их летнего отдыха | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска,  А.Н. Жукова, начальник Отдела культуры г. Волгодонска,  О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП,  И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска,  В.В. Тютюнников, председатель Комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска | Формирование у несовершеннолетних системы ценностей, направленных на неприятие асоциального поведения. Снижение количества правонарушений и преступлений, в том числе повторных, антиобщественных действий | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1:  Рассмотрение вопросов профилактики социально-негативных явлений и правонарушений на заседаниях городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений | А.А. Елисеев, начальник ОВПО,  А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | 2 заседания городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений | 1 раз в полугодие | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.2  Организация и проведение конкурса «Лучший дружинник города Волгодонска» | А.А. Елисеев,  начальник ОВПО,  А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | Распространение положительного опыта деятельности дружинников города Волгодонска.  Дополнительная мотивация качественной и активной работы дружинников города Волгодонска | 2022 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2:  Награждение победителей конкурса на звание «Лучший дружинник города Волгодонска» | А.А. Елисеев, начальник ОВПО,  А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | Поощрение лучших дружинников городской общественной организации охраны общественного порядка «Народная дружина города Волгодонска» | до 30.11.2022 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.3 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник ОВПО,  А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь антинаркотической и антитеррористической комиссий города Волгодонска ОВПО (далее – ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО) | Формирование антинаркотической культуры у населения города Волгодонска | 2022 | 66,9 | 0,0 | 0,0 | 66,9 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.3.1  Проведение мониторинга наркоситуации на территории города Волгодонска и работы по организации профилактики наркомании в городе Волгодонске | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | Формирование эффективной политики на территории города Волгодонска в сфере противодействия незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и профилактики наркомании на основе периодического уточнения реальной наркоситуации | до 31.01.2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.3.2  Проведение совещаний, семинаров, конференций, круглых столов и др. по вопросам формирования антинаркотической культуры личности, профилактики злоупотребления психоактивных веществ | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО,  Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска,  А.Н. Жукова, начальник Отдела культуры г. Волгодонска,  И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Совершенствование системы профилактики наркомании среди различных целевых аудиторий с целью формирования у населения города Волгодонска мотивации к ведению здорового образа жизни и антинаркотической культуры | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.3.3  Проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие семейных ценностей, развитие социальной активности молодежи | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска,  А.Н. Жукова, начальник Отдела культуры г. Волгодонска,  И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска,  Г.В. Голикова, директор ГБУ СОН РО «СРЦ г. Волгодонска» | Сокращение спроса на наркотики путем распространения духовно-нравственных ценностей, укрепления института семьи, восстановления и сохранения традиций семейных отношений, формирования здорового образа жизни | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.3.4  Информирование несовершеннолетних и их родителей о негативных последствиях немедицинского потребления наркотических средств и психоактивных веществ, лекарственных препаратов без назначения врача, никотиносодержащей продукции, ответственности за употребление и распространение наркотических средств | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО,  О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП,  Ю.И. Мариненко, начальник Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское»,  Т.А. Ткачева, начальник Волгодонского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» | Формирование у граждан города Волгодонска установки на неприятие наркотического стереотипа мышления, на стремление к здоровому образу жизни, на восстановление системы ценностей, направленных на неприятие асоциального поведения | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.3.5  Формирования у учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений социальных навыков посредством реализации образовательных программ профилактической направленности | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска | Формирование антинаркотической культуры у учащихся, выявление лиц, вовлеченных в потребление психоактивных веществ; получение подростками новых для них навыков общения и поведения | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.3.6  Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска,  А.Н. Жукова, начальник Отдела культуры г. Волгодонска,  В.В. Тютюнников, председатель Комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска,  И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска,  Г.В. Голикова, директор ГБУ СОН РО «СРЦ г. Волгодонска» | Сокращение спроса на наркотики путем формирования антинаркотического мировоззрения у населения города Волгодонска и потребности в ведении здорового образа жизни | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.3.7  Изготовление и размещение в периодическом печатном издании информационно-аналитических материалов антинаркотической направленности | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | Пропаганда антинаркотического мировоззрения среди населения города Волгодонска, формирование негативного отношения к потреблению наркотиков и других психоактивных веществ | 2022 | 30,6 | 0,0 | 0,0 | 30,6 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.3.8  Проведение индивидуальной профилактической работы с различными социальными группами, имеющими высокие риски вовлечения в наркопотребление | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска,  О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП,  Т.А. Ткачева, начальник Волгодонского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер»,  Г.В. Голикова, директор ГБУ СОН РО «СРЦ г. Волгодонска»,  В.В. Тютюнников, председатель Комитета по физической культуре и спорта города Волгодонска | Формирование у населения города Волгодонска системы ценностей, направленных на неприятие асоциального поведения.  Снижение доступности наркотиков в целях незаконного потребления | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.3.9  Проведение мероприятий:  - по реализации проекта «Почта доверия»;  - по обследованию многоквартирных домов на предмет размещения незаконной рекламы, надписей, указывающих на возможность приобретения наркотических средств, психотропных веществ, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ, и удаление вышеуказанных надписей;  - по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли | А.М. Маркулес, директор МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ») | Снижение доступности наркотиков в целях незаконного потребления в городе Волгодонске, уничтожение сырьевой базы для производства наркотиков растительного происхождения | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.3.10  Проведение мероприятий:  - по противодействию незаконному обороту наркотиков;  - по ликвидации наркопритонов в жилом секторе;  - по предупреждению распространения наркотических средств и психотропных веществ в местах досуга молодежи;  - по пресечению нарушений при реализации аптечными организациями кодеиносодержащих лекарственных препаратов;  - по пресечению незаконного культивирования наркосодержащих растений;  - по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли | Ю.И. Мариненко, начальник Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» | Снижение доступности наркотиков в целях незаконного потребления в городе Волгодонске, уничтожение сырьевой базы для производства наркотиков растительного происхождения | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.3.11  Лечение и медико-социальная реабилитация наркозависимых больных, проведение мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков | Т.А. Ткачева, начальник Волгодонского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» | Развитие системы раннего выявления потребителей наркотиков в городе Волгодонске | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.3.12  Подготовка и изготовление информационно-просветительских и агитационно-пропагандистских материалов антинаркотической направленности | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | Пропаганда антинаркотического мировоззрения среди населения города Волгодонска, формирование негативного отношения к потреблению наркотиков и других психоактивных веществ | до 30.06.2022 | 36,3 | 0,0 | 0,0 | 36,3 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3:  Рассмотрение вопросов профилактики социально-негативных явлений и противодействия наркотизации общества на заседаниях антинаркотической комиссии города Волгодонска | А.А. Елисеев, начальник ОВПО,  А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | 4 заседания антинаркотической комиссии города Волгодонска | ежеквартально | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.4 Профилактика террористических и экстремистских проявлений в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник ОВПО | Антитеррористическая и антиэкстремистская пропаганда среди населения города Волгодонска | 2022 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.4.1  Проведение мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму на территории города Волгодонска | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | Оценка создания условий безопасности от возможных террористических угроз и экстремистских проявлений в городе Волгодонске | до 28.02.2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.4.2  Проведение совещаний, семинаров, конференций, круглых столов и др. по вопросам профилактики терроризма и экстремизма в городе Волгодонске | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО,  Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска,  А.Н. Жукова, начальник Отдела культуры г. Волгодонска,  И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска,  Ю.И. Мариненко, начальник Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» | Совершенствование системы профилактики терроризма и экстремизма в городе Волгодонске | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.4.3  Проведение мероприятий по профилактике проявлений терроризма и экстремизма в части реализации образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска | Формирование у несовершеннолетних толерантного сознания и законопослушного поведения | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.4.4  Проведение культурно-просветительских, информационно-просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи, а также на воспитание молодого поколения в духе толерантности, дружбы, добрососедства, взаимного уважения | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска,  А.Н. Жукова, начальник Отдела культуры г. Волгодонска,  И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска,  О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП,  Ю.И. Мариненко, начальник Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» | Формирование у граждан города Волгодонска толерантного сознания и поведения, способствующего противодействию экстремизму и снижению социально-психологической напряженности в обществе | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.4.5  Организация обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | О.Л. Растегаев, начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | Повышение уровня просвещенности жителей города Волгодонска по вопросам действий в чрезвычайных ситуациях | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.4.6  Проведение учебных тренировок в муниципальных образовательных организациях, учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска,  начальник Управления здравоохранения г. Волгодонска,  А.А. Пашко, директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска,  А.Н. Жукова, начальник Отдела культуры г. Волгодонска,  В.В. Тютюнников, председатель Комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска | Снижение риска совершения террористических актов, масштабов негативных последствий террористических актов | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.4.7  Реализации комплекса мер, направленных профилактику терроризма в жилищном фонде города Волгодонска | А.М. Маркулес, директор МКУ «ДСиГХ» | Предупреждение террористических проявлений на территории города Волгодонска | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.4.8  Проведение работы по разъяснению правил поведения и действий населения при угрозе или возникновению чрезвычайной ситуации, по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО,  О.Л. Растегаев, начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска»,  А.М. Маркулес, директор МКУ «ДСиГХ» | Повышение уровня просвещенности жителей города Волгодонска по вопросам действий при угрозе и совершении террористического акта | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.4.9  Изучения состояния антитеррористической защищенности и технической укрепленности мест массового пребывания людей, критически важных объектов муниципального уровня, потенциально опасных, объектов жизнеобеспечения, расположенных на территории города Волгодонска | А.А. Елисеев, начальник ОВПО,  О.Л. Растегаев, начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | Снижение риска совершения террористических актов и масштабов негативных последствий террористических актов на объектах города Волгодонска | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.4.10  Изготовление полиграфической продукции для проведения информационно-пропагандистской антитеррористической работы | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | Совершенствование антитеррористической пропаганды среди населения города Волгодонска | до 30.06.2022 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.4.11  Реализация Комплексного плана по профилактике межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Город Волгодонск» на 2022 год | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | Профилактика межнациональных конфликтов, предупреждение террористических и экстремистских проявлений на территории города Волгодонска | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.4.12  Реализация Плана мероприятий по исполнению Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | Предупреждение распространения идеологии терроризма на территории города Волгодонска | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.4.13  Реализация Плана мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | Предупреждение экстремистских проявлений на территории города Волгодонска | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.4:  Рассмотрение вопросов профилактики социально-негативных явлений и проявлений терроризма и экстремизма на заседаниях антитеррористической комиссии города Волгодонска | А.А. Елисеев, начальник ОВПО,  А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | 4 заседания антитеррористической комиссии города Волгодонска | ежеквартально | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Основное мероприятие 2.5 Профилактика коррупционных проявлений в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник ОВПО | Обеспечение открытости и публичности деятельности Администрации города Волгодонска в сфере профилактики противодействия коррупции.  Повышение уровня нетерпимости к коррупционному поведению | 2022 | 40,2 | 0,0 | 0,0 | 40,2 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.5.1  Изготовление и размещение в периодическом печатном издании информационно-аналитических материалов антикоррупционной направленности | Е.С. Филиппова, старший инспектор ОВПО | Обеспечение открытости и публичности деятельности Администрации города Волгодонска в сфере профилактики противодействия коррупции | 2022 | 25,2 | 0,0 | 0,0 | 25,2 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.5.2  Проведение выездных личных приемов в Центре общественных организаций Администрации города Волгодонска | Е.С. Филиппова, старший инспектор ОВПО | Обеспечение установления фактов, способствующих возникновению различного рода злоупотреблений, конфликтов интересов и других правонарушений со стороны муниципальных служащих Администрации города Волгодонска, органов Администрации города Волгодонска, а также работников подведомственных учреждений | ежемесячно,  каждый второй вторник | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.5.3  Организация и проведение мероприятий (семинаров, «круглых столов» и др.) по вопросам профилактики коррупционных проявлений в Администрации города Волгодонска и органах Администрации города Волгодонска | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО,  Е.С. Филиппова, старший инспектор ОВПО | Обеспечение профилактики коррупционных проявлений в Администрации города Волгодонска и органах Администрации города Волгодонска | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.5.4  Опубликование, путем размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений и членов их семей на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | И.С. Горбачева, главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Повышение уровня открытости и публичности деятельности Администрации города Волгодонска в сфере профилактики противодействия коррупции | до 16.05.2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.5.5  Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов | Н.М. Копылкова, начальник правового управления Администрации города Волгодонска | Обеспечение открытости и публичности деятельности Администрации города Волгодонска в сфере профилактики противодействия коррупции | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.5.6  Подготовка и изготовление информационно-просветительских и агитационно-пропагандистских материалов антикоррупционной направленности | Е.С. Филиппова, старший инспектор ОВПО | Повышение уровня нетерпимости к коррупционному поведению | до 30.06.2022 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.5.7  Организация и проведение мероприятий по вопросам профилактики коррупционных проявлений с учащимися и студентами | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО,  Е.С. Филиппова, старший инспектор ОВПО,  Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска | Формирование антикоррупционного мировоззрения среди подростков и молодежи | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.5.8  Организация и проведение конкурса плакатов по вопросам профилактики коррупционных проявлений | Е.С. Филиппова, старший инспектор ОВПО,  Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска | Повышение уровня нетерпимости к коррупционному поведению подростков и молодежи | 2022 | - | - | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.5:  Рассмотрение вопросов профилактики социально-негативных явлений и противодействия коррупции на заседаниях комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Волгодонск» | А.А. Елисеев, начальник ОВПО,  А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО | 4 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Волгодонск» | ежеквартально | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Х | Х | Х | 8 127,6 | 0,0 | 7 440,5 | 687,1 | 0,0 |
| ОВПО  А.А. Елисеев | Х | Х | 8 127,6 | 0,0 | 7 440,5 | 687,1 | 0,0 |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска И.В. Орлова