Администрация

города Волгодонска

# РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 21.12.2021 № 307

г. Волгодонск

О внесении изменения в распоряжение Администрации города Волгодонска от 30.12.2020 № 350 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» на 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

1 Внести в распоряжение Администрации города Волгодонска 
от 30.12.2020 № 350 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» на 2021 год» изменение, изложив приложение в новой редакции (приложение).

2 Сектору землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска 
(М.В. Украинцева) разместить утвержденный План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» на 2021 год на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в десятидневный срок со дня принятия распоряжения.

3 Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

4 Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по строительству Ю.С. Забазнова.

И.о. главы Администрации

города Волгодонска                                                   	                С.М. Макаров

Распоряжение вносит комитет по градостроительству

архитектуре Администрации города Волгодонска

Приложение к распоряжению

Администрации города Волгодонска

от 21.12.2021 № 307

Приложение к распоряжению

Администрации города Волгодонска

от 30.12.2020 № 350

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ

муниципальной программы города Волгодонска «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения города Волгодонска» на 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства | Заведующий сектором землеустройства и инженерного обеспечения комитета по градостроительству и архитектуре Администрации города Волгодонска (далее – КГиА)/ М.В. Украинцева | Х | Х | 1555,8 | 0,0 | 0,0 | 1555,8 | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Создание условий для развития территорий путем вовлечения в оборот земельных участков, в том числе в целях жилищного строительства | КГиА/ М.В. Украинцева | Вовлечение в оборот земельных участков для обеспечения реализации планов освоения территорий, в том числе для жилищного строительства | 2021 год | - | - | - | - | - |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Мониторинг территорий в рамках предоставления муниципальных услуг | КГиА/ М.В. Украинцева | Подбор территорий и изъятых земельных участков, возможных для формирования инвестиционных площадок | В течение 2021 года | - | - | - | - | - |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 Подготовка технического задания на разработку графических материалов по планировке территорий и формированию земельных участков с целью проведения аукционных торгов по продаже и продаже права на заключение договора аренды земельных участков для жилищного и иного строительства | КГиА/ М.В. Украинцева | Подготовленное техническое задание на разработку графических материалов по планировке территорий и формирование земельных участков с целью проведения аукционных торгов по продаже и продаже права на заключение договора аренды земельных участков для жилищного и иного строительства (далее – техническое задание) на 2021 год | Декабрь 2021 года | - | - | - | - | - |
| 5 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Перечень земельных участков (инвестиционных площадок) для строительства с целью их реализации с аукциона | КГиА/ М.В. Украинцева | Утвержденное техническое задание | Декабрь 2021 года | X | X | X | X | X |
| 6 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение перспективных земельных участков актуальными документами территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территорий с целью формирования территорий, в том числе для жилищного строительства | КГиА/ М.В. Украинцева | Сформированные территории, в том числе для жилищного строительства | 2021 год | 1555,8 | 0,0 | 0,0 | 1555,8 | 0,0 |
| 7 | Мероприятие 1.2.1 Проведение заседаний постоянно действующей комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» | КГиА/ М.В. Украинцева | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования городского округа «Город Волгодонск» | В течение 2021 года, но не реже одного раза в два месяца | - | - | - | - | - |
| 8 | Мероприятие 1.2.2 Подготовка пакета документов для заключения муниципального контракта с целью разработки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) микрорайона В-24, выполнение землеустроительных работ | КГиА/ М.В. Украинцева | Пакет документов для заключения муниципального контракта | Июнь 2021 года | - | - | - | - | - |
| 9 | Мероприятие 1.2.3 Разработка документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) микрорайона В-24, выполнение землеустроительных работ | КГиА/ М.В. Украинцева | Разработанные проекты планировки и межевания территорий, землеустроительная документация (межевые планы, выписки из ЕГРН) на земельные участки для жилищного и иного строительства | Декабрь 2021 года | 290,0 | 0,0 | 0,0 | 290,0 | 0,0 |
| 10 | Мероприятие 1.2.4 Выполнение межевых и кадастровых работ (участки комплексной и точечной жилой застройки индивидуальными и блокированными домами, объекты общественного и торгового назначения) на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | КГиА/ М.В. Украинцева | Землеустроительная документация (межевые планы, выписки из ЕГРН) на земельные участки | Ноябрь 2021 года | 483,0 | 0,0 | 0,0 | 483,0 | 0,0 |
| 11 | Мероприятие 1.2.5 Подготовка пакета документов для заключения муниципального контракта с целью разработки документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) микрорайона В-26, выполнение землеустроительных работ | КГиА/ М.В. Украинцева | Пакет документов для заключения муниципального контракта | Апрель 2021 года | - | - | - | - | - |
| 12 | Мероприятие 1.2.6 Разработка документации по планировке территории (проект планировки и проект межевания) микрорайона В-26, выполнение землеустроительных работ | КГиА/ М.В. Украинцева | Разработанные проекты планировки и межевания территорий, землеустроительная документация (межевые планы, выписки из ЕГРН) на земельные участки для жилищного и иного строительства | Ноябрь 2021 года | 687,8 | 0,0 | 0,0 | 687,8 | 0,0 |
| 13 | Мероприятие 1.2.7 Выполнение межевых и кадастровых работ (участки комплексной и точечной жилой застройки индивидуальными и блокированными домами, объекты общественного и торгового назначения) на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | КГиА/ М.В. Украинцева | Землеустроительная документация (межевые планы, выписки из ЕГРН) на земельные участки | Сентябрь 2021 года | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 14 | Мероприятие 1.2.8 Выполнение межевых и кадастровых работ (межевой план участков под строительство сетей водоснабжения вдоль Ростовского шоссе) на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | КГиА/ М.В. Украинцева | Землеустроительная документация (межевые планы, выписки из ЕГРН) на земельные участки | Декабрь 2021 года | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 |
| 15 | Мероприятие 1.2.9 Выполнение межевых и кадастровых работ (межевой план участков под строительство автодорог пр. Курчатова и пр. Лазоревый) на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | КГиА/ М.В. Украинцева | Землеустроительная документация (межевые планы, выписки из ЕГРН) на земельные участки | Декабрь 2021 года | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 |
| 16 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 Разработанные проекты планировки и межевания территорий, сформированные и поставленные на государственный кадастровый учет земельные участки | КГиА/ М.В. Украинцева | Утвержденные проекты планировки и межевания территорий в части микрорайона В-24, В-26 сформированные и поставленные на государственный кадастровый учет земельные участки в границах данных микрорайонов | Декабрь 2021 года | Х | X | X | X | Х |
| 17 | Основное мероприятие 1.3 Обеспечение мероприятий по снижению административных барьеров | КГиА/ М.В. Украинцева | Снижение административных барьеров, увеличение темпов строительства, в том числе стандартного жилья | 2021 год | - | - | - | - | - |
| 18 | Мероприятие 1.3.1 Запрос и подготовка технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям | КГиА/ М.В. Украинцева | Получение технических условий на подключение к городским инженерным коммуникациям | В течение 2021 года | - | - | - | - | - |
| 19 | Мероприятие 1.3.2 Подготовка, утверждение и выдача градостроительного плана земельного участка | КГиА/ М.В. Украинцева | Выдача градостроительного плана земельного участка | В течение 2021 года | - | - | - | - | - |
| 20 | Мероприятие 1.3.3 Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | КГиА/ М.В. Украинцева | Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства | В течение 2021 года | - | - | - | - | - |
| 21 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 Предельное количество процедур, необходимых для получения разрешения на строительство модельного объекта, в том числе для стандартного жилья | КГиА/ М.В. Украинцева | 9 | 2021 год | X | X | X | X | X |
| 22 | Подпрограмма 2 Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан | Начальник жилищного отдела МКУ «Департамент строительства» (далее – ЖО МКУ «ДС»)/ Л.В. Скакунова | Х | Х | 57334,2 | 3255,1 | 41595,9 | 2471,1 | 10012,1 |
| 23 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | Улучшение жилищных условий молодых семей | 2021 год | 19936,1 | 3252,1 | 4200,8 | 2471,1 | 10012,1 |
| 24 | Мероприятие 2.1.1 Информирование молодых семей о порядке и условиях участия в основном мероприятии | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | Обеспечение предоставления бесплатной информационной помощи молодым семьям | 2021 год | - | - | - | - | - |
| 25 | Мероприятие 2.1.2 Осуществление признания молодых семей участниками основного мероприятия | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | Включение молодых семей в число участников основного мероприятия | Ежемесячно (по мере поступления заявлений) | - | - | - | - | - |
| 26 | Мероприятие 2.1.3 Оформление свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | Выдача свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | В течение 2021 года (по мере поступления бюджетных средств) | 19936,1 | 3252,1 | 4200,8 | 2471,1 | 10012,1 |
| 27 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Количество выданных молодым семьям свидетельств о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В. Скакунова | 9 штук | 2021 год | Х | X | X | X | Х |
| 28 | Основное мероприятие 2.2. Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по договорам найма специализированных жилых помещений | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2021 год | 37395,1 | 0,0 | 37395,1 | 0,0 | 0,0 |
| 29 | Мероприятие 2.2.1. Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями для дальнейшего представления в минобразование Ростовской области | УО/ Т.А.Самсонюк | Включение в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Ежеквартально | - | - | - | - | - |
| 30 | Мероприятие 2.2.2. Оформление жилых помещений, приобретенных для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальную собственность | Председатель Комитета по управлению имуществом города Волгодонска/ А.В.Чернов | Оформление регистрации муниципальных контрактов и получение выписок из ЕГРН | 2021 год | - | - | - | - | - |
| 31 | Мероприятие 2.2.3 Заключение договора найма жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Отдел экономического и правового обеспечения МКУ «ДС»/М.Д.Смыкова | Исполнение полномочий муниципального образования «Город Волгодонск» по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | 2021 год | 37395,1 | 0,0 | 37395,1 | 0,0 | 0,0 |
| 32 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | 25 человек | 2021 год | Х | X | X | X | Х |
| 33 | Основное мероприятие 2.3. Осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, в части приема и оформления документов | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Оформление документов по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 2021 год | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 34 | Мероприятие 2.3.1 Принятие и оформление необходимых документов на получение мер социальной поддержки для приобретения жилья | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | Направление необходимых документов на финансирование в министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области | 2021 год | 3,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35 | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 Количество оформленных документов на получение мер социальной поддержки ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | ЖО МКУ «ДС»/ Л.В.Скакунова | 3 комплекта документов | 2021 год | Х | X | X | X | Х |
| 36 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 58890,0 | 3255,1 | 41595,9 | 4026,9 | 10012,1 |
|  |  | КГиА | X | X | 58890,0 | 3255,1 | 41595,9 | 4026,9 | 0,0 |
|  |  | участник 1 КГиА/ М.В. Украинцева | X | X | 1555,8 | 0,0 | 0,0 | 1555,8 | 0,0 |
|  |  | участник 2 ЖО МКУ «ДС»)/ Л.В. Скакунова | X | X | 57334,2 | 3255,1 | 41595,9 | 2471,1 | 10012,1 |

И.о. управляющего делами

Администрации города Волгодонска                                                                                                                    Н.В. Чуприна