Администрация

города Волгодонска

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.02.2022 № 436

г. Волгодонск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Волгодонска

«Защита населения и территории города Волгодонска

от чрезвычайных ситуаций» за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» за 2021 год согласно приложению.

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными органами.

Глава Администрации

города Волгодонска                                                                       С.М. Макаров

Постановление вносит

заместитель главы Администрации

города Волгодонска по кадровой

политике и взаимодействию

с правоохранительными органами

Приложение

к постановлению Администрации

города Волгодонска

от 25.02.2022 № 436

Отчет

о реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Защита населения и территории города Волгодонска

от чрезвычайных ситуаций» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для предотвращения и снижения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а также минимизации социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций», утвержденной постановлением Администрации города Волгодонска от 25.09.2019 № 2390 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участником муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

осуществлено поддержание высокой готовности органов управления и сил городского звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;

осуществлено бесперебойное функционирование и совершенствование системы вызова экстренных оперативных служб «Система-112». За 2021 год в единую дежурно-диспетчерскую службу города (далее – ЕДДС) на телефон «112» от граждан поступило 70 124 звонка;

обеспечено функционирование аппаратно-программного комплекса «Центр охраны» на базе ЕДДС с подключением 28 объектов социально - образовательной сферы;

обеспечено развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» (далее – АПК) и перевод АПК в режим постоянной эксплуатации. В городе установлено и функционирует 36 видеокамер, 6 из них с функцией распознавания автомобильных номеров, сопряжена 21 видеокамера организаций и предприятий города с выводом изображения на экраны мониторов ЕДДС муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций города Волгодонска» (далее - МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска») и Государственного казенного учреждения Ростовской области «Центр информационного обеспечения безопасности населения Ростовской области» (далее - ГКУ РО «ЦИОН»);

обеспечено участие поисково-спасательной службы МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» (далее - ПСС) в 102 учениях, тренировках и мероприятиях, проводимых на территории города Волгодонска.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий,

а также сведения о достижении контрольных событий

муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участником муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» 
(далее – подпрограмма 1) предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности» выполнено в полном объеме.

Выполнено 2128 выездов ПСС по предупреждению несчастных случаев и проведению профилактических мероприятий, спасено 226 человек, в том числе 32 ребенка.

Отделом подготовки МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» обучено 884 человека, из числа руководящего состава, должностных лиц предприятий, организаций и специалистов объектовых звеньев государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) города, по вопросам гражданской обороны.

Проведено: 4 учения и 4 тренировки, 48 объектовых тренировок, 127 штабных тренировок, 22 тактико-специальных учения и 37 специальных учений и тренировок на объектах экономики города. В общеобразовательных учебных заведениях, в учебных заведениях среднего профессионального образования проведены тренировки по эвакуации детей из зданий.

Обеспечена хозяйственно-экономическая деятельность учреждения, ежемесячное техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 32 электросирен.

Основное мероприятие 1.2 «Проведение профилактических мероприятий» выполнено в полном объеме.

Проведено 12 плановых тренировок оповещения населения со 100 % охватом территории города Волгодонска.

В течение года подготовлены и распространены среди населения города 40000 памяток с правилами соблюдения противопожарной безопасности, по правилам безопасности поведения на воде и по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). В средствах массовой информации и на официальном сайте города Волгодонска размещено 18 публикаций, с целью повышения грамотности населения в области ГО и ЧС.

По подпрограмме 1 предусмотрено выполнение 2 контрольных события, из них достигнуты в установленные сроки - 2.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» (далее – подпрограмма 2), предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» выполнено в полном объеме.

Обеспечено бесперебойное функционирование системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112». Операторами «Системы-112» принято от населения и обработано 
70 124 вызова.

Время реагирования экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций сокращено 
на 2 минуты.

Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение функционирования системы видеонаблюдения города Волгодонск» выполнено в полном объеме.

Осуществлено техническое обслуживание и бесперебойное функционирование 36 точек доступа к сети VPN MPLS для системы видеонаблюдения, которые обеспечили интеграцию в АПК «Безопасный город» 36 камер видеонаблюдения.

По подпрограмме 2 предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из них достигнуты в установленные сроки - 2.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы, приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» за 2021 год.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказал влияние следующий фактор - действие временных ограничений на территории города Волгодонска в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Увеличилось количество выездов и мероприятий, проводимых сотрудниками МКУ «Управления ГОЧС города Волгодонска». В течение года работниками ПСС осуществлялась дезинфекционная обработка на прилегающей территории ковидного госпиталя. Проводилась работа мобильных групп по контролю за соблюдением санитарно-эпидемиологических мер. Возросло количество звонков граждан на номер «112» по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Раздел 4. Сведения об исполнении бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год за счет средств местного бюджета составил 28 974,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе за счет средств местного бюджета составило 28 910,4 тыс. рублей, или 99,78 %.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований за счет средств всех уровней бюджета составил 64,5 тыс. рублей, в том числе:

14,7 тыс. рублей – экономия по финансовому обеспечению деятельности МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» (оплата труда, командировочные расходы и налоги);

49,8 тыс. рублей – экономия по результатам заключения муниципальных контрактов.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» за 2021 год.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей

муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей: по 2 показателям - фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям - фактические значения превышают плановые.

Показатель 1 « Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях» -

плановое значение - 28 человек, фактическое значение - 0. Фактическое значение показателя превышает плановое значение показателя из-за отсутствия чрезвычайных ситуаций (далее - ЧС). Режим ЧС на территории муниципального образования «Город Волгодонск» в 2021 году не вводился.

Показатель 2 «Количество спасенных поисково-спасательной службой по сообщениям, поступившим в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» - плановое значение – 154 человека, фактическое значение - 226 человек. Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с увеличением обращений граждан по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Показатель 1.3 «Количество профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и происшествий» - плановое значение - 1229 единиц, фактическое значение - 1607 единиц. Фактическое значение показателя превышает плановое значение, в связи с проведением профилактической деятельности, связанной с предупреждением и сокращением рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

Показатель 2.1 «Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112» - плановое значение - 63,4 тыс. обращений, фактическое значение – 70,1 тыс. обращений. Фактическое значение показателя превышает плановое значение показателя, в связи с увеличением звонков граждан на номер «112» по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19).

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы, с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» за 2021 год.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 2 – 1,47;

степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.3 – 1,3;

степень достижения целевого показателя 2.1 – 1,1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (6/6), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 1,0 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета, составляет 1,0 (3/3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 1,0 (28 910,4 тыс. рублей, /28 974,9 тыс. рублей).

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на реализацию муниципальной программы:

1,0 / 1,0 = 1,0, в связи, с чем бюджетная эффективность муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0 х 0,5 + 1,0 х 0,3 + 1,0 х 0,2 = 1,0, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Произведенные МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» 
в 2021 году расходы на реализацию муниципальной программы полностью соответствуют установленным расходным полномочиям.

Внебюджетные средства на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2021 году не привлекались.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2021 году, составила 64,5 тыс. рублей, в том числе:

14,7 тыс. рублей – экономия по финансовому обеспечению деятельности МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» (оплата труда, командировочные расходы и налоги);

49,8 тыс. рублей – экономия по результатам заключения муниципальных контрактов.

Раздел 7. Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальной программы

города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий

муниципальной программы города Волгодонска

«Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | Запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Совершенствование системы управления гражданской обороны, на основе инновационных подходов, методов и способов защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повышение готовности сил и средств гражданской обороны к ликвидации последствий применения современных средств поражения, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических проявлений; совершенствование системы обучения населения, подготовки руководящего состава органов управления гражданской обороны, аварийно-спасательных служб и формирований; обеспечение гарантированного и своевременного информирования населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | Выполнено 2 128 выездов ПСС на проведение поисково-спасательных работ. Спасено226 человек. Проведено 4 учения и 4 тренировки государственного звена территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее ГЗ ТП РСЧС) На объектах экономики города проведено 48 объектовых тренировок, 127 штабных тренировок, 22 тактико-специальных учения и 37 специальных учений и тренировок. Обучено в области ГОЧС 884 человека руководящего состава. |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Обеспечение хозяйственно-экономической деятельности МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | Обеспечение хозяйственно-экономической деятельности ГОЧС проведено в полном объеме |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы оповещения «электросирен С-40» | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 32 электросирен | В соответствии с муниципальным контрактом от 03.12.2020 № ЭА.2020.125 индивидуальным предпринимателем Мануиловым А.А. выполнено техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 32 электросирен С-40 |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.3 Информационное и программное обеспечение деятельности МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Информационно-техническое сопровождение и обеспечение безопасности программного обеспечения | В течение года проводилась информационно-техническое сопровождение и обеспечение безопасности программного обеспечения |  |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1: Учебно-методический сбор руководящего состава ГО, РСЧС города Волгодонска | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 31.03.2021 | 19.03.2021 | 19.03.2021 | Подведение итогов деятельности ГЗ ОП РСЧС и выполнения мероприятий ГО в 2020 году и постановка задач на 2021 год, обмен опытом, совершенствование методов работы в области ГО и ЧС | Подведены итоги деятельности ГЗ ТП РСЧС и выполнения мероприятий ГО в 2020 году и постановка задач на 2021 год, произведен обмен опытом совершенствования методов работы в области ГО и ЧС |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.2 Проведение профилактических мероприятий | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и создание резерва системы оповещения | Проведено 12 тренировок системы оповещения с 100% охватом оповещением площади города. Подготовлено и распространено среди населения 40 000 экземпляров информационного материала (памяток) |  |
| 8 | Мероприятие 1.2.1 Информирование населения посредством размещения информации на официальном сайте в сети интернет Изготовление информационного материала для распространения среди населения | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Публикации в интересах обучения населения и пропаганды знаний в области ГО и ЧС. Распространение информационных материалов (памяток) среди населения по мерам безопасности в чрезвычайных ситуациях | Подготовлено и распространено среди населения 40 000 экземпляров информационного материала (памяток). Размещено в средствах массовой информации и на официальных сайтах города Волгодонска 18 публикаций, с целью повышения грамотности населения в области ГО и ЧС |  |
| 9 | Мероприятие 1.2.2 Проведение тренировок по оповещению и информированию населения с использованием системы оповещения | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Доля площади охвата оповещением территории города 100% | Проведено 12 тренировок системы оповещения с 100% охватом территории города |  |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2: Количество распространенных информационных материалов (памяток) среди населения по мерам безопасности в чрезвычайных ситуациях. Количество проведенных тренировок системы оповещения | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | не менее 40000 12 | 40 000 12 |  |
| 11 | Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 12 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций | Время реагирования экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, сокращено на 2 минуты |  |
| 13 | Мероприятие 2.1.1 Предоставление каналов связи «системы -112» к сети VPN MPLS | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Предоставление 2 каналов связи | В соответствии с муниципальным контрактом № ЭА.2020.130 от 21.12.2020 ООО «Микроэл» обеспечено предоставление 2 каналов связи «системы -112» к сети VPN MPLS |  |
| 14 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1: Количество заключенных муниципальных контрактов по результатам электронных аукционов на предоставление каналов связи «системы -112» к сети VPN MPLS | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 1 муниципальный контракт | Заключен один муниципальный контракт № ЭА.2021.127 от 09.12.2021, ООО «Микроэл» предоставлены каналы связи «системы -112» к сети VPN MPLS |  |
| 15 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение функционирования системы видеонаблюдения города Волгодонска | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Создание комплексной многоуровневой информационной системы обеспечения общественной безопасности и безопасной среды обитания на территории города Волгодонска | В городе установлено 36 видеокамер, 6 из них с функцией распознавания автомобильных номеров, сопряжена 21 видеокамера организаций и предприятий города с выводом изображения на экраны мониторов ЕДДС и ГКУ РО «ЦИОН» |  |
| 16 | Мероприятие 2.2.1 Техническое обслуживание системы видеонаблюдения города Волгодонска | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | 36 точек | В соответствии с муниципальным контрактом № ЭА.2020.126 от 08.12.2020, ООО «Микроэл», выполнено техническое обслуживание системы видеонаблюдения 36 точек |  |
| 17 | Мероприятие 2.2.2 Предоставление точек доступа к сети VPN MPLS для системы видеонаблюдения | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 36 точек | В соответствии с муниципальным контрактом № ЭА.2020.129 16.12.2020 , ООО «Микроэл» предоставлен доступ к сети VPN MPLS для системы видеонаблю- дения 36 точек |  |
| 18 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2: Количество заключенных муниципальных контрактов по результатам электронных аукционов на предоставление точек доступа к сети VPN MPLS для системы видеонаблюдения | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 31.12.2021 | 01.01.2021 | 31.12.2021 | 2 муниципальных контракта | Заключен и исполнен 1 муниципальный контракт по предоставлению 36 точек доступа к сети VPN MPLS для системы видеонаблюдения. Заключен и исполнен 1 муниципальный контракт на техническое обслуживание системы видеонаблюдения города |  |

граммы

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» за 2021 год

1

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы

города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска

от чрезвычайных ситуаций» за 2021 год

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа: «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» | всего | 28 974,9 | 28 974,9 | 28 910,4 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 28 974,9 | 28 974,9 | 28 910,4 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | всего | 28 071,9 | 28 071,9 | 28 007,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 28 071,9 | 28 071,9 | 28 007,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности | всего | 28 071,9 | 28 071,9 | 28 007,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 28 071,9 | 28 071,9 | 28 007,5 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2 Проведение профилактических мероприятий | всего | - | - | - |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | - | - | - |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | всего | 903,0 | 903,0 | 902,9 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 903,0 | 903,0 | 902,9 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1 Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | всего | 281,3 | 281,3 | 281,3 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 281,3 | 281,3 | 281,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 Обеспечение функционирования системы видеонаблюдения города Волгодонск | всего | 621,7 | 621,7 | 621,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 621,7 | 621,7 | 621,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Количество пострадавших в чрезвычайных ситуациях | человек | 29 | 28 | 0 | Фактическое значение показателя превышает плановое значение показателя из-за отсутствия чрезвычайных ситуаций. Режим ЧС на территории муниципального образования «Город Волгодонск» в 2021 году не вводился |
| 2 | Показатель 2. Количество спасенных поисково-спасательной службой по сообщениям, поступившим в систему обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | человек | 149 | 154 | 226 | Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с увеличением обращений граждан по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19). |
| Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1.1 Доля площади охвата жилой застройки территории города Волгодонска модернизированной (современной) муниципальной системой оповещения | процент | 100 | 100 | 100 |  |
| 4 | Показатель 1.2 Количество обученных специалистов городского звена областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | человек | 886 | 884 | 884 |  |
| 5 | Показатель 1.3 Количество профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и происшествий | единиц | 1864 | 1229 | 1607 | Фактическое значение показателя превышает плановое значение, в связи с проведением профилактической деятельности, связанной с предупреждением и сокращением рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID -19) |
| Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Показатель 2.1 Количество обращений граждан на номер «112», принятых и обработанных операторами системы-112 | тысяч единиц | 68,5 | 63,4 | 70,1 | Фактическое значение показателя превышает плановое значение показателя, в связи с увеличением обращений граждан на номер «112» по вопросам, связанным с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) |

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска                                                                                                                                        И.В. Орлова