- Администрация

города Волгодонска

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 15.03.2022 № 660

г. Волгодонск

Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие культуры в городе Волгодонске» за 2021 год

# В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» за 2021 год (приложение).

2. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию 
А.А. Пашко.

Глава Администрации

города Волгодонска							      С.М. Макаров

Постановление вносит

Отдел культуры г. Волгодонска

Приложение

к постановлению Администрации

города Волгодонска

от 15.03.2022 № 660

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Развитие культуры в городе Волгодонске» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях создания условий для сохранения и развития культурного и духовного потенциала населения города Волгодонска в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» утвержденной постановлением Администрации города Волгодонска от 30.09.2019 №2441 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечена деятельность 4 муниципальных автономных и 7 муниципальных бюджетных учреждений культуры города Волгодонска;

приобретено звуковое оборудование, комплект одежды сцены, механики сцены, управление световым оборудованием для муниципального автономного учреждения культуры Волгодонский молодежный драматический театр;

выполнены работы по выборочному капитальному ремонту многофункционального помещения муниципального автономного учреждения культуры ДК «Октябрь» по адресу: Волгодонск, Ленина, 56;

приобретено оборудование (синтезатор, стойка клавишная, мольберт, интерактивная доска, проектор) для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детской школы искусств;

приобретены 2 синтезатора, ударная установка для муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детской музыкальной школы им. Д.Д. Шостаковича;

приобретены 6 рециркуляторов для муниципального автономного учреждения культуры ДК «Октябрь»;

приобретены прожектор, приемник, передатчик, радиосистема, наушники для муниципального автономного учреждения культуры ДК «Октябрь»;

обеспечены комплектованием книжных фондов муниципальные библиотеки.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Развитие культуры и искусства» (далее – подпрограмма 1), предусмотрена реализация 5 основных мероприятий и 5 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры города» выполнено в полном объеме.

Обеспечена деятельность подведомственных учреждений культуры, своевременное и полное исполнение всех заключённых муниципальных контрактов.

Основное мероприятие 1.2 «Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек» выполнено в полном объеме.

Выдано (просмотрено) 1249948 документов из фондов библиотек (в стационарном режиме). В муниципальные библиотеки поставлено 8928 экземпляров новых книг на сумму 2 012 823,35 рублей.

Основное мероприятие 1.3 «Организация и проведение мероприятий в сфере культуры» выполнено в полном объеме.

Культурно-досуговыми учреждениями и МАУК «Парк Победы» организовано и проведено 3 494 культурно-массовых мероприятий. В соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в 2021 году действовали запрет на проведение культурно-массовых мероприятий в помещениях, не оборудованных посадочными местами и ограничения по заполняемости залов с посадочными местами, проведение мероприятий осуществлялось в большей мере в онлайн режиме.

Приоритетное основное мероприятие 1.4 «Реализация регионального проекта «Культурная среда» создание модельных муниципальных библиотек» выполнено в полном объеме. На модернизацию библиотек было выделено 15 млн. рублей. На полученные средства произведен текущий ремонт библиотечных помещений, приобретено офисное и компьютерное оборудование, оборудование для лиц с ограниченными возможностями здоровья, стеллажи, мебель, пополнен книжный фонд. В итоге созданы две модельные библиотеки: модельная центральная библиотека (МУК ЦБС), ул. Ленина, 75 и модельная библиотека для юношества №3, ул. Морская, 126а.

Основное мероприятие 1.5 «Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов учреждений культуры» выполнено в полном объеме.

Выполнены работы по выборочному капитальному ремонту многофункционального помещения муниципального автономного учреждения культуры ДК «Октябрь» по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина,56.

По подпрограмме 1 предусмотрено выполнение 5 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 5.

В рамках подпрограммы 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» (далее – подпрограмма 2), предусмотрена реализация 2 основных мероприятий, 1 приоритетного основного мероприятия и 3 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1 «Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений дополнительного образования города» выполнено в полном объеме.

Обеспечена деятельность учреждений дополнительного образования в сфере культуры, своевременное и полное исполнение всех заключённых муниципальных контрактов.

Приоритетное основное мероприятие 2.2 «Реализация регионального проекта «Культурная среда» Государственная поддержка отрасли культуры» в 2021 году средства федерального, областного и местного бюджета не выделялись, в связи, с чем данное мероприятие не реализовывалось.

Основное мероприятие 2.3 «Реконструкция блоков №1, №2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской театральной школы. 1 этап строительства» выполнено в неполном объеме в связи с неисполнением контрольного события муниципальной программы 2.3 «Заключение и исполнение контракта на проведение работ по реконструкции блоков №1, №2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской театральной школы. 1 этап строительства».

На 31.12.2021 объект в эксплуатацию не введен. В связи с поздним представлением актов выполненных работ на проверку (19.11.2021), не представилось возможным получить разрешение на ввод в эксплуатацию объекта до 31.12.2021.

# По подпрограмме 2 предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 1; не достигнуто – 1.

Контрольное событие муниципальной программы 2.3 «Заключение и исполнение контракта на проведение работ по реконструкции блоков №1, №2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской театральной школы. 1 этап строительства» не исполнено в связи с тем что, объект в эксплуатацию не введен.

В рамках подпрограммы 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» (далее – подпрограмма 3), предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение деятельности Отдела культуры г. Волгодонска» выполнено в полном объеме. Обеспечено финансирование деятельности Отдела культуры г. Волгодонска. Фактическое освоение средств составило 99,6 процентов.

Основное мероприятие 3.2 «Обеспечение выплаты премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие города Волгодонска» и разовой выплаты мастерам народной культуры» выполнено в полном объеме.

Обеспечены выплаты премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие города Волгодонска» 10 работникам учреждений культуры в размере 100,0 тысяч рублей. Произведена выплата мастеру народной культуры в размере 3,0 тысячи рублей.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы города.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказали следующие факторы:

- введение ограничений на проведение культурно-массовых мероприятий на основании постановления Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции на территории города Волгодонска;

- перераспределение расходов для проведения первоочередных мероприятий.

Вместе с тем данные факторы не оказали существенного влияния на достижение плановых значений показателей.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 370 496,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 19 574,2 тыс. рублей;

областной бюджет – 4 371,6 тыс. рублей;

местный бюджет – 284 566,6 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 61 983,9 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 363 968,2 тыс. рублей, или 98,2 %, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 19 573,5 тыс. рублей;

областной бюджет – 4 290,0 тыс. рублей;

местный бюджет – 284 523,2 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 55 581,5 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных средств за счет средств всех уровней бюджета составил 125,7 тыс. рублей, в том числе:

- 82,9 тыс. рублей – экономия по результатам проведения конкурсных процедур;

- 42,8 тыс. рублей – экономия по фактическим расходам, связанная с финансовым обеспечением Отдела культуры г. Волгодонска (по фонду заработной платы, коммунальные услуги за фактическое потребление).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 12 показателей, по 5 показателям, из которых фактические значения соответствуют плановым, по 7 показателей фактическое значение превышает плановое.

Показатель 1 «Количество посещений учреждений культуры (клубов, библиотек, театров) на 1 000 человек населения» - плановое значение – 14702 единиц, фактическое значение - 14904 единиц. Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с увеличением количества проведенных культурно-массовых мероприятий в формате «онлайн» и доведением показателя «Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (в зрительных залах и на открытых площадках)» учреждений культурно-досугового типа до уровня 2019 года.

Показатель 1.2 «Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями и парком» - плановое значение - 3200 единиц, фактическое значение - 3494 единиц. Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с увеличением количества проведенных культурно-массовых мероприятий в формате «онлайн» и доведением показателя «Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (в зрительных залах и на открытых площадках)» учреждений культурно-досугового типа до уровня 2019 года.

Показатель 1.4 «Количество посещений библиотек» - плановое значение - 542700 единиц, фактическое значение - 545339 единиц. Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с незапланированным дополнительным поступлением новых книг в рамках реализации проекта по созданию модельных библиотек и национального проекта «Культура», что способствовало увеличению количества посетителей.

Показатель 1.5 «Количество выданных (просмотренных) документов из фондов библиотек (в стационарном режиме)» - плановое значение - 1243380 единиц, фактическое значение - 1249948 единиц. Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с незапланированным дополнительным поступлением новых книг в рамках реализации проекта по созданию модельных библиотек и национального проекта «Культура», а также с увеличением количества посещений библиотек.

Показатель 1.6 «Соотношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Ростовской области» - плановое значение - 100,0%, фактическое значение - 100,3%. Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с достижением целевого показателя, определенного Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Показатель 2.2 «Соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ростовской области» - плановое значение - 100,0 %, фактическое значение - 100,1%. Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с достижением целевого показателя, определенного Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы».

Показатель 3.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы» - плановое значение - 95,0%, 
фактическое значение – 99,9%. Фактическое значение показателя превышает плановое значение в связи с освоением выделенных средств по фактической потребности.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации

муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1,01;

степень достижения целевого показателя 2 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1,09;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.4 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.5 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 1.6 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 2.2 - 1,0;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 1,04;

степень достижения целевого показателя 3.2 - 1,05.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (12/12), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,89 (8/9), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет федерального бюджета, областного бюджета и местного бюджета, составляет 0,89 (8/9).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 1,0 (308 386,7 тыс. рублей/ 308 512,4 тыс. рублей).

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на реализацию муниципальной программы:

0,89/1,0=0,89, в связи с чем, бюджетная эффективность муниципальной программы является удовлетворительным.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0*0,5+0,89*0,3+0,89*0,2=0,945, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы в 2021 году характеризуется оптимальным соотношением достигнутых в ходе реализации основных мероприятий муниципальной программы результатов и связанных с их реализацией затрат.

Произведенные в 2021 году расходы ответственного исполнителя и участников муниципальной программы полностью соответствуют их полномочиям.

За счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности, муниципальными учреждениями получены доходы в сумме 55 694,1 тыс. рублей. Остаток средств на 1 января 2021 года составил 2 299,5 тыс. рублей, на 1 января 2022 года – 2 423,5 тыс. рублей.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2021 году, составила 125,7 тыс. рублей, в том числе экономия по результатам проведенных конкурсных процедур – 82,9 тыс. рублей.

Муниципальные задания, доведенные в 2021 году в рамках реализации основных мероприятий муниципальной программы, выполнены в полном объеме, в соответствии с целями и задачами муниципальной программы.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Предложения по муниципальной программе отсутствуют.

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска 					 И.В. Орлова

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства» | Отдел культуры г. Волгодонска Начальник А.Н. Жукова | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры города | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Ведущий специалист А.Н. Аникина, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонский молодежный драматический театр | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | обеспечение сохранности зданий учреждений, подведомственных Отделу культуры г. Волгодонска; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях, подведомственных Отделу культуры г. Волгодонска | обеспечена деятельность учреждений культуры г.Волгодонска. В целях воспрепятствования неправомерному проникновению на объекты все учреждения оборудованы системами видеонаблюдения, а также тревожными кнопками. Заключены договора на их техническое обслуживание: ежедневно осуществляется проверка работоспособности кнопок тревожной сигнализации, ежемесячно – системы видеонаблюдения. Все учреждения оборудованы автоматической пожарной сигнализацией, заключены договора на их техническое обслуживание, договора с охранными организациями. Все учреждения укомплектованы достаточным количеством огнетушителей, пожарных рукавов и щитов, фонариков и т.п. Все первичные средства пожаротушения проверены и приведены в готовность. |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Финансовое обеспечение муниципального задания МУК «ЦБС» | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | обеспечение деятельности муниципальной библиотек | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МУК «Централизованная библиотечная система» |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 Финансовое обеспечение муниципального задания МАУК Волгодонский молодежный драматический театр | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК Волгодонский молодежный драматический театр А.И. Федоров | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | обеспечение деятельности театра | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУК Волгодонский молодежный драматический театр |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.3 Финансовое обеспечение муниципального задания МАУК ДК «Октябрь» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУК ДК «Октябрь» |  |
| 6 | Мероприятие 1.1.4 Финансовое обеспечение муниципального задания МАУК «ДК им. Курчатова» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК «ДК им. Курчатова» Н.В. Храмцова | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУК «ДК им. Курчатова» |  |
| 7 | Мероприятие 1.1.5 Финансовое обеспечение муниципального задания МАУК «Парк Победы» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК «Парк Победы» И.А. Дзюба | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | обеспечение деятельности парка | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МАУК «Парк Победы» |  |
| 8 | Мероприятие 1.1.6 Субсидия на поддержку творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах с численностью населения до 300 тысяч человек | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК Волгодонский молодежный драматический театр А.И. Федоров | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | поддержка творческой деятельности и укрепление материально-технической базы муниципального театра в населенных пунктах с численностью | приобретено звуковое оборудование, комплект одежды сцены, механики сцены, управление световым оборудованием для МАУК Волгодонский молодежный драматический театр |  |
| 9 | Мероприятие 1.1.7 Проведение противопожарных мероприятий МАУК ДК «Октябрь» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | обеспечение мер пожарной безопасности | выполнены работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций |  |
| 10 | Мероприятие 1.1.8 Укрепление материально-технической базой учреждения культуры | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК «ДК им. Курчатова» Н.В. Храмцова, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская, МАУК Волгодонский молодежный драматический театр А.И. Федоров, Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | укрепление материально-технической базой | приобретены металодетекторы, оборудование для МУК «Централизованная библиотечная система», выполненные работы по изготовлению и установки вывески, роллетов |  |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Исполнение муниципального задания. Приобретение основных средств. | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонский молодежный драматический театр | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | исполнение 100%, акт приема-передачи | муниципальное задание выполнено в полном объеме Подписаны акты приема-передачи на поставку оборудования |  |
| 12 | Основное мероприятие 1.2 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | обеспечение доступа населения к книжному фонду | созданы условия для эффективной деятельности муниципальных библиотек. Количество посещений библиотек - 545 339; Всего пользователей в 2021 году составило 51191 человек. |  |
| 13 | Мероприятие 1.2.1 Пополнение книжного фонда муниципальных библиотек | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | обновление книжного фонда муниципальных библиотек | выдано (просмотрено) 1249948 документов из фондов библиотек (в стационарном режиме). В муниципальные библиотеки поставлено 8928 экземпляров новых книг на сумму 2 012 823,35 рублей. |  |
| 14 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 Заключение контракта | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | акт приема-передачи | подписаны акты приема-передачи на поставку книжного комплектования |  |
| 15 | Основное мероприятие 1.3 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонский молодежный драматический театр | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | создание условий для организации досуга населения | в учреждениях культурно-досугового типа мероприятиями охвачены все возрастные категории населения города. Клубными учреждениями организовано и проведено 3 432 культурно-досуговых мероприятия с охватом населения – 1 982 785 человека. В МАУК «Парк Победы» проведено 62 мероприятия с охватом 9000 человек. МАУК ВМДТ проведено 77 мероприятий (спектакли, концерты и т.д.) с общим охватом 5000 человек. |  |
| 16 | Мероприятие 1.3.1 Организация и проведение мероприятий МУК «ЦБС» | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество культурно-массовых мероприятий, проведенных учреждениями - 2 | МУК «Централизованная библиотечная система» проведено 2 культурно-массовых мероприятия |  |
| 17 | Мероприятие 1.3.2 Организация и проведение мероприятий МАУК ВМДТ | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК Волгодонский молодежный драматический театр А.И. Федоров | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями - 18 | МАУК ВМДТ проведено 77 культурно-массовых мероприятия |  |
| 18 | Мероприятие 1.3.3 Организация и проведение мероприятий МАУК «ДК им. Курчатова» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК «ДК им. Курчатова» Н.В. Храмцова | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями - 1508 | МАУК «ДК им. Курчатова» проведено 1748 количество культурно-массовых мероприятий |  |
| 19 | Мероприятие 1.3.4 Организация и проведение мероприятий МАУК ДК «Октябрь» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями - 1610 | МАУК ДК «Октябрь» проведено 1684 культурно-массовых мероприятия |  |
| 20 | Мероприятие 1.3.5 Организация и проведение мероприятий МАУК «Парк Победы» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК «Парк Победы» И.А. Дзюба | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | количество культурно-массовых мероприятий, проведенных парком - 62 | МАУК «Парк Победы» проведено 62 культурно-массовых мероприятия |  |
| 21 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 Исполнение комплексного плана в сфере культуры | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонский молодежный драматический театр | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | исполнение комплексного плана 100% | клубными учреждениями организовано и проведено 3 432 культурно-досуговых мероприятия с охватом населения – 1 982 785 человека. В МАУК «Парк Победы» проведено 62 мероприятия с охватом 9000 человек. МАУК ВМДТ проведено 77 мероприятий (спектакли, концерты и т.д.) с общим охватом 5000 человек |  |
| 22 | Приоритетное основное мероприятие 1.4 Реализация регионального проекта «Культурная среда» Создание модельных муниципальных библиотек | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | применение новых технологий в предоставлении библиотечных услуг, улучшение качества предоставления услуг по библиотечному обслуживанию | осуществлено финансовое обеспечение муниципального задания МУК «Централизованная библиотечная система», приобретены книжные издания; состоялось торжественное открытие 2 модельных библиотек |  |
| 23 | Мероприятие 1.4.1 Укрепление материально-технической базой муниципальные библиотеки | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | создание двух модельных муниципальных библиотек | созданы две модельные муниципальные библиотеки |  |
| 24 | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 Заключение и исполнение муниципальных контрактов | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | акты приема – передачи, товарные накладные | подписаны акты приема-передачи и товарные накладные на выполненные работы, на поставку оборудования и мебели |  |
| 25 | Основное мероприятие 1.5 Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов учреждений культуры | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская, Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | 31.08.2021 | 11.01.2021 | 31.08.2021 | улучшение качества условий оказания услуг: -обеспечение сохранности зданий учреждений культуры; -создание безопасных и комфортных условий нахождения граждан в учреждениях культуры; -улучшение технического состояния зданий учреждений культуры; -обеспечение пожарной безопасности зданий учреждений культуры | ремонту многофункционального помещения МАУК ДК «Октябрь» по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина,56 |  |
| 26 | Мероприятие 1.5.1 Проведение выборочного капитального ремонта многофункционального помещения МАУК ДК «Октябрь» по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина,56 | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская, Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | 31.08.2021 | 11.01.2021 | 31.08.2021 | акт выполненных работ | выполнены следующие работы: демонтажные работы и вывоз мусора; подготовка основания (установка опор); укладка фанеры на пол (под паркет); стены оштукатурены декоративной штукатуркой; оштукатурены колонны; покрашены колонны и стены; установка дверей; выполнено устройство подвесного потолка; укладка паркета по всему периметру; шлифовка паркета; - покрытие паркета лаком; установка светильников над сценой. |  |
| 27 | Контрольное событие муниципальной программы 1.5 Выполнение строительства, капитального ремонта и реконструкции объектов учреждений культуры | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская, Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | 31.08.2021 | Х | 31.08.2021 | акт выполненных работ | подписаны акты выполненных работ по выборочному капитальному ремонту многофункционального помещения МАУК ДК «Октябрь» по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина,56 |  |
| 28 | Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Руководители учреждений дополнительного образования | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 29 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений дополнительного образования города | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Руководители учреждений дополнительного образования, Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | повышение роли дополнительного образования как влиятельного фактора развития общества; рост возможности у талантливых детей и молодежи получать качественное дополнительное образование; приток кадров в сферу культуры | охват дополнительным образованием сферы культуры составил 11,2% детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18, всего 2972 учащихся в учреждениях дополнительного образования. |  |
| 30 | Мероприятие 2.1.1 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича Т.М. Кукота | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича |  |
| 31 | Мероприятие 2.1.2 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДМШ им.С.В. Рахманинова | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДМШ им.С.В. Рахманинова С.М. Егошин | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДО ДМШ им.С.В. Рахманинова |  |
| 32 | Мероприятие 2.1.3 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДХШ | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДХШ В.А. Синьковская | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДО ДХШ |  |
| 33 | Мероприятие 2.1.4 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДТШ | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДТШ И.А. Смаглюк | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДО ДТШ |  |
| 34 | Мероприятие 2.1.5 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДШИ | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДШИ Д.В. Ковалевская | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДО ДШИ |  |
| 35 | Мероприятие 2.1.6 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ШИ «ДЦДР» | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ШИ «ДЦДР» Н.Н. Сиволапова | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУ ДО ШИ «ДЦДР» |  |
| 36 | Мероприятие 2.1.7 Оснащение музыкальными инструментами учреждения дополнительного образования в сфере культуры | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДШИ Д.В. Ковалевская, МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича Т.М. Кукота | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | товарная накладная | приобретено оборудование для МБУ ДО ДШИ, МБУ ДО ДМШ им. Д.Д. Шостаковича; |  |
| 37 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Исполнение муниципального задания. Приобретение основных средств. | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Руководители учреждений дополнительного образования | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | исполнение 100%, акт приема-передачи | муниципальное задание исполнено в полном объеме Подписаны акты приема-передачи на поставку оборудования |  |
| 38 | Основное мероприятие 2.3 Реконструкция блоков №1, №2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской театральной школы.1 этап строительства | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | увеличение возможности получения дополнительного образования в сфере культуры детей г. Волгодонска | - | объект в эксплуатацию не введен |
| 39 | Мероприятие 2.3.1. Выполнение работ по реконструкции Детской театральной школы расположенной в микрорайоне В-9 | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | акт сдачи объекта в эксплуатацию | Выполнены общестроительные работы (укладка плитки, установка дверей ПВХ, противопожарных дверей, устройство подвесных потолков, отделочные работы); прокладка сетей отопления, горячего и холодного водоснабжения, канализация; монтаж узла управления, узла ввода; электромонтажные работы (электроосвещение, электроснабжение); благоустройство территории, озеленение; устройство входов; демонтажные работы лестничных клеток, наружной облицовки фасада; монтаж лестниц; внутренняя отделка 1-2 этажей, лестничных клеток; монтаж дверных блоков 3-го этажа; наружная облицовка фасада; устройство пандуса; устройство полов 1-3 этажей; молнезащита. Общестроительные работы 1-3 этажей; канализация; отопление, кондиционирование; монтаж освещения, силового оборудования, пожарной сигнализации, телефонизация и радиофикация городская; устройство кабельных колодцев и траншей; отопление и вентиляция | На 31.12.2021 г объект в эксплуатацию не введен. В связи с поздним представлением актов выполненных работ на проверку (19.11.2021), не представилось возможным получить разрешение на ввод в эксплуатацию объекта до 31.12.2021 |
| 40 | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 Увеличение охвата дополнительного образования в сфере культуры и искусства детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет | Директор МКУ «ДС» А.В. Усов | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | увеличение на 0,1% | - | Реконструкция блоков №1, №2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской театральной школы.1 этап строительства в эксплуатацию не введено |
| 41 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | Х | Х | Х | Х | Х |  |
| 42 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности Отдела культуры г. Волгодонска | Главный бухгалтер Е.А. Ястребова | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | создание эффективной системы управления, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач | обеспечена деятельность аппарата Отдела культуры г.Волгодонска |  |
| 43 | Мероприятие 3.1.1 Обеспечение функций Отдела культуры г. Волгодонска | Главный бухгалтер Е.А. Ястребова | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач. | обеспечена деятельность аппарата Отдела культуры г.Волгодонска |  |
| 44 | Мероприятие 3.1.2 Организация повышения квалификации работников | Главный бухгалтер Е.А. Ястребова | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | повышение качества исполнения муниципальных функций | 8 сотрудников службы бухгалтерского учета и отчётности Отдела культуры г. Волгодонска прошли повышение квалификации |  |
| 45 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 Обеспечение уровня освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы | Главный бухгалтер Е.А. Ястребова | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | не ниже 95% | 99,9 |  |
| 46 | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение выплаты премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие города Волгодонска» и разовой выплаты мастерам народной культуры | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | 31.10.2021 | 11.01.2021 | 31.10.2021 | создание условий для поддержки работников культуры и дополнительного образования, использующих в своей профессиональной деятельности инновационные формы работы, обеспечивающие высокий уровень творческого потенциала | произведены выплаты премии главы Администрации города Волгодонска «За личный вклад в развитие города Волгодонска» 10 работникам учреждений культуры и мастеру народной культуры в размере 3,0 тысячи рублей. |  |
| 47 | Мероприятие 3.2.1 Выплаты премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие города Волгодонска» | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | 31.03.2021 | 11.01.2021 | 31.03.2021 | поддержка лучших работников сфере культуры | произведены выплаты премии главы Администрации города Волгодонска «За личный вклад в развитие города Волгодонска» 10 работникам учреждений культуры |  |
| 48 | Мероприятие 3.2.2 Ежегодная разовая выплата мастерам народной культуры | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | 31.10.2021 | 11.01.2021 | 31.10.2021 | поддержка мастера народной культуры | произведены выплаты мастеру народной культуры в размере 3,0 тысячи рублей |  |
| 49 | Контрольное событие муниципальной программы 3.2 Назначение выплат главы Администрации города Волгодонска | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | 31.10.2021 | Х | 31.10.2021 | постановление Администрации города Волгодонска | Постановление Администрации города Волгодонска от 09.03.2021 №410 «Об утверждении списка кандидатов на присуждение и выплату премии главы Администрации города Волгодонска «За личный вклад в развитие культуры города Волгодонска», Постановление Администрации города Волгодонска от 27.09.2021 №1976 «Об утверждении кандидата на присуждение ежегодной разовой выплаты главы Администрации города Волгодонска мастерам народной культуры» |  |

| Приложение 2 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» за 2021 год Сведения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| об использовании областного, федерального, местного бюджетов |  |  |  |  |  |
| и внебюджетных источников на реализацию |  |  |  |  |  |
| муниципальной программы «Развитие культуры в городе Волгодонске» |  |  |  |  |  |
| за 2021 год |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, приоритетного основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  |  | Кассовые расходы (тыс. руб.) |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» | всего | 370 496,3 | 308 512,4 |  | 363 968,2 |
|  | федеральный бюджет | 19 574,2 | 19 574,2 |  | 19 573,5 |
|  | областной бюджет | 4 371,6 | 4 371,6 |  | 4 290,0 |
|  | местный бюджет | 284 566,6 | 284 566,6 |  | 284 523,2 |
|  | внебюджетные источники | 61 983,9 | 0,0 |  | 55 581,5 |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства» | всего | 230 255,9 | 199 045,0 |  | 223 298,9 |
|  | федеральный бюджет | 19 574,2 | 19 574,2 |  | 19 573,5 |
|  | областной бюджет | 3 871,6 | 3 871,6 |  | 3 832,4 |
|  | местный бюджет | 175 599,2 | 175 599,2 |  | 175 599,2 |
|  | внебюджетные источники | 31 210,9 | 0,0 |  | 24 293,8 |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры города | всего | 208 345,9 | 177 135,0 |  | 201 389,5 |
|  | федеральный бюджет | 3 901,0 | 3 901,0 |  | 3 900,9 |
|  | областной бюджет | 932,2 | 932,2 |  | 893,0 |
|  | местный бюджет | 172 301,8 | 172 301,8 |  | 172 301,8 |
|  | внебюджетные источники | 31 210,9 | 0,0 |  | 24 293,8 |
| Основное мероприятие 1.2 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | всего | 2 013,4 | 2 013,4 |  | 2 012,8 |
|  | федеральный бюджет | 673,2 | 673,2 |  | 672,6 |
|  | областной бюджет | 1 006,4 | 1 006,4 |  | 1 006,4 |
|  | местный бюджет | 333,8 | 333,8 |  | 333,8 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | всего | 2 322,6 | 2 322,6 |  | 2 322,6 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | местный бюджет | 2 322,6 | 2 322,6 |  | 2 322,6 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Приоритетное основное мероприятие 1.4 Реализация регионального проекта «Культурная среда» Создание модельных муниципальных библиотек | всего | 15 000,0 | 15 000,0 |  | 15 000,0 |
|  | федеральный бюджет | 15 000,0 | 15 000,0 |  | 15 000,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 Строительство, капитальный ремонт и реконструкция объектов учреждений культуры | всего | 2 574,0 | 2 574,0 |  | 2 574,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | областной бюджет | 1 933,0 | 1 933,0 |  | 1 933,0 |
|  | местный бюджет | 641,0 | 641,0 |  | 641,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» | всего | 129 093,5 | 98 320,5 |  | 129 565,2 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | областной бюджет | 500,0 | 500,0 |  | 457,6 |
|  | местный бюджет | 97 820,5 | 97 820,5 |  | 97 819,9 |
|  | внебюджетные источники | 30 773,0 | 0,0 |  | 31 287,7 |
| Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений дополнительного образования города | всего | 128 798,2 | 98 025,2 |  | 129 270,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | областной бюджет | 500,0 | 500,0 |  | 457,6 |
|  | местный бюджет | 97 525,2 | 97 525,2 |  | 97 525,2 |
|  | внебюджетные источники | 30 773,0 | 0,0 |  | 31 287,7 |
| Приоритетное основное мероприятие 2.2 Реализация регионального проекта «Культурная среда» Государственная поддержка отрасли культуры | всего | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Реконструкция блоков №1, №2 и одноэтажного блока общеобразовательной школы для размещения муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Детской театральной школы.1 этап строительства | всего | 295,3 | 295,3 |  | 294,7 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | местный бюджет | 295,3 | 295,3 |  | 294,7 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего | 11 146,9 | 11 146,9 |  | 11 104,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | местный бюджет | 11 146,9 | 11 146,9 |  | 11 104,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности Отдела культуры г. Волгодонска | всего | 11 043,9 | 11 043,9 |  | 11 001,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | местный бюджет | 11 043,9 | 11 043,9 |  | 11 001,1 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. Обеспечение выплаты премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие города Волгодонска» и разовой выплаты мастерам народной культуры | всего | 103,0 | 103,0 |  | 103,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |
|  | местный бюджет | 103,0 | 103,0 |  | 103,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |

Приложение № 3

к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие культуры

в городе Волгодонске» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год, | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Развитие культуры в городе Волгодонске» |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Показатель 1. Количество посещений учреждений культуры (клубов, библиотек, театров) на 1 000 человек населения | единица | 14386 | 14702 | 14904 | Фактическое значение показателя превышает планового значение в связи, с увеличением количества проведенных культурно-массовых мероприятий в формате «онлайн» и доведением показателя «Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (в зрительных залах и на открытых площадках)» учреждений культурно-досугового типа до уровня 2019 года |
| 2 | Показатель 2. Охват дополнительным образованием в сфере культуры и искусства детей от общего количества детей в возрасте от 5 до 18 лет | процент | 12,5 | 11,2 | 11,2 |  |
| Подпрограмма 1 «Развитие культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Показатель 1.1. Прирост численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процент | 6,9 | 6,9 | 6,9 |  |
| 4 | Показатель 1.2. Количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями и парком | единица | 3256 | 3200 | 3494 | Фактическое значение показателя превышает планового значение в связи, с увеличением количества проведенных культурно-массовых мероприятий в формате «онлайн» и доведением показателя «Количество посетителей культурно-массовых мероприятий (в зрительных залах и на открытых площадках)» учреждений культурно-досугового типа до уровня 2019 года |
| 5 | Показатель 1.3. Количество новых постановок спектаклей | процент | 3 | 3 | 3 |  |
| 6 | Показатель 1.4. Количество посещений библиотек | единица | 500710 | 542700 | 545339 | Фактическое значение показателя превышает планового значение - это связано с незапланированным дополнительным поступлением новых книг в рамках реализации проекта по созданию модельных библиотек и национального проекта «Культура», что способствовало увеличению количества посетителей. |
| 7 | Показатель 1.5. Количество выданных (просмотренных) документов из фондов библиотек (в стационарном режиме) | единица | 1195596 | 1243380 | 1249948 | Фактическое значение показателя превышает планового значение в связи с незапланированным дополнительным поступлением новых книг в рамках реализации проекта по созданию модельных библиотек и национального проекта «Культура», а также с увеличением количества посещений библиотек. |
| 8 | Показатель 1.6. Соотношение средней заработной платы работников культуры к средней заработной плате по Ростовской области | процент | 100,5 | 100 | 100,3 | Фактическое значение показателя превышает планового значение в связи, с достижением целевого показателя, определенного Указом Президента РФ от 07.05.2012 №597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» |
| Подпрограмма 2 «Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства» |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Показатель 2.1. Число учащихся учреждений дополнительного образования | человек | 2985 | 2972 | 2972 |  |
| 10 | Показатель 2.2. Соотношение средней заработной платы педагогических работников дополнительного образования к средней заработной плате учителей в Ростовской области | процент | 100,7 | 100 | 100,1 | Фактическое значение показателя превышает планового значение в связи, с достижением целевого показателя, определенного Указом Президента РФ от 01.06.2012 №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 - 2017 годы» |
| Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Показатель 3.1. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы | процент | 99,1 | 95 | 99,9 | Фактическое значение показателя превышает планового значение в связи, с освоением выделенных средств по фактической потребности |
| 12 | Показатель 3.2. Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на присуждение премии главы Администрации города «За личный вклад в развитие культуры города Волгодонска» и разовой выплаты мастерам народной культуры | процент | 100 | 100 | 100 |  |