Администрация

города Волгодонска

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.03.2022 № 747

г. Волгодонск

Об утверждении отчета

о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» за 2021 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1 Утвердить отчет о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» за 2021 год (приложение).

2 Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

3 Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по социальному развитию 
А.А. Пашко.

Глава Администрации

города Волгодонска 							        С.М. Макаров

Постановление вносит

отдел по молодежной политике

Приложение

к постановлению Администрации города Волгодонска

от 23.03.2022 № 747

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Молодежная политика и социальная активность» за 2021 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2021 год

В целях содействия условий для успешной самореализации и интеграции молодежи в общество, повышения роли молодежи в жизни города Волгодонска, а также создания системы мотивационных условий для вовлечения потенциала молодежи в деятельность по повышению конкурентоспособности города Волгодонска, включая улучшение социально-экономического положения молодежи, в рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность», утвержденной постановлением Администрации города Волгодонска от 24.09.2019 № 2373 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2021 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

28111 граждан вовлечено в добровольческое (волонтерское) движение в городе Волгодонске, качественная организация которого отмечена на уровне региона;

11024 молодых жителей Волгодонска приняли участие, в том числе дистанционно, в мероприятиях по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи;

социальной практикой охвачено 25594 молодых человека, что позволило оказать помощь социально незащищенным группам населения в период ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;

открыт муниципальный Волгодонский добровольческий центр (далее – МВДЦ) на базе библиотеки № 6 МУК «Централизованная библиотечная система». Проект реализован благодаря инициативе молодежи, волонтеров и поддержке бизнеса и власти;

функционирует многофункциональный молодежный центр (далее – ММЦ) на базе библиотеки № 9 им. В.В. Карпенко МУК «Централизованная библиотечная система». Реализация указанного проекта признана как образцовая для территорий Ростовской области, планирующих развитие ММЦ.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2021 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности» (далее - подпрограмма 1), предусмотрена реализация 2 основных мероприятий 
и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Организация мероприятий, направленных на формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности» выполнено в полном объеме.

Образовательными программами для добровольцев (волонтеров) «Дорога на выборы» и «Формирование комфортной городской среды» охвачено 50 добровольцев (волонтеров), 14 добровольцев (волонтеров) приняли участие в городском конкурсе «Доброволец года». Адресная добровольческая (волонтерская) помощь оказана 122 жителям города Волгодонска.

Основное мероприятие 1.2. «Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение поддержки добровольческой деятельности и обеспечение участия молодежи в областных мероприятиях добровольческой направленности» выполнено в полном объеме.

Количество молодых людей проинформированных о добровольческой (волонтерской) деятельности, а также принявших участие в областных мероприятиях добровольческой направленности, увеличено до 5000 человек.

Изготовлены и распространены наклейки «Молодежь Волгодонска» в количестве 1000 экземпляров и информационные листовки 
«Все о добровольчестве» в количестве 500 экземпляров, используемые в качестве агитационно-пропагандистских материалов по поддержке добровольческой деятельности. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены 63 публикации о добровольческой деятельности. Добровольцы (волонтеры) города Волгодонска приняли участие 
в 3 областных мероприятиях добровольческой направленности в дистанционном формате и 1 очно. Делегация волонтеров приняла участие в молодежном форуме Молодая волна.

По подпрограмме 1 предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 2.

В рамках подпрограммы 2 «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» (далее – подпрограмма 2), предусмотрена реализация 3 основных мероприятий и 3 контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Организация мероприятий, направленных на патриотическое и нравственное воспитание молодежи» выполнено в полном объеме. Рок фестиваль «Горжусь Россией», посвященный Дню государственного флага Российской Федерации в связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее - постановление Правительства Ростовской области от 05.04.2021 № 272) проводился в онлайн формате. Раздача ленточек триколора в рамках фестиваля проведена с соблюдением санитарно-эпидемиологических ограничений. Смотр строя и песни молодёжных отрядов «Мы – будущее России!» проведен в онлайн формате среди 9 организаций высшего и среднего профессиональных образований, по итогам которого определены 4 отряда-победителя.

В 2021 году проведены 3 квеста «Патриот». В рамках городского этапа областного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» по двум номинациям определены победители от города Волгодонска, которые приняли участие в финале конкурса. В рамках молодежной акции «Георгиевская ленточка» добровольцами (волонтерами) розданы 2500 лент. В рамках акции «Ленточка триколор» добровольцами совместно с активистами «Молодой Гвардии Единой России» розданы 2250 лент жителям города Волгодонска. В 2021 году в ряды юнармейцев приняты 36 новобранцев. В рамках молодежной акции «Память поколений» 25 волонтеров Победы оказали помощь в уборке городских мемориалов, братских и одиночных захоронений участников Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. В 2021 году проведено 4 заседания Совета по патриотическому воспитанию детей и молодежи

За отчетный год мероприятиями, направленными на патриотическое и нравственное воспитание молодежи, охвачено 4211 молодых жителей города Волгодонска.

Основное мероприятие 2.2. «Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение патриотического, нравственного воспитания молодежи и обеспечение участия молодежи в областных мероприятиях патриотической и нравственной  направленности» выполнено в полном объеме.

Изготовлена листовка по нравственному воспитанию молодежи, содержащая информацию правового и просветительского характера тиражом 5000 экземпляров. Разработана и изготовлена агитационно-пропагандистская листовка «Юнармеец» тиражом 500 экземпляров. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены 69 публикаций по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи. Молодежь города Волгодонска приняла участие в 9 областных акциях патриотической и нравственной направленности, в том числе в дистанционном формате. В региональном этапе Всероссийской военно-спортивной игры «Орленок» приняла участие делегация из города Волгодонска в количестве 10 человек от ВИТИ НИЯУ МИФИ.

Основное мероприятие 2.3. «Организация отдыха детей и молодежи города Волгодонска в возрасте от 6 до 18 лет в каникулярное время на базе МБУ «ЦОО «Ивушка» г. Волгодонска» выполнено в полном объеме.

Условия для организованного отдыха детей и молодежи, в том числе из семей, находящихся в социально-опасном положении, созданы. Деятельность МБУ «ЦОО «Ивушка» г. Волгодонска обеспечена в полном объеме, бюджетное финансирование направлено на содержание учреждения.

Студенты ГБПОУ РО «ВТЭТ» привлечены для оказания помощи в очистке территории лагеря после обрезки деревьев и от опавшей листвы.

По подпрограмме 2 предусмотрено выполнение 3 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 3.

В рамках подпрограммы 3 «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками» (далее - подпрограмма 3), предусмотрена реализация 2 основных мероприятий и 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1. «Организация мероприятий, направленных на поддержку инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками» выполнено в полном объеме.

В мероприятия, направленные на поддержку инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками, вовлечены 9872 человек из числа молодежи города Волгодонска. Проведены городской конкурс «Студент Года», молодежная акция «Я выбираю». По итогам конкурсного отбора членов Молодежной Администрации города Волгодонска определены 8 победителей. На конкурсный отбор лауреатов ежегодных премий для одаренной и талантливой молодежи поданы 37 заявок. 21 декабря в Администрации города Волгодонска прошла торжественная церемония вручения свидетельств о присуждении ежегодных премий 20 лауреатам.

Основное мероприятие 3.2. «Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками и обеспечение участия инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками в областных мероприятиях» выполнено не в полном объеме; в связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272. Не исполнено Контрольное событие 3.2 «Участие делегации молодежи города Волгодонска в региональном форуме «Ростов».

По итогам 2021 года охват молодежи информированием о мероприятиях по поддержке инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками составляет более 6000 человек. Изготовлен буклет по поддержке инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками тиражом 5000 экземпляров, а также дипломы для награждения по итогам конкурсов, смотров, акций, мероприятий. В информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» размещены 49 публикаций по поддержке инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками. Молодежь города Волгодонска приняла участие в 2 областных мероприятиях для инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками в дистанционных форматах, а также делегации были направлены для очного участия в областном молодежном форуме «Ростов», областном этапе фестиваля «Российская студенческая весна», областном праздничном фестивале, посвященном дню молодежи России.

По подпрограмме 3 предусмотрено выполнение 2 контрольных событий, из них достигнуто в установленные сроки – 1, не достигнуто – 1. Контрольное событие 3.2 «Участие делегации молодежи города Волгодонска в региональном форуме «Ростов» не исполнено в связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 и уменьшением квоты на количество участников делегации до 16 человек.

Сведения о выполнении основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации

муниципальной программы

В 2021 году на ход реализации муниципальной программы оказал следующий фактор:

- введение ограничений на проведение массовых мероприятий в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 на территории города Волгодонска.

В связи с этим в муниципальную программу вносились изменения в части сокращения проведения указанных мероприятий, смены формата их проведения, сокращения количества их участников.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2021 год составил 5133,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 5118,5 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 15,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 5093,9 тыс. рублей, или 99,2 %, в том числе по источникам финансирования:

местный бюджет – 5078,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 15,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований за счет средств всех уровней бюджета составил 39,6 тыс. рублей, в том числе:

0,3 тыс. рублей – в связи с экономией, по результатам проведения конкурсных процедур;

39,3 тыс. рублей – экономия по фактическим расходам, связанная с финансовым обеспечением деятельности МБУ «ЦОО «Ивушка» г. Волгодонска.

Сведения об исполнении бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2021 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2021 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 16 показателей, по 16 показателям, из которых фактические значения соответствуют плановым.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Информация о результатах оценки

эффективности муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя  1 - 1,0;

степень достижения целевого показателя  2 - 1,0;

степень достижения целевого показателя  3 - 1,0;

степень достижения целевого показателя  1.1 - 1,0;

степень достижения целевого показателя  1.2 - 1,0;

степень достижения целевого показателя  1.3 - 1,0;

степень достижения целевого показателя  2.1 - 1,0;

степень достижения целевого показателя  2.2 - 1,0;

степень достижения целевого показателя  2.3 - 1,0;

степень достижения целевого показателя  2.4 - 1,0;

степень достижения целевого показателя  3.1 - 1,0;

степень достижения целевого показателя  3.2 - 1,0;

степень достижения целевого показателя  3.3 - 1,0;

степень достижения целевого показателя  3.4 - 1,0;

степень достижения целевого показателя  3.5 - 1,0;

степень достижения целевого показателя  3.6 - 1,0.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (16/16), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,86 (6/7), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий в 2021 году.

3. Бюджетная эффективность реализации муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов:

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, составляет 0,86 (6/7).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств всех уровней бюджета составляет 1,0 (5133,5 тыс.рублей/5093,9 тыс.рублей).

3.3. Эффективность использования средств всех уровней бюджета на реализацию муниципальной программы:

0,86/1,0=0,86, в связи с чем, бюджетная эффективность муниципальной программы является удовлетворительной.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

1,0х0,5+0,86х0,3+0,86х0,2=0,93, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является удовлетворительным.

За счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности,  МБУ «ЦОО «Ивушка» г. Волгодонска в 2021 году получены доходы в сумме 15,0 тыс. рублей. Остаток средств 
на 1 января 2021 гола составил 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2022 года – 0,0 тыс. рублей.

Экономия бюджетных ассигнований, выделенных на реализацию муниципальной программы в 2021 году, составила 39,6 тыс. рублей, в том числе:

0,3 тыс. рублей – в связи с экономией, по результатам проведения конкурсных процедур.

7. Предложения по дальнейшей реализации

муниципальной программы

Продолжить дальнейшую реализацию муниципальной программы.

Управляющий делами

Администрации города Волгодонска					И.В. Орлова

Приложение № 1

к отчету о реализации

муниципальной программы

города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы

города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» за 2021 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Плановый срок окончания реализации | Фактический срок |  | Результаты |  | Причины не реализации/ реализации не в полном объеме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные | достигнутые |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | Подпрограмма 1 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности» | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий, направленных на формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Вовлеченность населения города Волгодонска в добровольческое (волонтерское) движение на уровне 17% | Вовлеченность населения города Волгодонска в добровольческое (волонтерское) движение составила 17.2% |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Образовательная программа для добровольцев (волонтеров) «Ты нужен людям» | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.06.2021 | 01.04.2021 | 30.06.2021 | Охват программой 50 добровольцев (волонтеров) | Охват образовательной программой для добровольцев (волонтеров) «Ты нужен людям» составил 50 добровольцев (волонтеров) |  |
|  | Мероприятие 1.1.2. Молодежная акция «Улицы нашего города» | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.06.2021 30.12.2021 | 01.04.2021 01.10.2021 | 30.04.2021 15.11.2021 | Вовлеченность в акцию студентов 2 организаций высшего и 7 организаций среднего профессионального образования | В акцию «Улицы нашего города» в течение весеннего и осеннего месячника чистоты вовлечены студенты 2 организаций высшего и 7 организаций среднего профессионального образования |  |
|  | Мероприятие 1.1.3. Городской конкурс «Доброволец года» | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2021 | 01.10.2021 | 04.12.2021 | Охват конкурса не менее 10 участников добровольцев (волонтеров) | В конкурсе приняли участие 15 добровольцев (волонтеров). Участники и победители награждены памятными призами и плакетками. |  |
|  | Мероприятие 1.1.4. Добровольческая акция «Уроки доброты» | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Увеличение зарегистрированных добровольцев (волонтеров) на 100 человек | За 2021 год количество зарегистрированных добровольцев увеличилось на 291 человек |  |
|  | Мероприятие 1.1.5. Оказание добровольческой (волонтерской) помощи жителям города Волгодонска | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Оказание адресной добровольческой (волонтерской) помощи 10 жителям города Волгодонска | За 2021 год адресная добровольческая (волонтерская) помощь оказана 122 жителям города Волгодонска, в том числе в рамках акции взаимопомощи #МыВместе |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Заседание конкурсной комиссии городского конкурса «Доброволец года» | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2021 | Х | 01.12.2021 | Определение добровольцев (волонтеров), наиболее отличившихся в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение года | 1 декабря в рамках заседания конкурсной комиссии городского конкурса «Доброволец года» определены 3 добровольца, наиболее отличившиеся в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение года. |  |
|  | Основное мероприятие 1.2. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение поддержки добровольческой деятельности и обеспечение участия молодежи в областных мероприятиях добровольческой направленности | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Охват 5000 человек из числа молодежи информированием о добровольческом (волонтерском) движении | Информационная кампания, направленная на распространение информации о добровольческом (волонтерском) движении, его популяризацию и продвижение охватила 5000 молодых людей |  |
|  | Мероприятие 1.2.1. Подготовка и изготовление информационно-просветительских, методических и агитационно-пропагандистских материалов по поддержке добровольческой деятельности | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Изготовление 2 видов печатной продукции | Изготовлены и распространены наклейки «Молодежь Волгодонска» (тираж - 1000 экз.), используемые добровольцами (волонтерами) в рамках проводимой деятельности. Отделом по молодежной политике Администрации города Волгодонска разработаны и распространены информационные листовки «Все о добровольчестве» (тираж - 500 экз.), используемые в качестве агитационно-пропагандистских материалов по поддержке добровольческой деятельности |  |
|  | Мероприятие 1.2.2. Размещение в средствах массовой информации (печатных, теле- и радиоэфирах, интернет-изданиях) и на отдельно стоящих рекламных конструкциях материалов по поддержке добровольческой деятельности | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Размещение 1 вида информационной продукции на отдельно стоящих рекламных конструкциях | На светодиодном экране, расположенного на фасаде здания МАУК «ДК им. Курчатова» размещался баннер «Доброфест» |  |
|  | Мероприятие 1.2.3. Участие делегаций города в городских, областных, региональных фестивалях, конкурсах, акциях, конференциях, форумах добровольческой направленности | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Участие добровольцев (волонтеров) города Волгодонска в 3 мероприятиях, направленных на развитие добровольческих (волонтерских) инициатив | Добровольцы (волонтеры) города Волгодонска приняли участие в 3 областных мероприятиях добровольческой направленности в дистанционном формате, в том числе в проектах «Дорога на выборы», «Волонтеры формирования комфортной городской среды», региональном этапе всероссийского конкурса «Доброволец России 2021». |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 Участие делегации добровольцев (волонтеров) города Волгодонска в итоговом областном добровольческом мероприятии | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2021 | Х | 05.12.2021 | Участие 5 добровольцев (волонтеров) города Волгодонска в итоговом областном добровольческом мероприятии | В итоговом областном добровольческом мероприятии «Доброфест» приняли участие 35 добровольцев города Волгодонска в он-лайн формате. |  |
|  | Подпрограмма 2 «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Организация мероприятий, направленных на патриотическое и нравственное воспитание молодежи | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Охват 4000 человек из числа молодежи города Волгодонска мероприятиями, направленными на патриотическое и нравственное воспитание молодежи | За 2021 год мероприятиями, направленными на патриотическое и нравственное воспитание молодежи, охвачено 4211 молодых жителей города Волгодонска. |  |
|  | Мероприятие 2.1.1 Городской молодежный квест «Патриот» | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 19.02.2021 06.05.2021 19.12.2021 | Проведение 3 квестов | Проведены 3 квеста «Патриот», в которых приняли участие студенты, школьники и работающая молодежь. |  |
|  | Мероприятие 2.1.2 Городской этап областного молодежного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 31.03.2021 | 11.01.2021 | 31.03.2021 | Определение участников заочного этапа областного фестиваля по 2 номинациям | В рамках городского этапа областного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» по 2 номинациям определены победители от города Волгодонска, которые приняли участие в финале конкурса. |  |
|  | Мероприятие 2.1.3 Молодежная акция «Георгиевская ленточка» | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.06.2021 | 01.04.2021 | 08.05.2021 09.05.2021 22.06.2021 24.06.2021 | Раздача 2500 лент | В рамках молодежной акции «Георгиевская ленточка» добровольцами (волонтерами) розданы 2500 лент, в том числе гражданам, находящимся на социальном сопровождении и пожилым, находившимся в условиях самоизоляции. |  |
|  | Мероприятие 2.1.4 Смотр строя и песни молодёжных отрядов «Мы – будущее России!» | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.09.2021 | 15.09.2021 | 22.09.2021 | Определение 4 отрядов-победителей | Смотр строя и песни молодёжных отрядов «Мы – будущее России!» проведен в онлайн формате среди 9 организаций высшего и среднего профессиональных образований по итогам которого определены 4 отряда-победителя | В связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272) мероприятие проведено в онлайн формате |
|  | Мероприятие 2.1.5 День призывника | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.09.2021 | 01.07.2021 | 15.11.2021 | Охват участников 400 человек | В рамках празднования Дня призывника в официальном сообществе отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» в социальной сети Вконтакте информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещена видеозапись праздничного концерта, охват мероприятия составил 400 человек | В связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272) концерт проведен в онлайн формате |
|  | Мероприятие 2.1.6 Праздник молодых семей | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.09.2021 | 01.07.2021 | 08.07.2021 | Охват участников 50 человек | В рамках проведения праздника молодых семей было охвачено участников 50 человек |  |
|  | Мероприятие 2.1.7 Молодежная акция, посвященная Дню России | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.06.2021 | 01.04.2021 | 11.06.2021 | Раздача 250 лент | В рамках молодежной акции, посвященной Дню России волонтерами осуществлена бесконтактная раздача 250 лент |  |
|  | Мероприятие 2.1.8 Рок фестиваль «Горжусь Россией», посвященный Дню государственного флага Российской Федерации | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.09.2021 | 01.08.2021 | 22.08.2021 | Охват 2000 участников, раздача 2000 лент | В рамках празднования Дня государственного флага Российской Федерации в официальном сообществе отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска «Молодежь Волгодонска» в социальной сети Вконтакте информационно-телекоммуникационной сети Интернет размещена видеозапись Рок фестиваля «Горжусь Россией» с охватом 2000 человек, волонтерами на площадях города произведена раздача 2000 лент | В связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272) рок фестиваль проведен в онлайн формате |
|  | Мероприятие 2.1.9 Торжественная присяга новобранцев Юнармии | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 16.12.2021 | Принятие в ряды юнармейцев 32 новобранцев | В ряды юнармейцев принято 34 новобранца |  |
|  | Мероприятие 2.1.10 Дворовые игры | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.09.2021 | 01.04.2021 | 30.09.2021 | Проведение игр в 10 микрорайонах города Волгодонска | Во II и III квартале дворовые игры проведены в 10 микрорайонах, в том числе с применением дистанционных мероприятий |  |
|  | Мероприятие 2.1.11 Молодежная акция «Память поколений» | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.06.2021 | 01.04.2021 | 30.06.2021 | Охват акцией 20 молодых людей | В рамках молодежной акции «Память поколений» 20 волонтеров Победы оказали помощь в уборке городских мемориалов, братских и одиночных захоронений участников Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. |  |
|  | Мероприятие 2.1.12 Молодежная акция «Свеча памяти» | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.06.2021 | 01.04.2021 | 22.06.2021 | Охват акцией 20 молодых людей | В молодежной акции «Свеча памяти» в он-лайн формате приняли участие 53 человека |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Заседание Совета по патриотическому воспитанию детей и молодежи | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2021 | Х | 04.03.2021 10.06.2021 30.09.2021 09.12.2021 | Проведение 4 заседаний Совета по патриотическому воспитанию детей и молодежи | В 2021 году проведено 4 заседания Совета по патриотическому воспитанию детей и молодежи |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение патриотического, нравственного воспитания молодежи и обеспечение участия молодежи в областных мероприятиях патриотической и нравственной направленности | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Охват 10000 человек из числа молодежи информированием о мероприятиях патриотического и нравственного воспитания | По итогам 2021 года охват молодежи информированием о мероприятиях патриотического и нравственного воспитания составляет 10000 человек. |  |
|  | Мероприятие 2.2.1 Подготовка и изготовление информационно-просветительских, методических и агитационно-пропагандистских материалов по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Изготовление 2 видов печатной продукции | Изготовлена листовка по нравственному воспитанию молодежи, содержащая информацию правового и просветительского характера (тираж 5000 экз.). Отделом по молодежной политике Администрации города Волгодонска разработана и изготовлена агитационно-пропагандистская листовка «Юнармеец» (тираж 500 экз.) |  |
|  | Мероприятие 2.2.2 Размещение в средствах массовой информации (печатных, теле- и радиоэфирах, интернет-изданиях) и на отдельно стоящих рекламных конструкциях материалов по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Размещение 1 вида информационной продукции на отдельно стоящих рекламных конструкциях | На светодиодном экране, расположенного на фасаде здания МАУК «ДК им. Курчатова» размещался баннер «День призывника» |  |
|  | Мероприятие 2.2.3 Участие делегаций города в городских, областных, региональных фестивалях, конкурсах, акциях, конференциях, форумах патриотической и нравственной направленности | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Участие молодежи города Волгодонска в 2 мероприятиях патриотической и нравственной направленности | Молодежь города Волгодонска приняла участие в 9 областных акциях патриотической и нравственной направленности, в том числе в дистанционном формате. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 Участие молодежи города Волгодонска в областном профилактическом лагере «Прорыв» | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2021 | Х | 09.09.2021 | Охват 5 человек | В областном профилактическом лагере «Прорыв» приняли участие 5 человек |  |
|  | Основное мероприятие 2.3. Организация отдыха детей и молодежи города Волгодонска в возрасте от 6 до 18 лет в каникулярное время на базе МБУ «ЦОО «Ивушка»» | Н.С. Кислова, и.о. директора МБУ «ЦОО «Ивушка» | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Вовлечение молодежи города Волгодонска в организованный отдых и досуг в каникулярное время | В качестве досугового мероприятия в рамках подготовки МБУ «ЦОО «Ивушка» г.Волгодонска к летней оздоровительной кампании в каникулярное время привлечены студенты ГБПОУ РО «ВТЭТ» для оказания помощи в очистке территории лагеря после обрезки деревьев и от опавшей листвы. |  |
|  | Мероприятие 2.3.1 Организация работы летнего оздоровительного лагеря «Ивушка» | Н.С. Кислова, и.о. директора МБУ «ЦОО «Ивушка» | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Обеспечение деятельности МБУ «ЦОО «Ивушка» | В 2021 году деятельность МБУ «ЦОО «Ивушка» г. Волгодонска обеспечена не в полном объеме. Согласно постановления Администрации г. Волгодонска от 20.05.2021г. № 931 деятельность приостановлена. Бюджетное финансирование направлено на содержание административно-управленческого аппарата, основного персонала и обеспечение сохранности основных фондов учреждения для последующего функционирования |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 Предварительный отчет МБУ «ЦОО «Ивушка» г.Волгодонска о выполнении муниципального задания | Н.С. Кислова, и.о. директора МБУ «ЦОО «Ивушка» | 01.12.2021 | Х | 01.12.2021 | Выполнение муниципального задания в полном объеме | В связи с отменой проведения летней оздоровительной кампании на базе МБУ «Центр оздоровления и отдыха «Ивушка» г.Волгодонска в 2021 году утверждено постановление Администрации города Волгодонска от 27.08.2021 № 1726 «Об уточнении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Центр оздоровления и отдыха «Ивушка» г.Волгодонска в 2021 году» и доведено нулевое муниципальное задание. Предварительный отчет представлен 01.12.2021 года. |  |
|  | Подпрограмма 3 «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками» | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Организация мероприятий, направленных на поддержку инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Вовлечение 9000 человек из числа молодежи города Волгодонска в мероприятия, направленные на поддержку инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | В мероприятия, направленные на поддержку инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками, вовлечены 9872 человек из числа молодежи города Волгодонска |  |
|  | Мероприятие 3.1.1. Городской конкурс «Студент Года», посвященный Дню студента | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 31.03.2021 | 11.01.2021 | 25.01.2021 | Определение 3 победителей конкурса | Городской конкурс «Студент Года» проведен. 3 победителей конкурса награждены в торжественной обстановке в рамках празднования Дня студента. |  |
|  | Мероприятие 3.1.2 Молодежная акция «Я выбираю» | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.09.2021 | 01.07.2021 | 19.09.2021 | Определение 3 победителей конкурса | Молодежная акция «Я выбираю» состоялась в единый день голосования. Определены 3 победителя, которым вручены призы и сувениры. |  |
|  | Мероприятие 3.1.3 Городской этап областного фестиваля «Российская студенческая весна» | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.06.2021 | 01.04.2021 | 30.06.2021 | Определение победителей городского этапа для участия в областном этапе фестиваля | В рамках городского этапа областного фестиваля «Российская студенческая весна», проведенного в онлайн режиме, определены победители, которые потом представили город на областном этапе фестиваля. |  |
|  | Мероприятие 3.1.4 Городской молодежный образовательный форум «Лидер» | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.09.2021 | 01.12.2021 | 14.12.2021 | Выявление молодежи, обладающей лидерскими качествами | В форуме «Лидер» приняли участие 32 человека | В связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272) дата проведения изменена |
|  | Мероприятие 3.1.5 Конкурсный отбор членов Молодежной Администрации города Волгодонска | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.06.2021 | 01.04.2021 | 26.06.2021 | Определение 8 победителей отбора для вхождения в состав органа молодежного самоуправления и кадрового резерва | По итогам конкурсного отбора членов Молодежной Администрации города Волгодонска определены 8 победителей, которые вошли в состав органа молодежного самоуправления и кадровый резерв молодежного самоуправления |  |
|  | Мероприятие 3.1.6 Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.06.2021 | 25.06.2021 | 25.06.2021 | Проведение концертной программы и награждения молодежи, достигшей высоких результатов в различных сферах | Проведено награждение молодежи, достигшей высоких результатов в различных сферах, а также онлайн конкурсы с розыгрышами сувенирной продукции. В связи с введением ограничительных мер на проведение массовых мероприятий концертная программа в честь Дня молодежи заменена на онлайн концерт. |  |
|  | Мероприятие 3.1.7 Мероприятие для молодых предпринимателей и работающей молодежи «Бизнес фестиваль» | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.09.2021 | 30.09.2021 | 25.12.2021 | Охват участников 100 человек | В связи с эпидемиологической обстановкой «Бизнес фестиваль» проведен в онлайн режиме, охват составил 100 человек | В связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272) дата проведения изменена |
|  | Мероприятие 3.1.8 Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2021 | 01.10.2021 | 20.11.2021 | Охват участников 50 человек | В рамках проведения конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» определено 3 победителя, охват составил 50 человек |  |
|  | Мероприятие 3.1.9 Конкурсный отбор лауреатов ежегодных премий для одаренной и талантливой молодежи | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2021 | 01.12.2021 | 17.12.2021 | Охват участников 40 человек | 17 декабря в Администрации города Волгодонска на заседании конкурсной комиссии о присуждении ежегодных премий для одаренной и талантливой молодежи в 2021 году определено 20 лауреатов |  |
|  | Мероприятие 3.1.10 Сотрудничество с молодежными объединениями, профсоюзными, общеобразовательными организациями, организациями высшего и профессионального образования в рамках разработки и реализации профориентационных проектов среди молодежи, направленных на построение эффективной траектории профессионального развития молодого человека | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Разработка и реализация 4 профориентационных проектов среди молодежи | Разработаны и реализуются 4 профориентационных молодежных проекта, один из которых направлен на профориентацию в области информационных технологий, второй – педагогики в направлении «Информатика», третий – «БезУгроз» и четвертый «БезСпама» в области кибер-безопасности. |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 Награждение лауреатов ежегодных премий для одаренной и талантливой молодежи | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2021 | Х | 30.12.2021 | Награждение 20 победителей конкурсного отбора | 21 декабря в Администрации города Волгодонска прошла торжественная церемония вручения свидетельств о присуждении ежегодных премий для одаренной и талантливой молодежи в 2021 году 20 лауреатам. |  |
|  | Основное мероприятие 3.2. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками и обеспечение участия инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками в областных мероприятиях | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Охват 5000 человек из числа молодежи информированием о мероприятиях по поддержке инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | Информированием о мероприятиях по поддержке инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками охвачено 6011 человек из числа молодежи |  |
|  | Мероприятие 3.2.1 Подготовка и изготовление информационно-просветительских, методических и агитационно-пропагандистских материалов по поддержке инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Изготовление 2 видов печатной продукции | Изготовлен буклет по поддержке инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками (тираж 5000 экз.). Отделом по молодежной политике разработана и распространена информационная листовка «Форум «Ростов» (тираж 300 экз.) |  |
|  | Мероприятие 3.2.2 Размещение в средствах массовой информации (печатных, теле- и радиоэфирах, интернет-изданиях) и на отдельно стоящих рекламных конструкциях материалов по поддержке инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Размещение 3 видов информационной продукции на отдельно стоящих рекламных конструкциях | На светодиодном экране, расположенного на фасаде здания МАУК «ДК им. Курчатова» размещались баннеры «Конкурсный отбор лауреатов ежегодных премий для одаренной и талантливой молодежи», «Лидер», «Инициатива» |  |
|  | Мероприятие 3.2.3 Участие делегаций города в городских, областных, региональных фестивалях, конкурсах, акциях, конференциях, форумах для инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2021 | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Участие молодежи города Волгодонска в 3 мероприятиях для инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | Молодежь города Волгодонска приняла участие в 3 областных мероприятиях для инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками в дистанционном и очном форматах |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.2 Участие делегации молодежи города Волгодонска в региональном форуме «Ростов» | И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | 30.12.2021 | 10.08.2021 | 03.09.2021 | Охват 20 человек | Для участия с региональном форуме «Ростов» была направлена делегация из 16 человек. | В связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области от 05.04.2020 № 272 квота на количество участников делегации была уменьшена до 16 человек |

|  | Приложение № 2 к отчету о реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» за 2021 год |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СВЕДЕНИЯ |  |  |  |  |
|  | об использовании областного, федерального, местного бюджетов |  |  |  |  |
|  | и внебюджетных источников на реализацию |  |  |  |  |
|  | муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» за 2021 год |  |  |  |  |
|  | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия; Источники финансирования; Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных; Кассовые расходы (тыс. руб.). муниципальной программой; сводной бюджетной росписью. 1; 2; 3; 4; 5. Муниципальная программа «Молодежная политика и социальная активность»; всего; 5133,5; 5118,5; 5093,9. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. местный бюджет; 5118,3; 5118,3; 5078,9. внебюджетные источники; 15,0; 0,0; 15,0. Подпрограмма 1. Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности; всего; 52,5; 52,5; 52,5. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. местный бюджет; 52,5; 52,5; 52,5. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий, направленных на формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности; всего; 11,5; 11,5; 11,5. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. местный бюджет; 11,5; 11,5; 11,5. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 1.2. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение поддержки добровольческой деятельности и обеспечение участия молодежи в областных мероприятиях добровольческой направленности; всего; 41,0; 41,0; 41,0. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. местный бюджет; 41,0; 41,0; 41,0. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Подпрограмма 2 Патриотическое и нравственное воспитание молодежи; всего; 4755,9; 4740,9; 4716,4. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. местный бюджет; 4740,9; 4740,9; 4701,4. внебюджетные источники; 15,0; 0,0; 15,0. Основное мероприятие 2.1. Организация мероприятий, направленных на патриотическое и нравственное воспитание молодежи; всего; 100,3; 100,3; 100,1. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. местный бюджет; 100,3; 100,3; 100,1. внебюджетные источники; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 2.2. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение патриотического, нравственного воспитания молодежи и обеспечение участия молодежи в областных мероприятиях патриотической и нравственной направленности; всего; 12,0; 12,0; 12,0. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. местный бюджет; 12,0; 12,0; 12,0. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 2.3. Организация отдыха детей и молодежи города Волгодонска в возрасте от 6 до 18 лет в каникулярное время на базе МБУ «ЦОО «Ивушка»»; всего; 4643,6; 4628,6; 4604,3. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. местный бюджет; 4628,6; 4628,6; 4589,3. внебюджетные источники; 15,0; 0,0; 15,0. Подпрограмма 3 Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками; всего; 325,1; 325,1; 325,0. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. местный бюджет; 325,1; 235,1; 325,0. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 3.1. Организация мероприятий, направленных на поддержку инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками; всего; 246,1; 246,1; 246,0. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. местный бюджет; 246,1; 246,1; 246,0. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. Основное мероприятие 3.2. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками и обеспечение участия инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками в областных мероприятиях; всего; 79,0; 79,0; 79,0. федеральный бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. областной бюджет; 0,0; 0,0; 0,0. местный бюджет; 79,0; 79,0; 79,0. внебюджетные источники; 0,0; 0,0; 0,0. |

Приложение № 3

к отчету о реализации

муниципальной программы

города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность»

за 2021 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей

| № п/п | Показатель (наименование) | Ед. измерения | Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 год | 2021 год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1 Доля граждан, вовлеченных в добровольческое (волонтерское) движение, от общего числа жителей в городе Волгодонске | % | 16,0 | 17,0 | 17,2 | - |
|  | Показатель 2 Доля молодежи, охваченной мероприятиями по воспитанию патриотично настроенной молодежи с независимым мышлением, обладающей созидательным мировоззрением, профессиональными знаниями, демонстрирующей высокую культуру, в том числе культуру общения, ответственность и способность принимать самостоятельные решения, нацеленные на повышение благосостояния страны, народа и своей семьи, от общего числа молодежи в городе Волгодонске | % | 33,0 | 33,6 | 33,6 | - |
|  | Показатель 3 Доля молодежи, вовлеченной в социальную практику, от общего числа молодежи в городе Волгодонске | % | 79,9 | 80,0 | 80,0 | - |
| Подпрограмма 1 «Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1 Количество граждан / количество организаций города Волгодонска, зарегистрированных в единой информационной системе «Добровольцы России» | чел./ ед. | 800/3 | 900/4 | 900/4 | - |
|  | Показатель 1.2 Количество граждан Российской Федерации, проживающих на территории города Волгодонска, которым была оказана безвозмездная добровольческая (волонтерская) помощь | чел. | 100 | 120 | 124 | - |
|  | Показатель 1.3 Доля молодежи города Волгодонска, вовлеченной в добровольческое (волонтерское) движение | % | 17,0 | 17,2 | 17,2 | - |
| Подпрограмма 2 «Патриотическое и нравственное воспитание молодежи» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1 Доля молодежи города Волгодонска, охваченной акциями и мероприятиями, направленными на нравственное воспитание молодежи | % | 15,0 | 15,5 | 15,5 |  |
|  | Показатель 2.2 Доля молодежи города Волгодонска, охваченной патриотическими акциями и мероприятиями | % | 18,0 | 18,1 | 18,1 |  |
|  | Показатель 2.3 Доля детей и молодежи города Волгодонска в возрасте от 6 до 18 лет, фактически охваченных организованным отдыхом в каникулярное время на базе МБУ «ЦОО «Ивушка» г.Волгодонска, от количества детей и молодежи, которые могут быть охвачены указанным отдыхом | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показатель 2.4 Доля молодежи города Волгодонска, охваченной организованным досугом на базе многофункционального молодежного центра и «Центра культуры «Дружбы народов» | % | 3,0 | 5,0 | 5,0 |  |
| Подпрограмма 3 «Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками» |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 3.1 Количество молодых людей, проживающих в городе Волгодонске, принимающих участие в региональных, межрегиональных и международных мероприятиях, направленных на продвижение инициативной и талантливой молодежи | чел. | 100 | 110 | 110 |  |
|  | Показатель 3.2 Доля молодежи города Волгодонска, вовлеченной в деятельность по развитию молодежного самоуправления | % | 9,5 | 10,0 | 10,0 |  |
|  | Показатель 3.3 Число реализованных на территории города Волгодонска профориентационных проектов среди молодежи, направленных на построение эффективной траектории профессионального развития молодого человека | ед. | 3 | 4 | 4 |  |
|  | Показатель 3.4 Доля студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов в городе Волгодонске | % | 30,0 | 40,0 | 40,0 |  |
|  | Показатель 3.5 Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в городе Волгодонске | % | 33,0 | 36,0 | 36,0 |  |
|  | Показатель 3.6 Доля обучающихся города Волгодонска, вовлеченных в деятельность молодежных объединений на базе общеобразовательных организаций основного общего и среднего общего образования, образовательных организаций высшего и профессионального образования | % | 19,3 | 22,9 | 22,9 |  |