Администрация

города Волгодонска

- РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 11.01.2022 № 4

г. Волгодонск

(в редакции распоряжения Администрации города Волгодонска от 16.06.2022 № 133)

Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска

от чрезвычайных ситуаций» на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска»

1. Утвердить План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» на 2022 год (приложение).

2. Отделу взаимодействия с правоохранительными органами и профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации города Волгодонска (А.А. Елисееву) разместить утвержденный План реализации муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» на 2022 год на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в десятидневный срок со дня принятия распоряжения.

3. Распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы Администрации города Волгодонска по кадровой политике и взаимодействию с правоохранительными органами.

И.о. главы Администрации

города Волгодонска							С.М. Макаров

Проект вносит

отдел взаимодействия с правоохранительными

органами и профилактики коррупционных и

иных правонарушений Администрации города Волгодонска

Приложение к распоряжению Администрации города Волгодонска от 11.01.2022 № 4

| ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» на 2022 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет |  | местный бюджет |  | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Х | Х | 28 821,7 | 0,0 | 0,0 |  | 28 821,7 |  | 0,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности. | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Совершенствование системы управления гражданской обороны; совершенствование на основе инновационных подходов методов и способов защиты населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; повышение готовности сил и средств гражданской обороны к ликвидации последствий применения современных средств поражения, чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и террористических проявлений; совершенствование системы обучения населения, подготовки руководящего состава органов управления гражданской обороны, аварийно-спасательных служб и формирований; обеспечить гарантированное и своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций | 31.12.2022 | 28 821,7 | 0,0 | 0,0 |  | 28 821,7 |  | 0,0 |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Обеспечение хозяйственно-экономической деятельности МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | 31.12.2022 | 28 565,4 | 0,0 | 0,0 |  | 28 565,4 |  | 0,0 |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы оповещения «электросирен С-40» | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 32 электросирен | 31.12.2022 | 147,3 | 0,0 | 0,0 |  | 147,3 |  | 0,0 |
| 5 | Мероприятие 1.1.3 Информационное и программное обеспечение деятельности МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Информационно-техническое сопровождение и обеспечение безопасности программного обеспечения | 31.12.2022 | 109,0 | 0,0 | 0,0 |  | 109,0 |  | 0,0 |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1: Учебно-методический сбор руководящего состава ГО, РСЧС города Волгодонска | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | На 2022 год контрольное мероприятие отменено по согласованию с главой Администрации города Волгодонска С.М. Макаровым | Х | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |
| 7 | Основное мероприятие 1.2 Проведение профилактических мероприятий | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Своевременное информирование населения об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций и создание резерва системы оповещения | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 8 | Мероприятие 1.2.1 Информирование населения по средствам размещения информации на официальном сайте в сети Интернет. Изготовление информационного материала для распространения | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Публикации в интересах обучения населения и пропаганды знаний в области ГО и ЧС. Распространение информационных материалов (памяток) среди населения по мерам безопасности в чрезвычайных ситуациях | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 9 | Мероприятие 1.2.2 Проведение тренировок по оповещению и информированию населения с использованием системы оповещения | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Доля площади охвата оповещением до 100% | 31.12.2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2: Количество распространенных информационных материалов (памяток) среди населения по мерам безопасности в чрезвычайных ситуациях. Количество проведенных тренировок системы оповещения | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | не менее 40000 12 | 31.12.2022 | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |
| 11 | Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Х | Х | 928,2 | 0,0 | 0,0 |  | 928,2 |  | 0,0 |
| 12 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций | 31.12.2022 | 284,1 | 0,0 | 0,0 |  | 284,1 |  | 0,0 |
| 13 | Мероприятие 2.1.1 Предоставление каналов связи «системы -112» к сети VPN MPLS | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Предоставление 2 каналов связи | 31.12.2022 | 284,1 | 0,0 | 0,0 |  | 284,1 |  | 0,0 |
| 14 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1: Количество заключенных муниципальных контрактов по результатам электронных аукционов на предоставление каналов связи «системы -112» к сети VPN MPLS | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 1 муниципальный контракт | 31.12.2022 | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |
| 15 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение функционирования системы видеонаблюдения города Волгодонск | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Создание комплексной многоуровневой информационной системы обеспечения общественной безопасности и безопасной среды обитания на территории города Волгодонска | 31.12.2022 | 644,1 | 0,0 | 0,0 |  | 644,1 |  | 0,0 |
| 16 | Мероприятие 2.2.1 Техническое обслуживание системы видеонаблюдения города Волгодонска | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 36 камер | 31.12.2022 | 42,4 | 0,0 | 0,0 |  | 42,4 |  | 0,0 |
| 17 | Мероприятие 2.2.2 Предоставление видеопотоков, хранение, экспорт видеоматериалов в рамках программы «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» на 2022 год | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 45 точек доступа для предоставления видеопотоков | 31.12.2022 | 601,7 | 0,0 | 0,0 |  | 601,7 |  | 0,0 |
| 18 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2: Количество заключенных муниципальных контрактов по результатам электронных аукционов на предоставление видеопотоков, хранение, экспорт видеоматериалов в рамках программы «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» и на техническое обслуживание системы видеонаблюдения города Волгодонска на 2022 год | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 2 муниципальных контракта | 31.12.2022 | Х | Х | Х |  | Х |  | Х |
| 19 | Итого по муниципальной программе | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Х | Х | 29 749,9 | 0,0 | 0,0 |  | 29 749,9 |  | 0,0 |

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

Управляющий делами Администрации города Волгодонска                                                                                                    И.В. Орлова