Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» за отчетный период 6 мес. 2021 г.

| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализа-ции | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Источник финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Х | Х | Х | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 98,2 | 98,2 | 40,0 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий, направленных на формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Вовлеченность населения города Волгодонска в добровольческое (волонтерское) движение составляет 15,5% | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 11,5 | 11,5 | 0,0 |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Образовательная программа для добровольцев (волонтеров) «Ты нужен людям» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Охват образовательной программой для добровольцев (волонтеров) «Ты нужен людям» составил 50 добровольцев (волонтеров) | 01.04.2021 | 30.06.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 Молодежная акция «Улицы нашего города» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | В акцию «Улицы нашего города» были вовлечены студенты 2 организаций высшего и 7 организаций среднего профессионального образования | 01.04.2021, 01.10.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.3. Городской конкурс «Доброволец года» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Охват конкурса не менее 10 участников добровольцев (волонтеров) | 01.10.2021 года | 05.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 11,5 | 11,5 | 0,0 |  |
| 6 | Мероприятие 1.1.4. Добровольческая акция «Уроки доброты» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | За I-II квартал количество зарегистрированных добровольцев увеличилось на 52 человека | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Мероприятие 1.1.5. Оказание добровольческой (волонтерской) помощи жителям города Волгодонска | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | За I-II квартал адресная добровольческая (волонтерская) помощь была оказана 6 жителям города Волгодонска, в том числе в рамках акции взаимопомощи #МыВместе | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Заседание конкурсной комиссии городского конкурса «Доброволец года» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Определение добровольцев (волонтеров), наиболее отличившихся в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение года | 01.10.2021 | 30.12.2021 | Х | X | Х | X | X |
| 9 | Основное мероприятие 1.2. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение поддержки добровольческой деятельности и обеспечение участия молодежи в областных мероприятиях добровольческой направленности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Охват 5000 человек из числа молодежи информированием о добровольческом (волонтерском) движении | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 86,7 | 86,7 | 40,0 |  |
| 10 | Мероприятие 1.2.1 Подготовка и изготовление информационно-просветительских, методических и агитационно-пропагандистских материалов по поддержке добровольческой деятельности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Была изготовлена наклейка «Молодежь Волгодонска» (тираж - 1000 экз.), используемая добровольцами (волонтерами) в рамках проводимой деятельности | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 7,2 | 7,2 | 0,0 |  |
| 11 | Мероприятие 1.2.2 Размещение в средствах массовой информации (печатных, теле- и радиоэфирах, интернет-изданиях) и на отдельно стоящих рекламных конструкциях материалов по поддержке добровольческой деятельности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Размещение 1 вида информационной продукции на отдельно стоящих рекламных конструкциях | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1,5 | 1,5 | 0,0 |  |
| 12 | Мероприятие 1.2.3. Участие делегаций города в городских, областных, региональных фестивалях, конкурсах, акциях, конференциях, форумах добровольческой направленности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Добровольцы (волонтеры) города Волгодонска приняли участие в областном молодежном форуме добровольческой направленности «Молодая волна» | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 78,0 | 78,0 | 40,0 |  |
| 13 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 Участие делегации добровольцев (волонтеров) города Волгодонска в итоговом областном добровольческом мероприятии | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Участие 5 добровольцев (волонтеров) города Волгодонска в итоговом областном добровольческом мероприятии | 01.10.2021 | 30.12.2021 | Х | X | Х | X | X |
| 14 | Подпрограмма 2 Патриотическое и нравственное воспитание молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Х | Х | Х | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 6637,8 | 6165,3 | 2560,5 |  |
| 15 | Основное мероприятие 2.1. Организация мероприятий, направленных на патриотическое и нравственное воспитание молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | За I-II кварталы мероприятиями, направленными на патриотическое и нравственное воспитание молодежи, охвачено 2500 молодых жителей города Волгодонска. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 164,0 | 164,0 | 0,0 |  |
| 16 | Мероприятие 2.1.1 Городской молодежный квест «Патриот» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | В I-II квартале проведены 2 квеста «Патриот», в которых приняли участие студенты, школьники и работающая молодежь. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 0,0 |  |
| 17 | Мероприятие 2.1.2 Городской этап областного молодежного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | В рамках городского этапа областного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» по двум номинациям были определены победители от города Волгодонска, которые примут участие в финале конкурса. | 11.01.2021 | 30.03.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 18 | Мероприятие 2.1.3 Молодежная акция «Георгиевская ленточка» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | В рамках молодежной акции «Георгиевская ленточка» добровольцами (волонтерами) были розданы 2500 лент, в том числе гражданам, находящимся на социальном сопровождении и пожилым, находившимся в условиях самоизоляции. | 01.04.2021 | 24.06.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 19 | Мероприятие 2.1.4 Смотр строя и песни молодёжных отрядов «Мы – будущее России!» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Определение 4 отрядов-победителей | 01.10.2021 | 30.09.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  |
| 20 | Мероприятие 2.1.5 День призывника | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Определение 4 отрядов-победителей | 01.10.2021 | 30.09.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0,0 |  |
| 21 | Мероприятие 2.1.6 Праздник молодых семей | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Праздник молодых семей состоялся с участием 50 человек. В ходе мероприятия молодые семьи приняли участие в молодежном семейном квесте, а также получили фуд-боксы, которые были подготовлены для соблюдения ограничений, связанных с распространением коронавируса. | 01.07.2021 | 08.07.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 0,0 | Финансирование мероприятия проводится в соответствии с заключенным контрактом |
| 22 | Мероприятие 2.1.7 Молодежная акция, посвященная Дню России | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | В рамках акции «Ленточка триколор» добровольцами в футболках «Россия в моем сердце» совместно с активистами «Молодой Гвардии Единой России» были розданы 250 лент жителям города Волгодонска. | 01.04.2021 | 12.06.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 51,0 | 51,0 | 0,0 | Финансирование мероприятия проводится в соответствии с заключенным контрактом |
| 23 | Мероприятие 2.1.8 Рок фестиваль «Горжусь Россией», посвященный Дню государственного флага Российской Федерации | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Охват 2000 участников, раздача 2000 лент | 01.07.2021 | 30.09.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 13,0 | 13,0 | 0,0 | Финансирование мероприятия проводится в соответствии с заключенным контрактом |
| 24 | Мероприятие 2.1.9 Торжественная присяга новобранцев Юнармии | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Принятие в ряды юнармейцев 32 новобранцев | 01.07.2021 | 26.09.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 0,0 |  |
| 25 | Мероприятие 2.1.10 Дворовые игры | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Во II квартале дворовые игры были проведены в 4 микрорайонах | 01.04.2021, 01.07.2021 | 30.09.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 26 | Мероприятие 2.1.11 Молодежная акция «Память поколений» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | В рамках молодежной акции «Память поколений» 20 волонтеров Победы оказали помощь в уборке городских мемориалов, братских и одиночных захоронений участников Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | 01.04.2021 | 30.06.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 27 | Мероприятие 2.1.12 Молодежная акция «Свеча памяти» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | В молодежной акции «Свеча памяти» в парке Победы приняли участие 22 человека | 01.04.2021 | 22.06.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 28 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Заседание Совета по патриотическому воспитанию детей и молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | За 1 полугодие проведено 2 заседания Совета по патриотическому воспитанию детей и молодежи | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Х | X | Х | X | X |
| 29 | Основное мероприятие 2.2. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение патриотического, нравственного воспитания молодежи и обеспечение участия молодежи в областных мероприятиях патриотической и нравственной направленности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | По итогам 6 месяцев охват молодежи информированием о мероприятиях патриотического и нравственного воспитания составляет более 5000 человек. | 11.01.2021 | 30.06.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 69,5 | 69,5 | 0,0 |  |
| 30 | Мероприятие 2.2.1 Подготовка и изготовление информационно-просветительских, методических и агитационно-пропагандистских материалов по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Изготовлена листовка по нравственному воспитанию молодежи, содержащая информацию правового и просветительского характера (тираж 5000 экз). | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 17,0 | 17,0 | 0,0 |  |
| 31 | Мероприятие 2.2.2 Размещение в средствах массовой информации (печатных, теле- и радиоэфирах, интернет-изданиях) и на отдельно стоящих рекламных конструкциях материалов по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Размещение 1 вида информационной продукции на отдельно стоящих рекламных конструкциях | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1,5 | 1,5 | 0,0 |  |
| 32 | Мероприятие 2.2.3 Участие делегаций города в городских, областных, региональных фестивалях, конкурсах, акциях, конференциях, форумах патриотической и нравственной направленности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Участие молодежи города Волгодонска в 2 мероприятиях патриотической и нравственной направленности | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 51,0 | 51,0 | 0,0 |  |
| 33 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 Участие молодежи города Волгодонска в областном профилактическом лагере «Прорыв» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Охват 5 человек | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Х | X | Х | X | X |
| 34 | Основное мероприятие 2.3. Организация отдыха детей и молодежи города Волгодонска в возрасте от 6 до 18 лет в каникулярное время на базе МБУ «ЦОО «Ивушка» | О.В.Руппенталь, директор МБУ «ЦОО «Ивушка» | Вовлечение молодежи города Волгодонска в организованный отдых в каникулярное время | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 6404,3 | 5931,8 | 2560,5 |  |
| 35 | Мероприятие 2.3.1 Организация работы летнего оздоровительного лагеря «Ивушка» | О.В.Руппенталь, директор МБУ «ЦОО «Ивушка» | Обеспечение организованного отдыха и оздоровления 480 подростков, в том числе «группы риска» | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 6404,3 | 5931,8 | 2560,5 |  |
| 36 | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 Предварительный отчет МБУ «ЦОО «Ивушка» г.Волгодонска о выполнении муниципального задания | О.В.Руппенталь, директор МБУ «ЦОО «Ивушка» | Выполнение муниципального задания в полном объеме | 01.12.2021 | 01.12.2021 | Х | X | Х | X | X |
| 37 | Подпрограмма 3 Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Х | Х | Х | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 638,3 | 638,3 | 20,0 |  |
| 38 | Основное мероприятие 3.1. Организация мероприятий, направленных на поддержку инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | В мероприятия, направленные на поддержку инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками, вовлечены 4000 человек из числа молодежи города Волгодонска | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 547,0 | 547,0 | 5,0 |  |
| 39 | Мероприятие 3.1.1. Городской конкурс «Студент Года», посвященный Дню студента | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Городской конкурс «Студент Года» проведен. 3 победителей конкурса награждены в рамках празднования Дня студента в Многофункциональном молодёжном центре. | 11.01.2021 | 25.01.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 5,0 |  |
| 40 | Мероприятие 3.1.2 Молодежная акция «Я выбираю» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Определение 3 победителей конкурса | 01.07.2021 | 30.09.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 21,0 | 21,0 | 0,0 |  |
| 41 | Мероприятие 3.1.3 Городской этап областного фестиваля «Российская студенческая весна» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | В рамках городского этапа областного фестиваля «Российская студенческая весна», проведенного в он-лайн режиме, определены победители, которые представили город на областном этапе фестиваля. | 01.04.2021 | 30.06.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 42 | Мероприятие 3.1.4 Городской молодежный образовательный форум «Лидер» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Выявление молодежи, обладающей лидерскими качествами | 01.07.2021 | 30.09.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
| 43 | Мероприятие 3.1.5 Конкурсный отбор членов Молодежной Администрации города Волгодонска | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | По итогам конкурсного отбора членов Молодежной Администрации города Волгодонска определены 8 победителей, которые вошли в состав органа молодежного самоуправления и кадровый резерв молодежного самоуправления | 01.04.2021 | 29.06.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 0,0 | Финансирование мероприятия проводится в соответствии с заключенным контрактом |
| 44 | Мероприятие 3.1.6 Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | В рамках торжественного приема главы Администрации города Волгодонска проведено награждение молодежи, достигшей высоких результатов в различных сферах, а также он-лайн конкурсы с розыгрышами сувенирной продукции. В связи с введением ограничительных мер на проведение массовых мероприятий концертная программа в честь Дня молодежи взамен открытой площадки проведена в формате концертной программы в ДУ им. Курчатова. | 01.04.2021 | 25.06.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 247,0 | 247,0 | 0,0 | Финансирование мероприятия проводится в соответствии с заключенным контрактом |
| 45 | Мероприятие 3.1.7 Мероприятие для молодых предпринимателей и работающей молодежи «Бизнес фестиваль» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Охват участников 100 человек | 01.07.2021 | 30.09.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 32,0 | 32,0 | 0,0 |  |
| 46 | Мероприятие 3.1.8 Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Охват участников 50 человек | 01.10.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 0,0 |  |
| 47 | Мероприятие 3.1.9 Конкурсный отбор лауреатов ежегодных премий для одаренной и талантливой молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Охват участников 40 человек | 01.10.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 110,0 | 110,0 | 0,0 |  |
| 48 | Мероприятие 3.1.10 Сотрудничество с молодежными объединениями, профсоюзными, общеобразовательными организациями, организациями высшего и профессионального образования в рамках разработки и реализации профориентационных проектов среди молодежи, направленных на построение эффективной траектории профессионального развития молодого человека | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Разработка и реализация 4 профориентационных проектов среди молодежи | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 49 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 Награждение лауреатов ежегодных премий для одаренной и талантливой молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Награждение 20 победителей конкурсного отбора | 01.10.2021 | 30.12.2021 | Х | X | Х | X | X |
| 50 | Основное мероприятие 3.2. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками и обеспечение участия инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками в областных мероприятиях | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | По итогам 6 месяцев охват молодежи информированием о мероприятиях по поддержке инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками составляет более 3000 человек. | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 91,3 | 91,3 | 15,0 |  |
| 51 | Мероприятие 3.2.1 Подготовка и изготовление информационно-просветительских, методических и агитационно-пропагандистских материалов по поддержке инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Изготовлен буклет по поддержке инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками (тираж 5000 экз.) | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 13,8 | 13,8 | 0,0 | Финансирование мероприятия проводится в соответствии с заключенным контрактом |
| 52 | Мероприятие 3.2.2 Размещение в средствах массовой информации (печатных, теле- и радиоэфирах, интернет-изданиях) и на отдельно стоящих рекламных конструкциях материалов по поддержке инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Размещение 3 видов информационной продукции на отдельно стоящих рекламных конструкциях | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 4,5 | 4,5 | 0,0 |  |
| 53 | Мероприятие 3.2.3 Участие делегаций города в городских, областных, региональных фестивалях, конкурсах, акциях, конференциях, форумах для инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Молодежь города Волгодонска приняла участие в очном этапе областного конкурса «Российская студенческая весна». | 11.01.2021 | 30.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 73,0 | 73,0 | 15,0 |  |
| 54 | Контрольное событие муниципальной программы 3.2 Участие делегации молодежи города Волгодонска в региональном форуме «Ростов» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Охват 20 человек | 11.01.2021 | 30.12.2021 | Х | X | Х | X | X |
| 55 | Итого по муниципальной программе: | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Х | Х | Х | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 970,0 | 970,0 | 60,0 |  |
|  |  | О.В.Руппенталь, директор МБУ «ЦОО «Ивушка» г.Волгодонска | Х | Х | Х | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 6404,3 | 5931,8 | 2560,5 |  |

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность» за отчетный период 6 мес. 2021 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» | всего | 14778,5 | 6901,8 | 2620,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 7374,3 | 6901,8 | 2620,5 |
|  | внебюджетные источники | 7404,2 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности | всего | 98,2 | 98,2 | 40,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 98,2 | 98,2 | 40,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий, направленных на формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности | всего | 11,5 | 11,5 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 11,5 | 11,5 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение поддержки добровольческой деятельности и обеспечение участия молодежи в областных мероприятиях добровольческой направленности | всего | 86,7 | 86,7 | 40,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 86,7 | 86,7 | 40,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 Патриотическое и нравственное воспитание молодежи | всего | 14042,0 | 6165,3 | 2560,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 6637,8 | 6165,3 | 2560,5 |
|  | внебюджетные источники | 7404,2 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Организация мероприятий, направленных на патриотическое и нравственное воспитание молодежи | всего | 164,0 | 164,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 164,0 | 164,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение патриотического, нравственного воспитания молодежи и обеспечение участия молодежи в областных мероприятиях патриотической и нравственной направленности | всего | 69,5 | 69,5 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 69,5 | 69,5 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3. Организация отдыха детей и молодежи города Волгодонска в возрасте от 6 до 18 лет в каникулярное время на базе МБУ «ЦОО «Ивушка» | всего | 13808,5 | 5931,8 | 2560,5 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 6404,3 | 5931,8 | 2560,5 |
|  | внебюджетные источники | 7404,2 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 3 Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | всего | 638,3 | 638,3 | 20,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 638,3 | 638,3 | 20,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Организация мероприятий, направленных на поддержку инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | всего | 547,0 | 547,0 | 5,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 547,0 | 547,0 | 5,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.2. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками и обеспечение участия инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками в областных мероприятиях | всего | 91,3 | 91,3 | 15,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 91,3 | 91,3 | 15,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |