Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» за отчетный период 9 мес. 2020 г.

| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализа-ции | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Источник финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1. Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Х | Х | Х | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 98,2 | 98,2 | 3,2 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий, направленных на формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Вовлеченность населения города Волгодонска в добровольческое (волонтерское) движение составляет 15,5% | 2020 год | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 11,5 | 11,5 | 0,0 |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Образовательная программа для добровольцев (волонтеров) «Ты нужен людям» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Охват образовательной программой для добровольцев (волонтеров) «Ты нужен людям» составил 50 добровольцев (волонтеров) | II квартал 2020 года | 30.06.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 Молодежная акция «Улицы нашего города» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | В акцию «Улицы нашего города» были вовлечены студенты 2 организаций высшего и 7 организаций среднего профессионального образования | II, IV квартал 2020 года | 30.06.2020 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.3. Городской конкурс «Доброволец года» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Охват конкурса не менее 10 участников добровольцев (волонтеров) | IV квартал 2020 года | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 11,5 | 11,5 | 0,0 |  |
| 6 | Мероприятие 1.1.4. Добровольческая акция «Уроки доброты» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | За I-III квартал количество зарегистрированных добровольцев увеличилось на 89 человека | I-IV квартал 2020 года | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 7 | Мероприятие 1.1.5. Оказание добровольческой (волонтерской) помощи жителям города Волгодонска | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | За I-III квартал адресная добровольческая (волонтерская) помощь была оказана 926 жителям города Волгодонска, в том числе в рамках акции взаимопомощи #МыВместе | I-IV квартал 2020 года | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 Заседание конкурсной комиссии городского конкурса «Доброволец года» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Определение добровольцев (волонтеров), наиболее отличившихся в добровольческой (волонтерской) деятельности в течение года | IV квартал 2020 года | 31.12.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 9 | Основное мероприятие 1.2. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение поддержки добровольческой деятельности и обеспечение участия молодежи в областных мероприятиях добровольческой направленности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Охват 5000 человек из числа молодежи информированием о добровольческом (волонтерском) движении | 2020 год | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 86,7 | 86,7 | 3,2 |  |
| 10 | Мероприятие 1.2.1 Подготовка и изготовление информационно-просветительских, методических и агитационно-пропагандистских материалов по поддержке добровольческой деятельности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Был изготовлен блокнот «Молодежь Волгодонска» (тираж - 128 экз.), используемый добровольцами (волонтерами) в рамках проводимой деятельности | 2020 год | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 7,2 | 7,2 | 3,2 |  |
| 11 | Мероприятие 1.2.2 Размещение в средствах массовой информации (печатных, теле- и радиоэфирах, интернет-изданиях) и на отдельно стоящих рекламных конструкциях материалов по поддержке добровольческой деятельности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Размещение 1 вида информационной продукции на отдельно стоящих рекламных конструкциях | 2020 год | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1,5 | 1,5 | 0,0 |  |
| 12 | Мероприятие 1.2.3. Участие делегаций города в городских, областных, региональных фестивалях, конкурсах, акциях, конференциях, форумах добровольческой направленности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Добровольцы (волонтеры) города Волгодонска приняли участие в 3 областных акциях добровольческой направленности в дистанционном формате. | 2020 год | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 78,0 | 78,0 | 0,0 |  |
| 13 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 Участие делегации добровольцев (волонтеров) города Волгодонска в итоговом областном добровольческом мероприятии | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Участие 5 добровольцев (волонтеров) города Волгодонска в итоговом областном добровольческом мероприятии | IV квартал 2020 года | 31.12.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 14 | Подпрограмма 2 Патриотическое и нравственное воспитание молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Х | Х | Х | областной бюджет | 3921,7 | 3140,0 | 3140,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 7743,8 | 7743,8 | 5633,0 |  |
| 15 | Основное мероприятие 2.1. Организация мероприятий, направленных на патриотическое и нравственное воспитание молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | За I-III кварталы мероприятиями, направленными на патриотическое и нравственное воспитание молодежи, охвачено 4000 молодых жителей города Волгодонска. | 2020 год | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 164,0 | 164,0 | 54,2 |  |
| 16 | Мероприятие 2.1.1 Городской молодежный квест «Патриот» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | В I-III квартале проведены 2 квеста «Патриот», в которых приняли участие студенты, школьники и работающая молодежь. | I-IV квартал 2020 года | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 11,2 | 3,8 экономия бюджетных средств |
| 17 | Мероприятие 2.1.2 Городской этап областного молодежного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | В рамках городского этапа областного фестиваля патриотической песни «Гвоздики Отечества» по двум номинациям были определены победители от города Волгодонска, которые примут участие в финале конкурса. | I квартал 2020 года | 30.03.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 0,9 | 0,1 экономия бюджетных средств |
| 18 | Мероприятие 2.1.3 Молодежная акция «Георгиевская ленточка» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | В рамках молодежной акции «Георгиевская ленточка» добровольцами (волонтерами) были розданы 2500 лент, в том числе гражданам, находящимся на социальном сопровождении и пожилым, находившимся в условиях самоизоляции. | II квартал 2020 года | 24.06.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 42,0 | 42,0 | 31,5 | 10,5 экономия бюджетных средств |
| 19 | Мероприятие 2.1.4 Смотр строя и песни молодёжных отрядов «Мы – будущее России!» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Мероприятие не проведено в связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий | III квартал 2020 года | 30.09.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 50,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 экономия бюджетных средств в связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий |
| 20 | Мероприятие 2.1.5 День призывника | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Мероприятие не проведено в связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий | III квартал 2020 года | 30.09.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 10,0 | 10,0 | 0,0 | 10,0 экономия бюджетных средств в связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий |
| 21 | Мероприятие 2.1.6 Праздник молодых семей | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Охват участников 50 человек | IV квартал 2020 года | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 25,0 | 25,0 | 0,0 |  |
| 22 | Мероприятие 2.1.7 Молодежная акция, посвященная Дню независимой России | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | В рамках акции «Ленточка триколор» добровольцами совместно с активистами «Молодой Гвардии Единой России» были розданы 250 лент жителям города Волгодонска. | II квартал 2020 года | 12.06.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,2 экономия бюджетных средств |
| 23 | Мероприятие 2.1.8 Рок фестиваль «Горжусь Россией», посвященный Дню государственного флага Российской Федерации | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | В рамках празднования Дня государственного флага проведена раздача 2000 ленточек триколора. Рок фестиваль не проведен в связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий | III квартал 2020 года | 22.08.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 6,0 | 2,0 экономия бюджетных средств, 7,0 экономия бюджетных средств в связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий |
| 24 | Мероприятие 2.1.9 Торжественная присяга новобранцев Юнармии | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | В ряды юнармейцев приняты 32 новобранца из числа обучающихся общеобразовательных организаций города | III квартал 2020 года | 26.09.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 5,0 | 5,0 | 3,8 | 1,2 экономия бюджетных средств |
| 25 | Мероприятие 2.1.10 Дворовые игры | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Во II и III квартале дворовые игры были проведены в 10 микрорайонах, в том числе с применением дистанционных мероприятий | II, III квартал 2020 года | 30.09.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 26 | Мероприятие 2.1.11 Конкурс сценариев видеороликов «По мотивам Победы» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | На областной конкурс сценариев видеороликов «По мотивам Победы» направлен 1 сценария для участия в областном конкурсе, который занял 3 призовое место. | I квартал 2020 года | 30.03.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 27 | Мероприятие 2.1.12 Конкурс на лучший макет арт-объекта «75 лет. Помним и гордимся» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | На областной конкурс на лучший макет арт-объекта «75 лет. Помним и гордимся» направлены 2 макета для участия в областном конкурсе, которые заняли 1 и 3 призовые места. | I квартал 2020 года | 30.03.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 28 | Мероприятие 2.1.12 Кинопоказы «Хроники Победы» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | В преддверии празднования 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. проведены 3 кинопоказа «Хроники Победы» в организациях высшего образования и 7 в организациях среднего профессионально образования | 2020 год | 08.05.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 29 | Мероприятие 2.1.13 Молодежная акция «Память поколений» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | В рамках молодежной акции «Память поколений» 20 волонтеров Победы оказали помощь в уборке городских мемориалов, братских и одиночных захоронений участников Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г. | II квартал 2020 года | 30.06.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 30 | Мероприятие 2.1.14 Молодежная акция «Свеча памяти» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | В молодежной акции «Свеча памяти» в он-лайн формате приняли участие 873 человека | II квартал 2020 года | 22.06.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 31 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Заседание Совета по патриотическому воспитанию детей и молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | За 9 месяцев проведено 3 заседания Совета по патриотическому воспитанию детей и молодежи | IV квартал 2020 года | 30.09.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 32 | Основное мероприятие 2.2. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение патриотического, нравственного воспитания молодежи и обеспечение участия молодежи в областных мероприятиях патриотической и нравственной направленности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | По итогам 9 месяцев охват молодежи информированием о мероприятиях патриотического и нравственного воспитания составляет более 10000 человек. | 2020 год | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 69,5 | 69,5 | 13,0 |  |
| 33 | Мероприятие 2.2.1 Подготовка и изготовление информационно-просветительских, методических и агитационно-пропагандистских материалов по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Изготовлена листовка по нравственному воспитанию молодежи, содержащая информацию правового и просветительского характера (тираж 10000 экз). | 2020 год | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 17,0 | 17,0 | 13,0 |  |
| 34 | Мероприятие 2.2.2 Размещение в средствах массовой информации (печатных, теле- и радиоэфирах, интернет-изданиях) и на отдельно стоящих рекламных конструкциях материалов по патриотическому и нравственному воспитанию молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Размещение 1 вида информационной продукции на отдельно стоящих рекламных конструкциях | 2020 год | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1,5 | 1,5 | 0,0 |  |
| 35 | Мероприятие 2.2.3 Участие делегаций города в городских, областных, региональных фестивалях, конкурсах, акциях, конференциях, форумах патриотической и нравственной направленности | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Молодежь города Волгодонска приняла участие в 8 областных акциях патриотической и нравственной направленности в дистанционном формате. | 2020 год | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 51,0 | 51,0 | 0,0 |  |
| 36 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 Участие молодежи города Волгодонска в областном профилактическом лагере «Прорыв» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Охват 5 человек | 2020 год | 31.12.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 37 | Основное мероприятие 2.3. Организация отдыха детей и молодежи города Волгодонска в возрасте от 6 до 18 лет в каникулярное время на базе МБУ «ЦОО «Ивушка» г.Волгодонска | О.В.Руппенталь, директор МБУ «ЦОО «Ивушка» | Вовлечение молодежи города Волгодонска в организованный отдых в каникулярное время | 2020 год | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 5931,8 | 5931,8 | 4301,9 |  |
| 38 | Мероприятие 2.3.1 Организация работы летнего оздоровительного лагеря «Ивушка» | О.В.Руппенталь, директор МБУ «ЦОО «Ивушка» | Обеспечение организованного отдыха и оздоровления 480 подростков, в том числе «группы риска» | 2020 год | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 5931,8 | 5931,8 | 4301,9 |  |
| 39 | Контрольное событие муниципальной программы 2.3 Предварительный отчет МБУ «ЦОО «Ивушка» г.Волгодонска о выполнении муниципального задания | О.В.Руппенталь, директор МБУ «ЦОО «Ивушка» | Выполнение муниципального задания в полном объеме | 01.12.2020 | 01.12.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 40 | Основное мероприятие 2.4. Создание молодежных многофункциональных центров | А.Н.Жукова, начальник Отдела культуры г.Волгодонска | На территории города Волгодонска открыты 2 молодежных центра, которые внесли огромный вклад в развитие молодежной инфрастуктуры | 2020 год | 30.09.2020 | областной бюджет | 3921,7 | 3140,0 | 3140,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 1578,5 | 1578,5 | 1263,9 | 314,6 экономия бюджетных средств |
| 41 | Мероприятие 2.4.1. Приобретение компьютерной, организационной, офисной техники, мебели для многофункционального молодежного центра, созданного на базе муниципального учреждения культуры «Централизованная библиотечная система», расположенного по адресу: г. Волгодонск, ул. Ленина, 124 | А.Н.Жукова, начальник Отдела культуры г.Волгодонска | Состоялось открытие многофункционального молодежного центра на базе библиотеки № 9 им. В.В. Карпенко МУК «Централизованная библиотечная система» | 2020 год | 19.08.2020 | областной бюджет | 1996,4 | 1214,9 | 1214,9 | 781,5 экономия бюджетных средств |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 803,6 | 803,6 | 489,0 | 314,6 экономия бюджетных средств |
| 42 | Мероприятие 2.4.2. Проведение капитального ремонта объекта: «Центр культуры «Дружбы народов». Выборочный капитальный ремонт МАУК ДК «Октябрь» по адресу: г. Волгодонск, ул. Центральная, 46 с заменой ограждения» | А.Н.Жукова, начальник Отдела культуры г.Волгодонска | Состоялось открытие Центра культуры «Дружбы народов» | 2020 год | 17.09.2020 | областной бюджет | 1925,3 | 1925,1 | 1925,1 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 774,9 | 774,9 | 774,9 |  |
| 43 | Контрольное событие муниципальной программы 2.4 Открытие двух молодежных многофункциональных центров | А.Н.Жукова, начальник Отдела культуры г.Волгодонска | Два проекта инициативного бюджетирования были реализованы в полном объеме | 01.10.2020 | 10.09.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 44 | Подпрограмма 3 Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Х | Х | Х | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 638,3 | 638,3 | 89,3 |  |
| 45 | Основное мероприятие 3.1. Организация мероприятий, направленных на поддержку инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | В мероприятия, направленные на поддержку инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками, вовлечены 9870 человек из числа молодежи города Волгодонска | 2020 год | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 547,0 | 547,0 | 64,5 |  |
| 46 | Мероприятие 3.1.1. Городской конкурс «Студент Года», посвященный Дню студента | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Городской конкурс «Студент Года» проведен. 3 победителей конкурса награждены в торжественной обстановке в рамках празднования Дня студента. | I квартал 2020 года | 24.01.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 15,0 |  |
| 47 | Мероприятие 3.1.2 Молодежная акция «Я выбираю» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Молодежная акция «Я выбираю» состоялась в единый день голосования. Определен победитель молодежной акции «Я выбираю», вручен приз – гироскутер. | III квартал 2020 года | 15.09.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 21,0 | 21,0 | 13,4 | 1,6 экономия бюджетных средств 6,0 экономия бюджетных средств в связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий |
| 48 | Мероприятие 3.1.3 Городской этап областного фестиваля «Российская студенческая весна» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | В рамках городского этапа областного фестиваля «Российская студенческая весна», проведенного в он-лайн режиме, определены победители, которые представят город на областном этапе фестиваля во втором полугодии. | II квартал 2020 года | 30.06.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 1,9 | 0,1 экономия бюджетных средств |
| 49 | Мероприятие 3.1.4 Городской молодежный образовательный форум «Лидер» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | В связи с введением ограничительных мер на проведение массовых мероприятий форум «Лидер» проведен дистанционно. В мероприятии приняли участие 32 человека. | III квартал 2020 года | 18.09.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 100,0 | 100,0 | 5,0 | 95,0 экономия бюджетных средств в связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий |
| 50 | Мероприятие 3.1.5 Конкурсный отбор членов Молодежной Администрации города Волгодонска | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | По итогам конкурсного отбора членов Молодежной Администрации города Волгодонска определены 8 победителей, которые вошли в состав органа молодежного самоуправления и кадровый резерв молодежного самоуправления | II квартал 2020 года | 26.06.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 1,5 | 0,5 экономия бюджетных средств |
| 51 | Мероприятие 3.1.6 Праздничные мероприятия, посвященные Дню молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Проведено награждение молодежи, достигшей высоких результатов в различных сферах, а также он-лайн конкурсы с розыгрышами сувенирной продукции. В связи с введением ограничительных мер на проведение массовых мероприятий концертная программа в честь Дня молодежи отменена. | III квартал 2020 года | 03.07.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 247,0 | 247,0 | 26,3 | 220,7 экономия бюджетных средств в связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий |
| 52 | Мероприятие 3.1.7 Мероприятие для молодых предпринимателей и работающей молодежи «Бизнес фестиваль» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | В связи с введением ограничительных мер на проведение массовых мероприятий «Бизнес фестиваль» отменен | III квартал 2020 года | 30.09.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 экономия бюджетных средств в связи с введением ограничений на проведение массовых мероприятий |
| 53 | Мероприятие 3.1.8 Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Охват участников 50 человек | IV квартал 2020 года | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 20,0 | 20,0 | 0,0 |  |
| 54 | Мероприятие 3.1.9 Конкурсный отбор лауреатов ежегодных премий для одаренной и талантливой молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Охват участников 40 человек | IV квартал 2020 года | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 110,0 | 110,0 | 1,4 |  |
| 55 | Мероприятие 3.1.10 Сотрудничество с молодежными объединениями, профсоюзными, общеобразовательными организациями, организациями высшего и профессионального образования в рамках разработки и реализации профориентационных проектов среди молодежи, направленных на построение эффективной траектории профессионального развития молодого человека | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Разработаны и реализуются 2 профориентационных молодежных проекта, один из которых направлен на профориентацию в области ветеринарии, второй – педагогики в направлении «История». | 2020 год | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 56 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 Награждение лауреатов ежегодных премий для одаренной и талантливой молодежи | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Награждение 20 победителей конкурсного отбора | IV квартал 2020 года | 31.12.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 57 | Основное мероприятие 3.2. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками и обеспечение участия инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками в областных мероприятиях | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | По итогам 9 месяцев охват молодежи информированием о мероприятиях по поддержке инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками составляет более 6000 человек. | 2020 год | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 91,3 | 91,3 | 24,8 |  |
| 58 | Мероприятие 3.2.1 Подготовка и изготовление информационно-просветительских, методических и агитационно-пропагандистских материалов по поддержке инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Изготовлен буклет по поддержке инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками (тираж 5000 экз.) | 2020 год | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 13,8 | 13,8 | 9,8 |  |
| 59 | Мероприятие 3.2.2 Размещение в средствах массовой информации (печатных, теле- и радиоэфирах, интернет-изданиях) и на отдельно стоящих рекламных конструкциях материалов по поддержке инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Размещение 3 видов информационной продукции на отдельно стоящих рекламных конструкциях | 2020 год | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 4,5 | 4,5 | 0,0 |  |
| 60 | Мероприятие 3.2.3 Участие делегаций города в городских, областных, региональных фестивалях, конкурсах, акциях, конференциях, форумах для инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Молодежь города Волгодонска приняла участие в 1 форуме для инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками в дистанционном формате, а также в очном этапе областного конкурса «Российская студенческая весна». | 2020 год | 31.12.2020 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 73,0 | 73,0 | 15,0 |  |
| 61 | Контрольное событие муниципальной программы 3.2 Участие делегации молодежи города Волгодонска в региональном форуме «Ростов» | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Для участия с региональном форуме «Ростов» зарегистрированы 24 человека. В связи с введением ограничений на численность участников организаторами форума принято решение об участии в форуме 1 представителя города Волгодонска. | 2020 год | 31.12.2020 | Х | X | Х | X | X |
| 62 | Итого по муниципальной программе: | И.С.Воробьева, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Систематизация работы с молодежным сообществом города Волгодонска, расширение спектра присутствия инициативной молодежи в сфере реализации муниципальной молодежной политики, определение вектора развития молодежной политики в городе Волгодонске согласно целеполаганию муниципальной программы | Х | Х | областной бюджет | 3921,7 | 3140,0 | 3140,0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 8480,3 | 8480,3 | 5725,5 |  |

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Молодежная политика и социальная активность» за отчетный период 9 мес. 2020 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных |  | Кассовые расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Молодежная политика и социальная активность» | всего | 20554,7 | 11620,3 | 8865,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 3921,7 | 3140,0 | 3140,0 |
|  | местный бюджет | 8480,3 | 8480,3 | 5725,5 |
|  | внебюджетные источники | 8152,7 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1. Формирование эффективной системы поддержки добровольческой (волонтерской) деятельности | всего | 98,2 | 98,2 | 3,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 98,2 | 98,2 | 3,2 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. Организация мероприятий, направленных на формирование эффективной системы поддержки добровольческой деятельности | всего | 11,5 | 11,5 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 11,5 | 11,5 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение поддержки добровольческой деятельности и обеспечение участия молодежи в областных мероприятиях добровольческой направленности | всего | 86,7 | 86,7 | 3,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 86,7 | 86,7 | 3,2 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 2 Патриотическое и нравственное воспитание молодежи | всего | 19818,2 | 10883,8 | 8773,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 3921,7 | 3140,0 | 3140,0 |
|  | местный бюджет | 7743,8 | 7743,8 | 5633,0 |
|  | внебюджетные источники | 8152,7 | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. Организация мероприятий, направленных на патриотическое и нравственное воспитание молодежи | всего | 164,0 | 164,0 | 54,2 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 164,0 | 164,0 | 54,2 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение патриотического, нравственного воспитания молодежи и обеспечение участия молодежи в областных мероприятиях патриотической и нравственной направленности | всего | 69,5 | 69,5 | 13,0 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 69,5 | 69,5 | 13,0 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3. Организация отдыха детей и молодежи города Волгодонска в возрасте от 6 до 18 лет в каникулярное время на базе МБУ «ЦОО «Ивушка» г.Волгодонска | всего | 14084,5 | 5931,8 | 4301,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 5931,8 | 5931,8 | 4301,9 |
|  | внебюджетные источники | 8152,7 | - |  |
| Основное мероприятие 2.4. Создание молодежных многофункциональных центров | всего | 5500,2 | 4718,5 | 4403,9 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | 3921,7 | 3140,0 | 3140,0 |
|  | местный бюджет | 1578,5 | 1578,5 | 1263,9 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Подпрограмма 3 Поддержка инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | всего | 638,3 | 638,3 | 89,3 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 638,3 | 638,3 | 89,3 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1. Организация мероприятий, направленных на поддержку инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками | всего | 547,0 | 547,0 | 64,5 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 547,0 | 547,0 | 64,5 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.2. Организационно-методическое и информационно-аналитическое обеспечение поддержки инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками и обеспечение участия инициативной и талантливой молодежи, обладающей лидерскими навыками в областных мероприятиях | всего | 91,3 | 91,3 | 24,8 |
|  | федеральный бюджет | - | - | - |
|  | областной бюджет | - | - | - |
|  | местный бюджет | 91,3 | 91,3 | 24,8 |
|  | внебюджетные источники | - | - | - |