Пояснительная записка

к отчету о реализации муниципальной программы «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» за 9 месяцев 2016 года.

Муниципальная программа «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 01.10.2013 № 3938.

Основными мероприятиями  Программы являются:

«1» Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности.

«2» Обеспечение первичных мер пожарной безопасности.

В 2016 году на реализацию Программы предусмотрено всего 24792,5 тыс. руб., в том числе:

- за счет средств федерального бюджета 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств областного бюджета 0,0 тыс. руб.;

- за счет средств местного бюджета 24792,5 тыс. руб.;

- за счет внебюджетных средств 0,0  тыс. руб.

Фактические расходы за 9 месяцев 2016 года на реализацию Программы составили 17 234,3 тыс. руб., в том числе:

1) на мероприятие 1 за счет средств местного бюджета – 17 216,9 тыс. руб.

2) на мероприятие 2  за счет средств местного бюджета – 17,4 тыс. руб.

Заключено контрактов за 9 месяцев 2016 года на реализацию Программы в сумме 4 119,4 тыс. руб., в том числе:

1) на мероприятие 1 за счет средств местного бюджета в сумме 4 094,7 тыс. руб.  из них по подстатье:

- 221 «Услуги связи» - 306,9 тыс. руб.;

- 223 «Коммунальные услуги» - 381,2 тыс. руб.;

- 225 «Работы, услуги по содержанию имущества»  - 523,8 тыс. руб.;

- 226 «Прочие работы, услуги» - 2 263,3 тыс. руб.;

- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 619,5 тыс. руб.

2) на мероприятие 2 за счет средств местного бюджета в сумме 24,7 тыс. руб.  из них по подстатье:

- 226 «Прочие работы, услуги» - 21,0 тыс. руб.

- 340 «Увеличение стоимости материальных запасов» - 3,7 тыс. руб.

В рамках реализации муниципальной программы города Волгодонска «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» за 9 месяцев 2016 года в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на  водных объектах проведена следующая работа:

| мероприятие | количество |
| --- | --- |
| 1. Проведено городских учений и тренировок | 3 |
| 2. Проведено тренировок по оповещению и информированию населения в случае возникновения ЧС с передачей сигнала «Внимание Всем!» и использованием аппаратуры автоматизированной системы оповещения, посыльных и машин с громкоговорящей связью | 9 |
| 3. Проведено тренировок с ЕДДС по вводным оперативного дежурного ЦУКС ГУ МЧС России по Ростовской области с отработкой различных сценариев; | 9 |
| 4. На предприятиях и организациях города проведено: |  |
| - командно-штабных учений | 100 |
| - объектовых тренировок | 45 |
| - комплексных учений | 3 |
| - тактико-специальных учений | 17 |
| 5. Отделом подготовки руководящего состава в области безопасности и жизнедеятельности обучено: |  |
| - сотрудников среднего звена различных организаций города | 970 |

За 9 месяцев 2016 года поисково-спасательной службой выполнено 1159 выездов. По вызовам отработано взаимодействие со службами 01, 02, 03, спасено 125 человек.

В 2015 году были проведены мероприятия по созданию аппаратно-программного комплекса видеонаблюдения «Безопасный город». На данный момент времени в городе установлено и функционирует 29 видеокамер.

Чрезвычайных ситуаций за 9 месяцев 2016 года на территории города Волгодонска не произошло.

Неисполненных обязательств за 9 месяцев 2016 года нет.

Остаток расходов до конца 2016 года составляет 7 558,2 тыс.руб., из них:

Услуги связи – 151,9 тыс.руб.

-местная тел.связь, МК в стадии заключения ПАО "Ростелеком" – 68,5

-междугор. тел. связь МК 119-Б2 от 01.01.2016г. ПАО "Ростелеком" – 3,2

-мобильная связь, МК в стадии заключения – 1,5

-смс-рассылка, МК №23 от 01.04.2016г. ООО "ЕВ"– 2,9

-цифровой поток, МК №116/7 от 01.01.2016г. ПАО "Ростелеком" – 24,5

-спецсвязь, МК в стадии заключения ФГУП "ГЦСС" – 4,0

-Организация каналов связи системы-112 – 47,3

Коммунальные услуги – 149,2 тыс.руб.

-водоснабжение, МК №6334 от 13.01.2016г. (ВКХ) – 7,3

-теплоснабжение, МК № 205 от 23.03.2016г. (ООО "ВТС") – 74,8

-электроэнергия, МК №220100118 от 20.01.2016г. (ТНС энерго) – 51,9

МК №222 от 31.12.2015г.  (ООО Электросбыт) – 15,2

Работы, услуги по содержанию имущества – 336,6 тыс.руб.

-ТО  и текущий ремонт автотранспорта, МК в стадии заключения – 121,8

-вывоз ТБО, МК № 100 от 01.07.2016г. (ООО Спецавтотранс) – 5,1

-проведение дезинф. и дератизационных работ, МК в стадии заключения – 2,9

-обслуж-е узла учета тепловой энергии, МК №15 от 11.01.2016г. (ООО "Энергосбережение") – 3,1

-подготовка систем отопления, горячего водоснабжения и теплового узла к осенне-зимнему периоду, МК в стадии заключения – 7,7

-поверка манометров технических и кислородных, МК в стадии заключения- 3,5

-ТО состояния автотранспортных средств, МК №57 от 19.08.2016г. (ООО "Автоэксперт") – 0,9

-ТО системы видеонаблюдения, оповещения и мини АТС, МК № 19 от 01.02.2016г. (ООО "Элсиком") – 7,0

-ТО и текущий ремонт компьютерной и оргтехники, МК №10 от 11.01.2016г. (ИП Жураковский) – 14,7

-Техническое обслуживание сист.оповещ. электросирен С-40, МК № 51 от 01.07.2016г. (ООО "Кобра Гарант") – 51,8

-ТО и зарядка огнетушителей, МК в стадии заключения - 5,6

-техническое обслуживание системы видеонаблюдения города, МК 42 от 07.04.2016г. (ООО "Сервисная компания "Сателлит")  - 112,5

Прочие работы, услуги – 1371,2 тыс.руб.

-обязательное страхование от несчастных случаев и болезней работников ПСС, МК 59/КНС-СК/ от 26.08.2016 (ОАО "ЧСК") – 27,6

-подготовка сотрудников ответственных за экспл.теп. и эл. установок, МК в стадии заключения – 5,2

-медицинское освидетельствование работников АХО  и ПСС (водителей ТС),          МК №30 от 01.03.2016г. (Гор.больница №1) – 12,0

-охрана спасательной станции, МК в стадии заключения – 56,1

-Информационно-технологическое сопровождение (ИТС) Бюджет "1С Предприятие", МК №25 от 01.02.2016г. (ООО «ЦИПИТ-Сервис») – 5,9

-Сопровождение программного обеспечения «1С:Предприятие 8», МК №26 от 01.02.2016г. (ООО «ЦИПИТ-Сервис») – 7,1

-Установка программного комплекса КСТС, МК в стадии заключения – 20,0

-техническое обслуживание системы автоматической пожарной сигнализации, МК №9 от 01.03.2016г. (ИП Гаевой) – 8,5

-Предоставление 29 точек доступа к сети VPN для системы  видеонаблюдения, МК №Ф.2016.63184 от 27.04.2016г. (ПАО "Ростелеком") – 1228,8

Увеличение стоимости основных средств – 15,0 тыс.руб.

-МФУ, МК №67 от 03.10.2016г. (ИП Никулин А.В.) – 15,0

Увеличение стоимости материальных запасов – 283,8 тыс.руб.

-приобретение ГСМ, МК №Ф.2016.40236 от 08.04.2016г. ("ООО "Ирбис") – 164,3

-канцелярские товары, МК №61 от 07.09.2016г. (ООО "Омега") – 4,6

-Спецодежда, МК №63 от 22.09.2016г. (ИП Асташкина Л.И.) – 48,1

-Спецодежда, МК №65 от 03.10.2016г. (ИП Асташкина Л.И.)  – 16,5

-Аккумуляторы, МК в стадии заключения   - 50,3

Прочие расходы – 61,5 тыс.руб.

-земельный налог 4 кв. 2016г. – 38,2

-налог на имущество 3-4 кв. 2016г. – 17,3

-транспортный налог 3-4 кв. 2016г. – 6,0

Заработная плата – 4110,7 тыс.руб.

Начисления на выплаты по оплате труда – 1078,3 тыс.руб.

Начальник МКУ «Управление

ГОЧС города Волгодонска»					             О.Л. Растегаев