## 01.10.2017
Таблица 13
ОТЧЕТ
об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска "Развитие образования в городе Волгодонске" отчетный период 9 месяцев 2017 года
№ п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Источник финансирования | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс.руб.
[7 empty] | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Подпрограмма 1 «Дошкольное образование»
1.1 | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дошкольного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Предоставление услуг дошкольного образования всем детям от 5 до 7 лет, внедрение федерального государственного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях г.Волгодонска | 2017-01-01 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 210611.88
[6 empty] | областной бюджет | 529545.6 | 529545.6 | 318643.7
[6 empty] | местный бюджет | 215738.5 | 215738.5 | 139694.3
1.1.1 | Мониторинг создания дополнительных мест в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева Руководители МБДОУ | Уменьшение численности детей 3 - 7 лет, состоящих в очереди на получение места в дошкольном образовательном учреждении | 2017-01-01 | 31.12.2017 (1 раз в квартал) | федеральный бюджет | финансирование не требуется
областной бюджет
местный бюджет
1.1.2 | Оснащение оборудованием и инвентарем дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева Руководители МБДОУ | Укрепление материально-технической базы дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска | 2017-01-01 | 31.12.2017 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 5472.1
[6 empty] | областной бюджет | 9527.9 | 9562.5 | 1060.4
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
1.1.3 | Мониторинг внедрения федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева Руководители МБДОУ | Внедрение федерального государственного стандарта дошкольного образования в дошкольных образовательных учреждениях г.Волгодонска | 2017-01-01 | 31.12.2017 (1 раз в полугодие) | федеральный бюджет | финансирования не требуется
областной бюджет
местный бюджет
1.1.4 | Кадровое обеспечение системы дошкольного образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева Руководители МБДОУ | Увеличение численности педагогических работников дошкольного образования, получивших педагогическое образование или прошедших переподготовку или повышение квалификации по данному направлению | 2017-01-01 | 31.12.2017 (ежеквартально) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 172.6 | обучение
[6 empty] | областной бюджет | 312 | 295.3 | 120
[6 empty] | местный бюджет | 480 | 497.8 | 223.5
1.1.5 | Закупка энергосберегающих ламп | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, с целью снижения ежегодного объема потребления электрической энергии | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник Руководители МБДОУ |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
1.1.6 | Организация выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Обеспечение выплат компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных образовательных учреждениях в полном объеме | 2017-01-01 | 31.12.2017 (ежеквартально) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | областной бюджет | 45589.9 | 45589.9 | 17847
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
1.1.7 | Оснащение здания дошкольной образовательной организации на 120 мест по пер. Некрасова, д. 1 в г.Волгодонске | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Оснащение здания дошкольной образовательной организации за счет средств резервного фонда и софинансирования расходов местного бюджета | 2017-01-01 | 31.12.2017 (ежеквартально) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  |  | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально - технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 5857.1 | 5857.1
|  | Начальник отдела по организации закупок Н.Н. Панова |  |  |  | местный бюджет | 2357.6 | 2357.6
1.2 | Основное мероприятие 1.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Руководители дошкольных образовательных учреждений | Создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность в дошкольных образовательных учреждениях | 2017-01-01 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 3211.65
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 3476.1 | 3476.1 | 2400.3
1.2.1 | Организация и проведение комплекса мероприятий, направленных на поддержание и улучшение системы обеспечения пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных учреждений г.Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Руководители дошкольных образовательных учреждений | Улучшение систем обеспечения пожарной безопасности муниципальных дошкольных образовательных организаций | 2017-01-01 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 3197.65 | все противопожарные мероприятия кроме обучение пожминимуму
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 3448.8 | 3448.8 | 2385.3
1.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | Руководители дошкольных образовательных учреждений | Обеспечение укомплектованности дошкольных образовательных учреждений обученными лицами, ответственными за пожарную безопасность в полном объеме | 2017-01-01 | 31.12.2017 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 14
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 27.3 | 27.3 | 15
1.3 | Основное мероприятие 1.3 Строительство дошкольных образовательных организаций в г.Волгодонске, в том числе разработка проектной документации, технологическое присоединение к электрическим сетям строящегося детского сада по пер. Некрасова, д. 1 в городе Волгодонске | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Выполнение работ согласно графика работ на 2016 год | 2017-01-01 | 31.12.2017 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 129097.9
[6 empty] | областной бюджет | 70903.2 | 70903.2 | 43702.7
[6 empty] | местный бюджет | 31327.1 | 31327.1 | 21649.9
|  |  | строительство дошкольной образовательной организаций на 120 мест |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 70903.2 | 70903.2 | 43702.7
[6 empty] | местный бюджет | 28540.4 | 28540.4 | 21140.5
|  |  | осуществление работ по авторскому надзору за ходом строительства дошкольной образовательной организации на 120 мест |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 123 | 123
|  |  | технологическое присоединение к электрическим сетям дошкольного образовательного учреждения на 120 мест по пер. Некрасова д.1 г.Волгодонска) |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 2154.3 | 2154.3
|  | МКУ «Департамент строительства» А.В. Усов | осуществление работ по авторскому надзору за ходом строительства дошкольной образовательной организации на 280 мест (МБДОУ ДС "Лазорики" г.Волгодонска) в 2016 году |  |  | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 509.4 | 509.4 | 509.4
| Контрольное событие программы подпрограммы 1 | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Е.Г. Комлева | Количество воспитанников, которым предоставлена услуга по основной общеобразовательной программе дошкольного образования – 9 243 чел. | Х | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | Х | X | Х | X | X
Подпрограмма 2 «Общее образование»
2.1 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного общего образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Создание условий, соответствующих требованиям ФГОС, в 100% общеобразовательных учреждений, предоставление возможности обучаться в соответствии с основными современными требованиями для 100% обучающихся, предоставление возможности получения инклюзивного образования детям-инвалидам, доведение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений не менее чем до 100% от средней заработной платы по Ростовской области, увеличение доли молодых педагогов | 2017-01-01 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 94580.3
[6 empty] | областной бюджет | 423312 | 423512.1 | 297826.6
[6 empty] | местный бюджет | 206950.9 | 206950.9 | 138624.4
2.1.1 | Мониторинг введения федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Введение федеральных государственных образовательных стандартов начального и основного общего образования в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска | 2017-01-01 | до 15.09.2017 | федеральный бюджет | финансирование не требуется
областной бюджет
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет
2.1.2 | Обеспечение обучающихся общеобразовательных учреждений города Волгодонска бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.А. Титова | Обеспеченность обучающихся общеобразовательных учреждений г.Волгодонска бесплатными учебниками в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 2017-01-01 | до 01.10.2017 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 9086.98
[6 empty] | областной бюджет | 9137.2 | 9472.2 | 8315.2
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
2.1.3 | Обеспечение повышения квалификации педагогических и управленческих кадров общеобразовательных учреждений города Волгодонска в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Увеличение доли педагогических и управленческих работников общеобразовательных учреждений города Волгодонска, прошедших повышение квалификации в соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов общего образования | 2017-01-01 | 31.12.2017 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 38.2 | Обучение местный без пожарки
[6 empty] | областной бюджет | 329.1 | 329.1 | 145.6
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 253.4 | 261.2 | 100.9
2.1.4 | Мониторинг и сравнительный анализ результатов ЕГЭ общеобразовательных учреждений города Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Улучшение результатов единого государственного экзамена в общеобразовательных учреждениях города Волгодонска | 2017-01-01 | до 15.10.2017 | федеральный бюджет | финансирования не требуется
областной бюджет
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет
2.1.5 | Закупка энергосберегающих ламп | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, с целью снижения ежегодного объема потребления электрической энергии | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 235.3
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | областной бюджет | 305.8 | 313.4 | 242.8
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
2.2 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность в общеобразовательных учреждениях | 2017-01-01 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 1545.3 | Панкова
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 1914.9 | 1914.9 | 1213.3
2.2.1 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности общеобразовательных учреждений города Волгодонска | Руководители общеобразовательных учреждений | Обеспечение пожарной безопасности общеобразовательных учреждений города Волгодонска | 2017-01-01 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 1538.8
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 1900.4 | 1900.4 | 1206.8
2.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | Руководители общеобразовательных учреждений | Обеспечение укомплектованности общеобразовательных учреждений обученными лицами, ответственными за пожарную безопасность в полном объеме | 2017-01-01 | 31.12.2017 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 6.5 | обучение пожминимуму
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 14.5 | 14.5 | 6.5
2.3 | Основное мероприятие 2.4 Реализация проекта «Всеобуч по плаванию» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Создание условий для формирования мотивации у учащихся к здоровому образу жизни | апрель 2017 | май 2017 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 2184.8
[6 empty] | областной бюджет | 1558.9 | 1558.9
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 627.5 | 627.5
2.4 | Основное мероприятие 2.6 Обеспечение бесплатным питанием детей в лагерях с дневным пребыванием детей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Получение бесплатного питания детьми в лагерях с дневным пребыванием детей | 2017-01-01 | 31.12.2017 (по отдельному графику) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 7809.9
[6 empty] | областной бюджет | 5630.2 | 5630.2 | 5326.1
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 2266.3 | 2266.3 | 2241.5
2.5 | Основное мероприятия 2.7 Организация и проведение мероприятий с детьми | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Увеличение доли одаренных и талантливых детей, обучающихся в общеобразовательных учреждениях, охваченных мероприятиями программ (проекта) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 585.7 | 585.7 | 531.5
2.5.1 | Мероприятия по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Увеличение количества подростков, обучающихся в общеобразовательных учреждениях в возрасте от 14 до 18 лет из числа, относящихся к "группам риска", проживающих в неполных, многодетных и неблагополучных семьях, а также состоящих на всех видах учета к трудовой занятости | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
|  | Руководители общеобразовательных учреждений |  |  |  | местный бюджет | 211 | 211 | 207.1
2.6 | Основное мероприятие 2.10. Строительство спортивного комплекса с залом 42х24м муниципального бюджетного учреждения средняя школа № 12 г. Волгодонска, расположенного по адресу: пер. Совхозный, 2-а г. Волгодонск, Ростовская область | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Разработка проектно – сметной документации на строительство спортивного комплекса с залом 42х24м муниципального бюджетного учреждения средняя школа № 12 г. Волгодонска | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0
|  | Директор МКУ «Департамент строительства» А.В. Усов |  |  |  | местный бюджет | 20 | 20
2.6 | Основное мероприятие 2.11. Софинансирование расходов на разработку проекта "привязки" экономически эффективной проектной документации повторного использования по объекту "Строительство общеобразовательной школы на 600 мест в микрорайоне «В-9» города Волгодонска" | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Проектно - сметная документация с положительным заключением государственной экспертизы | 2017-07-13 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
|  | Начальник отдела координации и контроля материально – технического обеспечения образовательных учреждений Л.А. Мисник |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0
|  | Директор МКУ «Департамент строительства» А.В. Усов |  |  |  | местный бюджет | 567 | 567
| Контрольное событие подпрограммы 2 | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Количество учащихся, которым представлены услуги по общеобразовательной программе начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования – 14 808 чел. Количество воспитанников, которым предоставлена услуга по основной общеобразовательной программе дошкольного образования – 125 чел. | Х | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | Х | X | Х | X | X
Подпрограмма 3 «Дополнительное образование детей» | [10 empty] | дополнительное образование + лагеря
3.1 | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение гарантий предоставления доступного и качественного дополнительного образования детей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Обеспечение детей охватом программами дополнительного образования не менее 70 % от 7 до 18 лет, обеспечение детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, возможностью получать бесплатное обучение по программам дополнительного образования | 2017-01-01 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 9342.46
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 40
|  | Руководители учреждений дополнительного образования |  |  |  | местный бюджет | 133087.1 | 133087.1 | 90961.8
3.1.1 | Обеспечение повышения квалификации руководителей и педагогов учреждений дополнительного образования детей города Волгодонска | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Увеличение доли педагогических и руководящих работников учреждений дополнительного образования детей, прошедших повышение квалификации | 2017-01-01 | 31.12.2017 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 6.4 | Обучение без пожарки
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
|  | Руководители учреждений дополнительного образования |  |  |  | местный бюджет | 65.7 | 65.7 | 30.7
3.2 | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность в образовательных учреждениях | 2017-01-01 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 880.6 | Панкова
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | Руководители учреждений дополнительного образования |  |  |  | местный бюджет | 1111.8 | 1111.8 | 515.3
3.2.1 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности учреждений дополнительного образования города Волгодонска | Руководители учреждений дополнительного образования | Обеспечение пожарной безопасности учреждений дополнительного образования города Волгодонска | 2017-01-01 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 720.5 | все противопожарные мероприятия кроме обучение пожминимуму
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 1099.7 | 1099.7 | 514.8
3.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | Руководители учреждений дополнительного образования | Обеспечение укомплектованности учреждений дополнительного образования обученными лицами, ответственными за пожарную безопасность в полном объеме | 2017-01-01 | 31.12.2017 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 8.5 | обучение пожминимуму
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 12.1 | 12.1 | 0.5
3.3. | Основное мероприятие 3.3. Организация и проведение мероприятий с детьми | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Увеличение доли одаренных и талантливых детей, обучающихся в учреждениях дополнительного образования города Волгодонска, охваченных мероприятиями программ (проектов) системы выявления и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
|  | Руководители учреждений дополнительного образования |  |  |  | местный бюджет | 908.4 | 908.4 | 754.2
3.3.1 | Мероприятия по организации временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Увеличение количества подростков, обучающихся в учреждениях дополнительного образования города Волгодонска в возрасте от 14 до 18 лет из числа, относящихся к "группам риска", проживающих в неполных, многодетных и неблагополучных семьях, а также состоящих на всех видах учета к трудовой занятости | 2017-01-01 | 2017-12-31 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
|  | Руководители учреждений дополнительного образования детей |  |  |  | местный бюджет | 441.6 | 441.6 | 441.1
| Контрольное событие подпрограммы 3 | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Количество детей, которым предоставлена услуга по дополнительным образовательным программам за пределами основных общеобразовательных программ – 10 758 чел. | Х | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | Х | X | Х | X | X
Подпрограмма 4 «Охрана семьи и детства, другие вопросы в сфере образования»
4.1 | Основное мероприятие 4.1 Осуществление психолого - педагогического, программно - методического сопровождения деятельности муниципальных бюджетных учреждений | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, до 85,0%, Обеспечение своевременного включения в сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в получения жилья (100% нужд), увеличение количества детей, получивших психолого-педагогическую и медико-социальную помощь | 2017-01-01 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 279.8
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 4819.7 | 4819.7 | 3355
4.2 | Основное мероприятие 4.2 Обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Создание условий, обеспечивающих пожарную безопасность | 2017-01-01 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 50.6
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0 | 0
|  | В.В. Попова Г.Н. Мельничук |  |  |  | местный бюджет | 74.6 | 74.6 | 43.8
4.2.1 | Проведение комплекса мероприятий по обеспечению пожарной безопасности | В.В. Попова Г.Н.Мельничук | Обеспечение пожарной безопасности Управления образования г.Волгодонска, МБУ ЦПП МСП "Гармония" г.Волгодонска | 2017-01-01 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 49.6 | все противопожарные мероприятия кроме обучение пожминимуму
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 72.6 | 72.6 | 42.8
4.2.2 | Обучение ответственных лиц за пожарную безопасность по пожарному минимуму | В.В. Попова Г.Н.Мельничук | Обеспечение укомплектованности Управления образования г.Волгодонска | 2017-01-01 | 31.12.2017 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  | 1 | обучение пожминимуму
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 2 | 2 | 1
4.3 | Основное мероприятие 4.3 Информационное, программное и материально-техническое обеспечение | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска, И.И. Юдина | Своевременное снабжение программным и материально – техническим обеспечением Управления образования г.Волгодонска | 2017-01-01 | 31.12.2017 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | цел.ст. 907-0709-0642504-244
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 1374.8 | 1374.8 | 838.4
4.4 | Основное мероприятие 4.4 Обеспечение реализации подпрограммы | Заместители начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина, Е.Г. Комлева | Создание условий для реализации подпрограммы | 2017-01-01 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 703.4 | 703.4 | 594.2 |  | Основ.мероприятие 4,4 Подпрограммы 4
[6 empty] | областной бюджет | 32364.8 | 32364.8 | 22789.1
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 26943.6 | 26943.6 | 18737.3
4.4.1 | Информационно-разъяснительная работа об обустройстве детей-сирот и мерах их социальной поддержки | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Увеличение доли детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (на усыновление (удочерение) и под опеку (попечительство), в том числе по договору о приемной семье), от количества выявленных детей, оставшихся без попечения родителей | 2017-01-01 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | финансирования не требуется
областной бюджет
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет
4.4.2 | Субвенция на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в соответствии со статьей 6 Областного закона от 26.12.2007 №830-ЗС «Об организации опеки и попечительства в Ростовской области» | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Обеспечение функционирования отдела опеки и попечительства в соответствии со штатной численностью | 2017-01-01 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 4482.9 | 4482.9 | 2581.6
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
4.4.3 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в части ежемесячного денежного содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семьи опекунов или попечителей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Обеспечение основных потребностей подопечных детей в одежде, продуктах питания, организации досуга | 2017-01-01 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 20453.6 | 20453.6 | 14806.5
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
4.4.4 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), в приемных семьях и обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях в части обеспечения бесплатным проездом на городском, пригородном, в сельской местности внутрирайонном транспорте (кроме такси) | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Обеспечение детей-сирот, обучающихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, бесплатным проездом в городском транспорте | 2017-01-01 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 274.5 | 274.5 | 179.8
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
4.4.5 | Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Предоставление усыновителям, опекунам, приемным родителям мер государственной поддержки при приеме ребенка в семью за счет средств федерального бюджета | 2017-01-01 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 703.4 | 703.4 | 594.2
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
4.4.6 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в приемных семьях | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Обеспечение основных потребностей приемных детей в одежде, продуктах питания, организации досуга | 2017-01-01 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 6394.1 | 6394.1 | 4724
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
4.4.7 | Осуществление полномочий по предоставлению мер социальной поддержки граждан РФ, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Предоставление усыновителям выплат единовременного пособия за счет средств областного бюджета | 2017-01-01 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 270 | 270 | 240
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
4.4.8 | Осуществление полномо­чий по предоставлению мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных учреждениях после достижения ими возраста 18 лет, предусмотренных частью 1 статьи 12.2 Областного закона "О социальной поддержке дет­ства в Ростовской области" | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Обеспечение основных потребностей граждан из числа детей-сирот в одежде, продуктах питания, организации досуга на период их обучения в муниципальных общеобразовательных учреждениях | 2017-01-01 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 107.8 | 107.8 | 66.2
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
4.4.9 | Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Получение кандидатами в усыновители, опекуны, приемные родители навыков общения с детьми-сиротами, адекватного восприятия их поведения. Уменьшение количества отказов опекунов (попечителей) от подопечных детей. | 2017-01-01 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 381.9 | 381.9 | 191
|  | Начальник отдела опеки и попечительства В.Ф. Федорчук |  |  |  | местный бюджет | 0 | 0
4.4.10 | Закупка энергосберегающих ламп | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Г.Н. Мельничук | Замена ламп накаливания на энергосберегающие, с целью снижения ежегодного объема потребления электрической энергии | 2017-01-01 | 31.12.2017 | федеральный бюджет | 0 | 0
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 0 | 0
4.5 | Основное мероприятие 4.5 Организация повышения квалификации | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска Е.Г. Комлева | Включение работников Управления образования г.Волгодонска в программы повышения квалификации | 2017-01-01 | 31.12.2017 (по мере необходимости) | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | Аппарат+хоз.группа
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 43.9 | 43.9 | 6.3
4.6 | Основное мероприятие 4.6 Премии главы Администрации города Волгодонска лучшим педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина | Денежное вознаграждение педагогических работников муниципальных общеобразовательных учреждений | 2017-09-01 | 31.10.2017 | федеральный бюджет | 0 | 0 |  |  | Основ.мер. 4,6
[6 empty] | областной бюджет | 0 | 0
[6 empty] | местный бюджет | 442.9 | 442.9 | 60
| Контрольное событие подпрограммы 4 | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Е.Г. Комлева | Х | Х | с 01.01.2017 по 31.12.2017 | Х | Х | Х | Х | Х
| Итого по муниципальной программе | Заместитель начальника Управления образования г.Волгодонска И.И. Юдина Е.Г. Комлева | Х | X | Х | федеральный бюджет | 703.4 | 703.4 | 594.2 | 314814.44
[6 empty] | областной бюджет | 1063314.7 | 1063554.8 | 688288.2
[6 empty] | местный бюджет | 632280.8 | 632280.8 | 421627.3
Начальник
Управления образования г.Волгодонска |  |  |  | Т.А. Самсонюк
Главный бухгалтер |  |  |  | В.В. Просвирин
Управления образования г.Волгодонска
СОГЛАСОВАНО :
Начальник Финансового
управления города Волгодонска |  |  |  | М.А.Вялых
0