| Таблица 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска "Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска" по состоянию за 9 месяцев 2018 года . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реалии-зации меро-приятия | Факти-ческая дата оконча-ния реализа-ции меро-приятия, наступ-ления конт-рольного события | Источник финанси-рования | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс.руб. |  |  |  | Объемы неосвоен-ных средств и причины их неосвое-ния, тыс. руб. |
|  |  |  |  |  |  |  | предус-мотрено муници-пальной програм-мой |  | предус-мотрено сводной бюджет-ной росписью | кассовый расход на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Муниципальная программа города Волгодонска «Формирование современной городской среды на территории города Волгодонска» Всего, в том числе: | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска | Х | Х | Х | Всего по муници-пальной программе | 60 534,2 |  | 60 331,0 | 9474,4 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | федераль-ный бюджет | 23 873,0 |  | 23 873,0 | 6258,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 36 336,4 |  | 36 336,4 | 3 112,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 121,6 |  | 121,6 | 104,0 | 0,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1. Благоустройство общественных территорий | Отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска | Повышение удолетворен-ности населения города уровнем обустройства общественных территорий | июнь 2018 | декабрь 2018 | федераль-ный бюджет | 6 587,5 |  | 6 587,5 | 6 258,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 33 753,5 |  | 33 753,5 | 3 112,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 104,3 |  | 104,3 | 104,0 | 0,0 |
| 3. | Мероприятие 1.1. Благоустройство общественной территории муниципального образования «Город Волгодонск». Сквер «Дружба» по адресу ул. Энтузиастов, 9а | МАУК «Парк Победы» директор В.С. Золотарев | Повышение уровня блаоустройст-ва общественных территорий города Волгодонска | июнь 2018 | декабрь 2018 | федераль-ный бюджет | 6 587,5 |  | 6 587,5 | 6 258,1 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 33 753,5 |  | 33 753,5 | 3 112,3 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 104,3 |  | 104,3 | 104,0 | 0,0 |
| 4. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1. Завершение работ по благоустройству общественных территорий в полном объеме | МАУК «Парк Победы» директор В.С. Золотарев | Выполнены следующие работы: установка паребрика 4050 м, укладка тротуарной плитки 4600,м2, устройство каркаса, установка ограждения 500м, прокладка сетей освещения 437м, установка 6 опор освещения, планировка территории под посадку газонов и цветников 16000 м2, посадка цветников 300м2. | июнь 2018 | декабрь 2018 | Х | Х |  | Х | Х | Х |
| 5. | Основное мероприятие 2. Благоустройство мест массового отдыха населения (городских парков) | МАУК «Парк Победы» Директор В.С. Золотарев | Повышение удолетворен-ности населения города уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | Х | Х |  | Финансирование не предусмотрено |  |  |  |  |
| 5. | Основное мероприятие 3. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов | МКУ «ДСиГХ» начальник ОРУиРО Е.Н.Никонова, начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Повышение уровня блаоустройст-ва дворовых территорий города Волгодонска | июнь 2018 | декабрь 2018 | федераль-ный бюджет | 17 285,5 | 17 285,5 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 2 582,9 | 2 582,9 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 17,3 | 17,3 |  | 0,0 | 0,0 |
| 7. | Мероприятие 3.1. Благоустройство дворовых территорий многоквартир-ного дома Весенняя, 34 | МКУ «ДСиГХ» начальник ОРУиРО Е.Н.Никонова, начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова | Поддержание дворовых территорий в технически исправном состоянии и приведение их в соответствие с современными требованиями комфортности | июнь 2018 | декабрь 2018 | федераль-ный бюджет | 2 678,34 | 2 678,3 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 400,212 | 400,2 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 2,678 | 2,7 |  | 0,0 | 0,0 |
| 8. | Мероприятие 3.2. Благоустройство дворовых территорий многоквартир-ных домов М. Горького,79 М.Горького,81 М.Горького,83 | МКУ «ДСиГХ» начальник ОРУиРО Е.Н.Никонова, начальник отдела капитального ремонта А.П. Мещерякова |  | июнь 2018 | декабрь 2018 | федераль-ный бюджет | 14 607,151 | 14 607,2 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 2 182,678 | 2 182,7 |  | 0,0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 14,607 | 14,6 |  | 0,0 | 0,0 |
| 9. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3. | МКУ «ДСиГХ» и.о. директора Е.Д. Нигай | Выполнены следующие работы: демонтажные работы, валка деревьев 50 шт., асфальтиро-вание проездов и парковки 3400 м2, подготовка основания под спортивную, детские, теннисную площадки 1460 м2, устройство дорожек, тротуаров 323 м2, устройство клумбы, посадка кустарников 70 шт. | июнь 2018 | декабрь 2018 | Х | Х | Х |  | Х | Х |

Начальник отдела координации отраслей городского хозяйства

Администрации города Волгодонска											С.С. Волкова

Начальник отдела бухгалтерского учета

– главный бухгалтер	 Администрации города Волгодонска							            Е.И. Быкадорова

И.о. директора МКУ «ДСиГХ»												Е.Д. Нигай

И.В. Бондаренко 25 28 17