СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию

муниципальной программы «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» за 6 месяцев 2015 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | Кассовые расходы (тыс. руб.), <1> |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан в городе Волгодонске» | всего | 63306,3 | 60903,0 | 35126,6 |
|  | федеральный бюджет,<2> | 36317,7 | 37864,1 | 24071,2 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет, <2> | 11650,8 | 13207,8 | 1557,0 |
|  | из них неиспользованные средства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 15337,8 | 9831,1 | 853,3 |
|  | из них неисполненные расходные обязательства отчетного финансового года | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники, <2> | 0,0 | 0,0 | 8645,0 |
| Подпрограмма 1 «Оказание мер государственной поддержки в улучшении жилищных условий отдельным категориям граждан» | всего | 55206,3 | 58309,7 | 35126,5 |
|  | федеральный бюджет | 36317,7 | 37864,1 | 24071,2 |
|  | областной бюджет | 11650,8 | 13207,8 | 1557,0 |
|  | местный бюджет | 7237,8 | 7237,8 | 853,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 8645,0 |
| Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске» | всего | 18888,6 | 21979,4 | 9731,1 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 1533,8 | 1533,8 |
|  | областной бюджет | 11650,8 | 13207,8 | 1557,0 |
|  | местный бюджет | 7237,8 | 7237,8 | 853,3 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 5787,0 |
| Основное мероприятие 1. 2 «Оказание мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов» | всего | 25667,7 | 25680,3 | 25395,4 |
|  | федеральный бюджет | 25667,7 | 25680,3 | 22537,4 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 2858,0 |
| Основное мероприятие 1. 3 «Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | всего | 10650,0 | 10650,0 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 10650,0 | 10650,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Развитие территорий для жилищного строительства в г.Волгодонске» | всего | 8100,0 | 2593,3 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 8100,0 | 2593,3 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.2 «Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства» | всего | 8100,0 | 2593,3 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | местный бюджет | 8100,0 | 2593,3 | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

| Начальник отдела координации отраслей городского хозяйства Администрации г.Волгодонска |  | Ю.В.Полинко |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор города – председатель комитета по градостроительству и архитектуре Администрации г.Волгодонска |  | Ю.С.Забазнов |
| Директор МКУ «ДС и ГХ» |  | А.А.Шайтан |
| Начальник Управления образования г.Волгодонск |  | Н.В.Белан |
| Начальник бухгалтерского учета- главный бухгалтер Администрации г.Волгодонска |  | Е.И.Быкадорова |
| Согласовано: И.о.начальника финансового управления города Волгодонска |  | Н.В.Белякова |

## Пояснительная записка за 6 месяцев 2015 года

| Основное мероприятие муниципальной программы | Объем расходов (тыс.руб.), предусмотренных | Фактические расходы (тыс. руб.) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
|  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |  |
| Основное мероприятие 1.1 Обеспечение жильем молодых семей в городе Волгодонске | 18888,6 | 21979,4 | 9731,1 | Фактические расходы составили за счет обеспечения жильем 5 молодых семей, не реализовавших свое право в 2014 году. После заключения соглашения с министерством строительства, архитектуры и территориального развития РО, получения бланков-свидетельств о праве на социальную выплату жилищным отделом будет активизирована работа по оформлению и выдаче свидетельств молодым семьям – претендентам на получение социальных выплат в 2015 году. |
| Основное мероприятие 1.2 Оказание мер социальной поддержки по обеспечению жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | 25667,7 | 25680,3 | 25395,4 | 31.03.2015 заключен договор № 46-В на оказание мер социальной поддержки по обеспечению жильем 18 ветеранов ВОВ. Средства освоены в полном объеме. 20.05.2015 заключен договор № 46-И на оказание мер социальной поддержки по обеспечению жильем 5 инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов. Срок использования субсидии истекает 03.03.2016 года. |
| Основное мероприятие 1.3 Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 10650,0 | 10650,0 | 0,0 | В соответствии с протоколами заседания ОМК от 25.12.2014 № 24, от 22.01.2015 № 2 утвержден сводный список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми помещениями на 2015 год. В областной список из МО «Город Волгодонск» включены 12 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа. Министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области и Администрацией города Волгодонска заключены договор от 19.01.2015 № 44/ДС о предоставлении субвенций на осуществление государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и дополнительное соглашение № 1 к вышеуказанному договору на сумму 10 650 000,00 рублей из федерального бюджета. Проведены 3 аукциона (10.03.2015, 31.03.2015, 29.07.2015), два из них признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок от участников и один аукцион признан несостоявшимся в связи с несоответствием условиям участника торгов, заявленным требованиям в аукционе. 24.06.2015 года в четвертый раз размещены 12 извещений о проведении электронных аукционов на приобретение жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность путем долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома, заявки принимаются до 20.07.2015 года. 29.07.2015 года будут подведены итоги электронных аукционов. В случае, если электронные аукционы состоятся, контракты смогут быть заключены не ранее 10.08.2015 года. |
| Основное мероприятие 2.2 Обеспечение перспективных земельных участков документами территориального планирования и планировки территорий с целью формирования территорий для жилищного строительства | 8100,0 | 0,0 | 0,0 | Согласно заключенному муниципальному контракту на выполнение кадастровых работ, не вошедших в перечень работ по разработке проекта планировки и проекта межевания территории вдоль Ростовского шоссе (2-я очередь) (ИП Шмелев, г.Таганрог) выполняются землеустроительные и кадастровые работы в соответствии с утвержденным проектами планировки и межевания. Срок выполнения работ – декабрь 2015 года. Для обеспечения ожидающих в очереди граждан земельными участками планируется дальнейшее освоение территории вдоль Ростовского шоссе в 2015 году (третья очередь Ростовского шоссе). В соответствии с муниципальным контрактом ООО «Архивариус» (г. Магнитогорск) выполняются комплексные работы: проект планировки, проект межевания, землеустроительные и кадастровые работы на территории третьей очереди по Ростовскому шоссе. Срок окончания контракта – декабрь 2015 года. |

| Начальник отдела координации отраслей городского хозяйства Администрации г.Волгодонска |  | Ю.В.Полинко |
| --- | --- | --- |
| Главный архитектор города – председатель комитета по градостроительству и архитектуре Администрации г.Волгодонска |  | Ю.С.Забазнов |
| Директор МКУ «ДС и ГХ» |  | А.А.Шайтан |
| Начальник Управления образования г.Волгодонск |  | Н.В.Белан |