ОТДЕЛ  КУЛЬТУРЫ   ГОРОДА ВОЛГОДОНСКА

ПРИКАЗ

г. Волгодонск

22.04.2022 г.		                                № 71

О внесении изменений в приложение

к приказу Отдела культуры г. Волгодонска

от 17.12.2021 №191/1

«Об утверждении Плана реализации

муниципальной  программы города

Волгодонска  «Развитие культуры

в городе Волгодонске» на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Город Волгодонск», постановлением Администрации города Волгодонска от 06.06.2018 № 1348 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Волгодонска», решением Волгодонской городской Думы от 17.03.2022 №20 «О внесении изменений в решение Волгодонской городской Думы от 16.12.2021 №110 «О бюджете города Волгодонска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Внести изменения в приложение к приказу Отдела культуры г.

Волгодонска от 17.12.2021 №191/1, изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. И.о главного бухгалтера И.Р. Задорожней ознакомить ответственных соисполнителей плана реализации муниципальной  программы города Волгодонска  «Развитие культуры  в городе Волгодонске» на 2022 год (Н.А. Просвернину, И.Р. Задорожнюю, А.Н. Аникину, Е.М. Симонян) под роспись.

3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на и.о. главного бухгалтера  И.Р. Задорожнюю.

Начальник Отдела                                                                         		А.Н. Жукова

- С приказом ознакомлены:

- ___________Н.А. Просвернина

- ___________ И.Р. Задорожняя

- ___________ А.Н. Аникина

- ___________ Е.М. Симонян

Приложение к приказу

Отдела культуры

г. Волгодонска

от 22.04.2022 №___

«Приложение к приказу

Отдела культуры

г. Волгодонска

от 17.12.2021 №191/1

План

реализации муниципальной  программы  города Волгодонска "Развитие культуры в городе Волгодонске " на 2022 год

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | федеральный бюджет | областной бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1 Развитие культуры и искусства | Отдел культуры г. Волгодонска (далее – ОК) Начальник А.Н. Жукова | X | X | 220 373,3 | 5 000,6 | 2 541,1 | 182 107,1 | 30 809,0 |
| 2. | Основное мероприятие 1.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) муниципальных учреждений культуры города | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонский молодежный драматический театр | Обеспечение сохранности зданий учреждений, подведомственных Отделу культуры г. Волгодонска; создание безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях, подведомственных Отделу культуры г. Волгодонска | 30.12.2022 | 214 089,5 | 4 360,2 | 1 289,1 | 177 631,2 | 30 809,0 |
| 3. | Мероприятие 1.1.1 Финансовое обеспечение муниципального задания МУК «ЦБС» | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | обеспечение деятельности муниципальной библиотек | 30.12.2022 | 53 786,6 | 0,0 | 0,0 | 52 468,7 | 1 317,9 |
| 4. | Мероприятие 1.1.2 Финансовое обеспечение муниципального задания МАУК Волгодонской молодежный драматический театр | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК Волгодонский молодежный драматический театр А.И. Федоров | обеспечение деятельности театра | 30.12.2022 | 16 188,2 | 0,0 | 0,0 | 14 651,8 | 1 536,4 |
| 5. | Мероприятие 1.1.3 Финансовое обеспечение муниципального задания МАУК ДК «Октябрь» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская | обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа | 30.12.2022 | 70 646,5 | 0,0 | 0,0 | 61 007,3 | 9 639,2 |
| 6. | Мероприятие 1.1.4 Финансовое обеспечение муниципального задания МАУК «ДК им. Курчатова» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК «ДК им. Курчатова» Н.В. Храмцова | обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа | 30.12.2022 | 47 947,2 | 0,0 | 0,0 | 38 285,7 | 9 661,5 |
| 7. | Мероприятие 1.1.5 Финансовое обеспечение муниципального задания МАУК «Парк Победы» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК «Парк Победы» И.А. Дзюба | обеспечение деятельности парка | 30.12.2022 | 18 845,7 | 0,0 | 0,0 | 10 191,7 | 8 654,0 |
| 8. | Мероприятие 1.1.6 Укрепление материально-технической базой учреждения культуры | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская Директор МАУК Волгодонский молодежный драматический театр А.И. Федоров | укрепление материально-технической базой | 30.12.2022 | 1 129,0 | 0,0 | 396,0 | 733,0 | 0,0 |
| 9. | Мероприятие 1.1.7 Субсидия на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК Волгодонский молодежный драматический театр А.И. Федоров | поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров | 30.12.2022 | 5 546,3 | 4 360,2 | 893,1 | 293,0 | 0,0 |
| 10. | Контрольное событие муниципальной программы 1.1.1 Исполнение муниципального задания Приобретение основных средств. | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонский молодежный драматический театр | Исполнение 100% акт приема-передачи | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 11. | Основное мероприятие 1.2 Комплектование книжных фондов муниципальных библиотек | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | Обеспечение доступа населения к книжному фонду | 30.12.2022 | 2 303,2 | 640,4 | 1 252,0 | 410,8 | 0,0 |
| 12. | Мероприятие 1.2.1 Пополнение книжного фонда муниципальных библиотек | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | обновление книжного фонда муниципальных библиотек | 30.06.2022 | 2 303,2 | 640,4 | 1 252,0 | 410,8 | 0,0 |
| 13. | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 Заключение и исполнение муниципального контракта | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | Акт приема-передачи | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 14. | Основное мероприятие 1.3 Организация и проведение мероприятий в сфере культуры | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонский молодежный драматический театр | Создание условий для организации досуга населения | 30.12.2022 | 3 980,6 | 0,0 | 0,0 | 3 980,6 | 0,0 |
| 15. | Мероприятие 1.3.1 Организация и проведение мероприятий МУК «ЦБС» | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро, | количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями | 30.12.2022 | 40,6 | 0,0 | 0,0 | 40,6 | 0,0 |
| 16. | Мероприятие 1.3.2 Организация и проведение мероприятий МАУК ВМДТ | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК Волгодонской молодежный драматический театр А.И. Федоров | количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями | 30.12.2022 | 362,0 | 0,0 | 0,0 | 362,0 | 0,0 |
| 17. | Мероприятие 1.3.3 Организация и проведение мероприятий МАУК «ДК им. Курчатова» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК «ДК им. Курчатова» Н.В. Храмцова | количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями | 30.12.2022 | 1 571,0 | 0,0 | 0,0 | 1 571,0 | 0,0 |
| 18. | Мероприятие 1.3.4 Организация и проведение мероприятий МАУК ДК «Октябрь» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК ДК «Октябрь» Н.А. Голинская | количество культурно-массовых мероприятий, проведенных культурно-досуговыми учреждениями | 30.12.2022 | 1 889,0 | 0,0 | 0,0 | 1 889,0 | 0,0 |
| 19. | Мероприятие 1.3.5 Организация и проведение мероприятий МАУК «Парк Победы» | Ведущий специалист А.Н. Аникина, Директор МАУК «Парк Победы» И.А. Дзюба | количество культурно-массовых мероприятий, проведенных парком | 30.12.2022 | 118,0 | 0,0 | 0,0 | 118,0 | 0,0 |
| 20. | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 Исполнение комплексного плана в сфере культуры | Ведущий специалист Е.М. Симонян, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонский молодежный драматический театр | Исполнение комплексного плана 100% | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 21. | Подпрограмма 2 Развитие дополнительного образования в сфере культуры и искусства | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Руководители учреждений дополнительного образования | X | X | 141 544,0 | 6 552,9 | 4 400,8 | 101 681,1 | 28 909,2 |
| 22. | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение деятельности (оказание услуг, выполнение работ) учреждений дополнительного образования города | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Руководители учреждений дополнительного образования | Повышение роли дополнительного образования как влиятельного фактора развития общества; рост возможности у талантливых детей и молодежи получать качественное дополнительное образование; приток кадров в сферу культуры | 30.12.2022 | 133 480,7 | 0,0 | 3 263,5 | 101 308,0 | 28 909,2 |
| 23. | Мероприятие 2.1.1 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича Т.М. Кукота | обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 30.12.2022 | 29 225,1 | 0,0 | 0,0 | 24 260,0 | 4 965,1 |
| 24. | Мероприятие 2.1.2 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДМШ им.С.В. Рахманинова | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДМШ им.С.В. Рахманинова С.М. Егошин | обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 30.12.2022 | 26 562,8 | 0,0 | 0,0 | 21 862,8 | 4 700,0 |
| 25. | Мероприятие 2.1.3 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДХШ | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДХШ В.А. Синьковская | обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 30.12.2022 | 16 719,4 | 0,0 | 0,0 | 10 855,0 | 5 864,4 |
| 26. | Мероприятие 2.1.4 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДТШ | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДТШ И.А. Смаглюк | обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 30.12.2022 | 20 692,3 | 0,0 | 0,0 | 16 961,1 | 3 731,2 |
| 27. | Мероприятие 2.1.5 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ДШИ | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДШИ Д.В. Ковалевская | обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 30.12.2022 | 19 213,8 | 0,0 | 0,0 | 14 178,3 | 5 035,5 |
| 28. | Мероприятие 2.1.6 Финансовое обеспечение муниципального задания МБУ ДО ШИ «ДЦДР» | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ШИ «ДЦДР» Н.Н. Сиволапова | обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования | 30.12.2022 | 16 733,2 | 0,0 | 0,0 | 12 120,2 | 4 613,0 |
| 29. | Мероприятие 2.1.7 Выборочный капитальный ремонт кровли МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича г. Волгодонск | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича Т.М. Кукота | акт выполненных работ | 30.12.2022 | 4 334,1 | 0,0 | 3 263,5 | 1 070,6 | 0,0 |
| 30. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 Исполнение муниципального задания Приобретение основных средств. | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Руководители учреждений дополнительного образования | Исполнение 100% акт приема-передачи | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 31. | Приоритетное основное мероприятие 2.2. Реализация регионального проекта «Культурная среда» Государственная поддержка отрасли культуры | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича Т.М. Кукота | Улучшение качества предоставления услуг | 30.12.2022 | 7 063,3 | 5 552,9 | 1 137,3 | 373,1 | 0,0 |
| 32. | Мероприятие 2.2.1 Оснащение образовательных учреждений в сфере культуры музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича Т.М. Кукота | Товарная накладная | 30.12.2022 | 7 063,3 | 5 552,9 | 1 137,3 | 373,1 | 0,0 |
| 33. | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 Заключение и исполнение муниципального контракта | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича Т.М. Кукота | Акт приема-передачи | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 34. | Приоритетное основное мероприятие 2.4 Реализация регионального проекта «Цифровая культура» Создание виртуальных концертных залов | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича Т.М. Кукота | Создание единой информационно-концертной филармонической сети для подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей | 30.12.2022 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 35. | Мероприятие 2.4.1 Приобретение оборудования для создания виртуального концертного зала | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича Т.М. Кукота | Товарная накладная | 30.12.2022 | 1 000,0 | 1 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 36. | Контрольное событие муниципальной программы 2.4 Заключение и исполнение муниципального контракта | Ведущий специалист Е.М. Симонян, Директор МБУ ДО ДМШ им.Д.Д. Шостаковича Т.М. Кукота | Акт приема-передачи | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 37. | Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | X | X | 12 194,6 | 0,0 | 0,0 | 12 194,6 | 0,0 |
| 38. | Основное мероприятие 3.1 Обеспечение деятельности Отдела культуры г. Волгодонска | И.о главный бухгалтер Отдела культуры г. Волгодонска И.Р. Задорожняя | Создание эффективной системы управления, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач | 30.12.2022 | 12 091,6 | 0,0 | 0,0 | 12 091,6 | 0,0 |
| 39. | Мероприятие 3.1.1 Обеспечение функций Отдела культуры г. Волгодонска | И.о главный бухгалтер Отдела культуры г. Волгодонска И.Р. Задорожняя | Создание эффективной системы управления реализацией программы, реализация в полном объеме мероприятий программы, достижения ее целей и задач. | 30.12.2022 | 12 082,0 | 0,0 | 0,0 | 12 082,0 | 0,0 |
| 40. | Мероприятие 3.1.2 Организация повышения квалификации работников | И.о главный бухгалтер Отдела культуры г. Волгодонска И.Р. Задорожняя | Повышение качества исполнения муниципальных функций | 30.12.2022 | 9,6 | 0,0 | 0,0 | 9,6 | 0,0 |
| 41. | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 Обеспечение уровня освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы | И.о главный бухгалтер Отдела культуры г. Волгодонска И.Р. Задорожняя | Не ниже 95% | 30.12.2022 | X | X | X | X | X |
| 42. | Основное мероприятие 3.2 Обеспечение выплаты премии главы Администрации города Волгодонска «За личный вклад в развитие города Волгодонска» и разовой выплаты мастерам народной культуры | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | Создание условий для поддержки работников культуры и дополнительного образования, использующих в своей профессиональной деятельности инновационные формы работы, обеспечивающие высокий уровень творческого потенциала | 30.09.2022 | 103,0 | 0,0 | 0,0 | 103,0 | 0,0 |
| 43. | Мероприятие 3.2.1 Выплаты премии главы Администрации города Волгодонска «За личный вклад в развитие города Волгодонска» | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | Поддержка лучших работников сфере культуры | 31.05.2022 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |
| 44. | Мероприятие 3.2.2 Ежегодная разовая выплата мастерам народной культуры | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | Поддержка мастера народной культуры | 30.09.2022 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 |
| 45. | Контрольное событие муниципальной программы 3.2 Назначение выплат главы Администрации города Волгодонска | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова | Постановление Администрации города Волгодонска | 30.09.2022 | X | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Начальник Отдела культуры г. Волгодонска А.Н. Жукова, И.о главный бухгалтер Отдела культуры г. Волгодонска И.Р. Задорожняя, Ведущий специалист А.Н. Аникина, Руководители учреждений культурно-досугового типа, МАУК «Парк Победы», МАУК Волгодонский молодежный драматический театр, Ведущий специалист Е.М. Симонян, Руководители учреждений дополнительного образования, И.о директора МУК «Централизованная библиотечная система» И.В. Гуро | Х | Х | 374 111,9 | 11 553,5 | 6 941,9 | 295 898,3 | 59 718,2 |