Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

за отчетный период первое полугодие 2022г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/  ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации | Фактичес-кая дата окончания реализации,  наступления контрольно-го  события | Источник финансирования | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвое-ния |
| предусмот-рено  муниципаль-ной программой | предусмот-рено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1:  «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Волгодонске» | Председатель Спорткомитет г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный клуб «Олимп»-Побединский А.В.  директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В. Директор  МКУ «ДС» -  Усов А.В. | Х | Х | Х | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 75 726,9 | 75 726,9 | 31 800,2 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1: Обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и внедрения комплекса ГТО, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календарного плана | Председатель Спорткомитет г.Волгодонска Тютюнников В.В, директор МАУ «Спортивный клуб «Олимп»-Побединский А.В.  директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В., | В первом полугодии в г.Волгодонске численность систематически занимающихся физической культурой и спортом достигла 52,2%.  Количество жителей, присоединившихся к движению ВФСК «ГТО» – 25054 чел., из них 19493 чел. приняли участие в выполнении испытаний, 12755 чел. выполнили нормативы на знаки отличия. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 23389,1 | 23389,1 | 9780,5 |
| 3 | Мероприятие 1.1.1.  Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В. | В первом полугодии в рамках КП проведено 38 мероприятий городского масштаба, спортсмены города приняли участие в 18 соревнованиях областного и 11 Всероссийского уровня. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 6000,0 | 6000,0 | 2276,4 |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2.  Финансовое обеспечение деятельности МАУ «Спортивный клуб «Олимп» для качественного исполнения муниципального задания. | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный клуб «Олимп»-Побединский А.В | В рамках муниципального задания на бесплатной основе оказаны услуги по предоставлению спортивных объектов для проведения городских соревнований, обеспечения тренировочного процесса для сборных команд города по волей-болу, баскетболу, настольному теннису, сборной команды участ-ников Спартакиа-ды Дона и др. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 4891,6 | 4891,6 | 2445,8 |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.3.  Финансовое обеспечение деятельности МАУ «Спортивный комплекс «Содружество» для качественного исполнения муниципального задания | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В. | В рамках муниципального задания организована работа 87 групп для населения по месту жительства. На базе шахмат-ного клуба оказа-ны услуги по проведению физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с КП, услуги по организации занятий по шахматам для пенсионеров и инвалидов | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 12457,5 | 12457,5 | 5058,3 |
| 6 | Мероприятие 1.1.4.  Проведение смотра-конкурса «Лучший спортинструктор» | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В. | С целью стимулирования труда инструкторов по месту жительства, организовано проведение смотра-конкурса «Лучший спортинструктор», где  заявили свое участие все 25 инструкторов по месту жительства. Конкурс завершится в декабре 2022 г. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 0,0 |  |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1:  Исполнение календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В. | Исполнение плана 40,2% | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | X | Х | X |  |
| 8 | Основное мероприятие 1.2.Проведение физкультурно-спортивных мероприятий в микрорайонах города | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В. | В микрорайонах города для населения проведено 96 физкультурно-массовых мероприятий с общим охватом 3456 человек, жители микро-районов активно принимают участие в мас-совых городских соревнованиях | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 700,0 | 700,0 | 454,1 |  |
| 9 | Мероприятие 1.2.1.  Приобретение спортивного инвентаря для организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В. | В первом полугодии 2022 года с целью обеспечения качественной работы инструкторов, приобретен спортивный инвентарь | 10.01.2022 | 01.07.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |
| 10 | Мероприятие 1.2.2.  Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для населения по месту жительства | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В. | В микрорайонах города для населения проведено 96 физкультурно-массовых мероприятий с общим охватом 3456 человек, жители микрорайонов активно принимают участие в массовых городских соревнованиях | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 254,1 |  |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2:  Проведение мероприятий  по месту жительства | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В. | Проведено 96 мероприятий из 200 | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | X | Х | X | X |
| 12 | Основное мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | Директор  МКУ«ДС» -  Усов А.В. | Ведется строительство Центра единоборств | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 51 637,8 | 51 637,8 | 21565,6 |
| 13 | Мероприятие 1.3.1  Строительство спортивного объекта «Центр единоборств» по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,  ул. Ленинградская 11а | Директор  МКУ «ДС» -  Усов А.В. | Выполнены работы по сносу зеленых насаждений, устройству ограждения и временных сооружений (строительный городок), переносу сетей водоснабжения, устройству шпунтового ряда, бетонированию ростверка шпунтового ряда, разработке котлована под основное здания, выносу сетей газоснабжения, закреплению грунтов основания, бетонированию фундаментов, бетонированию стен фундаментов, монтаж блочно-модульной котельной, бетонированию колонн, монтажу металлоконструкций.  В настоящее время ведутся работы по благоустройству территории, монтажу металлоконструкций, устройству полов подвала 1 и 2 этажей и электромонтажные работы. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 51637,8 | 51637,8 | 21565,6 |
| 14 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3:  Завершение строительства спортивного объекта «Центр единоборств» | Директор  МКУ«ДС» -  Усов А.В. | Процент готовности объекта 57%. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | X | Х | X |
| 15. | Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №2-Криводуд А.И.,  директор МБУ СШ №5-Гадж амура В.Я.,  директор МБУ СШОР №3-  Боева Н.В. | Х | Х | Х | областной бюджет | 925,7 | 925,7 | 925,6 |  |
| местный бюджет | 71106,3 | 71106,3 | 33482,2 |
| 16 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №2-Криводуд А.И.,  директор МБУ СШ №5-Гаджамура В.Я.,  директор МБУ СШОР №3-Боева Н.В. | В учреждениях спортивной направленности на 9 отделениях по видам спорта занимается 2189 человек. В первом полуго-дии 2022 года численность занимающихся полностью сохранена | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 70 802,6 | 70 802,6 | 33178,6 |  |
| 17. | Мероприятие 2.1.1.  Финансовое обеспечение деятельности МБУ СШОР №2-для качественной организации тренировочного процесса | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №2-Криводуд А.И | Созданы условия для качествен-ной организации тренировочного процесса на отделениях плавания,  волейбола, художественной гимнастики. В первом полуго-дии 2022г. подго-товлено 206 спортсменов массовых разря-дов, в т.ч. 7 КМС | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 21097,0 | 21097,0 | 10083,5 | процент освоения денежных средств 47,8% - основная часть расходов предусмотрена на отпуск-  ные тренерам  в июле-августе |
| 18. | Мероприятие 2.1.2.  Финансовое обеспечение деятельности МБУ СШОР №3-для качественной организации тренировочного процесса | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №3-Боева Н.В. | Созданы условия для качествен-ной организации тренировочного процесса на отделениях плавания, водно-го поло, плава-ния для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В первом полуго-дии 2022 года подготовлено 145 спортсменов массовых разрядов, в т.ч.2 КМС | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 21160,9 | 21160,9 | 9890,5 | процент освоения денежных средств 46,7% - основная часть расходов предусмотрена на отпуск-ные тренерам  в июле-августе |
| 19. | Мероприятие 2.1.3.  Финансовое обеспечение деятельности МБУ СШ №5 для качественной организации тренировочного процесса | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШ №5-Гаджамура В.Я. | Созданы условия для качественной организации тренировочного процесса на отделениях футбола, тенниса, легкой атлетики. В первом полуго-дии 2022 года подготовлено 40 спортсменов массовых разрядов. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 28220,5 | 28220,5 | 13044,6 | процент освоения денежных средств 46,2% - основная часть расходов предусмотрена на отпуск-ные тренерам  в июле-августе |
| 20. | Мероприятие 2.1.4.  Финансовое обеспечение деятельности СШ №5 для качественного исполнения муниципального задания | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор СШ №5-Гаджамура В.Я. | В рамках муниципального задания на бесплатной основе оказаны услуги по предоставлению спортивных объектов для проведения городских соревнований, тренировочного процесса сборных команд города по футболу, хоккею на траве, сборной команды участ-ников Спартакиа-ды Дона и др. | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 324,2 | 324,2 | 160,0 |  |
| 21. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1:  Сохранение численности занимающихся в учреждениях спортивной направленности | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШ №5- Гаджамура В.Я.,  директор МБУ СШОР №3-Боева Н.В. | 100% | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | X | Х | Х |
| 22. | Основное мероприятие 2.2. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №2-Криводуд А.И.,  директор МБУ СШОР №3-Боева Н.В. | В рамках национального проекта «Демография» и регионального проекта «Спорт – норма жизни»  предоставлены субсидии из областного и местного бюджетов на приобретение спортивного инвентаря в соответствии с требованиями федеральных стандартов (СШОР №2, СШОР №3). | 10.01.2022 | 01.07.2022 | областной бюджет | 925,7 | 925,7 | 925,6 |  |
| местный бюджет | 303,7 | 303,7 | 303,6 |
| 23 | Мероприятие 2.2.1.  Подготовка перечня необходимого оборудования и инвентаря в соответствии с федеральными стандартами | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №2-Криводуд А.И.,  директор МБУ СШОР №3-Боева Н.В. | Подготовлен перечень необходимого оборудования в соответствии с требованиями федеральных стандартов | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 24 | Мероприятие 2.2.2.Заключение договоров на закупку необходимого оборудования и инвентаря в соответствии с федеральными стандартами | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №2-Криводуд А.И.,  директор МБУ СШОР №3-Боева Н.В. | Заключено 2 договора на закупку оборудования  в соответствии с требованиями федеральных стандартов | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 925,7 | 925,7 | 925,6 |  |
| местный бюджет | 303,7 | 303,7 | 303,6 |  |
|  |  |  |  |
| 25 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2:  Исполнение муниципальных контрактов | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №2-Криводуд А.И.,  директор МБУ СШОР №3-Боева Н.В. | Два муниципальных контракта | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | X | Х | Х |
| 26 | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В. | Х | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 8207,0 | 8207,0 | 3320,7 |  |
| 27 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности Спорткомитета г. Волгодонска | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В. | Своевременное и качественное исполнение мероприятий программы | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 8207,0 | 8207,0 | 3320,7 |  |
| 28 | Мероприятие 3.1.1.  Обеспечение функций Спорткомитета г. Волгодонска | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В. | Созданы условия для достижения целей муници-пальной програм-мы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 8207,0 | 8207,0 | 3320,7 |  |
| 29 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1:  Обеспечение уровня освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В. | 44,6 % | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | Х | X | Х | X |
| 30 | Итого по муниципальной программе | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В | Х | Х | Х | областной бюджет | 925,7 | 925,7 | 925,6 |  |
| местный бюджет | 155040,2 | 155040,2 | 68603,1 |

Председатель Спорткомитета

г. Волгодонска В.В. Тютюнников

224454

Г.П. Заговорина