Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Развитие физической культуры и спорта в городе Волгодонске»

за отчетный период первое полугодие 2021 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/  ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактичес-кая дата начала реализации | Фактичес-кая дата окончания реализации,  наступления контрольно-го  события | Источник финансирования | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвое-ния |
| предусмот-рено  муниципаль-ной программой | предусмот-рено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Подпрограмма 1:  «Развитие физической культуры и массового спорта в городе Волгодонске» | Председатель Спорткомитет г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный клуб «Олимп»-Побединский А.В.  директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В. | Х | Х | Х | областной бюджет | 82 251,2 | 85 605,8 | 14 103,8 |  |
| местный бюджет | 90 678,8 | 90 678,8 | 20 633,0 |
| 2 | Основное мероприятие 1.1: Обеспечение условий для развития на территории города Волгодонска физической культуры, массового спорта и внедрения комплекса ГТО, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий в рамках календарного плана | Председатель Спорткомитет г.Волгодонска Тютюнников В.В, директор МАУ «Спортивный клуб «Олимп»-Побединский А.В.  директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В., Директор СШ №5-Гаджамура В.Я. | В первом полугодии в г.Волгодонске численность систематически занимающихся физической культурой и спортом достигла 50,2%.  Количество жителей, присоединившихся к движению ВФСК «ГТО» – 21353 чел., из них 16648 чел. приняли участие в выполнении испытаний, 9764 чел. выполнили нормативы на знаки отличия. | 11.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 3 354,6 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 21 659,6 | 21 659,6 | 8 917,8 |
| 3 | Мероприятие 1.1.1.  Организация и проведение в соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В. | В первом полугодии в рамках КП проведено 31 мероприятие городского масштаба, спортсмены города приняли участие в 23 соревнованиях областного и 9 Всероссийского уровня. | 11.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 5 210,0 | 5 210,0 | 1 759,3 |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2.  Финансовое обеспечение деятельности МАУ «Спортивный клуб «Олимп» для качественного исполнения муниципального задания. | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный клуб «Олимп»-Побединский А.В | В рамках муниципального задания на бесплатной основе оказаны услуги по предоставлению спортивных объектов для проведения городских соревнований, обеспечения тренировочного процесса для сборных команд города по волей-болу, баскетболу, настольному теннису, сборной команды участ-ников Спартакиа-ды Дона и др. | 11.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 4 703,4 | 4 703,4 | 2 351,7 |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.3.  Финансовое обеспечение деятельности МАУ «Спортивный комплекс «Содружество» для качественного исполнения муниципального задания | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В. | В рамках муниципального задания организована работа 83 групп для населения по месту жительства. На базе шахмат-ного клуба оказа-ны услуги по проведению физкультурных и спортивных мероприятий в соответствии с КП, услуги по организации занятий по шахматам для пенсионеров и инвалидов | 11.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 3 354,6 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 11 706,2 | 11 706,2 | 4 806,8 |
| 6 | Мероприятие 1.1.4.  Проведение смотра-конкурса «Лучший спортинструктор» | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В. | С целью стимулирования труда инструкторов по месту жительства, организовано проведение смотра-конкурса «Лучший спортинструктор», где  заявили свое участие все 25 инструкторов по месту жительства. | 11.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 40,0 | 40,0 | 0,0 |  |
| 7 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1:  Исполнение календарного плана физкультурных и спортивных мероприятий | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В. | Исполнение плана 42,0% | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Х | X | Х | X | X |
| 8 | Основное мероприятие 1.2.Проведение физкультурно-спортивных мероприятий в микрорайонах города | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В. | В микрорайонах города для населения проведено 101 физкультурно-массовое мероприятие с общим охватом 3636 человек, жители микро-районов активно принимают участие в мас-совых городских соревнованиях | 11.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 705,0 | 705,0 | 452,5 |  |
| 9 | Мероприятие 1.2.1.  Приобретение спортивного инвентаря для организации физкультурно-спортивной работы по месту жительства | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В. | В первом полугодии 2021 года с целью обеспечения качественной работы инструкторов, приобретен спортивный инвентарь | 11.01.2021 | 01.07.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 205,0 | 205,0 | 204,4 |  |
| 10 | Мероприятие 1.2.2.  Организация и проведение физкультурно-спортивных мероприятий для населения по месту жительства | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МАУ «Спортивный комплекс «Содружество»- Пашигоров А.В. | В микрорайонах города для населения проведено 101 физкультур-но-массовых мероприятий с общим охватом 3636 человек, жители микрорайонов активно принимают участие в массовых городских соревнованиях | 11.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 500,0 | 500,0 | 248,1 |  |
| 11 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2:  Проведение мероприятий  по месту жительства | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В. | Проведено 101 мероприятие из 200 | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Х | X | Х | X | X |
| 12 | Основное мероприятие 1.3. Строительство, реконструкция и капитальный ремонт объектов физической культуры и спорта | Директор  МКУ«ДС» -  Усов А.В. | Ведется строительство Центра единоборств | 11.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 82 251,2 | 82 251,2 | 14 103,8 |  |
| местный бюджет | 68 314,2 | 68 314,2 | 11 262,7 |
| 13 | Мероприятие 1.3.1  Строительство спортивного объекта «Центр единоборств» по адресу: Ростовская область, г. Волгодонск,  ул. Ленинградская 11а | Директор  МКУ «ДС» -  Усов А.В. | Выполнены работы по сносу зеленых насаж-дений, устройству ограждения, закреплению грунтов основа-ния, армированию и бетонированию фундаментной плиты, колонн и фундамента под блочно-модуль-ную котельную, армированию стен в осях 1-11/В, бетонированию плиты перекрытия технического этажа, колонн 1-го этажа, кладке кирпичных перегородок цокольного этажа.  В настоящее время ведутся работы по бетонированию диафрагм жесткости 1-го этажа, изготов-лению и монтажу армированного каркаса балок перекрытия 1 этажа, установке щитовой опалуб-ки под балки перекрытия 1 этажа. | 11.01.2021 | 30.07.2021 | областной бюджет | 82 251,2 | 82 251,2 | 14 103,8 |  |
| местный бюджет | 68 314,2 | 68 314,2 | 11 262,7 |
| 14 | Контрольное событие муниципальной программы 1.3:  Завершение строительства спортивного объекта «Центр единоборств» | Директор  МКУ«ДС» -  Усов А.В. | Процент готовности объекта 35%. | 11.01.2021 | 30.07.2021 | Х | Х | X | Х | X |
| 15. | Подпрограмма 2 «Развитие системы подготовки спортивного резерва в городе Волгодонске» | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №2-Криводуд А.И.,  директор МБУ СШ №5-Гаджамура В.Я.,  директор МБУ СШОР №3-  Боева Н.В. | Х | Х | Х | областной бюджет | 1 677,8 | 1 677,8 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 73 412,3 | 73 412,3 | 34 816,6 |
| 16 | Основное мероприятие 2.1. Обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных бюджетных учреждений спортивной направленности | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №2-Криводуд А.И.,  директор МБУ СШ №5-Гаджамура В.Я.,  директор МБУ СШОР №3-Боева Н.В. | В учреждениях спортивной направленности на 9 отделениях по видам спорта занимается 2189 человек. В первом полуго-дии 2021 года численность занимающихся полностью сохранена | 11.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 1 677,8 | 1 677,8 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 73 412,3 | 73 412,3 | 34 816,6 |  |
| 17. | Мероприятие 2.1.1.  Финансовое обеспечение деятельности МБУ СШОР №2-для качественной организации тренировочного процесса | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №2-Криводуд А.И | Созданы условия для качествен-ной организации тренировочного процесса на отделениях плавания,  волейбола, художественной гимнастики. В первом полуго-дии 2021г. подго-товлено 2 МС, 223 спортсмена массовых разря-дов, 14 КМС | 11.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 20 528,1 | 20 528,1 | 9 936,9 |  |
| 18. | Мероприятие 2.1.2.  Финансовое обеспечение деятельности МБУ СШОР №3-для качественной организации тренировочного процесса | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №3-Боева Н.В. | Созданы условия для качествен-ной организации тренировочного процесса на отделениях плавания, водно-го поло, плава-ния для лиц с ограниченными возможностями здоровья. В первом полуго-дии 2021 года подготовлено 173 спортсмена массовых разрядов, 5 КМС, | 11.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 20 283,9 | 20 283,9 | 9 662,5 |  |
| 19. | Мероприятие 2.1.3.  Финансовое обеспечение деятельности МБУ СШ №5 для качественной организации тренировочного процесса | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШ №5-Гаджамура В.Я. | Созданы условия для качественной организации тренировочного процесса на отделениях футбола, тенниса, легкой атлетики | 11.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 32 276,1 | 32 276,1 | 15 055,1 |  |
| 20. | Мероприятие 2.1.4.  Финансовое обеспечение деятельности СШ №5 для качественного исполнения муниципального задания | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор СШ №5-Гаджамура В.Я. | В рамках муниципального задания на бесплатной основе оказаны услуги по предоставлению спортивных объектов для проведения городских соревнований, тренировочного процесса сборных команд города по футболу, хоккею на траве, сборной команды участ-ников Спартакиа-ды Дона и др. | 11.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 324,2 | 324,2 | 162,1 |  |
| 21. | Контрольное событие муниципальной программы 2.1:  Сохранение численности занимающихся в учреждениях спортивной направленности | Председатель Спорткомитета г.Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШ №5- Гаджамура В.Я.,  директор МБУ СШОР №3-Боева Н.В. | 100% | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | X | Х | X |
| 22. | Основное мероприятие 2.2. Приобретение спортивного оборудования и инвентаря на поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В., директор МБУ СШОР №2-Криводуд А.И.,  директор МБУ СШ №5-Гаджамура В.Я.,  директор МБУ СШОР №3-Боева Н.В. | Подготовлена заявка в Минспорта РО на предоставление субсидии из областного бюджета на обеспечение уровня финанси-рования организа-ций, осуществля-ющих спортивную подготовку в соответствии с требованиями федеральных стандартов (СШОР №2, СШОР №3). | 11.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 23. | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В. | Х | Х | Х | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 6 784,1 | 6 784,1 | 2 797,5 |  |
| 24 | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности Спорткомитета г. Волгодонска | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В. | Своевременное и качественное исполнение мероприятий программы | 11.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 6 784,1 | 6 784,1 | 2 797,5 |  |
| 25 | Мероприятие 3.1.1.  Обеспечение функций Спорткомитета г. Волгодонска | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В. | Созданы условия для достижения целей муници-пальной програм-мы в целом и входящих в ее состав подпрограмм | 11.01.2021 | 31.12.2021 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 6 784,1 | 6 784,1 | 2 797,5 |  |
| 26 | Контрольное событие муниципальной программы 3.1:  Обеспечение уровня освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию программы | Председатель Спорткомитета г. Волгодонска Тютюнников В.В. | 41,2 % | 11.01.2021 | 31.12.2021 | Х | Х | X | Х | X |
| 27 | Итого по программе |  | Х | Х | Х | областной бюджет | 83 929,0 | 87 283,6 | 14 103,8 |  |
| местный бюджет | 170 875,2 | 170 875,2 | 58 247,1 |

Председатель Спорткомитета

г. Волгодонска В.В. Тютюнников

224454

Г.П. Заговорина