Таблица № 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске»

за отчетный период 6 мес. 2022 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/  ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Источник финансирования | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | Подпрограмма 1  Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник отдела взаимодействия с правоохранительными органами и профилактики коррупционных и иных правонарушений Администрации города Волгодонска (далее – ОВПО) | Х | Х | Х | областной бюджет | 7 440,5 | 7 440,5 | 2 635,2 |  |
| местный бюджет | 163,3 | 163,3 | 126,4 |
|  | Основное мероприятие 1.1  Формирование военно-патриотического и гражданского воспитания граждан на основе культуры и традиций донского казачества в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник ОВПО | Повышен уровень знаний граждан города, особенно молодежи, об истории Донского казачества и интерес к изучению истории донского казачества | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 163,3 | 163,3 | 126,4 |
|  | Мероприятие 1.1.1  Организация и проведение памятного мероприятия, посвященного Дню памяти жертв политических репрессий Донского казачества | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО | Проведено памятное мероприятие «Минута молчания» | 24.01.2022 | 24.01.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.2  Экскурсионные поездки активистов Волгодонского отделения казачьей детско-молодежной организации «Донцы» в войсковую часть № 3504 | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО | Организовано экскурсионная поездка 23 активистов Волгодонского отделения казачьей детско-молодежной организации «Донцы» | 28.02.2022 | 28.02.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.1.3  Организация и проведение конкурса творческих работ «Казачий Дон» | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО | Поступило 50 работ из 36 образовательных учреждений. Победители и участники конкурса награждены ценными подарками | 15.04.2022 | 30.05.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 30,8 | 30,8 | 30,8 |
|  | Мероприятие 1.1.4  Организация и проведение конкурса стихов поэтов Дона «Я родом из донского края» | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО | В конкурсе приняли участие учащиеся 13 общеобразовательных учреждений города Волгодонска. Победители и участники конкурса награждены дипломами и ценными подарками | 04.05.2022 | 31.05.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Акты выполненных работ предоставлены 28.06.2022. Срок оплаты в соответствии с муниципальным контрактом в течение 10 рабочих дней |
| местный бюджет | 5,5 | 5,5 | 0,5 |
|  | Мероприятие 1.1.5  Организация и проведение городского конкурса детского рисунка «Донские казаки» | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО | Приобретены рамки для дипломов для награждения победителей | 01.10.2022 | 31.10.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 8,3 | 8,3 | 0,8 |
|  | Мероприятие 1.1.6  Организация и проведение игры-викторины «Мы – казачата!» | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО | Приобретены ценные подарки для награждения участников | 01.09.2022 | 30.09.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 92,1 | 92,1 | 92,0 |
|  | Мероприятие 1.1.7  Организация и проведение фестиваля казачьей песни «Поет казачий Дон!» | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО | Приобретены рамки для дипломов для награждения победителей | 01.09.2022 | 31.10.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 23,2 | 23,2 | 1,7 |
|  | Мероприятие 1.1.8  Организация и проведение конкурса красоты «Донская казачка 2022» | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО | Приобретены рамки для дипломов для награждения победителей | 01.11.2022 | 30.11.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 3,4 | 3,4 | 0,6 |
|  | Мероприятие 1.1.9  Проведение встреч, бесед представителями Волгодонского казачьего общества Восточного казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» с воспитанниками муниципальных дошкольных образовательных учреждений и учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО, Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска | Представители общества приняли участие в 6 тематических мероприятиях с воспитанниками дошкольных и учащимися муниципальных общеобразовательных учреждений | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1:  Проведение памятных мероприятий, экскурсионных поездок, конкурсов, викторин, тематических мероприятий, фестивалей, направленных на формирование военно-патриотического и гражданского воспитания граждан на основе культуры и традиций донского казачества, в городе Волгодонске | А.Б. Бардин, начальник ОВПО, В.А. Воронков, ведущий специалист ОВПО | Проведено 22 мероприятия | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | X | Х | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.2  Организация работы казачьей дружины города Волгодонска | А.А. Елисеев, начальник ОВПО | В соответствии с договором казачьими дружинниками осуществлена охрана общественного порядка совместно с ротой патрульно-постовой службы полиции по маршрутам патрулирования | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 7 440,5 | 7 440,5 | 2 635,2 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 1.2.1  Участие казачьей дружины города Волгодонска в мероприятиях:  - по обеспечению правопорядка на территории города (патрулирование и выставление постов в общественных местах, содействие уполномоченным лицам государственных органов в предупреждении и выявлении правонарушений и лиц, их совершивших, содействие в профилактической работе с лицами, склонными к совершению правонарушений);  - по профилактике терроризма и экстремизма;  - по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  - по защите населения и территории при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  - по охране окружающей среды,  - по обеспечению первичных мер пожарной безопасности;  - по охране объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) | А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО,  А.В. Малюгин, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское»,  Волгодонской линейный отдел полиции | Члены казачьей дружины приняли участие в 131 патрулировании, провели 245 профилактических бесед. При их участии к административной ответственности привлечено 660 правонарушителей. Проведено мероприятий:  - 19 по профилактике терроризма и экстремизма при проведении массовых мероприятий;  - 4 по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций;  - 6 по защите населения и территории при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;  - 3 по охране окружающей среды;  - 10 по охране объектов культурного наследия;  - 6 по обеспечению первичных мер пожарной безопасности | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 7 440,5 | 7 440,5 | 2 635,2 |  |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2:  Количество мероприятий, проведенных с участием казачьей дружины города Волгодонска по основным направлениям ее деятельности | А.А. Елисеев, начальник ОВПО,  А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | Проведено 48 мероприятий | 10.01.2022 | 30.12.2022 | Х | X | Х | X | X |
|  | Подпрограмма 2  Профилактика социально негативных явлений в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник ОВПО | Х | Х | Х | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 137,1 | 137,1 | 17,8 |
|  | Основное мероприятие 2.1  Профилактика правонарушений в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник ОВПО | Результатом проведения профилактической работы является отсутствие в городе Волгодонске массовых беспорядков, конфликтных ситуаций | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.1  Организация и проведение отчетов (сходов) и личных приемов участковыми уполномоченными полиции перед населением административных участков | Н.П. Полякова, начальник отделения по охране общественного порядка Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское»,  А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | Прием граждан участковыми уполномоченными полиции  осуществляется  3  раза в неделю. В связи со сложившейся в городе санитарно-эпидемиологической обстановкой отчеты (сходы) не проводились | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.2  Проверка состояния работы Советов профилактики правонарушений в микрорайонах города Волгодонска | А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | Советами профилактики правонарушений проведено 42 заседания (рассмотрено 144 вопроса), 124 рейда в границах территории округов, 3 рейда по проверке неблагополучных семей и 298 профилактических бесед | 1 раз в полугодие | 27.06.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.3  Проведение проверок мест досуга молодежи, дискотек, ночных клубов | А.В. Малюгин, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское»,  О.В. Алифиренко, главный специалист сектора обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав – ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города Волгодонска (далее – КДНиЗП),  А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | Сотрудниками полиции проведено 225 рейдов. Привлечено 370 родителей за нарушения несовершеннолетними требований областного закона, выявлено 14 фактов продажи алкоголя несовершеннолетним. Сотрудниками КДНиЗП организовано и проведено 75 профилактических рейдов | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.4  Проведение мероприятий по профилактике рецидивной преступности, ресоциализации лиц, освобожденных из мест лишения свободы | А.В. Малюгин, заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское»,  А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | Содействие в поиске подходящей работы оказано 7 лицам, освободившихся из мест лишения свободы, трудоустроен 1 человек. Оказана материальная помощь 6 лицам указанной категории. 48 хозяйствующими субъектами предоставлено 119 рабочих мест для трудоустройства лиц, осужденных к обязательным и исправительным работам | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.5  Проведение обучающих семинаров (совещаний) для специалистов органов и учреждений системы профилактики по вопросам межведомственного взаимодействия в ходе реализации мероприятий по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав | О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП | Проведен методический семинар | 05.05.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.6  Проведение совещаний, конференций, семинаров и круглых столов по актуальным вопросам профилактики повторной преступности среди несовершеннолетних | О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП | Проведено 2 заседания межведомственной рабочей группы и совещание в прокуратуре города Волгодонска | 25.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.7  Мониторинг жизнеустройства и занятости несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из СУВУЗТ, осужденных условно | О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП | Несовершеннолетних указанной категории в отчетном периоде не имеется | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.8  Организация и проведение межведомственных рейдов по выявлению нарушений Областного закона от 16.12.2009 № 346-ЗС «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» | О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП | Проведено 75 рейдов. Составлено 47 административных протокола в отношении законных представителей несовершеннолетних | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.9  Мониторинг выявления социального неблагополучия (в том числе нарушений безопасных условий проживания) семей с детьми | О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП,  В.В. Федорчук, начальник отдела опеки и попечительства Управления образования г. Волгодонска,  Г.В. Голикова, директор ГБУ СОН РО «СРЦ г. Волгодонска» | В банке данных семей, находящихся в социально опасном положении, состоит 28 семей, в которых проживают 57 детей. Обследовано 28 семей с детьми. В 2 семьях выявлен факт социального неблагополучия. Поставлена на учет 1 семья. Проведено 64 рейда межведомственных мобильных групп в семьи | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.10  Проведение мероприятий по комплексному сопровождению осужденных несовершеннолетних, а также семей, в которых родитель осужден с отсрочкой исполнения наказания по приговору суда до достижения детьми 14-летнего возраста, направленных на ресоциализацию осужденных | Д.А. Верехин, начальник филиала по г. Волгодонску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Ростовской области,  О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП | На учёте состоит 5 несовершеннолетних, 2 семьи. Проведено 11 профилактических мероприятий, 5 мероприятий по посещению осужденных несовершеннолетних по месту жительства | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.11  Осуществление комплекса мер по выявлению лиц, вовлекающих несовершеннолетних в преступную и антиобщественную деятельность | Ю.И. Мариненко, начальник Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское»,  О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП | Смешанными группами совершено 12 преступлений. Проводятся целевые оперативно-профилактические мероприятия. Организовано комплексное сопровождение несовершеннолетних, обмен информацией | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.12  Организация и проведение на территории муниципального образования «Город Волгодонск» межведомственной операции «Подросток» | О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП | Проведено 20 спецопераций. Проверено 50 лиц, состоящих на профилактических учетах. | 05.05.2022 | 30.09.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.1.13  Организация мероприятий по вовлечению несовершеннолетних, состоящих на профилактических учетах в учреждениях и органах системы профилактики, в мероприятия культурного досуга здоровьесберегающего характера, систему дополнительного образования, трудовую занятость, а также организация их летнего отдыха | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска,  А.Н. Жукова, начальник Отдела культуры г. Волгодонска,  О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП,  И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска,  В.В. Тютюнников, председатель Комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска | Состоит на профучетах 114 несовершеннолетних. Охвачено организованными формами досуга и занятости несовершеннолетние:  - 28 трудовой занятостью;  - 10 занятиями в клубных формированиях;  - 75 участием в мероприятиях;  - 66 занятиями спортом;  - 100 % подростков внеурочной деятельностью в рамках ФГОС | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1:  Рассмотрение вопросов профилактики социально-негативных явлений и правонарушений на заседаниях городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений | А.А. Елисеев, начальник ОВПО,  А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | Проведено 2 заседания городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений | 1 раз в полугодие | 17.01.2022  28.06.2022 | Х | X | Х | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.2  Организация и проведение конкурса «Лучший дружинник города Волгодонска» | А.А. Елисеев, начальник ОВПО,  А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | Распространение положительного опыта деятельности дружинников города Волгодонска.  Дополнительная мотивация качественной и активной работы дружинников города Волгодонска | 01.11.2022 | 30.11.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2:  Награждение победителей конкурса на звание «Лучший дружинник города Волгодонска» | А.А. Елисеев, начальник ОВПО,  А.Н. Шульга, главный специалист ОВПО | Награждение лучших дружинников городской общественной организации охраны общественного порядка «Народная дружина города Волгодонска» | 01.11.2022 | 30.11.2022 | Х | X | Х | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.3 Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник ОВПО,  А.Н. Гаврисова, ведущий специа-лист – секретарь антинаркотичес-кой и антитерро-ристической комиссий города Волгодонска ОВПО (далее – ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО) | В результате проведения комплексной профилактической работы наблюдается тенденция снижение количества молодых людей, имевших пробы наркотиков, и увеличения количества молодых людей, которые отрицательно относятся к наркоманам | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 66,9 | 66,9 | 17,8 |
|  | Мероприятие 2.3.1  Проведение мониторинга наркоситуации на территории города Волгодонска и работы по организации профилактики наркомании в городе Волгодонске | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | Мониторинг наркоситуации проведен, итоги рассмотрены на заседании антинаркотической комиссии города Волгодонска 24.03.2022  (протокол № 1) | 10.01.2022 | 31.01.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.3.2  Проведение совещаний, семинаров, конференций, круглых столов и др. по вопросам формирования антинаркотической культуры личности, профилактики злоупотребления психоактивных веществ | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО,  Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска,  А.Н. Жукова, начальник Отдела культуры г. Волгодонска,  И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска | Проведено заседание рабочей группы, 2 видеосеминара, онлайн-родительское собрание, общегородской родительский всеобуч, 5 тематических совещаний, информационно-профилактическое занятие | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.3.3  Проведение мероприятий, направленных на сохранение и развитие семейных ценностей, развитие социальной активности молодежи | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска,  А.Н. Жукова, начальник Отдела культуры г. Волгодонска,  И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска,  Г.В. Голикова, директор ГБУ СОН РО «СРЦ г. Волгодонска» | Проведено 30 мероприятий, направленных на сохранение и развитие семейных ценностей; 4 мероприятия, направленных на развитие социальной активности молодежи | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.3.4  Информирование несовершеннолетних и их родителей о негативных последствиях немедицинского потребления наркотических средств и психоактивных веществ, лекарственных препаратов без назначения врача, никотиносодержащей продукции, ответственности за употребление и распространение наркотических средств | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО,  О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП,  Ю.И. Мариненко, начальник Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское»,  Т.А. Ткачева, начальник Волгодонского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» | Проведено 22 встречи межведомственной антинаркотической лекторской группы с 2 574 учащимися и студентами, общегородской родительский всеобуч для 200 родителей, 500 выступлений сотрудников полиции, 7 лекций сотрудников наркологического диспансера | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.3.5  Формирования у учащихся муниципальных общеобразовательных учреждений социальных навыков посредством реализации образовательных программ профилактической направленности | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска | Реализуется единая программа «Правовое просвещение и воспитание обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений города Волгодонска» | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.3.6  Организация и проведение информационно-пропагандистских, спортивных и культурно-массовых мероприятий, направленных на профилактику наркомании | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска,  А.Н. Жукова, начальник Отдела культуры г. Волгодонска,  В.В. Тютюнников, председатель Комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска,  И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска,  Г.В. Голикова, директор ГБУ СОН РО «СРЦ г. Волгодонска» | Проведено 28 профилактических мероприятий, 36 городских спортивных мероприятий, 96 спортивное мероприятие по месту жительства, 32 мероприятия, посвященные Международному дню борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом, организовано 87 групп здоровья, подготовлено 20 волонтеров для ведения профилактической работы | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.3.7  Изготовление и размещение в периодическом печатном издании информационно-аналитических материалов антинаркотической направленности | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | Опубликовано 3 статьи антинаркоти-ческой направленности в газете «Волгодонская правда» | 15.02.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 30,6 | 30,6 | 17,8 |
|  | Мероприятие 2.3.8  Проведение индивидуальной профилактической работы с различными социальными группами, имеющими высокие риски вовлечения в наркопотребление | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска,  О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП,  Т.А. Ткачева, начальник Волгодонского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер»,  Г.В. Голикова, директор ГБУ СОН РО «СРЦ г. Волгодонска»,  В.В. Тютюнников, председатель Комитета по физической культуре и спорта города Волгодонска | С 31 подростком проведена психокоррекционная работа, консультирование 40 подростков, работа по организации досуга. Сотрудниками наркологического диспансера проведено 74 консультаций, охвачено 29 созависимых лиц, организована встреча предствителя РПЦ с наркозависимыми лицами | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.3.9  Проведение мероприятий:  - по реализации проекта «Почта доверия»;  - по обследованию многоквартирных домов на предмет размещения незаконной рекламы, надписей, указывающих на возможность приобретения наркотических средств, психотропных веществ, а также новых потенциально опасных психоактивных веществ, и удаление вышеуказанных надписей;  - по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли | А.М. Маркулес, директор МКУ «Департамент строительства и городского хозяйства» (далее – МКУ «ДСиГХ») | Определены 15 номеров «Телефонов доверия», установлено 72 ящика «Почты доверия». Сообщений не поступало. В ходе мониторинга внешнего вида зданий и сооружений на предмет размещения незаконной рекламы, надписей, указывающих на возможность приобретения наркотических средств выявлено и удалено 77 надписей.  Выявлен и уничтожен 1 очаг произрастания дикорастущей конопли | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.3.10  Проведение мероприятий:  - по противодействию незаконному обороту наркотиков;  - по ликвидации наркопритонов в жилом секторе;  - по предупреждению распространения наркотических средств и психотропных веществ в местах досуга молодежи;  - по пресечению нарушений при реализации аптечными организациями кодеиносодержащих лекарственных препаратов;  - по пресечению незаконного культивирования наркосодержащих растений;  - по выявлению и уничтожению очагов произрастания дикорастущей конопли | Ю.И. Мариненко, начальник Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» | Зарегистрировано 111 наркопреступлений. К уголовной ответственности привлечено 43 человека. Проведено 127 рейдов в местах досуга молодежи. Проведено 9 мероприятий в аптеках города, направленные на выявление фактов безрецептурной реализации медицинских препаратов, содержащих малую часть кодеина, обладающих психоактивными свойствами. Фактов незаконного культивирования наркосодержащих растений не выявлено | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.3.11  Лечение и медико-социальная реабилитация наркозависимых больных, проведение мероприятий по раннему выявлению потребителей наркотиков | Т.А. Ткачева, начальник Волгодонского филиала ГБУ РО «Наркологический диспансер» | Получили консультации 841 человек (из них 139 несовершеннолетних), лечение 2 человека. Поставлен на профилактический учет 1 человек | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.3.12  Подготовка и изготовление информационно-просветительских и агитационно-пропагандистских материалов антинаркотической направленности | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | Направлена информация для включения в сводный план-график закупок на 2022 год. Информация включена в план-график закупок на 2022 год | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 36,3 | 36,3 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.3:  Рассмотрение вопросов профилактики социально-негативных явлений и противодействия наркотизации общества на заседаниях антинаркотической комиссии города Волгодонска | А.А. Елисеев, начальник ОВПО,  А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | Проведено 2 заседания антинаркотической комиссии города Волгодонска | ежеквартально | 24.03.2022  01.06.2022 | Х | X | Х | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.4 Профилактика террористических и экстремистских проявлений в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник ОВПО | Об успешности проводимой профилактической работы свидетельствует отсутствие массовых экстремистских проявлений, неформальных молодежных объединений экстремистского характера, конфликтных ситуаций на национальной, религиозной и политической почве | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.4.1  Проведение мониторинга общественно-политических, социально-экономических и иных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере противодействия терроризму на территории города Волгодонска | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | Мониторинг проведен, итоги рассмотрены на заседании антитеррористической комиссии города Волгодонска 17.03.2022  (протокол № 2) | 10.01.2022 | 28.02.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.4.2  Проведение совещаний, семинаров, конференций, круглых столов и др. по вопросам профилактики терроризма и экстремизма в городе Волгодонске | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО,  Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска,  А.Н. Жукова, начальник Отдела культуры г. Волгодонска,  И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска, Ю.И. Мариненко, начальник Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» | Проведено 31 тематическое совещание, общегородской родительский всеобуч, круглый стол, 10 заседаний постоянно действующих рабочих групп антитеррористической комиссии города Волгодонска, 3 профилактические беседы с руководителями диаспор и землячеств | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.4.3  Проведение мероприятий по профилактике проявлений терроризма и экстремизма в части реализации образовательных программ в муниципальных образовательных учреждениях | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска | В рамках образовательных предметов проведены тематические уроки, реализуются курсы «Основы религиозных культур и светской этики», «Основы православной культуры», «Основы духовно-нравственной культуры народов России» | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.4.4  Проведение культурно-просветительских, информационно-просветительских и воспитательных мероприятий, направленных на предупреждение распространения террористических и экстремистских идей среди молодежи, а также на воспитание молодого поколения в духе толерантности, дружбы, добрососедства, взаимного уважения | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска,  А.Н. Жукова, начальник Отдела культуры г. Волгодонска,  И.А. Рубцова, начальник отдела по молодежной политике Администрации города Волгодонска,  О.В. Алифиренко, главный специалист – ответственный секретарь КДНиЗП,  Ю.И. Мариненко, начальник Межмуниципального управления МВД России «Волгодонское» | Проведено 139 профилактических мероприятий, 73 тематических выступления полиции | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.4.5  Организация обучения населения способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях | О.Л. Растегаев, начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | Обучено 452 человека. Проведено 6 тренировок по оповещению и информированию населения | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.4.6  Проведение учебных тренировок в муниципальных образовательных организациях, учреждениях здравоохранения, социальной защиты населения, культуры, спорта по вопросам предупреждения террористических актов и правилам поведения при их возникновении | Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска,  С.Г. Заболотских, начальник Управления здравоохранения г. Волгодонска,  С.В. Дубенцева, директор Департамента труда и социального развития Администрации города Волгодонска,  А.Н. Жукова, начальник Отдела культуры г. Волгодонска,  В.В. Тютюнников, председатель Комитета по физической культуре и спорту города Волгодонска | Проведено 118 тренировок в муниципальных образовательных учреждениях, 13 тренировок муниципальных учреждениях здравоохранения, 4 тренировки в учреждениях социальной защиты населения, 1 тренировки в муниципальных учреждениях культуры, 2 тренировки в муниципальных учреждениях спорта | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.4.7  Реализации комплекса мер, направленных профилактику терроризма, усиление бдительности населения в жилищном фонде города Волгодонска | А.М. Маркулес, директор МКУ «ДСиГХ» | Обеспечено закрытие дверей мусорокамер, подвалов, чердаков, освещение, производится осмотр придомовых территорий, размещены на досках объявлений жилых домов 3 520 памяток-обращений к гражданам | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.4.8  Проведение работы по разъяснению правил поведения и действий населения при угрозе или возникновению чрезвычайной ситуации, по предупреждению террористических актов и соблюдению правил поведения при их возникновении | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО,  О.Л. Растегаев, начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска»,  А.М. Маркулес, директор МКУ «ДСиГХ» | Тематическая информация размещена на официальном сайте Администрации города Волгодонска, в городском пассажирском транспорте, на остановочных пунктах города | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.4.9  Изучения состояния антитеррористической защищенности и технической укрепленности мест массового пребывания людей, критически важных объектов муниципального уровня, потенциально опасных, объектов жизнеобеспечения, расположенных на территории города Волгодонска | А.А. Елисеев, начальник ОВПО,  О.Л. Растегаев, начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | Проведено обследование 14 объектов жизнеобеспечения, 5 потенциально опасных объектов, 6 критически важных объектов муниципального уровня | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.4.10  Изготовление полиграфической продукции для проведения информационно-пропагандистской антитеррористической работы | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | Направлена информация для включения в сводный план-график закупок на 2022 год. Информация включена в план-график закупок на 2022 год | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.4.11  Реализация Комплексного плана по профилактике межнациональных конфликтов, экстремизма и терроризма на территории муниципального образования «Город Волгодонск» на 2022 год | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | Мероприятия Комплексного плана выполняются в полном объеме в установленные сроки | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.4.12  Реализация Плана мероприятий по исполнению Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Российской Федерации на 2019-2023 годы на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | План мероприятий по исполнению Комплексного плана выполняется в полном объеме в установленные сроки | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.4.13  Реализация Плана мероприятий по реализации Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года на территории муниципального образования «Город Волгодонск» | А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | План мероприятий по реализации Стратегии выполняется в полном объеме в установленные сроки | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.4:  Рассмотрение вопросов профилактики социально-негативных явлений и проявлений терроризма и экстремизма на заседаниях антитеррористической комиссии города Волгодонска | А.А. Елисеев, начальник ОВПО,  А.Н. Гаврисова, ведущий специалист – секретарь АНК и АТК ОВПО | Проведено 3 заседания антитеррорис-тической комиссии города Волгодонска | ежеквартально | 25.02.2022  17.03.2022  22.04.2022 | Х | X | Х | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.5 Профилактика коррупционных проявлений в городе Волгодонске | А.А. Елисеев, начальник ОВПО | Обеспечена открытость и публичность деятельности Администрации города Волгодонска в сфере профилактики противодействия коррупции | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 40,2 | 40,2 | 9,9 |
|  | Мероприятие 2.5.1  Изготовление и размещение в периодическом печатном издании информационно-аналитических материалов антикоррупционной направленности | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО | Опубликовано 2 статьи антикоррупционной направленности в газете «Волгодонская правда» | 15.02.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 25,2 | 25,2 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.5.2  Проведение выездных личных приемов в Центре общественных организаций Администрации города Волгодонска | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО | Проведено 4 личных приема граждан. Жалоб и обращений, по вопросам несоблюдения муниципальными служащими ограничений и запретов не поступило | ежемесяч-но, каждый второй вторник | 11.01.2022  08.02.2022  12.04.2022  14.06.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.5.3  Организация и проведение мероприятий (семинаров, «круглых столов» и др.) по вопросам профилактики коррупционных проявлений в Администрации города Волгодонска и органах Администрации города Волгодонска | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО | Проведен 1 семинар для муниципальных служащих комитета по градостроительству и архитектуре города Волгодонска | 24.04.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.5.4  Опубликование, путем размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих, руководителей муниципальных учреждений и членов их семей на официальном сайте Администрации города Волгодонска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | И.С. Горбачева, главный специалист отдела муниципальной службы и кадров Администрации города Волгодонска | Размещены сведения 54 муниципальных служащих Администрации города Волгодонска | 10.01.2022 | 16.05.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.5.5  Организация проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов | Н.М. Копылкова, начальник правового управления Администрации города Волгодонска | В отношении 282 проектов нормативных правовых актов проведена антикоррупционная экспертиза. Выявлено и исключено 12 коррупциогенных факторов | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.5.6  Подготовка и изготовление информационно-просветительских и агитационно-пропагандистских материалов антикоррупционной направленности | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО | Направлена информация для включения в сводный план-график закупок на 2022 год. Информация включена в план-график закупок на 2022 год | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| местный бюджет | 15,0 | 15,0 | 0,0 |
|  | Мероприятие 2.5.7  Организация и проведение мероприятий по вопросам профилактики коррупционных проявлений с учащимися и студентами | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО,  Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска | Обучающиеся приняли участие в областном конкурсе сочинений среди учащихся «Почему я хочу работать в органах прокуратуры» | 10.01.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Мероприятие 2.5.8  Организация и проведение конкурса плакатов по вопросам профилактики коррупционных проявлений | А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО,  Т.А. Самсонюк, начальник Управления образования г. Волгодонска | Повышение уровня нетерпимости к коррупционному поведению подростков и молодежи | 01.07.2022 | 30.12.2022 | областной бюджет | - | - | - |  |
| местный бюджет | - | - | - |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.5:  Рассмотрение вопросов профилактики социально-негативных явлений и противодействия коррупции на заседаниях комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Волгодонск» | А.А. Елисеев, начальник ОВПО,  А.Б. Бардин, ведущий специалист ОВПО | Проведено 2 заседания комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Волгодонск» | ежеквартально | 31.03.2022  29.06.2022 | Х | X | Х | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | ОВПО  А.А. Елисеев | Х | Х | Х | областной бюджет | 7 440,5 | 7 440,5 | 2 635,2 |  |
| местный бюджет | 300,4 | 300,4 | 144,2 |

Начальник отдела взаимодействия

с правоохранительными органами и профилактики

коррупционных и иных правонарушений

Администрации города Волгодонска А.А. Елисеев

Начальник отдела бухгалтерского учёта –

главный бухгалтер Администрации

города Волгодонска Е.И. Быкадорова

Таблица № 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске»

за 1-ое полугодие 2022 года

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, основного мероприятия, мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Кассовые расходы (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» | всего | 7 740,9 | 7 740,9 | 2 779,4 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 7 440,5 | 7 440,5 | 2 635,2 |
| местный бюджет | 300,4 | 300,4 | 144,2 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» | всего | 7 603,8 | 7 603,8 | 2 761,6 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 7 440,5 | 7 440,5 | 2 635,2 |
| местный бюджет | 163,3 | 163,3 | 126,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1  Формирование военно-патриотического и гражданского воспитания граждан на основе культуры и традиций донского казачества в городе Волгодонске | всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 163,3 | 163,3 | 126,4 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.2  Организация работы казачьей дружины города Волгодонска | всего | 7 440,5 | 7 440,5 | 2 635,2 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 7 440,5 | 7 440,5 | 2 635,2 |
| местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика социально негативных явлений в городе Волгодонске» | всего | 137,1 | 137,1 | 17,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 137,1 | 137,1 | 17,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1  Профилактика правонарушений в городе Волгодонске | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.2  Организация и проведение конкурса «Лучший дружинник города Волгодонска» | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.3.  Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в городе Волгодонске | всего | 66,9 | 66,9 | 17,8 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 66,9 | 66,9 | 17,8 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4.  Профилактика террористических и экстремистских проявлений в городе Волгодонске | всего | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 30,0 | 30,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.5. Профилактика коррупционных проявлений в городе Волгодонске | всего | 40,2 | 40,2 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местный бюджет | 40,2 | 40,2 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Начальник отдела взаимодействия

с правоохранительными органами

и профилактики коррупционных

и иных правонарушений Администрации

города Волгодонска А.А. Елисеев

Начальник отдела бухгалтерского учёта –

главный бухгалтер Администрации

города Волгодонска Е.И. Быкадорова

Пояснительная информация к отчету об исполнении

плана реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений

в городе Волгодонске»

по итогам I полугодия 2022 года

Муниципальная программа города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 17.09.2019 № 2328.

На реализацию муниципальной программы в 2022 году предусмотрено  
7 740,9 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 7 740,9 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2022 года составило 2 779,4 тыс. рублей  
или 35,9 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема*.*

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 – «Поддержка казачьих обществ в городе Волгодонске» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 – «Профилактика социально негативных явлений в городе Волгодонске» (далее – подпрограмма 2).

План реализации муниципальной программы на 2022 год утвержден распоряжением Администрации города Волгодонска от 03.12.2021 № 276 «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений в городе Волгодонске» на 2022 год».

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 7 603,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью  
7 603,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2022 года составило 2 761,6 тыс. рублей или 36,3 процента в связи с тем, что субсидии Волгодонскому казачьему обществу Восточного казачьего общества «Всевеликое Войско Донское» по выполнению установленных задач и функций за июнь текущего года предоставляются в июле в соответствии с соглашением от 18.02.2022 № 46.

В рамках подпрограммы 1 в 2022 году предусмотрено 2 основных мероприятия, завершение которых запланировано на конец года. Мероприятия будут выполнены в полном объеме по итогам года.

Достижение целей и задач подпрограммы 1 оценивается на основании  
2 контрольных событий.

По 2 контрольным событиям по итогам I полугодия 2022 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- контрольное событие «Проведение памятных мероприятий, экскурсионных поездок, конкурсов, викторин, тематических мероприятий, сборов, фестивалей, направленных на формирование военно-патриотического и гражданского воспитания граждан на основе культуры и традиций донского казачества, в городе Волгодонске» – проведено 22 мероприятия;

- контрольное событие «Количество мероприятий, проведенных с участием казачьей дружины города Волгодонска по основным направлениям ее деятельности» – с участием членов казачьей дружины города Волгодонска по основным направлениям ее деятельности проведено 48 мероприятий на территории города Волгодонска.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 137,1 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 137,1 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I полугодия 2022 года составило  
17,8 тыс. рублей или 13,0 процентов.

В рамках подпрограммы 2 в 2022 году предусмотрено 5 основных мероприятий, завершение которых запланировано на конец года. Мероприятия будут выполнены в полном объеме по итогам года.

Достижение целей и задач подпрограммы 2 оценивается на основании  
5 контрольных событий.

По 4 контрольным событиям по итогам I полугодия 2022 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- контрольное событие «Рассмотрение вопросов профилактики  
социально-негативных явлений и правонарушений на заседаниях городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений» – проведено  
2 заседания городской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений – 1 заседание плановое и 1 заседание внеплановое  
по рекомендации Правительства Ростовской области (17.01.2022 и 28.06.2022, заседания проводятся 1 раз в полугодие);

- контрольное событие «Рассмотрение вопросов профилактики социально-негативных явлений и противодействия наркотизации общества на заседаниях антинаркотической комиссии города Волгодонска» – проведено 2 заседания антинаркотической комиссии города Волгодонска (24.03.2022 и 01.06.2022, заседания проводятся ежеквартально);

- контрольное событие «Рассмотрение вопросов профилактики  
социально-негативных явлений и проявлений терроризма и экстремизма  
на заседаниях антитеррористической комиссии города Волгодонска» – проведено  
3 заседания антитеррористической комиссии города Волгодонска – 2 заседания плановых и 1 заседание внеплановое во исполнение решения антитеррористической комиссии Ростовской области (25.02.2022, 17.03.2022 и 22.04.2022, заседания проводятся ежеквартально);

- контрольное событие «Рассмотрение вопросов профилактики  
социально-негативных явлений и противодействия коррупции на заседаниях комиссии по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Волгодонск» – проведено 2 заседания комиссии  
по координации работы по противодействию коррупции в муниципальном образовании «Город Волгодонск» (31.03.2022 и 29.06.2022, заседания проводятся ежеквартально).

Срок контрольного события «Награждение победителей конкурса на звание «Лучший дружинник города Волгодонска» – 30.11.2022.

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы  
не установлено нарушение сроков исполнения основных мероприятий  
и контрольных событий.

Начальник отдела взаимодействия

с правоохранительными органами

и профилактики коррупционных

и иных правонарушений Администрации

города Волгодонска А.А. Елисеев