Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» за отчетный период 9 месяцев 2020 г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/  ФИО) | Результат  реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализа-ции | Фактическая дата окончания реализации,  наступления  контрольного  события | Источник финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | | | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| предусмотрено  муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|  | **Подпрограмма 1**  Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск | Отдел экономического развития Администрации города Волгодонска (далее - ОЭР), Тищенко Н.И. | Увеличение объема инвестиций, осуществляемых организациями города Волгодонска, привлечение инвестиций в город Волгодонск, инновационное развитие города Волгодонска | Х | Х | местный бюджет | 530,0 | 306,0 | 126,2 |  |
|  |
|  | **Основное мероприятие 1.1**  Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории города Волгодонска | Сектор инвестиционных проектов и развития предпринимательства отдела экономического развития (далее – СИПиРПОЭР), Меркушева И.Ю. | Сопровождается  реализация инвестиционных проектов в сфере ветроэнергетики, машиностроения и концессионных соглашений. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | - | - | - |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Мероприятие 1.1.1.** Организация работы инвестиционного Совета города Волгодонска. | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Заседание инвестиционного Совета не проводилось  (проводится не менее 1 раз в год) | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | **Мероприятие 1.1.2.** Сопровождение и мониторинг инвестиционных и инвестиционно-инновационных проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития города Волгодонска | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Ежеквартально осуществлялся мониторинг инвестиционных проектов города Волгодонска, в том числе находящихся на контроле Главы Администрации города Волгодонска. Информация о результатах мониторинга направляется в минэкономразвития РО. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 1.1.** Проведение заседаний инвестиционного Совета города Волгодонска.  Пополнение перечня инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации города Волгодонска новыми инвестиционными проектами. | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Не проводилось  (проводится не менее 1 раз в год) | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Х | X | Х | X | X |
|  | **Основное**  **мероприятие 1.2**  Предоставление инвесторам льгот по земельному налогу | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Льготы не предоставлялись, в связи с отсутствием заявок | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | **Мероприятие 1.2.1**  Развитие системы долгосрочных муниципальных льгот | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Льготы не предоставлялись, в связи с отсутствием заявок | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | - | - | - |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 1.2**  Оказание муниципальной поддержки в виде предоставления налоговой льготы организациям для стимулирования их инвестиционной деятельности на территории города Волгодонска | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Льготы не предоставлялись, в связи с отсутствием заявок | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | Х | Х | Х |  |
|  | **Основное мероприятие 1.3**  Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Проведены работы:  - по выявлению новых инвестиционных площадок;  - оказывается помощь в подборе инвестиционных площадок инвесторам | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 530,0 | 306,0 | 126,2 |  |
|  | **Мероприятие 1.3.1** Ведение и техническая поддержка Инвестиционного портала города Волгодонска | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по ведению и технической поддержке Инвестиционного портала города Волгодонска | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 6,0 | 6,0 | 0 |  |
|  | **Мероприятие 1.3.2** Разработка и изготовление презентационных материалов (презентации, раздаточный материал) об инвестиционном потенциале городе Волгодонска | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Презентационные материалы не изготавливались | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 70,0 | 0 | 0 |  |
|  | **Мероприятие 1.3.3** Участие в мероприятиях, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа, в рамках выставок, ярмарок, форумов, пресс-конференциях, содействующих повышению конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности города Волгодонска | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Осуществлен прием представителей АО ОЭЗ «Алабуга» из Татарстана в целях создания особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории г.Волгодонска | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 154,0 | 0 | 0 |  |
|  | **Мероприятие 1.3.4** Публикация информационных материалов на тему «Повышение инвестиционной привлекательности г. Волгодонска» в печатных СМИ, в интернет-порталах, зарегистрированных как СМИ, в ТВ-эфире. | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Заключены 3 муниципальных контракта на публикацию информационных материалов на тему «Повышение инвестиционной привлекательности г. Волгодонска» в печатных СМИ, в интернет-порталах, телевидении | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 300,0 | 300,0 | 126,2 |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 1.3**  Количество изготовленных презентационных материалов об инвестиционной привлекательности города Волгодонска | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Презентационные материалы не изготавливались | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Подпрограмма 2**  Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске | ОЭР,  Тищенко Н.И. | Обеспечен рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства, увеличилась численность работающих на малых и средних предприятиях | Х | Х | местный бюджет | 460,0 | 370,7 | 22,2 |  |
|  | **Основное мероприятие 2.1**  Организация и проведение  конференций, семинаров, «круглых  столов», мастерклассов, тренингов  по вопросам развития малого и  среднего предпринимательства | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю.; отдел потребительского рынка товаров, услуг и защиты прав потребителей Администрации города Волгодонска  (далее –  ОПРТУи ЗПП) Калинина В.Н.; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | Запланировано проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства  ООО «Бизнес решения» на 4 квартал | 16.03.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 64,0 | 64,0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 2.1**  Количество заключенных муниципальных контрактов Количество участников мероприятий | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Заключен 1 муниципальный контракт на проведение семинаров.  (5 семинаров, количество участников 1-го семинара 20 человек) | 16.03.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Основное мероприятие 2.2**  Организация и проведение профессиональных конкурсов в сфере предпринимательства | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю.  ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н.; организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП; общественные объединения предпринимателей | Запланировано проведение конкурса «Лучший предприниматель года» города Волгодонска | 16.03.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 107,2 | 107,2 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 2.2**  Подведение итогов ежегодного конкурса «Лучший предприниматель года города Волгодонска» | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | - | 16.03.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Основное мероприятие 2.3** Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Обеспечена консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 51,5 | 51,5 | 4,0 |  |
|  | **Мероприятие 2.3.1**.  Разработка, издание и изготовление методических, информационных и презентационных материалов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства и экономического потенциала города | СИПиРПОЭР,  Меркушева И.Ю. | Запланировано изготовление брошюр по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 30,3 | 30,3 | 0 |  |
|  | **Мероприятие 2.3.2** Проведение социологических опросов, исследований, информационно-статистических работ по вопросам развития малого и среднего предпринимательства | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Проведены информационно-статистические работы по вопросам развития малого и среднего предпринимательства (РОСТОВСТАТ) | 06.03.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 21,2 | 21,2 | 4,0 |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 2.3**  Количество заключенных муниципальных контрактов Количество оказанных консультаций СМСП | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Заключено 2 муниципальных контракта. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Основное мероприятие 2.4**  Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Освещены вопросы малого и среднего предпринимательства в СМИ, а также в телевизионных рубриках | 03.03.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 148,0 | 148,0 | 18,2 |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 2.4**  Количество заключенных муниципальных контрактов | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | Заключено 2 муниципальных контракта (ООО Система кабельного телевидения / телерадиокомпания Волгдонский вестник, ООО СКТВ/ТРК ВВ, ООО Вечерний Волгодонск) | 03.03.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Основное мероприятие 2.5** Повышение квалификации руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю.,  образовательные учреждения | Мероприятие отменено в связи с пандемией | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 89,3 | 0 | 0 |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 2.5.**  Количество человек, прошедших повышение квалификации | СИПиРПОЭР, Меркушева И.Ю. | 0 | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Подпрограмма 3**  Защита прав потребителей в городе Волгодонске | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | Обеспечена эффективная и доступная защита прав потребителей в городе Волгодонске. | Х | Х | местный бюджет | 220,0 | 140,5 | 67,9 |  |
|  | **Основное мероприятие 3.1.**  Защита прав и законных интересов потребителей | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | Обеспечена доступность получения помощи по защите прав потребителей | 09.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |  |
|  | **Мероприятие 3.1.1**. Рассмотрение обращений граждан и оказание консультативных услуг гражданам, связанных с вопросами защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н., отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска,  Волкова С.С., МКУ «ДСиГХ»,  Бубен А.И, Управление здравоохранения г.Волгодонска,  Ладанов С.Н., Управление образования г.Волгодонска,  Самсонюк Т.А. | Обеспечено предоставление бесплатной консультационной помощи потребителям.  Рассмотрено 515 обращений по вопросам защиты прав потребителей, в том числе предоставлено 330 консультаций | 09.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |  |
|  | **Мероприятие 3.1.2.** Оказание практической помощи в защите нарушенных прав и законных интересов потребителей | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н., отдел координации отраслей городского хозяйства Администрации города Волгодонска,  Волкова С.С. | Обеспечена доступность в получении правовой помощи потребителям. Оказана практическая помощь потребителям в составлении 29 претензий, 3 исковых заявлений. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |  |
|  | **Мероприятие 3.1.3.** Мониторинг поступивших обращений потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | Проведена оценка эффективности деятельности в области защиты прав потребителей на основании мониторинга поступивших обращений потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг | 15.01.2020 | 15.10.2020 | - | - | - | - |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 3.1:** Количество составленных претензий в адрес хозяйствующих субъектов от имени потребителей | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | Оказана практическая помощь потребителям в составлении 29 претензий | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  |
|  | **Основное мероприятие 3.2** Информирование и просвещение потребителей и хозяйствующих субъектов по вопросам защиты прав потребителей | ОПРТУи ЗПП, Калинина В.Н. | Повышен уровень информированности населения города о правах и законных интересах потребителей. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Местный бюджет | 220,0 | 140,5 | 67,9 |  |
|  | **Мероприятие: 3.2.1** Обеспечение работы подраздела «Защита прав потребителей» на официальном сайте Администрации города Волгодонска [www.volgodonskgorod.ru](http://www.volgodonskgorod.ru) | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | Обеспечена работа подраздела «Защита прав потребителей» на официальном сайте Администрации города Волгодонска. Размещено 18 актуальных статей для потребителей | 09.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |  |
|  | **Мероприятие: 3.2.2** Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | Оказано содействие в информационном обеспечении потребителей. Размещено 6 информационных статей в печатных СМИ, 7 – в интернет-порталах, 1 материал в телеэфире. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 89,0 | 89,0 | 16,4 |  |
|  | **Мероприятие: 3.2.3** Организация и проведение семинаров для руководителей и специалистов хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в различных сферах потребительского рынка по вопросам обеспечения защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП,  Калинина В.Н. | Оказано содействие повышению  информированности хозяйствующих субъектов в сфере защиты прав потребителей при проведении выездных семинаров. Проведено 3 семинара, с участием 106 человек. | 04.03.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |  |
|  | **Мероприятие 3.2.4** Организация и проведение правового обучения по вопросам защиты прав потребителей учащихся общеобразовательных учреждений города, средних и начальных профессиональных учебных заведений | ОПРТУиЗПП;  Калинина В.Н., Управление образования г.Волгодонска,  Самсонюк Т.А. | Оказано содействие повышению правовой грамотности учащихся, студентов. Проведено 58 занятий по основам потребительских знаний, в которых приняли участие 2344 школьников. | 02.03.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |  |
|  | **Мероприятие 3.2.5** Организация и проведение мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для потребителей, хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных учреждений, в том числе посредством организации: викторин, конкурсов, олимпиад, акций и других мероприятий | ОПРТУиЗПП,  Калинина В.Н.,  Управление образования г.Волгодонска,  Самсонюк Т.А. | Проведены:  - Марафон «Мы юные потребители» среди учащихся 8 классов;  - 8 акций по популяризации бренда «Сделано на Дону»;  - анкетирование потребителей «О функционировании системы добровольной сертификации «Сделано на Дону»»;  - 2 акции «Узнай свои права» для потребителей. | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 70,5 | 42,5 | 42,5 |  |
|  | **Мероприятие 3.2.6** Организация и проведение выставок-дегустаций | ОПРТУиЗПП,  Калинина В.Н. | Мероприятия отменены в связи с пандемией | 09.012020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 50,0 | 0 | 0 |  |
|  | **Мероприятие 3.2.7** Разработка, изготовление, издание, распространение печатной и иной продукции (в том числе социальной рекламы) по вопросам защиты прав потребителей | ОПРТУиЗПП,  Калинина В.Н. | Изготовлено и распространено 1500 экземпляров информационных материалов по защите прав потребителей | 09.01.2020 | 10.03.2020 | местный бюджет | 10,5 | 9,0 | 9,0 |  |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 3.2:** Количество проведенных мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для потребителей, хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных учреждений города Волгодонска | ОПРТУиЗПП, Калинина В.Н. | Проведено 18 мероприятий | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х | Х |
|  | **Подпрограмма 4**  Развитие туризма в городе Волгодонске | Отдел координации отраслей социальной сферы Администрации города Волгодонска (далее - ОКОСС), Бондаренко Н.Г. | Повышение привлекательности города Волгодонска как территории, благоприятной для туризма и отдыха. Доступность туристской информации о городе Волгодонске. Увеличение туристского потока на территорию города Волгодонска | Х | Х | местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 600,0 | 600,0 |
|  | **Основное мероприятие 4.1**  Организация комплексной работы по формированию и продвижению конкурентоспособного муниципального туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость города Волгодонска на региональном туристском рынке | ОКОСС, Бондаренко Н.Г.,  Отдел культуры г. Волгодонска Жукова А.Н. | Запланировано проведение межрегионального фестиваля исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0 |
|  | **Мероприятие 4.1.1**  Организация и проведение межрегионального фестиваля исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону» | Отдел культуры г.Волгодонска Жукова А.Н., ОКОСС, Бондаренко Н.Г., ОПРТУиЗПП,  Калинина В.Н.  . | Запланировано проведение межрегионального фестиваля исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону Мероприятие будет проведено в октябре 2020 года в онлайн-режиме без финансовых затрат. | 09.01 2020 | 30.09.2020 | местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 0,0 | 600,0  В связи с введением ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий на основании Постановления Правительства РО от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». |
|  | **Мероприятие 4.1.2** Размещение информации о туристских достопримечательностях города Волгодонска на туристско-информационных порталах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | ОКОСС, Бондаренко Н.Г. | Повышение информированности населения о туристском потенциале города Волгодонска | 09.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |  | X |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 4.1.**  Количество проведенных событийных мероприятий Количество участников событийных мероприятий | Отдел культуры г.Волгодонска Жукова А.Н.,  ОКОСС, Бондаренко Н.Г. | Запланировано проведение межрегионального фестиваля исторической реконструкции «Великий шелковый путь на Дону в октябре 2020 года в онлайн-режиме без финансовых затрат | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Х | Х | Х | Х |  | X |
|  | **Основное мероприятие 4.2**  Организация комплексного управления развитием туристской отрасли | ОКОСС, Бондаренко Н.Г. | Создание туристского кластера востока Ростовской области с центром в городе Волгодонске | 09.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |  | Х | X |
|  | Мероприятие 4.2.1  Развитие сотрудничества в сфере туриндустрии с соседними регионами | ОКОСС, Бондаренко Н.Г. | Привлечение туристского потока в город Волгодонск | 09.01.2020 | 31.12.2020 | - | - | - | - |  | Х | X |
|  | **Контрольное событие муниципальной программы 4.2**  Прирост туристского потока на территорию города | ОКОСС, Бондаренко Н.Г. | 105% | 09.01.2020 | 31.12.2020 | Х | X | Х | Х |  | Х | X |
|  | Итого по муниципальной программе | ОЭР,  Тищенко Н.И., ОКОСС, Бондаренко Н.Г., ОПРТУи ЗПП, Калинина В.Н., Отдел культуры г.Волгодонска Жукова А.Н. | Х | 09.01.2020 | 31.12.2020 | местный бюджет | 1 810,0 | 1 417,2 | 216,3 | 600,0 |

Таблица 12

СВЕДЕНИЯ

об использовании областного, федерального, местного бюджетов

и внебюджетных источников на реализацию муниципальной программы «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» за 9 месяцев 2020 года

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  муниципальной  программы, подпрограммы муниципальной  программы,  основного мероприятия,  мероприятия ВЦП | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. руб.), предусмотренных | | Кассовые  расходы  (тыс. руб.), |
| муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»** | всего | 1 417,2 | 1 417,2 | 216,3 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 1 417,2 | 1 417,2 | 216,3 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 1**  Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций и инновационного развития города Волгодонска | всего | 306,0 | 306,0 | 126,2 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 306,0 | 306,0 | 126,2 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 1.1**  Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории города Волгодонска | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| **Основное**  **мероприятие 1.2**  Предоставление инвесторам льгот по земельному налогу | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| **Основное мероприятие 1.3**  Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска | всего | 306,0 | 306,0 | 126,2 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 306,0 | 306,0 | 126,2 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 2**  Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске | всего | 370,7 | 370,7 | 22,2 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 370,7 | 370,7 | 22,2 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 2.1**  Организация и проведение  конференций, семинаров, «круглых  столов», мастерклассов, тренингов  по вопросам развития малого и  среднего предпринимательства | всего | 64,0 | 64,0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 64,0 | 64,0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 2.2**  Организация и проведение профессиональных конкурсов в сфере предпринимательства | всего | 107,2 | 107,2 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 107,2 | 107,2 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 2.3** Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, проведение исследований | всего | 51,5 | 51,5 | 4,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 51,5 | 51,5 | 4,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 2.4**  Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций | всего | 148,0 | 148,0 | 18,2 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 148,0 | 148,0 | 18,2 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 2.5** Повышение квалификации руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства | всего | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 3**  Защита прав потребителей в городе Волгодонске | всего | 140,5 | 140,5 | 67,9 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 140,5 | 140,5 | 67,9 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 3.1.**  Защита прав и законных интересов потребителей | всего | - | - | - |
| федеральный бюджет | - | - | - |
| областной бюджет | - | - | - |
| местный бюджет | - | - | - |
| внебюджетные источники | - | - | - |
| **Основное мероприятие 3.2** Информирование и просвещение потребителей и хозяйствующих субъектов по вопросам защиты прав потребителей | всего | 140,5 | 140,5 | 67,9 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 140,5 | 140,5 | 67,9 |
| внебюджетные источник | 0 | 0 | 0 |
| **Подпрограмма 4**  Развитие туризма в городе Волгодонске | всего | 600,0 | 600,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 4.1**  Организация комплексной работы по формированию и продвижению конкурентоспособного муниципального туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость города Волгодонска на региональном туристском рынке | всего | 600,0 | 600,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 600,0 | 600,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |
| **Основное мероприятие 4.2**  Организация комплексного управления развитием туристской отрасли | всего | 0 | 0 | 0 |
| федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
| местный бюджет | 0 | 0 | 0 |
| внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |

Пояснительная информация к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска»

по итогам 9 месяцев 2020 года

Муниципальная программа города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» (далее - муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации города Волгодонска от 17.09.2019 №2327.

На реализацию муниципальной программы в 2020 году предусмотрено

1 810,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 1 417,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило

216,3 тыс. рублей или 15,3 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1 - «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в город Волгодонск» (далее - подпрограмма 1);

подпрограмма 2 - «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в городе Волгодонске» (далее - подпрограмма 2);

подпрограмма 3 - «Защита прав потребителей в городе Волгодонске» (далее - подпрограмма 3);

подпрограмма 4 – «Развитие туризма в городе Волгодонске» (далее - подпрограмма 4).

План реализации муниципальной программы на 2020 год утвержден распоряжением Администрации города Волгодонска «Об утверждении Плана реализации муниципальной программы города Волгодонска «Экономическое развитие и инновационная экономика города Волгодонска» на 2020 год» от 07.10.2019 №321.

На реализацию основных мероприятий **подпрограммы 1** в 2020 году предусмотрено 530,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 306,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило 126,2 тыс. рублей или 41,2 процента.

В рамках подпрограммы 1 в 2020 году предусмотрено 3 основных мероприятия:

- 1.1 «Создание благоприятной для инвестиций административной среды на территории города Волгодонска»;

- 1.2 «Предоставление инвесторам льгот по земельному налогу»;

- 1.3 «Обеспечение мероприятий, направленных на формирование благоприятного инвестиционного имиджа города Волгодонска».

Сопровождается реализация инвестиционных проектов в сфере ветроэнергетики, машиностроения и концессионных соглашений.

Предусмотрено оказание муниципальной поддержки в виде предоставления налоговой льготы организациям для стимулирования их инвестиционной деятельности на территории города Волгодонска.

Заключен муниципальный контракт на оказание услуг по ведению и технической поддержке Инвестиционного портала города Волгодонска. Осуществлен прием представителей АО ОЭЗ «Алабуга» из Татарстана по рассмотрению вопроса о создании особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории г.Волгодонска в целях формирования благоприятного инвестиционного климата.

Заключены 3 муниципальных контракта на публикацию информационных материалов на тему «Повышение инвестиционной привлекательности г. Волгодонска» в печатных СМИ, в интернет-порталах, телевидении.

Основные мероприятия в полном объеме будут исполнены до конца 2020 года.

Достижение целей и задач подпрограммы оценивается на основании трех контрольных событий:

-1.1 «Проведение заседаний инвестиционного Совета города Волгодонска. Пополнение перечня инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации города Волгодонска новыми инвестиционными проектами»;

- 1.2 «Оказание муниципальной поддержки в виде предоставления налоговой льготы организациям для стимулирования их инвестиционной деятельности на территории города Волгодонска»;

- 1.3 «Количество изготовленных презентационных материалов об инвестиционной привлекательности города Волгодонска».

По итогам 9 месяцев 2020 года достигнуты следующие промежуточные результаты контрольных событий:

- пополнен перечень инвестиционных проектов, находящихся на контроле главы Администрации города Волгодонска новыми инвестиционными проектами,

- запланировано проведение заседания инвестиционного Совета города Волгодонска на 4 квартал 2020.

Контрольное событие 1.2 «Оказание муниципальной поддержки в виде предоставления налоговой льготы организациям для стимулирования их инвестиционной деятельности на территории города Волгодонска» - льготы не предоставлялись в связи с отсутствием заявок.

Не достигнуто одно контрольное событие 1.3 «Количество изготовленных презентационных материалов об инвестиционной привлекательности города Волгодонска», в связи с распространением новой короновирусной инфекции и введением ограничений на проведение массовых мероприятий (форум, конференции, деловые встречи, международные поездки) принято решение об отсутствии необходимости изготовления презентационных материалов.

На реализацию основных мероприятий **подпрограммы 2** в 2020 году предусмотрено 460,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 370,7 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило 22,2 тыс. рублей или 6 процентов.

В рамках подпрограммы 2 в 2020 году предусмотрено 5 основных мероприятий:

- 2.1 «Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов», мастерклассов, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства»;

- 2.2 «Организация и проведение профессиональных конкурсов в сфере предпринимательства»;

- 2.3 «Консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства»;

- 2.4 «Мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникации»;

- 2.5 «Повышение квалификации руководителей и специалистов субъектов малого и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».

Для реализации мероприятий:

- заключен муниципальный контракт с ООО «Бизнес решения» на проведение семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства. В связи с ограничениями проведения массовых мероприятий в результате распространения коронавирусной инфекции проведение семинаров запланировано на 4 квартал 2020 года;

- запланировано проведение конкурса «Лучший предприниматель года» города Волгодонска. Проведение конкурса назначено на 2-е полугодие 2020 (ноябрь-декабрь);

- в 4 квартале 2020г. запланировано изготовление брошюр по вопросам развития малого и среднего предпринимательства;

- заключен муниципальный контракт с Территориальным органом Федеральной службы государственной статистики (РОСТОВСТАТ) на проведение информационно-статистических работ по вопросам развития малого и среднего предпринимательства.

- заключено 2 муниципальных контракта (ООО «Система кабельного телевидения / телерадиокомпания «Волгодонский вестник» (ООО СКТВ/ТРК ВВ), ООО Вечерний Волгодонск).

- обеспечена консультационная и информационная поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства. Рассмотрено 251 обращение СМСП по вопросам поддержки, оказано 250 консультаций. Опубликовано 45 статей на сайте Администрации города.

Достижение целей и задач подпрограммы оценивается на основании пяти контрольных событий.

На реализацию основных мероприятий **подпрограммы 3** в 2020 году предусмотрено 220,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 140,5 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило 67,9 тыс. рублей или 48,3 процента.

В рамках подпрограммы 3 в 2020 году предусмотрено два основных мероприятия, которые выполнены в установленные сроки и в полном объеме. Обеспечена доступность получения помощи по защите прав потребителей, предоставление бесплатной консультационной помощи потребителям.

Рассмотрено 515 обращений по вопросам защиты прав потребителей, в том числе предоставлено 330 консультаций. Оказана практическая помощь потребителям в составлении 29 претензий, 3 исковых заявлений.

Проведена оценка эффективности деятельности в области защиты прав потребителей на основании мониторинга поступивших обращений потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг.

Повышен уровень информированности населения города о правах и законных интересах потребителей.

На официальном сайте Администрации города Волгодонска обеспечена работа подраздела «Защита прав потребителей». Размещено 18 актуальных статей.

Оказано содействие в информационном обеспечении потребителей. Размещено 6 информационных статей в печатных СМИ, 7 – в интернет-порталах, 1 материал в телеэфире.

Оказано содействие повышению информированности хозяйствующих субъектов в сфере защиты прав потребителей при проведении выездных семинаров. Проведено 3 семинара, с участием 106 человек.

Оказано содействие повышению правовой грамотности учащихся, студентов. Проведено 58 занятий по основам потребительских знаний, в которых приняли участие 2344 школьников.

Проведены:

- Марафон «Мы юные потребители» среди учащихся 8 классов;

- 8 акций по популяризации бренда «Сделано на Дону»;

- анкетирование потребителей «О функционировании системы добровольной сертификации «Сделано на Дону»;

- 2 акции «Узнай свои права» для потребителей.

Изготовлено и распространено 1500 экземпляров информационных материалов по защите прав потребителей.

Достижение целей и задач подпрограммы оценивается на основании двух контрольных событий.

По итогам 9 месяцев 2020 года достигнуты результаты контрольных событий в установленный срок.

По двум контрольным событиям по итогам 9 месяцев 2020 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- контрольное событие «Количество составленных претензий в адрес хозяйствующих субъектов от имени потребителей» - оказана практическая помощь потребителям в составлении 29 претензий;

- контрольное событие «Количество проведенных мероприятий по вопросам защиты прав потребителей для потребителей, хозяйствующих субъектов, учащихся образовательных учреждений города Волгодонска» - проведено 18 мероприятий по вопросам защиты прав потребителей.

На реализацию основных мероприятий **подпрограммы 4** в 2020 году предусмотрено 600,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 600,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0 процентов от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках подпрограммы 4 в 2020 году предусмотрено два основных мероприятия, которые планируется исполнить в срок до 31.12.2020 года.

На реализацию основного мероприятия 4.1 «Организация комплексной работы по формированию и продвижению конкурентоспособного муниципального туристского продукта, обеспечивающего позитивный имидж и узнаваемость города Волгодонска на региональном туристском рынке» предусмотрено 600,0 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью 600,0 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2020 года составило 0,0 тыс. рублей или 0,0% от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

Достижение целей и задач подпрограммы 4 оценивается на основании двух контрольных событий.

По итогам 9 месяцев 2020 года достигнуты следующие промежуточные результаты по следующим контрольным событиям:

- частично достигнуто контрольное событие 4.1, в связи с введением ограничения на проведение культурно-массовых мероприятий и ограничения доступа посетителей в учреждения культуры в целях нераспространения новой коронавирусной инфекции. В целях исполнения Постановления Правительства РО от 05.04.2020 № 272 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Ростовской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». Данное мероприятие будет проведено в октябре 2020 года в онлайн-режиме без финансовых затрат. Контрольное событие будет пересмотрено в 4 квартале 2020 года;

В ходе анализа исполнения плана реализации муниципальной программы не установлено нарушение сроков исполнения основных мероприятий и контрольных событий. Срок реализации незавершенных мероприятий запланирован на 4 квартал 2020, контракты заключены на срок до 31.12.2020.