Таблица 10

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы города Волгодонска

«Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» за отчетный период 6 мес. 2022 года

| № п/п | Наименование и номер | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализа-ции | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Источник финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Х | Х | Х | местный бюджет | 28 821,7 | 28 821,7 | 13 020,6 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности. | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | По итогам 1-го полугодия проведено 6 плановых тренировок оповещения населения, в ходе которых отрабатывались вопросы привлечения автотранспорта с ГГС и посыльных. Процент оповещаемых составляет - 100%. Выполнено 1261 выездов ПСС на проведение поисково-спасательных работ. Спасено 49 человек. Проведено 4 учения с ГЗ ОП РСЧС. На объектах экономики города проведено 17 объектовых тренировок, 3 тактико-специальных учения, 54 специальных учения и тренировок, 81 штабная тренировка. Обучено руководящего состава в области ГОЧС – 564 человека | 01.01.2022 | 31.12.2022 | местный бюджет | 28 821,7 | 28 821,7 | 13 020,6 |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Обеспечение хозяйственно-экономической деятельности МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | местный бюджет | 28 565,4 | 28 565,4 | 12 889,8 |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы оповещения «электросирен С-40» | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 32 электросирен | 01.01.2022 | 31.12.2022 | местный бюджет | 147,3 | 147,3 | 61,4 |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.3 Информационное и программное обеспечение деятельности МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Информационно-техническое сопровождение и обеспечение безопасности программного обеспечения | 01.01.2022 | 31.12.2022 | местный бюджет | 109,0 | 109,0 | 69,4 |  |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1: Учебно-методический сбор руководящего состава ГО, РСЧС города Волгодонска | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | На 2022 год контрольное мероприятие отменено по согласованию с главой Администрации города Волгодонска С.М. Макаровым | Х | Х | Х | X | Х | X |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.2 Проведение профилактических мероприятий | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Количество профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и происшествий - 1049 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | X | Х | X |  |
| 8 | Мероприятие 1.2.1 Информирование населения по средствам размещения информации на официальном сайте в сети интернет. Изготовление информационного материала для распространения | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Публикации в интересах обучения населения и пропаганды знаний в области ГО и ЧС – 35 публикация. Распространение информационных материалов (памяток) среди населения по мерам безопасности в чрезвычайных ситуациях. | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | X | Х | X |  |
| 9 | Мероприятие 1.2.2 Проведение тренировок по оповещению и информированию населения с использованием системы оповещения | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Доля площади охвата оповещением до 100% | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | X | Х | X |  |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2: Количество распространенных информационных материалов (памяток) среди населения по мерам безопасности в чрезвычайных ситуациях. Количество проведенных тренировок системы оповещения | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | По итогам 1-го полугодия 2022 г. -10432 шт. По итогам 1-го полугодия 2022 г. - 6 | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Х | X | Х | X |  |
| 11 | Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Х | Х | Х | местный бюджет | 928,2 | 928,2 | 386,8 |  |
| 12 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций | 01.01.2022 | 31.12.2022 | местный бюджет | 284,1 | 284,1 | 118,4 |  |
| 13 | Мероприятие 2.1.1 Предоставление каналов связи «системы -112» к сети VPN MPLS | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Предоставление 2х каналов связи | 01.01.2022 | 31.12.2022 | местный бюджет | 284,1 | 284,1 | 118,4 |  |
| 14 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1: Количество заключенных муниципальных контрактов по результатам электронных аукционов на предоставление каналов связи «системы -112» к сети VPN MPLS | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | В декабре 2022 года будет заключен договор на предоставление каналов связи «системы -112» к сети VPN MPLS на 2023 год | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Х | X | Х | X |  |
| 15 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение функционирования системы видеонаблюдения города Волгодонск | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Создание комплексной многоуровневой информационной системы обеспечения общественной безопасности и безопасной среды обитания на территории города Волгодонска | 01.01.2022 | 31.12.2022 | местный бюджет | 644,1 | 644,1 | 268,4 |  |
| 16 | Мероприятие 2.2.1 Техническое обслуживание системы видеонаблюдения города Волгодонска | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Техническое обслуживание системы видеонаблюдения 36 камер | 01.01.2022 | 31.12.2022 | местный бюджет | 42,4 | 42,4 | 17,7 |  |
| 17 | Мероприятие 2.2.2 Предоставление видеопотоков, хранение, экспорт видеоматериалов в рамках программы «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» на 2022 год | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 45 точек доступа для предоставления видеопотоков в г.Волгодонск | 01.01.2022 | 31.12.2022 | местный бюджет | 601,7 | 601,7 | 250,7 |  |
| 18 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2: Количество заключенных муниципальных контрактов по результатам электронных аукционов на предоставление видеопотоков, хранение, экспорт видеоматериалов в рамках программы «Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» и на техническое обслуживание системы видеонаблюдения города Волгодонска на 2022 год | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | В декабре 2022 года будет заключен договор на 45 точек доступа для предоставления видеопотоков на 2023 год В декабре 2022 года будет заключен договор на техническое обслуживание системы видеонаблюдения города на 2023 год | 01.01.2022 | 30.12.2022 | Х | X | Х | X |  |
| 19 | Итого по муниципальной программе | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Х | Х | Х | Х | 29 749,9 | 29 749,9 | 13407,4 |  |