Таблица 9

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Защита населения и территории города Волгодонска от чрезвычайных ситуаций» за 6 месяцев 2020 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реализа-ции меро-приятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Источника финансиро-вания | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | кассовый расход на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Защита населения от чрезвычайных ситуаций» | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Х | Х | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 26 611,6 | 26 611,6 | 18 218,6 |  |
| 2 | Основное мероприятие 1.1 Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории городского округа от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности. | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Проведено 3 плановых тренировок оповещения населения, в ходе которых отрабатывались вопросы привлечения автотранспорта с ГГС и посыльных. Процент оповещаемых составляет - 100%. Выполнено 906 выездов ПСС на проведение поисково-спасательных работ. Спасено 68 человек. Проведено 1 учения с ГЗ ОП РСЧС. На объектах экономики города проведено 2 объектовых тренировок, 8 командно-штабных учения. Обучено руководящего состава в области ГОЧС – 379 человек | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 26 611,6 | 26 611,6 | 18 218,6 |  |
| 3 | Мероприятие 1.1.1 Финансовое обеспечение деятельности МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Обеспечение хозяйственно-экономической деятельности МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 27,2 | 27,2 | 12,0 |  |
| 4 | Мероприятие 1.1.2 Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт системы оповещения «электросирен С-40» | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Техническое обслуживание и регламентно-профилактический ремонт 32 электросирен | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
| 5 | Мероприятие 1.1.3 Информационное и программное обеспечение деятельности МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Информационно-техническое сопровождение и обеспечение безопасности программного обеспечения | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
| 6 | Контрольное событие муниципальной программы 1.1: Учебно-методический сбор руководящего состава ГО, РСЧС города Волгодонска | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Подведение итогов деятельности ГЗ ОП РСЧС и выполнения мероприятий ГО в 2019 году и постановке задач на 2020 год, обмен опытом, совершенствование методов работы в области ГО и ЧС | 14.02.2020 | 14.02.2020 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 27,2 | 27,2 | 12,0 |  |
| 7 | Основное мероприятие 1.2 Проведение профилактических мероприятий | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Количество профилактических мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и происшествий - 776 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 27,2 | 27,2 | 12,0 |  |
| 8 | Мероприятие 1.2.1 Информирование населения по средствам размещения информации на официальном сайте в сети интернет. Изготовление информационного материала для распространения | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Публикации в интересах обучения населения и пропаганды знаний в области ГО и ЧС – 6 публикаций. Распространение информационных материалов (памяток) среди населения по мерам безопасности в чрезвычайных ситуациях. | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
| 9 | Мероприятие 1.2.2 Проведение тренировок по оповещению и информированию населения с использованием системы оповещения | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Доля площади охвата оповещением до 100% | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет |  |  |  |  |
| 10 | Контрольное событие муниципальной программы 1.2: Количество распространенных информационных материалов (памяток) среди населения по мерам безопасности в чрезвычайных ситуациях. Количество проведенных тренировок системы оповещения | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | не менее 886 3 | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 26 638,8 | 26 638,8 | 18 230,6 |  |
| 11 | Подпрограмма 2 «Развитие системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев |  | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 26 638,8 | 26 638,8 | 18 230,6 |  |
| 12 | Основное мероприятие 2.1 Обеспечение функционирования и поддержания в постоянной готовности системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Сокращение времени реагирования экстренных оперативных служб при возникновении происшествий, чрезвычайных ситуаций | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 26 638,8 | 26 638,8 | 18 230,6 |  |
| 13 | Мероприятие 2.1.1 Предоставление каналов связи «системы -112» к сети VPN MPLS | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Предоставление 2 каналов связи | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 26 638,8 | 26 638,8 | 18 230,6 |  |
| 14 | Контрольное событие муниципальной программы 2.1: Количество заключенных муниципальных контрактов по результатам электронных аукционов на предоставление каналов связи «системы -112» к сети VPN MPLS | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 1 муниципальный контракт | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 26 638,8 | 26 638,8 | 18 230,6 |  |
| 15 | Основное мероприятие 2.2 Обеспечение функционирования системы видеонаблюдения города Волгодонск | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Создание комплексной многоуровневой информационной системы обеспечения общественной безопасности и безопасной среды обитания на территории города Волгодонска | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 26 638,8 | 26 638,8 | 18 230,6 |  |
| 16 | Мероприятие 2.2.1 Техническое обслуживание системы видеонаблюдения города Волгодонска | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 36 точек | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 26 638,8 | 26 638,8 | 18 230,6 |  |
| 17 | Мероприятие 2.2.2 Предоставление точек доступа к сети VPN MPLS для системы видеонаблюдения | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 36 точек | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 26 638,8 | 26 638,8 | 18 230,6 |  |
| 18 | Контрольное событие муниципальной программы 2.2: Количество заключенных муниципальных контрактов по результатам электронных аукционов на предоставление точек доступа к сети VPN MPLS для системы видеонаблюдения | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | 2 муниципальных контракта | 01.01.2020 | 31.12.2020 | федеральный бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | местный бюджет | 26 638,8 | 26 638,8 | 18 230,6 |  |
| 19 | Итого по муниципальной программе | Начальник МКУ «Управление ГОЧС города Волгодонска» О.Л. Растегаев | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |

--------------------------------

<1> Под отчетной датой понимается первое число месяца, следующего за отчетным периодом.

<2> Графа заполняется по завершенным основным мероприятиям, мероприятиям, мероприятиям ведомственных целевых программ.

Начальник МКУ «Управление

ГОЧС города Волгодонска»			                                          		                                             О.Л. Растегаев

Главный бухгалтер  	                                                                             И.В. Веткина

Начальник отдела - главный

бухгалтер Администрации города	                                                                              Е.И. Быкадорова